## RESUMO
RESUMO GRANDES ITENS
| ENDEREÇO: | Estrada Vicinal, Linha Benedetti, Videira - SC |  | DATA: | 2024-03-13
| MUNICÍPIO: | Município de Videira |  | RESP. TÉCNICO: | Jonathan K. Freitas
| OBRA: | Construção de obra de arte em concreto armado |  | BDI: | 27.39%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 22349.83 | 13926.78 | 36276.61 | 5.94%
2 | INFRAESTRUTURA (CHUMBADORES, SAPATAS e ARRANQUES) |  | 23207.98 | 27757.74 | 50965.72 | 8.35%
3 | MESOESTRUTURA (BALDRAMES, PILARES, CORTINAS DE CONCRETO CICLÓPICO E VIGAS TRAVESSEIRO) |  | 110862.84 | 28388.5 | 139251.34 | 22.81%
4 | SUPRAESTRUTURA (VIGAS PRÉ-MOLDADAS, TABULEIRO E ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS) |  | 250060.74 | 124541.37 | 374602.11 | 61.36%
5 | REGULARIZAÇÃO DO ACESSO |  | 0 | 9412.14 | 9412.14 | 1.54%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA |  |  | 406481.39 | 204026.53 | 610507.92 | 100%
PERCENTAGEM (%) |  |  | 66.58% | 33.42% | 100% | -
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):
Jonathan Kozikoski Freitas
Responsável Técnico

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Endereço: | Estrada Vicinal, Linha Benedetti, Videira - SC | [6 empty] | Data: | 2024-03-13
Município | Município de Videira | [6 empty] | Resp. Técnico: | Jonathan K. Freitas
Obra: | Construção de obra de arte em concreto armado | [6 empty] | BDI: | 27.39%
Referenciais utilizados como base: |  |  | Referencial | Data Técnica
|  |  | SINAPI 12/23 | 2024-02-23
|  |  | SICRO 10/23 | 2024-01-24
ITEM |  |  | Descrição | Quant. | Unid | Material |  | Mão de obra |  | Valor total
Sub item | REFERENCIAL | CÓDIGO |  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SUBTOTAL |  | 22349.83 |  | 13926.78 |  | 36276.61
1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA (1,20x2,00M) | 2.4 | M2 | 391.92 | 940.61 | 104.41 | 250.58 | 1191.19
1.2 | SINAPI | 97627 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | 45.57 | M3 | 41.25 | 1879.76 | 192.97 | 8793.64 | 10673.4
1.3 | SINAPI | 101233 | Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 18 m³, DMT até 1 km e velocidade média14 km/h. Af_05/2020 | 458.96 | M3 | 9.73 | 4465.68 | 1.44 | 660.9 | 5126.58
1.4 | SINAPI | 99058 | Locação de ponto para referência topográfica. AF_10/2018 | 108 | UN | 2.18 | 235.44 | 9.71 | 1048.68 | 1284.12
1.5 | SINAPI | 101505 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50a (não incluso o poste de concreto). AF_07/2020_PS | 1 | UN | 1691.06 | 1691.06 | 681.32 | 681.32 | 2372.38
1.6 | SINAPI | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_04/2016 | 6 | M2 | 1498.48 | 8990.88 | 267.66 | 1605.96 | 10596.84
1.7 | SINAPI | 93582 | Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_04/2016 | 10 | M2 | 414.64 | 4146.4 | 88.57 | 885.7 | 5032.1
2 | INFRAESTRUTURA (CHUMBADORES, SAPATAS e ARRANQUES) |  |  | SUBTOTAL |  | 23207.98 |  | 27757.74 |  | 50965.72
2.1 | SICRO | 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 20 | M3 | 187.97 | 3759.4 | 156.56 | 3131.2 | 6890.6
2.2 | SICRO | 5605798 | Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | 84 | M | 78.12 | 6562.08 | 30.22 | 2538.48 | 9100.56
2.3 | SICRO | 3108004 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 47.82 | M2 | 99.5 | 4758.09 | 47.03 | 2248.97 | 7007.06
2.4 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 845.69 | KG | 8.94 | 7560.47 | 6.42 | 5429.33 | 12989.8
2.5 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | 16.51 | M3 | 34.4 | 567.94 | 872.79 | 14409.76 | 14977.7
3 | MESOESTRUTURA (BALDRAMES, PILARES, CORTINAS DE CONCRETO CICLÓPICO E VIGAS TRAVESSEIRO) |  |  | SUBTOTAL |  | 110862.84 |  | 28388.5 |  | 139251.34
3.1 | SICRO | 3108003 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | 302.52 | M2 | 122.59 | 37085.93 | 45.93 | 13894.74 | 50980.67
3.2 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 1959.21 | KG | 8.94 | 17515.34 | 6.42 | 12578.13 | 30093.47
3.3 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 5.29 | M3 | 871.05 | 4607.85 | 25.29 | 133.78 | 4741.63
3.4 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | 21.92 | M3 | 836.74 | 18341.34 | 36.97 | 810.38 | 19151.72
3.5 | SICRO | 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 68.85 | M3 | 483.84 | 33312.38 | 14.11 | 971.47 | 34283.85
4 | SUPRAESTRUTURA (VIGAS PRÉ-MOLDADAS, TABULEIRO E ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS) |  |  | SUBTOTAL |  | 250060.74 |  | 124541.37 |  | 374602.11
4.1 | Vigas pré-moldadas |  |  | SUBTOTAL |  | 169220.35 |  | 93578.3 |  | 262798.65
4.1.1 | SICRO | 3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 520.3 | M2 | 79.39 | 41306.62 | 47.03 | 24469.71 | 65776.33
4.1.2 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 10150.72 | KG | 8.94 | 90747.44 | 6.42 | 65167.62 | 155915.06
4.1.3 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 33.81 | M3 | 819.21 | 27697.49 | 72.8 | 2461.37 | 30158.86
4.1.4 | SINAPI | 89272 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - CHP diurno. AF_11/2014 | 40 | CHP | 236.72 | 9468.8 | 36.99 | 1479.6 | 10948.4
4.2 | Tabuleiro |  |  | SUBTOTAL |  | 54845.44 |  | 17331.53 |  | 72176.97
4.2.1 | SICRO | 3107999 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | 43.94 | M2 | 116.77 | 5130.87 | 45.93 | 2018.16 | 7149.03
4.2.2 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 1936.78 | KG | 8.94 | 17314.81 | 6.42 | 12434.13 | 29748.94
4.2.3 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 39.55 | M3 | 819.21 | 32399.76 | 72.8 | 2879.24 | 35279
4.3 | Elementos pré-moldados |  |  | SUBTOTAL |  | 25994.95 |  | 13631.54 |  | 39626.49
4.3.1 | SICRO | 3107997 | Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 184.4 | M2 | 71.76 | 13232.54 | 49.27 | 9085.39 | 22317.93
4.3.2 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 606.52 | KG | 8.94 | 5422.29 | 6.42 | 3893.86 | 9316.15
4.3.3 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 8.96 | M3 | 819.21 | 7340.12 | 72.8 | 652.29 | 7992.41
5 | REGULARIZAÇÃO DO ACESSO |  |  | SUBTOTAL |  | 0 |  | 9412.14 |  | 9412.14
5.1 | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 434.54 | M3 | 0 | 0 | 21.66 | 9412.14 | 9412.14
TOTAL GERAL | [5 empty] | 406481.39 |  | 204026.53 |  | 610507.92
Jonathan K. Freitas

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ENDEREÇO: | Estrada Vicinal, Linha Benedetti, Videira - SC | [7 empty] | DATA: | 2024-03-13
| MUNICÍPIO: | Município de Videira | [7 empty] | RESP. TÉCNICO: | Jonathan K. Freitas
| OBRA: | Construção de obra de arte em concreto armado | [7 empty] | BDI: | 27.39%
| SERVIÇOS |  | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO | 90 | % NO PERIODO | 120 | % NO PERIODO | 150 | % NO PERIODO | 180 | % NO PERIODO | VALOR | VALOR
ITEM |  | ÍNDICE | [12 empty] | SERVIÇO | PLANILHA
[15 empty] | C/ BDI | S/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.94% | 46212.77 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46212.77 | 36276.61
2 | INFRAESTRUTURA (CHUMBADORES, SAPATAS e ARRANQUES) | 8.35% | 38955.14 | 60% | 25970.09 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64925.23 | 50965.72
3 | MESOESTRUTURA (BALDRAMES, PILARES, CORTINAS DE CONCRETO CICLÓPICO E VIGAS TRAVESSEIRO) | 22.81% | 0 |  | 97565.75 | 55% | 79826.53 | 45% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 177392.28 | 139251.34
4 | SUPRAESTRUTURA (VIGAS PRÉ-MOLDADAS, TABULEIRO E ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS) | 61.36% | 0 |  | 0 |  | 71580.84 | 15% | 167021.97 | 35% | 143161.69 | 30% | 95441.13 | 20% | 477205.63 | 374602.11
5 | REGULARIZAÇÃO DO ACESSO | 1.54% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11990.13 | 100% | 11990.13 | 9412.14
6 |  | 0% | [13 empty] | 0
7 |  | 0% | [13 empty] | 0
8 |  | 0% | [13 empty] | 0
9 |  | 0%
10 |  | 0%
11 |  | 0%
12
20 |  | 0%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |  | 100% | 85167.91 | 10.95% | 123535.84 | 15.88% | 151407.37 | 19.47% | 167021.97 | 21.48% | 143161.69 | 18.41% | 107431.26 | 13.81% | 777726.04 | 610507.92
VALOR PROPOSTO |  |  |  | 10.95% |  | 15.88% |  | 19.47% |  | 21.48% |  | 18.41% |  | 13.81%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |  |  | 85167.91 | 10.95% | 208703.75 | 26.83% | 360111.12 | 46.3% | 527133.09 | 67.78% | 670294.78 | 86.19% | 777726.04 | 100%
Jonathan Kozikoski Freitas
Responsável Técnico