## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA | [8 empty] | BDI 1 - REFERENCIAL: | 22.65%
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA
OBRA: REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR EM VIDEIRA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO BASE: |  |  |  | SINAPI 02/2026 - DATA TÉCNICA 23/03/2026 (SEM DESONERAÇÃO)
ORSE - DATA BASE 03/2026
BDI | Item |  | Sub | Discriminação | Quant. | Und. | Material |  | Mão de Obra |  | Valor Total
|  |  | Item |  |  |  | Unit. | Total | Unit. | Total
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
BDI-1 | SINAPI | 90778 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 72 | H | 0 | 0 | 192 | 13824 | 13824
BDI-1 | SINAPI | 93572 | 1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | MES | 0 | 0 | 8698.35 | 26095.05 | 26095.05
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 39919.05 | 39919.05
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
BDI-1 | SINAPI | 103689 | 2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2.4 | M2 | 513.07 | 1231.37 | 64.26 | 154.22 | 1385.59
BDI-1 | SINAPI | 97644 | 2.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 29.4 | M2 | 0 | 0 | 14.89 | 437.77 | 437.77
BDI-1 | SINAPI | 97645 | 2.3 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 29.43 | M2 | 0 | 0 | 38.48 | 1132.47 | 1132.47
BDI-1 | SINAPI | 97663 | 2.4 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 4 | UN | 0 | 0 | 19.82 | 79.28 | 79.28
BDI-1 | SINAPI | 97666 | 2.5 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 8 | UN | 0 | 0 | 14.45 | 115.6 | 115.6
BDI-1 | SINAPI | 97640 | 2.6 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 95.51 | M2 | 0 | 0 | 3.07 | 293.22 | 293.22
BDI-1 | SINAPI | 97642 | 2.7 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 95.51 | M2 | 0 | 0 | 4.4 | 420.24 | 420.24
BDI-1 | ORSE | 11390 | 2.8 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL | 18.02 | M2 | 3.2 | 57.66 | 18.34 | 330.49 | 388.15
BDI-1 | SINAPI | 104803 | 2.9 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 12.75 | M | 0 | 0 | 7.42 | 94.61 | 94.61
BDI-1 | SINAPI | 97649 | 2.10 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 54.9 | M2 | 0.81 | 44.47 | 6.14 | 337.09 | 381.56
BDI-1 | ORSE | 4977 | 2.11 | DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBROCIMENTO 4 A 8 MM | 54.9 | M2 | 3.7 | 203.13 | 15.14 | 831.19 | 1034.32
BDI-1 | SINAPI | 97627 | 2.12 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 4.34 | M3 | 14.5 | 62.93 | 270.77 | 1175.14 | 1238.07
BDI-1 | SINAPI | 97634 | 2.13 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 715.68 | M2 | 0.36 | 257.64 | 10.3 | 7371.5 | 7629.14
BDI-1 | SINAPI | 97622 | 2.14 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 27.09 | M3 | 0 | 0 | 87.71 | 2376.06 | 2376.06
BDI-1 | SINAPI | 104790 | 2.15 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 7.71 | M3 | 57.33 | 442.01 | 94.78 | 730.75 | 1172.76
BDI-1 | ORSE | 7725 | 2.16 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | 752.48 | M2 | 1.91 | 1437.24 | 7.65 | 5756.47 | 7193.71
BDI-1 | SINAPI | 105009 | 2.17 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 24.22 | M | 70.41 | 1705.33 | 77.02 | 1865.42 | 3570.75
BDI-1 | SINAPI | 96521 | 2.18 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 20.32 | M3 | 32.44 | 659.18 | 24.42 | 496.21 | 1155.39
BDI-1 | SINAPI | 96527 | 2.19 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 4.85 | M3 | 0 | 0 | 159.83 | 775.18 | 775.18
BDI-1 | SINAPI | 93382 | 2.20 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 20.93 | M3 | 4.07 | 85.19 | 35.8 | 749.29 | 834.48
BDI-1 | SINAPI | 100982 | 2.21 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 50 | M3 | 9.33 | 466.5 | 2.56 | 128 | 594.5
BDI-1 | SINAPI | 95875 | 2.22 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 500 | M3XKM | 2.7 | 1350 | 0.6 | 300 | 1650
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 8002.65 |  | 25950.2 | 33952.85
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 3 | FUNDAÇÕES
BDI-1 | SINAPI | 96616 | 3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | 0.24 | M3 | 647.11 | 155.31 | 561.31 | 134.71 | 290.02
BDI-1 | SINAPI | 96541 | 3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 16.55 | M2 | 51.16 | 846.7 | 219.8 | 3637.69 | 4484.39
BDI-1 | SINAPI | 96542 | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 29.8 | M2 | 35.57 | 1059.99 | 108.18 | 3223.76 | 4283.75
BDI-1 | SINAPI | 104916 | 3.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 26.29 | KG | 10.17 | 267.37 | 12.44 | 327.05 | 594.42
BDI-1 | SINAPI | 104918 | 3.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 21.39 | KG | 11.58 | 247.7 | 6.65 | 142.24 | 389.94
BDI-1 | SINAPI | 104919 | 3.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 112.16 | KG | 10.94 | 1227.03 | 5.08 | 569.77 | 1796.8
BDI-1 | COMPOSIÇÃO | 1 | 3.7 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: SINAPI 96558) | 2.37 | M3 | 981.54 | 2326.25 | 54.93 | 130.18 | 2456.43
BDI-1 | COMPOSIÇÃO | 2 | 3.8 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF.: SINAPI 96557) | 1.87 | M3 | 958.02 | 1791.5 | 31.26 | 58.46 | 1849.96
BDI-1 | SINAPI | 100324 | 3.9 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 5.11 | M3 | 164.19 | 839.01 | 90.92 | 464.6 | 1303.61
BDI-1 | SINAPI | 92768 | 3.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 24.87 | KG | 10.5 | 261.14 | 7.03 | 174.84 | 435.98
BDI-1 | SINAPI | 92770 | 3.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 246.26 | KG | 11.64 | 2866.47 | 2.78 | 684.6 | 3551.07
BDI-1 | SINAPI | 103675 | 3.12 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 5.91 | M3 | 859.21 | 5077.93 | 66.27 | 391.66 | 5469.59
BDI-1 | SINAPI | 98557 | 3.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 34.22 | M2 | 44.87 | 1535.45 | 22.42 | 767.21 | 2302.66
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 18501.85 |  | 10706.77 | 29208.62
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 4 | SUPRAESTRUTURA
BDI-1 | SINAPI | 92419 | 4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 16.83 | M2 | 81.48 | 1371.31 | 66.29 | 1115.66 | 2486.97
BDI-1 | SINAPI | 92456 | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 24.88 | M2 | 159.2 | 3960.9 | 112.14 | 2790.04 | 6750.94
BDI-1 | SINAPI | 92759 | 4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 21.92 | KG | 10.25 | 224.68 | 8.21 | 179.96 | 404.64
BDI-1 | SINAPI | 92761 | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 26.12 | KG | 11.64 | 304.04 | 3.58 | 93.51 | 397.55
BDI-1 | SINAPI | 92762 | 4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 52.3 | KG | 10.98 | 574.25 | 2.37 | 123.95 | 698.2
BDI-1 | SINAPI | 103672 | 4.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 1.01 | M3 | 859.16 | 867.75 | 64.37 | 65.01 | 932.76
BDI-1 | SINAPI | 103675 | 4.7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 1.56 | M3 | 859.21 | 1340.37 | 66.27 | 103.38 | 1443.75
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 8643.3 |  | 4471.51 | 13114.81
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 5 | COBERTURA
BDI-1 | SINAPI | 92602 | 5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | 1 | UN | 536.9 | 536.9 | 293.45 | 293.45 | 830.35
BDI-1 | SINAPI | 92604 | 5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | 3 | UN | 677.41 | 2032.23 | 293.51 | 880.53 | 2912.76
BDI-1 | SINAPI | 92606 | 5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | 1 | UN | 818.84 | 818.84 | 293.42 | 293.42 | 1112.26
BDI-1 | SINAPI | 92580 | 5.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | 56.69 | M2 | 47.94 | 2717.72 | 16.05 | 909.87 | 3627.59
BDI-1 | SINAPI | 94213 | 5.5 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 56.69 | M2 | 77.09 | 4370.23 | 7.43 | 421.21 | 4791.44
BDI-1 | SINAPI | 94228 | 5.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 14.66 | M | 77.15 | 1131.02 | 26.37 | 386.58 | 1517.6
BDI-1 | SINAPI | 94231 | 5.7 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 16.98 | M | 46.8 | 794.66 | 13.45 | 228.38 | 1023.04
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 12401.6 |  | 3413.44 | 15815.04
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 6 | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E VEDAÇÕES
BDI-1 | SINAPI | 103330 | 6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 119.66 | M2 | 51.3 | 6138.56 | 74.99 | 8973.3 | 15111.86
BDI-1 | SINAPI | 105023 | 6.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 34.4 | M | 68.97 | 2372.57 | 42 | 1444.8 | 3817.37
BDI-1 | SINAPI | 105029 | 6.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 22.9 | M | 56.64 | 1297.06 | 26.6 | 609.14 | 1906.2
BDI-1 | SINAPI | 90447 | 6.4 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 28.9 | M | 0 | 0 | 15.8 | 456.62 | 456.62
BDI-1 | SINAPI | 104766 | 6.5 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 28.9 | M | 3.62 | 104.62 | 25.28 | 730.59 | 835.21
BDI-1 | SINAPI | 90443 | 6.6 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 16.02 | M | 0 | 0 | 12.66 | 202.81 | 202.81
BDI-1 | SINAPI | 90446 | 6.7 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | 16.02 | M | 0.71 | 11.37 | 34.93 | 559.58 | 570.95
BDI-1 | SINAPI | 91222 | 6.8 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | 1.5 | M | 0 | 0 | 14.08 | 21.12 | 21.12
BDI-1 | SINAPI | 90467 | 6.9 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | 1.5 | M | 5.59 | 8.39 | 30.54 | 45.81 | 54.2
BDI-1 | SINAPI | 96358 | 6.10 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | 13.65 | M2 | 97.9 | 1336.34 | 27.55 | 376.06 | 1712.4
BDI-1 | SINAPI | 96359 | 6.11 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | 9.71 | M2 | 109.17 | 1060.04 | 31.4 | 304.89 | 1364.93
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 12328.95 |  | 13724.72 | 26053.67
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 7 | FORROS
BDI-1 | SINAPI | 96486 | 7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 52.53 | M2 | 71.31 | 3745.91 | 25.22 | 1324.81 | 5070.72
BDI-1 | SINAPI | 96121 | 7.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | 88.15 | M | 7.71 | 679.64 | 8.88 | 782.77 | 1462.41
BDI-1 | SINAPI | 96113 | 7.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 63.82 | M2 | 19.76 | 1261.08 | 49.19 | 3139.31 | 4400.39
BDI-1 | SINAPI | 99054 | 7.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | 56.2 | M2 | 19.84 | 1115.01 | 68.51 | 3850.26 | 4965.27
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 6801.64 |  | 9097.15 | 15898.79
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 8 | ESQUADRIAS
BDI-1 | SINAPI | 90843 | 8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 3 | UN | 1016.14 | 3048.42 | 575.56 | 1726.68 | 4775.1
BDI-1 | SINAPI | 90844 | 8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 4 | UN | 1107.66 | 4430.64 | 586.52 | 2346.08 | 6776.72
BDI-1 | SINAPI | 90846 | 8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 5 | UN | 1381.96 | 6909.8 | 636.68 | 3183.4 | 10093.2
BDI-1 | SINAPI | 94588 | 8.4 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 118.4 | M | 49.82 | 5898.69 | 53.72 | 6360.45 | 12259.14
BDI-1 | SINAPI | 102184 | 8.5 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | 1 | UN | 2257.94 | 2257.94 | 201.16 | 201.16 | 2459.1
BDI-1 | ORSE | 14051 | 8.6 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS | 6.72 | M2 | 1146.36 | 7703.54 | 19.11 | 128.42 | 7831.96
BDI-1 | ORSE | 13399 | 8.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8 MM, INLCUSIVE PERFIS E FERRAGENS | 37.83 | M2 | 674.58 | 25519.36 | 0 | 0 | 25519.36
BDI-1 | ORSE | 12476 | 8.8 | BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV. 02_10/2011 | 7.69 | M2 | 429.28 | 3301.16 | 0 | 0 | 3301.16
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 59069.55 |  | 13946.19 | 73015.74
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 9 | PISOS
BDI-1 | SINAPI | 87620 | 9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 473.6 | M2 | 28.69 | 13587.58 | 19.92 | 9434.11 | 23021.69
BDI-1 | SINAPI | 87735 | 9.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 37.48 | M2 | 28.69 | 1075.3 | 39.09 | 1465.09 | 2540.39
BDI-1 | SINAPI | 98679 | 9.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 | 256.53 | M2 | 23.38 | 5997.67 | 29.34 | 7526.59 | 13524.26
BDI-1 | SINAPI | 90445 | 9.4 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | 10.24 | M | 0.54 | 5.53 | 26.31 | 269.41 | 274.94
BDI-1 | SINAPI | 90469 | 9.5 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | 10.24 | M | 5.59 | 57.24 | 12.12 | 124.11 | 181.35
BDI-1 | SINAPI | 90446 | 9.6 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | 6.55 | M | 0.71 | 4.65 | 34.93 | 228.79 | 233.44
BDI-1 | SINAPI | 90470 | 9.7 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | 6.55 | M | 8 | 52.4 | 15.48 | 101.39 | 153.79
BDI-1 | SINAPI | 98555 | 9.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 37.48 | M2 | 10.56 | 395.79 | 31.5 | 1180.62 | 1576.41
BDI-1 | SINAPI | 87255 | 9.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | 10.96 | M2 | 58.27 | 638.64 | 46.1 | 505.26 | 1143.9
BDI-1 | SINAPI | 87256 | 9.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 23.81 | M2 | 56.25 | 1339.31 | 31.02 | 738.59 | 2077.9
BDI-1 | SINAPI | 87257 | 9.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 236.03 | M2 | 55.49 | 13097.3 | 17.21 | 4062.08 | 17159.38
BDI-1 | SINAPI | 88650 | 9.12 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | 172.85 | M | 9.21 | 1591.95 | 4.91 | 848.69 | 2440.64
BDI-1 | SINAPI | 101727 | 9.13 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 | 241.76 | M2 | 207.52 | 50170.04 | 7.68 | 1856.72 | 52026.76
BDI-1 | SINAPI | 98688 | 9.14 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 | 183.51 | M | 53.52 | 9821.46 | 4.11 | 754.23 | 10575.69
BDI-1 | SINAPI | 98689 | 9.15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | 8.6 | M | 130.33 | 1120.84 | 43.79 | 376.59 | 1497.43
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 98955.7 |  | 29472.27 | 128427.97
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE
BDI-1 | SINAPI | 87879 | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 161.1 | M2 | 2.34 | 376.97 | 4.57 | 736.23 | 1113.2
BDI-1 | SINAPI | 87529 | 10.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 161.1 | M2 | 19.42 | 3128.56 | 35 | 5638.5 | 8767.06
BDI-1 | SINAPI | 98555 | 10.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 21.53 | M2 | 10.56 | 227.36 | 31.5 | 678.2 | 905.56
BDI-1 | SINAPI | 87905 | 10.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 111.31 | M2 | 2.34 | 260.47 | 10.25 | 1140.93 | 1401.4
BDI-1 | SINAPI | 104233 | 10.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 111.31 | M2 | 21.92 | 2439.92 | 34.07 | 3792.33 | 6232.25
BDI-1 | SINAPI | 104612 | 10.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 31.94 | M2 | 69.06 | 2205.78 | 45.29 | 1446.56 | 3652.34
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 8639.06 |  | 13432.75 | 22071.81
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 11 | PINTURA
BDI-1 | SINAPI | 88485 | 11.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 477.47 | M2 | 1.61 | 768.73 | 3.77 | 1800.06 | 2568.79
BDI-1 | SINAPI | 88497 | 11.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 477.47 | M2 | 6.68 | 3189.5 | 20.45 | 9764.26 | 12953.76
BDI-1 | SINAPI | 88489 | 11.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 874.67 | M2 | 7.98 | 6979.87 | 9.24 | 8081.95 | 15061.82
BDI-1 | SINAPI | 88484 | 11.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 337.02 | M2 | 1.61 | 542.6 | 5.24 | 1765.98 | 2308.58
BDI-1 | SINAPI | 88496 | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 337.02 | M2 | 6.68 | 2251.29 | 42.04 | 14168.32 | 16419.61
BDI-1 | SINAPI | 88488 | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 518.22 | M2 | 7.98 | 4135.4 | 12.85 | 6659.13 | 10794.53
BDI-1 | SINAPI | 88485 | 11.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 173.54 | M2 | 1.61 | 279.4 | 3.77 | 654.25 | 933.65
BDI-1 | SINAPI | 96135 | 11.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 173.54 | M2 | 12.36 | 2144.95 | 32.4 | 5622.7 | 7767.65
BDI-1 | SINAPI | 95626 | 11.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 173.54 | M2 | 7.2 | 1249.49 | 14.64 | 2540.63 | 3790.12
BDI-1 | SINAPI | 102193 | 11.10 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 66.15 | M2 | 0.66 | 43.66 | 2.47 | 163.39 | 207.05
BDI-1 | SINAPI | 102229 | 11.11 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | 66.15 | M2 | 12.04 | 796.45 | 26.11 | 1727.18 | 2523.63
BDI-1 | SINAPI | 102488 | 11.12 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | 46.35 | M2 | 0.1 | 4.64 | 5.56 | 257.71 | 262.35
BDI-1 | SINAPI | 102494 | 11.13 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 46.35 | M2 | 72.23 | 3347.86 | 16.34 | 757.36 | 4105.22
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 25733.84 |  | 53962.92 | 79696.76
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
BDI-1 | SINAPI | 91854 | 12.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 31.6 | M | 3.26 | 103.02 | 12.47 | 394.05 | 497.07
BDI-1 | SINAPI | 91834 | 12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 68.46 | M | 5.26 | 360.1 | 19.46 | 1332.23 | 1692.33
BDI-1 | SINAPI | 91928 | 12.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 243.24 | M | 6.78 | 1649.17 | 3.62 | 880.53 | 2529.7
BDI-1 | SINAPI | 91924 | 12.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 147.52 | M | 2.61 | 385.03 | 2.13 | 314.22 | 699.25
BDI-1 | SINAPI | 91941 | 12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6 | UN | 3.07 | 18.42 | 15.52 | 93.12 | 111.54
BDI-1 | SINAPI | 91940 | 12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 9 | UN | 3.07 | 27.63 | 27.35 | 246.15 | 273.78
BDI-1 | SINAPI | 91939 | 12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN | 3.07 | 9.21 | 51.48 | 154.44 | 163.65
BDI-1 | SINAPI | 91967 | 12.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 32.05 | 32.05 | 65.21 | 65.21 | 97.26
BDI-1 | SINAPI | 92023 | 12.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | UN | 24.47 | 97.88 | 57.19 | 228.76 | 326.64
BDI-1 | SINAPI | 92029 | 12.10 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 27.13 | 54.26 | 65.21 | 130.42 | 184.68
BDI-1 | SINAPI | 92000 | 12.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | UN | 15.67 | 62.68 | 34.45 | 137.8 | 200.48
BDI-1 | SINAPI | 92008 | 12.12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 25.68 | 25.68 | 51.13 | 51.13 | 76.81
BDI-1 | SINAPI | 91996 | 12.13 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 15.67 | 31.34 | 41.44 | 82.88 | 114.22
BDI-1 | SINAPI | 91992 | 12.14 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 15.67 | 31.34 | 59.52 | 119.04 | 150.38
BDI-1 | SINAPI | 91993 | 12.15 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 18.47 | 18.47 | 59.52 | 59.52 | 77.99
BDI-1 | SINAPI | 103782 | 12.16 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 10 | UN | 15.49 | 154.9 | 33.05 | 330.5 | 485.4
BDI-1 | ORSE | 10352 | 12.17 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W | 1 | UN | 63.96 | 63.96 | 48.63 | 48.63 | 112.59
BDI-1 | ORSE | 13594 | 12.18 | FITA DE LED COM FONTE BIVOLT, 5 M, E = 8 MM, 2.700 K (LUZ AMARELA) | 2 | UN | 156.24 | 312.48 | 5.02 | 10.04 | 322.52
BDI-1 | ORSE | 7715 | 12.19 | LUMINÁRIA PENDENTE SIMPLES | 1 | UN | 231.05 | 231.05 | 35.35 | 35.35 | 266.4
BDI-1 | SINAPI | 97605 | 12.20 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 1 | UN | 74.06 | 74.06 | 26.23 | 26.23 | 100.29
BDI-1 | SINAPI | 98297 | 12.21 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 5.7 | M | 11.77 | 67.09 | 0.81 | 4.62 | 71.71
BDI-1 | SINAPI | 98307 | 12.22 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 1 | UN | 45.75 | 45.75 | 36.33 | 36.33 | 82.08
BDI-1 | COMPOSIÇÃO | 3 | 12.23 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, SERVIÇO COMPLETO | 2 | UN | 0 | 0 | 181.99 | 363.98 | 363.98
BDI-1 | COMPOSIÇÃO | 4 | 12.24 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, SERVIÇO COMPLETO | 1 | UN | 266.41 | 266.41 | 484.9 | 484.9 | 751.31
BDI-1 | SINAPI | 91924 | 12.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 194 | M | 2.61 | 506.34 | 2.13 | 413.22 | 919.56
BDI-1 | SINAPI | 91871 | 12.26 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | M | 6.21 | 31.05 | 16.47 | 82.35 | 113.4
BDI-1 | SINAPI | 91914 | 12.27 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 2.82 | 2.82 | 27.47 | 27.47 | 30.29
BDI-1 | SINAPI | 104396 | 12.28 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 1 | UN | 9.47 | 9.47 | 16.85 | 16.85 | 26.32
BDI-1 | SINAPI | 91953 | 12.29 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 14.46 | 14.46 | 33.53 | 33.53 | 47.99
BDI-1 | ORSE | 13928 | 12.30 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, ARTICULÁVEL, EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE LÂMPADA LED MR16 | 18 | UN | 87.98 | 1583.64 | 22.1 | 397.8 | 1981.44
BDI-1 | SINAPI | 97236 | 12.31 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 72 | M | 79.72 | 5739.84 | 60.85 | 4381.2 | 10121.04
BDI-1 | SINAPI | 97276 | 12.32 | COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 4 | UN | 95.05 | 380.2 | 26.25 | 105 | 485.2
BDI-1 | SINAPI | 97313 | 12.33 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 8 | UN | 147.62 | 1180.96 | 35 | 280 | 1460.96
BDI-1 | ORSE | 723 | 12.34 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | 1 | UN | 2.45 | 2.45 | 2.66 | 2.66 | 5.11
BDI-1 | SINAPI | 88264 | 12.35 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 0 | 0 | 57.22 | 915.52 | 915.52
BDI-1 | SINAPI | 88247 | 12.36 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 0 | 0 | 35.96 | 575.36 | 575.36
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 13573.21 |  | 12861.04 | 26434.25
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 13 | ÁGUA FRIA
BDI-1 | SINAPI | 89383 | 13.1 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 10 | UN | 2.53 | 25.3 | 7.43 | 74.3 | 99.6
BDI-1 | SINAPI | 89362 | 13.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | 2.58 | 15.48 | 11.98 | 71.88 | 87.36
BDI-1 | SINAPI | 90373 | 13.3 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 7 | UN | 7.9 | 55.3 | 10.34 | 72.38 | 127.68
BDI-1 | SINAPI | 89395 | 13.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 5 | UN | 4 | 20 | 15.97 | 79.85 | 99.85
BDI-1 | SINAPI | 89356 | 13.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 16.02 | M | 5.48 | 87.79 | 29.96 | 479.96 | 567.75
BDI-1 | SINAPI | 88267 | 13.6 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 0 | 0 | 44.24 | 353.92 | 353.92
BDI-1 | SINAPI | 88248 | 13.7 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 0 | 0 | 34.65 | 277.2 | 277.2
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 203.87 |  | 1409.49 | 1613.36
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 14 | ESGOTO E VENTILAÇÃO
BDI-1 | SINAPI | 89726 | 14.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | UN | 5.59 | 16.77 | 10.01 | 30.03 | 46.8
BDI-1 | SINAPI | 89732 | 14.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 9 | UN | 10.6 | 95.4 | 10.87 | 97.83 | 193.23
BDI-1 | SINAPI | 89746 | 14.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 22.89 | 22.89 | 15.18 | 15.18 | 38.07
BDI-1 | SINAPI | 89724 | 14.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 5.31 | 31.86 | 10.01 | 60.06 | 91.92
BDI-1 | SINAPI | 89731 | 14.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 9.7 | 38.8 | 10.87 | 43.48 | 82.28
BDI-1 | SINAPI | 89744 | 14.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 21.86 | 43.72 | 15.18 | 30.36 | 74.08
BDI-1 | SINAPI | 89785 | 14.7 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 21.03 | 42.06 | 14.5 | 29 | 71.06
BDI-1 | ORSE | 1636 | 14.8 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100X50 MM | 2 | UN | 36.35 | 72.7 | 20.34 | 40.68 | 113.38
BDI-1 | SINAPI | 89797 | 14.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 47.05 | 47.05 | 20.25 | 20.25 | 67.3
BDI-1 | SINAPI | 89784 | 14.10 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 18.15 | 36.3 | 14.5 | 29 | 65.3
BDI-1 | SINAPI | 89711 | 14.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4.82 | M | 8.5 | 40.97 | 23.09 | 111.29 | 152.26
BDI-1 | SINAPI | 89712 | 14.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 26.18 | M | 14.03 | 367.31 | 25.08 | 656.59 | 1023.9
BDI-1 | SINAPI | 89714 | 14.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6.94 | M | 19.45 | 134.98 | 35.04 | 243.18 | 378.16
BDI-1 | SINAPI | 89707 | 14.14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | UN | 38.54 | 192.7 | 31.45 | 157.25 | 349.95
BDI-1 | SINAPI | 88267 | 14.15 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 0 | 0 | 44.24 | 707.84 | 707.84
BDI-1 | SINAPI | 88248 | 14.16 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 0 | 0 | 34.65 | 554.4 | 554.4
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 1183.51 |  | 2826.42 | 4009.93
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 15 | PLUVIAL
BDI-1 | SINAPI | 89743 | 15.1 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | UN | 63.7 | 191.1 | 13.01 | 39.03 | 230.13
BDI-1 | SINAPI | 89739 | 15.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 8 | UN | 18.54 | 148.32 | 13.01 | 104.08 | 252.4
BDI-1 | SINAPI | 89731 | 15.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 9.7 | 19.4 | 10.87 | 21.74 | 41.14
BDI-1 | ORSE | 1637 | 15.4 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100X75 MM | 2 | UN | 44.09 | 88.18 | 20.36 | 40.72 | 128.9
BDI-1 | ORSE | 1657 | 15.5 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75 MM | 1 | UN | 20.08 | 20.08 | 10.17 | 10.17 | 30.25
BDI-1 | SINAPI | 89712 | 15.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4.25 | M | 14.03 | 59.63 | 25.08 | 106.59 | 166.22
BDI-1 | SINAPI | 89713 | 15.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 62.7 | M | 18.4 | 1153.68 | 30.07 | 1885.39 | 3039.07
BDI-1 | SINAPI | 89714 | 15.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | M | 19.45 | 97.25 | 35.04 | 175.2 | 272.45
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 1777.64 |  | 2382.92 | 4160.56
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 16 | LOUÇAS E METAIS
BDI-1 | SINAPI | 86919 | 16.1 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1 | UN | 1065.18 | 1065.18 | 137.18 | 137.18 | 1202.36
BDI-1 | SINAPI | 86931 | 16.2 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 2 | UN | 568.43 | 1136.86 | 65.69 | 131.38 | 1268.24
BDI-1 | SINAPI | 100849 | 16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 2 | UN | 54.75 | 109.5 | 6.45 | 12.9 | 122.4
BDI-1 | SINAPI | 86941 | 16.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 2 | UN | 995.38 | 1990.76 | 139.34 | 278.68 | 2269.44
BDI-1 | SINAPI | 95542 | 16.5 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | 2 | UN | 34.58 | 69.16 | 21.35 | 42.7 | 111.86
BDI-1 | SINAPI | 95543 | 16.6 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | 2 | UN | 53.86 | 107.72 | 42.73 | 85.46 | 193.18
BDI-1 | SINAPI | 95544 | 16.7 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | 2 | UN | 45.27 | 90.54 | 21.35 | 42.7 | 133.24
BDI-1 | SINAPI | 95545 | 16.8 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | 2 | UN | 44.13 | 88.26 | 21.35 | 42.7 | 130.96
BDI-1 | SINAPI | 100860 | 16.9 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 2 | UN | 110.37 | 220.74 | 67.13 | 134.26 | 355
BDI-1 | SINAPI | 89985 | 16.10 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 100.21 | 200.42 | 17.43 | 34.86 | 235.28
BDI-1 | SINAPI | 89987 | 16.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 3 | UN | 106.24 | 318.72 | 17.43 | 52.29 | 371.01
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 5397.86 |  | 995.11 | 6392.97
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
BDI-1 | ORSE | 168 | 17.1 | ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP = 0,114 M, EXECUTADA COM ARGAMAÇA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0 CM - REV 08_04/2022 | 4.61 | M2 | 961.43 | 4432.19 | 60.5 | 278.91 | 4711.1
BDI-1 | COMPOSIÇÃO | 5 | 17.2 | MOLDURA PARA CHURRASQUEIRA EM GRANITO, BORDA EXTERNA 7 CM (REF.: SINAPI 101966) | 0.72 | M2 | 1089.3 | 784.3 | 80.48 | 57.95 | 842.25
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 5216.49 |  | 336.86 | 5553.35
BDI | REFERENCIAL | CÓDIGO | 18 | SERVIÇOS FINAIS
BDI-1 | ORSE | 2450 | 18.1 | LIMPEZA GERAL | 787.97 | M2 | 1.44 | 1134.68 | 1.91 | 1505.02 | 2639.7
|  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 1134.68 |  | 1505.02 | 2639.7
|  |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL MATERIAL | 287565.4 | TOTAL MÃO DE OBRA | 240413.83 | 527979.23
[7 empty] | TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA |  |  |  | 527979.23
VIDEIRA, 27 DE JULHO DE 2026
_________________________________________
FELIPE BOGONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 223.655-5

## CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR EM VIDEIRA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS 01 - 30 DIAS |  | MÊS 02 - 60 DIAS |  | MÊS 03 - 90 DIAS |  | ACUMULADO
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 39919.05 | 35% | 13971.67 | 35% | 13971.66 | 30% | 11975.72 | 100 | 39919.05
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33952.85 | 100% | 33952.85 |  | 0 |  | 0 | 100 | 33952.85
3 | FUNDAÇÕES | 29208.62 | 100% | 29208.62 |  | 0 |  | 0 | 100 | 29208.62
4 | SUPRAESTRUTURA | 13114.81 | 100% | 13114.81 |  | 0 |  | 0 | 100 | 13114.81
5 | COBERTURA | 15815.04 |  | 0 | 100% | 15815.04 |  | 0 | 100 | 15815.04
6 | ALVENARIAS, FECHAMENTOS E VEDAÇÕES | 26053.67 |  | 0 | 100% | 26053.67 |  | 0 | 100 | 26053.67
7 | FORROS | 15898.79 |  | 0 | 100% | 15898.79 |  | 0 | 100 | 15898.79
8 | ESQUADRIAS | 73015.74 |  | 0 |  | 0 | 100% | 73015.74 | 100 | 73015.74
9 | PISOS | 128427.97 | 50% | 64213.99 | 25% | 32106.99 | 25% | 32106.99 | 100 | 128427.97
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 22071.81 |  | 0 | 100% | 22071.81 |  | 0 | 100 | 22071.81
11 | PINTURA | 79696.76 |  | 0 | 50% | 39848.38 | 50% | 39848.38 | 100 | 79696.76
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26434.25 | 50% | 13217.13 | 50% | 13217.12 |  | 0 | 100 | 26434.25
13 | ÁGUA FRIA | 1613.36 | 50% | 806.68 | 50% | 806.68 |  | 0 | 100 | 1613.36
14 | ESGOTO E VENTILAÇÃO | 4009.93 | 50% | 2004.97 | 50% | 2004.96 |  | 0 | 100 | 4009.93
15 | PLUVIAL | 4160.56 |  | 0 | 50% | 2080.28 | 50% | 2080.28 | 100 | 4160.56
16 | LOUÇAS E METAIS | 6392.97 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6392.97 | 100 | 6392.97
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5553.35 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5553.35 | 100 | 5553.35
18 | SERVIÇOS FINAIS | 2639.7 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2639.7 | 100 | 2639.7
| TOTAL | 527979.23 | 32.29% | 170490.72 | 34.83% | 183875.38 | 32.88% | 173613.13 | TOTAL | VALOR TOTAL
|  | ACUMULADO | 32.29% | 170490.72 | 67.12% | 354366.1 | 100% | 527979.23 | 100% | 527979.23
_________________________________________
FELIPE BOGONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 223.655-5