## PROJETOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE Rua 15 de Novembro, 525, Centro 89107-000 – Pomerode – Santa Catarina
OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA VIÁRIA
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 329 DIAS | [7 empty] | PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 390 DIAS
GRUPO DE PROJETOS
RUA | COORDENADAS | EXTENSÃO (m) | GABARITO OFICIAL (m) | ÁREA (m²) | GABARITO CONSOLIDADO (m) | SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO? | OBRAS DE CONTENÇÃO? | CONTAGEM DE TRÁFEGO?
GRUPO DE PROJETOS 01
PONTE RUA ALWIN JANDRE | -26.697805, -49.161579 | 25 | 12 | 300 | 12 | NÃO | SIM | SIM
REVISÃO DO PROJETO LIGAÇÃO PROGRESSO X TESTO ALTO (COM OAE) | -26.705759, -49.168840 | 347 | 14 | 4858 | 15 |  |  | NÃO
RUA CAMPO GRANDE | -26.742210, -49.165476 | 110 | 9 | 990 | 9 | NÃO | NÃO | NÃO
RUA PEDRO KNOPF | -26.750695, -49.186412 | 150 | 12 | 1800 | 10 | NÃO | TALVEZ | SIM
RUA VICTOR WEEGE | -26.716828, -49.167205 | 182 | 9 | 1638 | 9 | NÃO | NÃO | NÃO
AVENIDA 21 DE JANEIRO | -26.731229, -49.179208 | 480 | 20 | 9600 | 20 | NÃO | NÃO | SIM
RUA EMIL HORNBURG | -26.691662, -49.173647 | 277 | 10 | 2770 | 10 | NÃO | NÃO | NÃO
RUA RUDOLFO KREHNKE | -26.721468, -49.148303 | 315 | 12 | 3780 | 9 | NÃO | NÃO | SIM
RUA JERUSALÉM | -26.739070, -49.163316 | 1000 | 12 | 12000 | 12 | SIM | SIM | SIM
GRUPO DE PROJETOS 02
RUA NOVA TRENTO | -26.727789, -49.175644 | 50 | 9 | 450 | 6 | NÃO | NÃO | NÃO
RUA PROJETADA 01 (INDAIAL) (COM OAE) | -26.722763, -49.168581 | 120 | 14 | 1680 | 0 | SIM | SIM | NÃO
BECO LEOPOLDO EHMKE | -26.709820, -49.163588 | 150 | 7 | 1050 | 7 | NÃO | NÃO | NÃO
RUA ERWIN SCHRUBBE | -26.722200, -49.142297 | 184.9 | 12 | 2218.8 | 7 | SIM | SIM | NÃO
RUA CARLOS ZEPLIN | -26.722763, -49.168581 | 280 | 10 | 2800 | 10 | SIM | SIM | SIM
RUA ESPANHA | -26.737465, -49.162972 | 340 | 12 | 4080 | 7 | SIM | SIM | NÃO
RUA OSCAR DORN | -26.715019, -49.158721 | 494 | 12 | 5928 | 7 | SIM | SIM | SIM
RUA GUSTAV RAUH | -26.688959, -49.156384 | 900 | 12 | 10800 | 12 | SIM | TALVEZ | SIM
GRUPO DE PROJETOS 03
RUA ARNO ROMIG | -26.726054, -49.170709 | 85 | 9 | 765 | 7 | NÃO | NÃO | NÃO
RUA CARLOS BORCK | -26.714049, -49.159342 | 140 | 10 | 1400 | 10 | SIM | NÃO | NÃO
RUA VICTOR PASSOLD | -26.684986, -49.160527 | 152 | 12 | 1824 | 12 | NÃO | SIM | NÃO
RUA ARNO KRUEGER | -26.689877, -49.158408 | 193.78 | 8 | 1550.24 | 8 | NÃO | SIM | NÃO
RUA PEDRO ALVES DA CUNHA (COM OAE) | -26.714039, -49.159056 | 400 | 9 | 3600 | 5 | NÃO | SIM | SIM
RUA LOTHAR VOIGTLAENDER | -26.738892, -49.163435 | 500 | 12 | 6000 | 8 | SIM | SIM | SIM
RUA JULIO WOLLICK | -26.756111, -49.181678 | 740 | 12 | 8880 | 12 | SIM | NÃO | SIM
GRUPO DE PROJETOS 04
RUA ERICH ZEPLIN | -26.717915, -49.157594 | 410 | 12 | 4920 | 12 | NÃO | TALVEZ | NÃO
RUA MARCILIO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | -26.725439, -49.158956 | 112.6 | 10 | 1126 | 10 | NÃO | SIM | NÃO
RUA JOHANNES ROEDEL | -26.726667, -49.173195 | 120 | 10 | 1200 | 10 | NÃO | NÃO | NÃO
RUA JULIO DALLMANN | -26.722452, -49.173670 | 163 | 12 | 1956 | 12 | NÃO | NÃO | NÃO
RUA DOS ATIRADORES - TRECHO 08 | -26.820186, -49.158516 | 700 | 13 | 9100 | 12 | SIM | SIM | SIM
RUA FLORIANÓPOLIS | -26.723922, -49.168444 | 210 | 9 | 1890 | 9 | SIM | NÃO | SIM
RUA RICARDO EISCHTAEDT | -26.715806, -49.170247 | 300 | 9 | 2700 | 8 | SIM | SIM | NÃO
RUA PROGRESSO | -26.688129, -49.177213 | 4300 | 12 | 51600 | 8 | SIM | SIM | SIM
RUA PROJETADA 02 (OLAVO BILAC) | -26.824201, -49.157826 | 410 | 10 | 4100 | 0 | SIM | TALVEZ | NÃO
GRUPO DE PROJETOS 05
RUA RICARDO ZASTROW | -26.706451, -49.158212 | 435 | 12 | 5220 | 12 | SIM | TALVEZ | NÃO
RUA ADOLFO BECK | -26.727545, -49.169118 | 30 | 9 | 270 | 9 | NÃO | NÃO | NÃO
RUA TANGARÁ | -26.726209, -49.165505 | 87.4 | 6 | 524.4 | 6 | NÃO | SIM | NÃO
RUA JÚLIO GLATZ | -26.809401, -49.165389 | 300 | 12 | 3600 | 5 | SIM | NÃO | NÃO
RUA ARTHUR SCHULZE | -26.719892, -49.167686 | 148 | 9 | 1332 | 9 | NÃO | NÃO | NÃO
RUA HERMANN EHMKE | -26.713527, -49.165731 | 165.5 | 12 | 1986 | 12 | NÃO | NÃO | NÃO
RUA POMERÂNIA (COM OAE) | -26.730843, -49.189581 | 260 | 12 | 3120 | 12 | NÃO | NÃO | SIM
RUA PROJETADA 03 (PROLONGAMENTO AV. 21) | -26.762025, -49.172134 | 540 | 20 | 10800 | 0 | SIM | NÃO | NÃO
RUA AUGUST HASS | -26.766933, -49.177704 | 557 | 12 | 6684 | 12 | NÃO | NÃO | SIM
ÁREA APROXIMADA DE TABULEIRO DE OAE (m²) |  | 2915
ÁREA APROXIMADA DE TABULEIRO DA MAIOR OAE (m²) |  | 1875
EXTENSÃO APROXIMADA DE PAVIMENTAÇÃO (m) |  | 16492.18
ÁREA APROXIMADA DE PAVIMENTAÇÃO (m²) |  | 197732.44
_____________________________________
RICARDO LUIZ WERNER
Engenheiro Civil – CREA-SC 147103-9
Pomerode, 17 de setembro de 2026 |  |  |  | Matrícula 576948

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | NOME DA TAREFA | DURAÇÃO (DIAS) | VALOR DOS PAGAMENTOS |  | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
|  |  | % | R$
1 | ESTUDOS PRELIMINARES | 49 | 12.58% | 177995.8235
1.1 | ESTUDO DE TRÁFEGO | 28 | 1.631% | 23089.8174
1.1.1 | PROJETISTA: entrega estudo de tráfego | 21
1.1.2 | PREFEITURA: análise | 5
1.1.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
1.2 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | 35 | 2.478% | 35068.1731
1.2.1 | PROJETISTA: entrega levantamento topográfico | 28
1.2.2 | PREFEITURA: análise | 5
1.2.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
1.3 | ENSAIOS GEOTÉCNICOS | 28 | 6.294% | 89078.2293
1.3.1 | Pavimentação | 35 | 3.124% | 44214.8849
1.3.1.1 | PROJETISTA: entrega estudos geotécnicos para pavimentação | 28
1.3.1.2 | PREFEITURA: análise | 5
1.3.1.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
1.3.2 | OAEs | 35 | 3.17% | 44863.3444
1.3.2.1 | PROJETISTA: entrega estudos geotécnicos para OAE | 28
1.3.2.2 | PREFEITURA: análise | 5
1.3.2.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
1.4 | ESTUDO HIDROLÓGICO | 28 | 2.173% | 30759.6137
1.4.1 | PROJETISTA: entrega estudo hidrológico | 21
1.4.2 | PREFEITURA: análise | 5
1.4.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2 | PROJETOS | 301 | 87.42% | 1237329.6319
2.1 | GRUPO 01 | 77 | 19.43% | 275044.4448
2.1.1 | PROJETO GEOMÉTRICO | 28 | 3.215% | 45507.0887
2.1.1.1 | PROJETISTA: entrega projeto geométrico | 21
2.1.1.2 | PREFEITURA: análise | 5
2.1.1.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.1.2 | PROJETO DE TERRAPLANGEM | 8 | 0.7511% | 10629.9227
2.1.2.1 | PROJETISTA: entrega projeto de terraplanagem | 5
2.1.2.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.1.2.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.1.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 21 | 2.103% | 29763.7885
2.1.3.1 | PROJETISTA: entrega projeto de drenagem | 14
2.1.3.2 | PREFEITURA: análise | 5
2.1.3.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.1.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 8 | 0.7511% | 10629.923
2.1.4.1 | PROJETISTA: entrega projeto de pavimentação | 5
2.1.4.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.1.4.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.1.5 | PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES | 7 | 0.8723% | 12345.5501
2.1.5.1 | PROJETISTA: entrega projeto de contenção | 4
2.1.5.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.1.5.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.1.6 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO | 7 | 0.6008% | 8503.9385
2.1.6.1 | PROJETISTA: entrega projeto de sinalização | 4
2.1.6.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.1.6.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.1.7 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES | 7 | 0.6008% | 8503.9385
2.1.7.1 | PROJETISTA: entrega projeto de obras complementares | 4
2.1.7.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.1.7.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.1.8 | PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL/REVISÃO | 56 | 9.52% | 134736.6145
2.1.8.1 | PROJETISTA: entrega projeto de OAE | 42
2.1.8.2 | PREFEITURA: análise | 12
2.1.8.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.1.9 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 5 | 0.268% | 3793.7575
2.1.9.1 | PROJETISTA: entrega projeto de inventário florestal | 2
2.1.9.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.1.9.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.1.10 | MEMORIAL DE CÁLCULO, DESCRITIVO E ORÇAMENTO | 9 | 0.7511% | 10629.9227
2.1.10.1 | PROJETISTA: entrega projeto de documentos | 5
2.1.10.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.1.10.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.2 | GRUPO 02 | 77 | 17.8% | 251910.8772
2.2.1 | PROJETO GEOMÉTRICO | 21 | 2.144% | 30338.0592
2.2.1.1 | PROJETISTA: entrega projeto geométrico | 14
2.2.1.2 | PREFEITURA: análise | 5
2.2.1.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.2.2 | PROJETO DE TERRAPLANGEM | 7 | 0.6008% | 8503.9381
2.2.2.1 | PROJETISTA: entrega projeto de terraplanagem | 4
2.2.2.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.2.2.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.2.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 17 | 1.502% | 21259.8489
2.2.3.1 | PROJETISTA: entrega projeto de drenagem | 10
2.2.3.2 | PREFEITURA: análise | 5
2.2.3.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.2.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 7 | 0.6008% | 8503.9384
2.2.4.1 | PROJETISTA: entrega projeto de pavimentação | 4
2.2.4.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.2.4.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.2.5 | PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES | 10 | 1.526% | 21604.7127
2.2.5.1 | PROJETISTA: entrega projeto de contenção | 7
2.2.5.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.2.5.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.2.6 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO | 7 | 0.6008% | 8503.9385
2.2.6.1 | PROJETISTA: entrega projeto de sinalização | 4
2.2.6.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.2.6.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.2.7 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7 | 0.6008% | 8503.9167
2.2.7.1 | PROJETISTA: entrega projeto elétrico | 4
2.2.7.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.2.7.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.2.8 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES | 7 | 0.6008% | 8503.9385
2.2.8.1 | PROJETISTA: entrega projeto de obras complementares | 4
2.2.8.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.2.8.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.2.9 | PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL | 49 | 7.933% | 112280.5121
2.2.9.1 | PROJETISTA: entrega projeto de OAE | 35
2.2.9.2 | PREFEITURA: análise | 12
2.2.9.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.2.10 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 10 | 0.9382% | 13278.1513
2.2.10.1 | PROJETISTA: entrega projeto de inventário florestal | 7
2.2.10.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.2.10.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.2.11 | MEMORIAL DE CÁLCULO, DESCRITIVO E ORÇAMENTO | 9 | 0.7511% | 10629.9227
2.2.11.1 | PROJETISTA: entrega projeto de documentos | 5
2.2.11.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.2.11.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.3 | GRUPO 03 | 77 | 16.01% | 226560.2828
2.3.1 | PROJETO GEOMÉTRICO | 21 | 2.144% | 30338.0592
2.3.1.1 | PROJETISTA: entrega projeto geométrico | 14
2.3.1.2 | PREFEITURA: análise | 5
2.3.1.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.3.2 | PROJETO DE TERRAPLANGEM | 7 | 0.6008% | 8503.9381
2.3.2.1 | PROJETISTA: entrega projeto de terraplanagem | 4
2.3.2.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.3.2.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.3.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 17 | 1.502% | 21259.8489
2.3.3.1 | PROJETISTA: entrega projeto de drenagem | 10
2.3.3.2 | PREFEITURA: análise | 5
2.3.3.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.3.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 7 | 0.6008% | 8503.9384
2.3.4.1 | PROJETISTA: entrega projeto de pavimentação | 4
2.3.4.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.3.4.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.3.5 | PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES | 7 | 0.8723% | 12345.5501
2.3.5.1 | PROJETISTA: entrega projeto de contenção | 4
2.3.5.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.3.5.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.3.6 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO | 7 | 0.6008% | 8503.9385
2.3.6.1 | PROJETISTA: entrega projeto de sinalização | 4
2.3.6.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.3.6.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.3.7 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES | 7 | 0.6008% | 8503.9385
2.3.7.1 | PROJETISTA: entrega projeto de obras complementares | 4
2.3.7.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.3.7.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.3.8 | PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL | 49 | 7.933% | 112280.5121
2.3.8.1 | PROJETISTA: entrega projeto de OAE | 35
2.3.8.2 | PREFEITURA: análise | 12
2.3.8.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.3.9 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 5 | 0.4021% | 5690.6363
2.3.9.1 | PROJETISTA: entrega projeto de inventário florestal | 3
2.3.9.2 | PREFEITURA: análise | 1
2.3.9.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.3.10 | MEMORIAL DE CÁLCULO, DESCRITIVO E ORÇAMENTO | 9 | 0.7511% | 10629.9227
2.3.10.1 | PROJETISTA: entrega projeto de documentos | 5
2.3.10.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.3.10.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.4 | GRUPO 04 | 98 | 18.31% | 259150.623
2.4.1 | PROJETO GEOMÉTRICO | 51 | 6.431% | 91014.1775
2.4.1.1 | PROJETISTA: entrega projeto geométrico | 42
2.4.1.2 | PREFEITURA: análise | 7
2.4.1.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.4.2 | PROJETO DE TERRAPLANGEM | 14 | 1.502% | 21259.8453
2.4.2.1 | PROJETISTA: entrega projeto de terraplanagem | 10
2.4.2.2 | PREFEITURA: análise | 3
2.4.2.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.4.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 28 | 3.154% | 44645.6827
2.4.3.1 | PROJETISTA: entrega projeto de drenagem | 21
2.4.3.2 | PREFEITURA: análise | 5
2.4.3.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.4.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 10 | 1.051% | 14881.8922
2.4.4.1 | PROJETISTA: entrega projeto de pavimentação | 7
2.4.4.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.4.4.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.4.5 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO | 10 | 1.051% | 14881.8924
2.4.5.1 | PROJETISTA: entrega projeto de sinalização | 7
2.4.5.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.4.5.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.4.6 | PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES | 14 | 2.181% | 30863.8753
2.4.6.1 | PROJETISTA: entrega projeto de contenção | 10
2.4.6.2 | PREFEITURA: análise | 3
2.4.6.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.4.7 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES | 10 | 1.051% | 14881.8924
2.4.7.1 | PROJETISTA: entrega projeto de obras complementares | 7
2.4.7.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.4.7.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.4.8 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 7 | 0.5361% | 7587.5151
2.4.8.1 | PROJETISTA: entrega projeto de inventário florestal | 4
2.4.8.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.4.8.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.4.9 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5 | 0.3004% | 4251.9583
2.4.9.1 | PROJETISTA: entrega projeto elétrico | 2
2.4.9.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.4.9.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.4.10 | MEMORIAL DE CÁLCULO, DESCRITIVO E ORÇAMENTO | 12 | 1.051% | 14881.8917
2.4.10.1 | PROJETISTA: entrega projeto de documentos | 7
2.4.10.2 | PREFEITURA: análise | 3
2.4.10.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.5 | GRUPO 05 | 77 | 15.87% | 224663.4041
2.5.1 | PROJETO GEOMÉTRICO | 21 | 2.144% | 30338.0592
2.5.1.1 | PROJETISTA: entrega projeto geométrico | 14
2.5.1.2 | PREFEITURA: análise | 5
2.5.1.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.5.2 | PROJETO DE TERRAPLANGEM | 7 | 0.6008% | 8503.9381
2.5.2.1 | PROJETISTA: entrega projeto de terraplanagem | 4
2.5.2.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.5.2.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.5.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 17 | 1.502% | 21259.8489
2.5.3.1 | PROJETISTA: entrega projeto de drenagem | 10
2.5.3.2 | PREFEITURA: análise | 5
2.5.3.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.5.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 7 | 0.6008% | 8503.9384
2.5.4.1 | PROJETISTA: entrega projeto de pavimentação | 4
2.5.4.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.5.4.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.5.5 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO | 7 | 0.6008% | 8503.9385
2.5.5.1 | PROJETISTA: entrega projeto de sinalização | 4
2.5.5.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.5.5.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.5.6 | PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES | 7 | 0.8723% | 12345.5501
2.5.6.1 | PROJETISTA: entrega projeto de contenção | 4
2.5.6.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.5.6.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.5.7 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES | 7 | 0.6008% | 8503.9385
2.5.7.1 | PROJETISTA: entrega projeto de obras complementares | 4
2.5.7.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.5.7.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.5.8 | PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL | 49 | 7.933% | 112280.5121
2.5.8.1 | PROJETISTA: entrega projeto de OAE | 35
2.5.8.2 | PREFEITURA: análise | 12
2.5.8.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
2.5.9 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 4 | 0.268% | 3793.7575
2.5.9.1 | PROJETISTA: entrega projeto de inventário florestal | 2
2.5.9.2 | PREFEITURA: análise | 1
2.5.9.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 1
2.5.10 | MEMORIAL DE CÁLCULO, DESCRITIVO E ORÇAMENTO | 9 | 0.7511% | 10629.9227
2.5.10.1 | PROJETISTA: entrega projeto de documentos | 5
2.5.10.2 | PREFEITURA: análise | 2
2.5.10.3 | PREFEITURA: emissão de ofício de aceite | 2
[6 empty] | 21 | 0.75
[6 empty] | 28 | 1
[6 empty] | 28 | 1
[6 empty] | 28 | 1
[6 empty] | 21 | 0.75
[6 empty] | 105 | 3.75
[6 empty] | 27 | 0.96429
[6 empty] | 65 | 2.3214
[6 empty] | 24 | 0.85714
[6 empty] | 29 | 1.0357
[6 empty] | 23 | 0.82143
[6 empty] | 6 | 0.21429
[6 empty] | 23 | 0.82143
[6 empty] | 147 | 5.25
[6 empty] | 18 | 0.64286
[5 empty] | ESTUDO DE TRÁFEGO | 27 | 0.96429
[5 empty] | ESTUDO DE TRÁFEGO |  |  |  | 21 | 15924.6 | 23089.8174
[5 empty] | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  | 28 | 24185.84 | 35068.1731
[5 empty] | ENSAIOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 28 | 30494.15 | 44214.8849
[5 empty] | ENSAIOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS PARA OAE |  |  |  | 28 | 30941.38 | 44863.3444
[5 empty] | ESTUDO HIDROLÓGICO |  |  |  | 21 | 21214.31 | 30759.6137
[5 empty] | PROJETO GEOMÉTRICO |  |  |  | 105 | 156926.79 | 227535.4437
[5 empty] | PROJETO DE TERRAPLANGEM |  |  |  | 27 | 39588.76 | 57401.5824
[5 empty] | PROJETO DE DRENAGEM |  |  |  | 65 | 95306.29 | 138189.0178
[5 empty] | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 24 | 35190.01 | 51023.6304
[5 empty] | PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES |  |  |  | 29 | 61730.03 | 89505.2385
[5 empty] | PROJETO DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | 23 | 33723.76 | 48897.6464
[5 empty] | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 6 | 8797.48 | 12755.875
[5 empty] | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 23 | 33723.76 | 48897.6464
[5 empty] | PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL |  |  |  | 147 | 325238.32 | 471578.1509
[5 empty] | INVENTÁRIO FLORESTAL |  |  |  | 18 | 23548.33 | 34143.8177
[5 empty] | MEMORIAL DE CÁLCULO, DESCRITIVO E ORÇAMENTO |  |  |  | 27 | 39588.76 | 57401.5824
1415325.46

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE Rua 15 de Novembro, 525, Centro 89107-000 – Pomerode – Santa Catarina
OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA VIÁRIA
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 329 DIAS | [9 empty] | PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 390 DIAS
DATA BASE DO ORÇAMENTO: ABR/2026
ITEM | REF. | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. MENSAL | PARTICIPAÇÃO MENSAL (%) | MESES | QUANT. TOTAL | PREÇO UNIT. (R$/MÊS) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  |  | ESTUDO DE TRÁFEGO
1.1 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Chefe de posto | 1 | 50% | 0.7 | 0.35 | 7296.64 | 2553.82
1.2 | DNIT | T. CONS. | P8025 | Auxiliar - Pesquisador | 1 | 50% | 0.7 | 0.35 | 4501.3 | 1575.45
1.3 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 50% | 0.7 | 0.35 | 23009.54 | 8053.33
1.4 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 50% | 0.7 | 0.35 | 7296.64 | 2553.82
1.5 | DNIT | T. CONS. | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 1 | 50% | 0.7 | 0.35 | 3394.8189 | 1188.18
[9 empty] | SUBTOTAL | 15924.6
2 |  |  |  | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
2.1 | DNIT | T. CONS. | P8163 | Topógrafo | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 6095.68 | 2844.65
2.2 | DNIT | T. CONS. | P8028 | Auxiliar de topografia | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 4492.8 | 2096.64
2.3 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 23009.54 | 10737.78
2.4 | DNIT | T. CONS. | P8025 | Auxiliar - Desenhista projetos | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 4501.3 | 2100.6
2.5 | DNIT | T. CONS. | E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 6723.0372 | 3137.41
16.5 | DNIT | T. CONS. | B8958 | Topografia | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 6145.87 | 2868.07
16.6 | DNIT | T. CONS. | B8961 | Topografia por VANT | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 858.63 | 400.69
[9 empty] | SUBTOTAL | 24185.84
3 |  |  |  | ENSAIOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS
3.1 |  |  |  | Pavimentação
3.1.1 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 23009.54 | 10737.78
3.1.2 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Inspetor de Campo | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 7296.64 | 3405.09
3.1.3 | DNIT | T. CONS. | P8098 | Laboratorista | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 5942.7 | 2773.26
3.1.4 | DNIT | T. CONS. | P8027 | Auxiliar de Laboratório | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 4826.63 | 2252.42
3.1.5 | DNIT | T. CONS. | P8139 | Sondador | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 5442.71 | 2539.93
3.1.6 | DNIT | T. CONS. | P8025 | Auxiliar (sondagem) | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 4826.63 | 2252.42
3.1.7 | DNIT | T. CONS. | B8957 | Laboratório de Solos | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 3882.01 | 1811.6
3.1.8 | DNIT | T. CONS. | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 3394.8189 | 1584.24
3.1.9 | DNIT | T. CONS. | E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 6723.0372 | 3137.41
[9 empty] | SUBTOTAL | 30494.15
3.2 |  |  |  | OAEs
3.2.1 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 27362.69 | 12769.25
3.2.2 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Inspetor de Campo | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 7296.64 | 3405.09
3.2.3 | DNIT | T. CONS. | P8139 | Sondador | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 5442.71 | 2539.93
3.2.4 | DNIT | T. CONS. | P8025 | Auxiliar (sondagem) | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 4826.63 | 2252.42
3.2.5 | DNIT | T. CONS. | P8098 | Laboratorista | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 5942.7 | 2773.26
3.2.6 | DNIT | T. CONS. | P8027 | Auxiliar de Laboratório | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 4826.63 | 2252.42
3.2.7 | DNIT | T. CONS. | B8957 | Laboratório de Solos | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 3882.01 | 1811.6
3.2.8 | DNIT | T. CONS. | E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) | 1 | 50% | 0.93333 | 0.46667 | 6723.0372 | 3137.41
[9 empty] | SUBTOTAL | 30941.38
4 |  |  |  | ESTUDO HIDROLÓGICO
4.1 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 100% | 0.7 | 0.7 | 23009.54 | 16106.67
4.2 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 0.7 | 0.7 | 7296.64 | 5107.64
[9 empty] | SUBTOTAL | 21214.31
5 |  |  |  | PROJETO GEOMÉTRICO
5.1 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 100% | 3.5 | 3.5 | 23009.54 | 80533.39
5.2 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 50% | 3.5 | 1.75 | 27362.69 | 47884.7
5.3 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 3.5 | 3.5 | 7296.64 | 25538.24
5.4 | DNIT | T. CONS. | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 1 | 25% | 3.5 | 0.875 | 3394.8189 | 2970.46
[9 empty] | SUBTOTAL | 156926.79
6 |  |  |  | PROJETO DE TERRAPLANGEM
6.1 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 100% | 0.9 | 0.9 | 23009.54 | 20708.58
6.2 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 50% | 0.9 | 0.45 | 27362.69 | 12313.21
6.3 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 0.9 | 0.9 | 7296.64 | 6566.97
[9 empty] | SUBTOTAL | 39588.76
7 |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM
7.1 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 100% | 2.1667 | 2.1667 | 23009.54 | 49854
7.2 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 50% | 2.1667 | 1.0833 | 27362.69 | 29642.91
7.3 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 2.1667 | 2.1667 | 7296.64 | 15809.38
[9 empty] | SUBTOTAL | 95306.29
8 |  |  |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
8.1 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 100% | 0.8 | 0.8 | 23009.54 | 18407.63
8.2 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 50% | 0.8 | 0.4 | 27362.69 | 10945.07
8.3 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 0.8 | 0.8 | 7296.64 | 5837.31
[9 empty] | SUBTOTAL | 35190.01
9 |  |  |  | PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
9.1 | DNIT | T. CONS. | P8081 | Geólogo pleno | 1 | 50% | 0.96667 | 0.48333 | 26682.83 | 12896.7
9.2 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 100% | 0.96667 | 0.96667 | 27362.69 | 26450.6
9.3 | DNIT | T. CONS. | P8067 | Engenheiro de projetos senior | 1 | 50% | 0.96667 | 0.48333 | 31715.84 | 15329.32
9.4 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 0.96667 | 0.96667 | 7296.64 | 7053.41
[9 empty] | SUBTOTAL | 61730.03
10 |  |  |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO
10.1 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 100% | 0.76667 | 0.76667 | 23009.54 | 17640.64
10.2 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 50% | 0.76667 | 0.38333 | 27362.69 | 10489.03
10.3 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 0.76667 | 0.76667 | 7296.64 | 5594.09
[9 empty] | SUBTOTAL | 33723.76
11 |  |  |  | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11.1 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 100% | 0.2 | 0.2 | 23009.54 | 4601.9
11.2 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 50% | 0.2 | 0.1 | 27362.69 | 2736.26
11.3 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 0.2 | 0.2 | 7296.64 | 1459.32
[9 empty] | SUBTOTAL | 8797.48
12 |  |  |  | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
12.1 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 100% | 0.76667 | 0.76667 | 23009.54 | 17640.64
12.2 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 50% | 0.76667 | 0.38333 | 27362.69 | 10489.03
12.3 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 0.76667 | 0.76667 | 7296.64 | 5594.09
[9 empty] | SUBTOTAL | 33723.76
13 |  |  |  | PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
13.1 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 100% | 4.9 | 4.9 | 27362.69 | 134077.18
13.2 | DNIT | T. CONS. | P8067 | Engenheiro de projetos senior | 1 | 100% | 4.9 | 4.9 | 31715.84 | 155407.61
13.3 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 4.9 | 4.9 | 7296.64 | 35753.53
[9 empty] | SUBTOTAL | 325238.32
14 |  |  |  | INVENTÁRIO FLORESTAL
14.1 | DNIT | T. CONS. | P8068 | Engenheiro florestal júnior | 1 | 100% | 0.6 | 0.6 | 23100.66 | 13860.39
14.2 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 0.6 | 0.6 | 7296.64 | 4377.98
14.3 | DNIT | T. CONS. | E8891 | Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW (sem motorista) | 1 | 100% | 0.6 | 0.6 | 8849.9499 | 5309.96
[9 empty] | SUBTOTAL | 23548.33
15 |  |  |  | MEMORIAL DE CÁLCULO, DESCRITIVO E ORÇAMENTO
15.1 | DNIT | T. CONS. | P8065 | Engenheiro de projetos júnior | 1 | 100% | 0.9 | 0.9 | 23009.54 | 20708.58
15.2 | DNIT | T. CONS. | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 1 | 50% | 0.9 | 0.45 | 27362.69 | 12313.21
15.3 | DNIT | T. CONS. | P8147 | Técnico - Auxiliar de Engenharia | 1 | 100% | 0.9 | 0.9 | 7296.64 | 6566.97
[9 empty] | SUBTOTAL | 39588.76
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 976122.57
|  |  |  | BDI (44,99%) | [5 empty] | 439202.89
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 1415325.46
Valor total do orçamento: 1.415.325,46 (um milhão quatrocentos e quinze mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).
_____________________________________
RICARDO LUIZ WERNER
Engenheiro Civil – CREA-SC 147103-9
Pomerode, 17 de setembro de 2026 | [8 empty] | Matrícula 576948

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE Rua 15 de Novembro, 525, Centro 89107-000 – Pomerode – Santa Catarina
OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA VIÁRIA
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Valores de referência para as taxas de BDI
Descrição das Parcelas |  | Valores
Despesas Indiretas |  | % sobre PV | % sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 6.8968 | 10
Despesas Financeiras | 1.1 | 1.009 | 1.4629
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.72497
Seguros e Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0.1 | 0.14499
| Subtotal 1 | 8.5058 | 12.3329
Benefícios |  | % sobre PV | % sobre CD
Lucro | Variável - f (CD) | 8.2762 | 12
| Subtotal 2 | 8.2762 | 12
Tributos |  | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 1,65% do PV | 1.65 | 2.3924
COFINS | 7,60% do PV | 7.6 | 11.0196
ISSQN* | 5,00% do PV | 5 | 7.2497
| Subtotal 3 | 14.25 | 20.6617
Total - BDI (%) |  | 31.0319 | 44.9946
Observação: (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação do município de Pomerode. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.
PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (agosto/2026) = 14,00% a.a.
DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,10% sobre (PV - Lucro)