## BM-01
MUNICÍPIO DE WITMARSUM - ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ nº: 83.102.442/0001-76 - Fone: (47) 3358-1300
Rua 07 de Setembro, nº 1.520, Bairro Centro, CEP: 89157-000, Witmarsum/SC
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14
DATA: 04/05/2026
EMPRESA: TACAS CONSTRUTORA |  | CONTRATO: 29/2023 |  |  |  | CONVÊNIO: FNS 11766.5030001/20-001 | [5 empty] | Nº da Medição | 14 | Planilha de Medição
[6 empty] | MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 06/2023 | [5 empty] | Medição Atual | 0 | 0%
CNPJ: 00.088.228/0001-85 |  | PROCESSO: 35/2023 |  |  |  | BDI APLICADO: 20,34% |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  | Acumulado anterior | 5691.637 | 1.856%
[6 empty] | TOTAL DA OBRA: |  |  | 306616.3 |  |  | Acumulado total | 5691.637 | 1.856%
ITEM | SERVIÇOS SOLICITADOS | CONTRATADO |  |  |  | EXECUTADO
[6 empty] | No período |  |  | Acumulado nas medições anteriores |  |  | Acumulado total
|  | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$) | Quant. | % | Total | Quant. | % | Total | Quant. | % | Total
1.0 | CANTEIRO DE OBRA |  |  | ∑ | 1164.99 |  | Σ | 0 |  | Σ | 1164.99 |  | Σ | 1164.99
1.1 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | M2 | 2.88 | 404.5104 | 1164.99 | 0 | 0% | 0 | 2.88 | 100% | 1164.99 | 2.88 | 100% | 1164.99
2.0 | INFRAESTRUTURA |  |  | ∑ | 28493.39 |  | Σ | 0 |  | Σ | 2115.072 |  | Σ | 2115.072
2.1 | Piso Cisterna
2.1.1 | Lastro de Brita Graduada, e=10cm | M3 | 1.12 | 149.5982 | 167.55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1.2 | Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) | M2 | 11.2 | 2.5919 | 29.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1.3 | Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 44.1921 | 16.567 | 732.14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1.4 | Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) e=15cm | M3 | 1.68 | 596.9583 | 1002.89 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 | Brita Garagem
2.2.1 | Lastro de Brita Graduada, e=10cm | M3 | 27.54 | 149.5998 | 4119.98 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2.2 | Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) | M2 | 275.4 | 2.592 | 713.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2.3 | Tela Soldada Q-92 (fornecimento, corte e colocação com espaçador) | M2 | 275.4 | 19.2 | 5287.68 | 0 | 0% | 0 | 110.16 | 40% | 2115.072 | 110.16 | 40% | 2115.072
2.2.4 | Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento, bombeamento e sarrafeamento) | M3 | 27.54 | 596.96 | 16440.28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.0 | COBERTURA METÁLICA |  |  | ∑ | 15621.8 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
8.1 | Estrutura Metálica (fabricação e montagem) | KG | 500 | 22.16 | 11080 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.2 | Tratamento de Superfície Metálica | M2 | 29.83 | 26.552 | 792.05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.3 | Fundo Preparador para Estrutura Metálica | M2 | 29.83 | 10.352 | 308.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.4 | Pintura Esmalte Fosco, Duas Demãos | M2 | 29.83 | 37.88 | 1129.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.5 | Policarbonato Alveolar, 6mm (fornecimento e instalação) | UN | 29.83 | 77.472 | 2310.99 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | ∑ | 30644.61 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
9.1 | Infraestrutura do Ramal de Ligação
9.1.1 | Kit Postinho 70A Trifásico, Completo - Poste de Concreto H=8,0m Resistência de 150daN (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 1877.3 | 1877.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.2 | Fiação do Ramal de Ligação, Disjuntor e Aterramento
9.2.1 | Cabo de Alumínio Multiplexado 25mm2 - 3F+Neutro (fornecimento e instalação) | M | 10 | 18.984 | 189.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.2.2 | Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" | UN | 3 | 80.08 | 240.24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.3 | Infraestrutura do Ramal de Carga e Aterramento
9.3.1 | Eletroduto PEAD 1.1/2" (fornecimento, escavação, assentamento e reaterro) | M | 24 | 33.1278 | 795.07 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.4 | Caixas de Passagem
9.4.1 | Caixa de Passagem Pré-Moldada, 30x30x40cm, Fundo de Brita e Tampa de Concreto (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 124.78 | 124.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.4.2 | Caixa de Passagem de Alvenaria Rebocada, Padrão CELESC, 65x41x70cm, Fundo de Brita, sem Tampa (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 468.5 | 468.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.4.3 | Tampa de Ferro Fundido, 65x41cm (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 355 | 355 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.5 | Fiação do Ramal de Carga e Aterramento
9.5.1 | Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV | M | 3 | 14.312 | 42.94 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.5.2 | Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV | M | 92 | 14.3119 | 1316.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.6 | Quadro de Distribuição
9.6.1 | Quadro de Distribuição de Energia para 48 Disjuntores, em Chapa de Aço Galvanizado, com Barramento Trifasico e Neutro (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 1167.608 | 1167.61 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.7 | Disjuntores
9.7.1 | Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e instalação) | UN | 3 | 11.36 | 34.08 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.7.2 | Disjuntor Monopolar 16A (fornecimento e instalação) | UN | 13 | 12.136 | 157.77 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.7.3 | Disjuntor Monopolar 20A (fornecimento e instalação) | UN | 6 | 13.616 | 81.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.7.4 | Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e instalação) | UN | 3 | 13.616 | 40.85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.7.5 | Disjuntor Monopolar 32A (fornecimento e instalação) | UN | 2 | 15.432 | 30.86 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.7.6 | Disjuntor Tripolar 63A (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 157.52 | 157.52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.7.7 | Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalação) | UN | 3 | 135.744 | 407.23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.8 | Infraestrutura dos Pontos
9.9 | Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas
9.9.1 | Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor Simples) | UN | 67 | 54.352 | 3641.58 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.9.2 | Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e Tomada 10A 2P+T com Placa) | UN | 99 | 88.168 | 8728.63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.9.3 | Ponto de Tomada de Uso Específico (Fiação 4mm² e Tomada 20A 2P+T com Placa) | UN | 11 | 116.984 | 1286.82 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.9.4 | Ponto de Equipamento Elétrico (Fiação 6mm² e Placa) | UN | 3 | 120.12 | 360.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.10 | Luminárias
9.10.1 | Luminária Calha, com 2 Lâmpadas Fluorescentes de 36W (fornecimento e instalação) | UN | 36 | 184.528 | 6643.01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.10.2 | Luminária Plafon, com Lâmpada LED (fornecimento e instalação) | UN | 11 | 30.856 | 339.42 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
9.10.3 | Luminária Arandela Meia-Lua, com 1 Lâmpada LED (fornecimento e instalação) | UN | 20 | 107.84 | 2156.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
10 | INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA |  |  | ∑ | 4844.51 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
10.1 | Infraestrutura do Ramal de Entrada
10.1.1 | Eletroduto PEAD 1.1/2" (fornecimento, escavação, assentamento e reaterro) | M | 25 | 33.128 | 828.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
10.1.2 | Caixa de Passagem Pré-Moldada, 30x30x40cm, Fundo de Brita e Tampa de Concreto (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 124.784 | 124.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
10.1.3 | Caixa de Passagem de Alvenaria Rebocada, Padrão CELESC, 65x41x70cm, Fundo de Brita, sem Tampa (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 468.504 | 468.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
10.1.4 | Tampa de Ferro Fundido, 65x41cm (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 355 | 355 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
10.2 | Quadro de Distribuição
10.2.1 | Quadro de Distribuição para Comunicação 40x40x12cm (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 216.256 | 216.26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
10.3 | Infraestrutura dos Pontos
10.3.1 | Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 1" e Caixas 4"x2") | UN | 18 | 150.968 | 2717.42 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
10.4 | Conexão dos Pontos
10.4.1 | Ponto de Comunicação (Suporte e Espelho, Excluso Fiação e Tomadas) | UN | 18 | 7.464 | 134.35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
11 | REDE HIDRÁULICA E DRENOS |  |  | ∑ | 1233.52 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
11.1 | Hidrômetro
11.1.1 | Abrigo de Hidrômetro Pré-Moldado, Padrão CASAN | UN | 1 | 114.72 | 114.72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
11.1.2 | Cavalete para Medição de Água, Padrão CASAN | UN | 1 | 251.816 | 251.82 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
11.2 | Metais
11.3 | PVC Rígido Soldável
11.4 | PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão
11.5 | Caixa d'Água
11.6 | Bombas
11.6.1 | Bomba Centrífuga, Monofásica P= 0,5 CV, Hm= 6~20m, Q= 1,2~8,3m³/h (fornecimento e instalação) | UN | 1 | 866.976 | 866.98 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
12 | REDE SANITÁRIA E PLUVIAL |  |  | ∑ | 8443.46 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
12.1 | Caixas de Passagem
12.1.1 | Caixa de Gordura, Ø40cm, Pré-Moldada (V= 36L) | UN | 1 | 155.856 | 155.86 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
12.1.2 | Caixa de Inspeção, 60x60cm, em Alvenaria | UN | 3 | 452.76 | 1358.28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
12.2 | Caixas Sifonadas
12.2.1 | Caixa sifonada ¦ 150x150x50 | UN | 14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
12.3 | PVC Esgoto
12.3.17 | Tubo rígido c/ ponta lisa ¦ 75 mm - 3" | M | 6.4 | 33.856 | 216.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
12.4 | Cisterna
12.4.1 | Caixa d'Água tipo Tanque em Polietileno 10.000 Litros | UN | 1 | 5111.64 | 5111.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
12.4.2 | Conjunto de Acessórios Cisterna, composto por: - 03 Freio dÁgua 100mm - 01 Sifão Ladrão 150mm - 01 Conjunto Sucção 1" - 03 Eletro Bóias - 01 Realimentador 3/4" | UN | 1 | 1601 | 1601 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
13 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  | ∑ | 805.34 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
13.4 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica Bicomponente Semiflexível, 03 Demãos Cruzadas | M2 | 15.84 | 27.5358 | 436.17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
13.5 | Brita n2 (Fornecimento e colocação) | M3 | 0.68 | 91.92 | 62.51 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
13.6 | Joelho 90°, 100mm | UN | 1 | 28.46 | 28.46 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
13.7 | Tê PVC, 100mm x 100mm | UN | 2 | 43.23 | 86.46 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
13.8 | Tubo PVC, 100mm | M | 7 | 27.391 | 191.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
14 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  | ∑ | 1598.54 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
14.1 | Abrigos
14.1.1 | Abrigo de Gás (2-P13) | UN | 1 | 1271.656 | 1271.66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
14.2 | Pontos
14.2.1 | Ponto de Gás (Válvula, Registro e Tubo de Cobre 1/2") | UN | 1 | 268.408 | 268.41 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
14.3 | Adequação de Ambiente
14.3.1 | Grade de Ventilação Redonda, Ø155mm (fornecimento e instalação) | UN | 2 | 29.24 | 58.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
15 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | ∑ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
15.1 | Caixas de Passagem
16 | INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO |  |  | ∑ | 2580.61 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
16.1 | Ar Comprimido Odontológico (Passagem)
16.1.1 | Eletroduto | M | 12.5 | 11.232 | 140.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
16.2 | Vácuo Odontológico
16.2.1 | Curva 90 soldável ¦ 25 mm | UN | 6 | 12.216 | 73.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
16.2.2 | Tubos ¦ 25 mm | M | 12.5 | 24.416 | 305.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
16.2.3 | Joelho 90º soldável com bucha de latão ¦ 25 mm - 3/4" | UN | 2 | 17.048 | 34.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
16.3 | Ar Comprimido Inalação
16.3.1 | Tubo, Classe A ¦ 22mm | M | 24 | 75.1677 | 1804.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
16.3.2 | Cotovelo 90º ¦ 22mm | UN | 4 | 21.095 | 84.38 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
16.3.3 | Tê ¦ 22mm | UN | 5 | 27.84 | 139.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
18 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO |  |  | ∑ | 4823.15 |  | Σ | 0 |  | Σ | 2411.575 |  | Σ | 2411.575
18.1 | Granito
18.1.1 | Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas (fornecimento e assentamento) | M | 27.45 | 105.7918 | 2903.99 | 0 | 0% | 0 | 13.725 | 50% | 1451.995 | 13.725 | 50% | 1451.995
18.1.2 | Soleira de Granito Polido, e=2cm, para Janelas (fornecimento e assentamento) | M2 | 33.75 | 56.864 | 1919.16 | 0 | 0% | 0 | 16.875 | 50% | 959.58 | 16.875 | 50% | 959.58
18.2 | Cerâmico
19 | PINTURA |  |  | ∑ | 43581.74 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
19.1 | Paredes
19.1.1 | Aplicação e Lixamento de Massa Corrida Acrílica, 02 demãos (ambientes internos) | M2 | 937.26 | 19.064 | 17867.92 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
19.1.2 | Pintura Acrílica, 02 demãos - Interna | M2 | 937.26 | 15.936 | 14936.18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
19.1.3 | Pintura Acrílica, 02 demãos - Externa | M2 | 643.365 | 12.12 | 7797.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
19.2 | Madeira
19.2.1 | Pintura Esmalte para Madeira, 02 demãos, sobre Fundo Nivelador | M2 | 44.1 | 16.3278 | 720.06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
19.3 | Metal
19.3.1 | Pintura Epóxi para Telhas Metálicas, 02 Demãos, Pulverizado em Fábrica | M2 | 59.66 | 37.8799 | 2259.92 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
20 | FORRO |  |  | ∑ | 275.91 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
20.1 | Forro de Gesso, e=1,2cm (inclusive fixação com arame, fornecimento e instalação) | M2 | 6.68 | 41.303 | 275.91 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
21 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  | ∑ | 45208.28 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
21.1 | Janelas
21.1.1 | Janela Alumínio - Projetante | M2 | 28.36 | 912.704 | 25884.29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
21.1.2 | Janela Alumínio - Veneziana de Alumínio | M2 | 1.6 | 919.4937 | 1471.19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
21.2 | Portas
21.2.1 | Porta Alumínio - Abrir 1 Folha | M2 | 12.43 | 919.496 | 11429.34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
21.3 | Espelhos
21.3.1 | E1 - 0,80x0,50 (02 unidades) - Espelho 4mm | UN | 2 | 172.535 | 345.07 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
21.4 | Guichê
21.4.1 | GA01 - Guichê Alumínio - Guilhotina - 0,60 x 1,10 (01 Unidades) | M2 | 0.66 | 919.496 | 606.87 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
21.5 | Conjunto de Vidro com Portas
21.5.1 | CV01 - Conjunto de Vidro - 1,80 x 2,60 - com Porta de Abrir 1,80(0,90/0,90) x 2,10 (01 unidade) | UN | 1 | 981.9 | 981.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
21.5.2 | Vidro Comum Transparente, espessura 4mm | M2 | 29.24 | 153.544 | 4489.63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
22 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | ∑ | 22353.59 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
22.1 | Porta Madeira - Abrir 1 Folha - 0,80 x 2,10 | UN | 6 | 951.78 | 5710.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
22.2 | Porta Madeira - Abrir 1 Folha - 0,90 x 2,10 | UN | 12 | 1010.624 | 12127.49 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
22.3 | Porta Madeira - Abrir 1 Folha - 1,00 x 2,10 | UN | 1 | 1010.62 | 1010.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
22.4 | Porta Madeira - Correr 1 Folha - 0,80 x 2,10 | UN | 1 | 1074.848 | 1074.85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
22.5 | Porta Madeira - Correr 1 Folha - 0,90 x 2,10 | UN | 1 | 1153.31 | 1153.31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
22.6 | Porta Madeira - Correr 1 Folha - 1,20 x 2,10 | M2 | 1 | 1276.616 | 1276.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
23 | SERRALHERIA |  |  | ∑ | 22724.25 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
23.1 | Guarda-Corpo de Aço Galvanizado de 1,10m - Postes Verticais Tubulares de 1.1/2" à Cada 2,00m; - Travessas Tubulares de 1/2" à Cada 10cm; - Pintado no Local com 01 Demão de Fundo Preparador e 02 Demãos de Pintura Acrilica | M | 34.48 | 659.0559 | 22724.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
24 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS |  |  | ∑ | 5234.17 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
24.1 | Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, Padrão Popular, incluso Sifão Flexível em PVC, Válvula e Engate Flexível 30cm em Plástico e com Torneira Cromada de Mesa, Padrão Popular (fornecimento e instalação) | UN | 4 | 238.832 | 955.33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
24.2 | Lavatório Louça Branca com Coluna, 44x35,5cm, Padrão Popular, incluso Sifão Flexível em PVC, Válvula e Engate Flexível 30cm em Plástico e com Torneira Cromada Padrão Popular (fornecimento e instalação) | UN | 4 | 417.336 | 1669.34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
24.3 | Vaso Sanitário Convencional, incluso: - Vaso Sanitário para Válvula de Descarga de 1.1/2" - Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária Ajustável Cromado 1.1/2" - Anel de Vedação 100mm | UN | 4 | 271.736 | 1086.94 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
24.4 | Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso: - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada - Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm - Anel de Vedação 100mm | UN | 1 | 422.192 | 422.19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
24.5 | Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e instalação) | UN | 4 | 177.968 | 711.87 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
24.6 | Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plástico tipo Ducha (fornecimento e instalação) | UN | 2 | 83.344 | 166.69 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
24.7 | Assento sanitárioconvencional (fornecimento e instalação) | UN | 5 | 44.36 | 221.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
25 | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  | ∑ | 2299.85 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
25.1 | Barra de Apoio
25.1.5 | Placa de Proteção de Impacto nas Portas, em Inox Escovado, 0,40x0,90m (fornecimento e instalação) | M2 | 3.6 | 206.936 | 744.97 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
25.1.6 | Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido (fornecimento e instalação) | UN | 5 | 55.744 | 278.72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
25.1.7 | Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha Interfolhado (fornecimento e instalação) | UN | 5 | 51.48 | 257.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
25.1.8 | Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para Rolo de 300m (fornecimento e instalação) | UN | 5 | 51.48 | 257.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
25.1.9 | Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e instalação) | UN | 5 | 30.944 | 154.72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
25.1.10 | Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de 25cm, com 02 Mãos-Francesas de 15cm (fornecimento e instalação) | UN | 5 | 87.216 | 436.08 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
25.1.11 | Lixeira Basculante de PVC 12 Litros | UN | 5 | 34.112 | 170.56 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
26 | ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE |  |  | ∑ | 1873.57 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
26.1 | Placas de Sinalização para Vagas Preferênciais em Chapas de Aço Adesivadas, Fixadas em Tubos de Aço Galvanizado (fornecimento e instalação) | UN | 2 | 669.344 | 1338.69 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
26.2 | Pintura da Sinalização Horizontal das Vagas Preferênciais | M2 | 7.5 | 19.232 | 144.24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
26.3 | Placa de Sinalização em Acrílico, 12x20cm (fornecimento e instalação) | UN | 5 | 78.128 | 390.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
27 | ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  | ∑ | 806.74 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
27.1 | Iluminação e Sinalização de Emergência
27.1.1 | Bloco Autônomo com Indicação de Saída | UN | 4 | 46.624 | 186.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
27.1.2 | Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência | UN | 4 | 28.008 | 112.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
27.2 | Extintores
27.2.1 | Extintor de Incêndio Portátil PQS 4kg | UN | 2 | 177.064 | 354.13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
27.3 | Placas
27.3.1 | Placa Indicativa de Extintor de Incêndio em PVC, 20x20cm | UN | 4 | 38.52 | 154.08 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
28 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | ∑ | 29233.88 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
28.1 | Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto: - PAVER, e=6,0 cm, FCK 35MPa - Assentados sobre Areia Grossa e=6cm - Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm | M2 | 109.68 | 58.488 | 6414.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
28.2 | Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto: - PAVER, e=8,0 cm, FCK 35MPa - Assentados sobre Areia Grossa e=6cm - Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm | M2 | 225.02 | 71.936 | 16187.04 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
28.3 | Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto: - PAVER VERMELHO PODOTÁTIL, e=6,0 cm, FCK 35MPa - Assentados sobre Areia Grossa e=6cm - Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm | M2 | 28.21 | 81.8 | 2307.58 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
28.4 | Meio Fio Pré-Moldado de Concreto, e= 10cm (fornecimento e assentamento) | M | 121.22 | 27.992 | 3393.19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
28.5 | Meio Fio Pré-Moldado de Concreto, e= 6cm (fornecimento e assentamento) | M | 33.58 | 27.728 | 931.11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
29 | PAISAGISMO |  |  | ∑ | 416.16 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
29.1 | Grama Esmeralda (fornecimento e plantio) | M2 | 33.67 | 12.36 | 416.16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
30 | IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM CONTENÇÃO |  |  | ∑ | 32354.24 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0 |  | Σ | 0
30.1 | Impermeabilização com Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão Asfáltica | M2 | 300.694 | 107.6 | 32354.24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL: | 306616.3 |  |  | 0 |  |  | 5691.637 |  |  | 5691.637
Importa a presente Medição em: R$ xx ( ATUALIZADO PLANILHA PARA OUTRA EMPRESA CONTINUAR).
Período desta Medição: 23/04/2025 a 04/05/2026.
Obs.: nada consta.
Local: Witmarsum (SC), 04 de Maio de 2026.
___________________________________________________ xxxxxxxxxxxxxxxx |  | ________________________________________________________ Ronaldo Manrich | [6 empty] | ____________________________________________________________ TATIANE APARECIDA CICHKI CASTILHO
Secretário de Planejamento |  | Eng.º Civil / CREA-SC 210130-8 | [6 empty] | Representante Legal/Responsável Técnico