## APOIO PAV (trecho 02) (hidden)
E03 - Rua Humberto - Implantação
Área | 860 |  |  |  |  | E03 |  | E04
L de meio fio | 2646 |  |  |  |  | 860 |  | 990 |  | 630
Revestimento | 0.06 |  |  |  | faixa C | 0.06 | 51.6 | 0.06 | 59.4 |  |  | 111 | 111
Pintura de ligação |  |  | Largura (m) | Área (m²) | pintura | 1 | 860 | 1 | 990 |  |  | 1850 | 1850
Revestimento |  | A-Largura adicional capa 01 | 0.06 | 0.0018 | faixa C | [6 empty] | 0 | 1850
Pintura de ligação |  |  |  |  | pintura | [6 empty] | 0 | 296
Imprimação |  | C- Largura adicional base | 0.22 | 0.0224 | emulsão | 1 | 860 | 1 | 990 |  |  | 1850 | 172
Base | 0.16 | D-Largura adicional sub-base | 0.42 | 0.064 | base | 0.16 | 137.6 | 0.16 | 158.4 |  |  | 296 | 258
Sub-Base | 0.2 | D-Largura adicional reforço | 0.72 | 0.171 | Sub base | 0.2 | 172 |  |  |  |  | 172 | 860
Reforço | 0.3 |  |  |  | reforço | 0.3 | 258 |  |  |  |  | 258
Subleito |  |  |  |  | Regula | 1 | 860 |  |  |  |  | 860
E04 - Rua Humberto - Restauração
Área | 990 |  |  |  | Remoção capa |  |  | 0.06 | 59.4 | 0.06 | 37.8 | 97.2
L de meio fio | 0 |  |  |  | Remoção gran |  |  | 0.16 | 158.4 | 0.66 | 415.8 | 574.2
Remoção de pavimento existente | 0.06
Remoção de camadas granulares | 0.16
Revestimento | 0.06 |  | Largura (m) | Área (m²)
Pintura de ligação |  | B-Largura adicional capa 01 | 0.06 | 0.0018
Revestimento
Pintura de ligação |  | C- Largura adicional base | 0.22 | 0.0224
Imprimação
Base | 0.16
Fundação
Estrutura 05 - Transição revestimento e base
Área | 440 |  | Largura (m) | Área (m²)
L de meio fio | 165
Remoção de pavimento | 0.1 | A-Largura adicional reaterro | 0.05 | 0.00125
Revestimento | 0.05 | B- Largura adicional base | 0.2 | 0.01875
Remoção de base | 0.1
Base | 0.15
Pintura de ligação
Revestimento | 0.05
Imprimação
Base | 0.15
E06 - Pavimento corredor de ônibus |  |  | Largura (m) | Área (m²)
Área | 6272 | A-Largura adicional capa 01 | 0.05 | 0.00125
L de meio fio | 2083 | A-Largura adicional capa 02 | 0.1 | 0.00375
Revestimento | 0.05 | B-Largura adicional Base | 0.25 | 0.02625
Pintura de ligação |  | C-Largura adicional sub-base | 0.75 | 0.25
Revestimento | 0.05
Pintura de ligação
Imprimação
Base | 0.15
Sub-Base | 0.5
E07- Pavimento rígido (cimento portland)
Área | 450
L de meio fio | 150
Revestimento | 0.2 |  | Largura (m) | Área (m²)
Pintura de ligação |  | A-Largura adicional capa 01 | 0.2 | 0.02
Imprimação |  | C- Largura adicional base | 0.45 | 0.08125
Base | 0.25 | D-Largura adicional sub-base | 0.75 | 0.18
Sub-Base | 0.3
E08 - Pavimento de transição
Área | 380
L de meio fio | 121 |  | Largura (m) | Área (m²)
Revestimento | 0.05 | A-Largura adicional capa 01 | 0.05 | 0.00125
Pintura de ligação |  | B- Largura adicional capa 02 | 0.1 | 0.00375
Revestimento | 0.05 | C-Largura adicional base | 0.45 | 0.09625
Pintura de ligação |  | D-Largura adicional sub-base | 0.75 | 0.18
Imprimação
Base | 0.35
Sub-base | 0.3
E09 - Transição revestimento e Base
Área | 703
L de meio fio |  |  | Largura (m) | Área (m²)
Remoção de revestimento | 0.1 | A-Largura adicional capa 01 | 0.1 | 0.005
Revestimento | 0.1 | B- Largura adicional capa 02 | 0.1 | 0
Remoção Base | 0.15 | C-Largura adicional base | 0.15 | 0.01875
Base | 0.15
Pintura de ligação
Revestimento | 0.05
Pintura de ligação
Revestimento | 0.05
Imprimação
Base | 0.15
E10 - Passeio, ciclovia e conformação em Concreto
Área | 35030
L de meio fio
Revestimento | 0.07
Base | 0.15

## ORCAMENTO
PROJETO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTRADA BOA RURAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA EUGÊNIO DEVEGILI E ESTRADA VICENTE BERNARDES
Município: Guaramirim/SC |  |  |  | REFERENCIAIS DE PREÇOS: |  |  |  | BDI SERVIÇOS | 20.7%
Endereço: RUA EUGÊNIO DEVEGILI E ESTRADA VICENTE BERNARDES, BAIRRO RIO BRANCO |  |  |  | SINAPI / SC (Março/2026) - Desonerado |  |  |  | BDI DIFERENCIADO | 15.28%
Data: Maio de 2026 |  |  |  | SICRO (01/2026) - Desonerado
Item | Código | Referencial | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | BDI | Custo Unitário | Preço Total | % do Item
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 192980.69
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 38857.16
1.1.1 | SINAPI | 100689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. | m² | 6 | 502.4109 | 20.7% | 606.41 | 3638.46 | 0.03669% | 502.4109
1.1.2 | Composição Própria | AMV-SEP-0003-C | Serviços topograficos para pavimentacao, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 50605 | 0.46396 | 20.7% | 0.56 | 28338.8 | 0.2857%
1.1.3 | Cotação | AMV-SEP-0007-1 | locação de Banheiro quimico | mês | 6 | 950 | 20.7% | 1146.65 | 6879.9 | 0.06937%
1.2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 154123.53
1.2.1 | SICRO | 5502985 | limpeza mecanizada de camada vegetal | m² | 21600 | 0.83679 | 20.7% | 1.01 | 21816 | 0.22%
1.2.2 | SINAPI | 98529 | Corte Raso e Recorte de Árvore | UNID. | 60 | 90.2237 | 20.7% | 108.9 | 6534 | 0.06588%
1.2.3 | SINAPI | 98526 | Remoção de Raízes remanescentes | UNID. | 60 | 153.2229 | 20.7% | 184.94 | 11096.4 | 0.1119%
1.2.4 | SICRO | 1600404 | Remoção de tubos de Concreto | m | 350 | 10.9776 | 20.7% | 13.25 | 4637.5 | 0.04676%
1.2.5 | SICRO | 1619006 | Dmolição mecanizada de Concreto Simples | m³ | 2.1 | 43.5128 | 20.7% | 52.52 | 110.29 | 0.001112%
1.2.6 | SICRO | 1600966 | Remoção de Cerca com mourões de concreto | m | 196 | 0.91135 | 20.7% | 1.1 | 215.6 | 0.002174%
1.2.7 | SINAPI | 100979 | Carga, manobra e descarga de solos com caminhão | m³ | 5982.21 | 7.7133 | 20.7% | 9.31 | 55694.38 | 0.5616%
1.2.8 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14m³ | m³xKM | 17946.63 | 2.611 | 15.28% | 3.01 | 54019.36 | 0.5447%
2 |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 4074699.97
2.1 |  |  | CORTE E ATERRO (SUBSTITUIÇÃO DOS SOLOS MOLES/INSERVÍVEIS NOS BORDOS) | [5 empty] | 239329.94
2.1.1 | SICRO | 5502835 | Escavação, carga e trans. com caminhão de 14m³ | m³ | 6895.39 | 10.3397 | 20.7% | 12.48 | 86054.47 | 0.8677%
2.1.2 | SINAPI | 105559 | Execução e compactação de corpo de aterro | m³ | 5530.5 | 12.0464 | 20.7% | 14.54 | 80413.47 | 0.8108%
2.1.3 | SINAPI | 100979 | Carga manobra e descarga de solos | m³ | 7189.65 | 7.7133 | 20.7% | 9.31 | 66935.64 | 0.6749%
2.1.4 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de Material em bota-fora | m³ | 1774.36 | 2.7672 | 20.7% | 3.34 | 5926.36 | 0.05975%
2.2 |  |  | REFORÇO DE SUBLEITO + SUB-BASE | [5 empty] | 3812466.03
2.2.1 | Composição Própria | AMV-PAV-0015-C | Execução e compactação de base /sub-base/reforço | m³ | 15591.06 | 27.1582 | 20.7% | 32.78 | 511074.95 | 5.153%
2.2.2 | Cotação | AMV-TER-0007-I | Rachãozinho (brita nº4) para reforço de sub-leito | m³ | 15591.06 | 92.5932 | 20.7% | 111.76 | 1742456.87 | 17.57%
2.2.3 | SINAPI | 100979 | Carga manobra e descarga de Pedras | m³ | 20268.38 | 7.7133 | 20.7% | 9.31 | 188698.62 | 1.903%
2.2.4 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14m³ | m³xKM | 455227.77 | 2.611 | 15.28% | 3.01 | 1370235.59 | 13.82%
2.3 |  |  | PROTEÇÃO VEGETAL EM TALUDES | [5 empty] | 22904
2.3.1 | SICRO | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 2800 | 6.7771 | 20.7% | 8.18 | 22904 | 0.2309%
3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 502488.91
3.1 |  |  | BUEIROS, TUBULAÇÕES E GALERIAS | [5 empty] | 290440.1
3.1.1 | SINAPI | 90108 | Escavação mecanizada de vala | m³ | 818.87 | 8.6578 | 20.7% | 10.45 | 8557.19 | 0.08628%
3.1.2 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ | m³xKM | 1255.29 | 2.611 | 15.28% | 3.01 | 3778.42 | 0.0381%
3.1.3 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 418.43 | 2.7672 | 20.7% | 3.34 | 1397.56 | 0.01409%
3.1.4 | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório | m³ | 51.7 | 156.976 | 20.7% | 189.47 | 9795.6 | 0.09877%
3.1.5 | SICRO | 1107888 | Lastro de concreto fck = 15 mpa - confecção em betoneira | m³ | 10.4 | 460.58 | 20.7% | 555.92 | 5781.57 | 0.05829%
3.1.6 | SINAPI | 95567 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm | m | 138 | 76.4872 | 20.7% | 92.32 | 12740.16 | 0.1285%
3.1.7 | SINAPI | 95568 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm | m | 22 | 96.396 | 20.7% | 116.35 | 2559.7 | 0.02581%
3.1.8 | SINAPI | 92212 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm | m | 455 | 339.3206 | 20.7% | 409.56 | 186349.8 | 1.879%
3.1.9 | SINAPI | 92214 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm | m | 61 | 547.2411 | 20.7% | 660.52 | 40291.72 | 0.4063%
3.1.10 | SINAPI | 92216 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm | m | 9 | 652.0298 | 20.7% | 787 | 7083 | 0.07142%
3.1.11 | SINAPI | 93381 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira | m³ | 497 | 15.3604 | 20.7% | 18.54 | 9214.38 | 0.09291%
3.1.12 | SICRO | 4915633 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros | m | 100 | 23.9519 | 20.7% | 28.91 | 2891 | 0.02915%
3.2 |  |  | ENVELOPAMENTO TUBULAÇÃO d=60cm | [5 empty] | 33639.37
3.2.1 | SICRO | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem | m² | 52 | 79.0638 | 20.7% | 95.43 | 4962.36 | 0.05003%
3.2.2 | SICRO | 0407819 | Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1092 | 13.0323 | 20.7% | 15.73 | 17177.16 | 0.1732%
3.2.3 | SICRO | 1107900 | Concreto fck = 30 mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 18.2 | 523.4963 | 20.7% | 631.86 | 11499.85 | 0.116%
3.3 |  |  | DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO E LIGAÇÃO | [5 empty] | 178409.44
3.3.1 | Composição Própria | MOP-0158-C | Caixa coletora de sarjeta para sarjetas de 80 cm, travessia de 60 cm, com bloco de concreto maciço | UNID. | 20 | 2215.3687 | 20.7% | 2673.95 | 53479 | 0.5392%
3.3.2 | SICRO | 2003626 | Boca de lobo simples - grelha de ferro padrão pmg - blsg 01 - areia e brita comerciais | UNID. | 10 | 1074.8136 | 20.7% | 1297.3 | 12973 | 0.1308%
3.3.3 | SICRO | 2003644 | Caixa de ligação e passagem - clp 02 - areia e brita comerciais | UNID. | 5 | 1648.1939 | 20.7% | 1989.37 | 9946.85 | 0.1003%
3.3.4 | SICRO | 2003646 | Caixa de ligação e passagem - clp 03 - areia e brita comerciais | UNID. | 1 | 2256.6777 | 20.7% | 2723.81 | 2723.81 | 0.02746%
3.3.5 | SICRO | 0804061 | Boca de bstc d = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | UNID. | 1 | 383.7697 | 20.7% | 463.21 | 463.21 | 0.004671%
3.3.6 | SICRO | 0804081 | Boca de bstc d = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | UNID. | 25 | 776.338 | 20.7% | 937.04 | 23426 | 0.2362%
3.3.7 | SICRO | 0804377 | Boca de bstc d = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | UNID. | 8 | 1141.5659 | 20.7% | 1377.87 | 11022.96 | 0.1111%
3.3.8 | SICRO | 0804099 | Boca de bstc d = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | UNID. | 8 | 857.821 | 20.7% | 1035.39 | 8283.12 | 0.08352%
3.3.9 | SICRO | 0804101 | Boca de bstc d = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | UNID. | 4 | 1315.8906 | 20.7% | 1588.28 | 6353.12 | 0.06406%
3.3.10 | SICRO | 0804119 | Boca de bstc d = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | UNID. | 4 | 1457.6388 | 20.7% | 1759.37 | 7037.48 | 0.07096%
3.3.11 | SICRO | 0804231 | Boca de bdtc d = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | UNID. | 1 | 1860.406 | 20.7% | 2245.51 | 2245.51 | 0.02264%
3.3.12 | SICRO | 0804121 | Boca de bstc d = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | UNID. | 1 | 1970.1408 | 20.7% | 2377.96 | 2377.96 | 0.02398%
3.3.13 | SICRO | 0804139 | Boca de bstc d = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | UNID. | 1 | 2172.5104 | 20.7% | 2622.22 | 2622.22 | 0.02644%
3.3.14 | SICRO | 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 165 | 178.0282 | 20.7% | 214.88 | 35455.2 | 0.3575%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 4764569.4
4.1 |  |  | BASE | [5 empty] | 2618446.57
4.1.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos | m² | 50527 | 3.2726 | 20.7% | 3.95 | 199581.65 | 2.012%
4.1.2 | SINAPI | 96396 | Execução e compactação de base de brita graduada | m³ | 8096.8 | 196.5037 | 20.7% | 237.18 | 1920399.02 | 19.36%
4.1.3 | SINAPI | 100979 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ | m³ | 10525.84 | 7.7133 | 20.7% | 9.31 | 97995.57 | 0.9881%
4.1.4 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ | m³xKM | 133046.62 | 2.611 | 15.28% | 3.01 | 400470.33 | 4.038%
4.2 |  |  | IMPRIMAÇÃO | [5 empty] | 372131.47
4.2.1 | Composição Própria | AMV-PAV- 0022-C | Execução de imprimação, sem emulsão asfáltica | m² | 58555 | 1.3836 | 20.7% | 1.67 | 97786.85 | 0.986%
4.2.2 | Cotação | AMV-PAV- 0042-I | Emulsão asfáltica para imprimação eai | t | 70.27 | 3386.6672 | 15.28% | 3904.15 | 274344.62 | 2.766%
4.3 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | [5 empty] | 201579.99
4.3.1 | Composição Própria | AMV-PAV- 0023-C | Execução de pint.de ligação, sem emulsão asfáltica | m² | 50605 | 1.193 | 20.7% | 1.44 | 72871.2 | 0.7348%
4.3.2 | Cotação | AMV-PAV- 0043-I | Cimento asfáltico de petróleo cap 50/70 | t | 22.77 | 4903.331 | 15.28% | 5652.56 | 128708.79 | 1.298%
4.4 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 1572411.37
4.4.1 | SICRO | 4011462 | Concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia extraída e brita | t | 4756.87 | 141.9387 | 20.7% | 171.32 | 814946.97 | 8.217%
4.4.2 | Cotação | AMV-PAV- 0053-I | Cimento asfáltico de petróleo cap 50/70 | t | 112.24 | 4903.3306 | 20.7% | 5918.32 | 664272.24 | 6.698%
4.4.3 | SICRO | 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ | t | 4007.92 | 8.2684 | 20.7% | 9.98 | 39999.04 | 0.4033%
4.4.4 | SICRO | 5914612 | Transp. de mistura betuminosa a quente com caminhão | tkm | 50660.11 | 0.91083 | 15.28% | 1.05 | 53193.12 | 0.5363%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 383041.77
5.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 246478.73
5.1.1 | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 2443.35 | 27.8459 | 20.7% | 33.61 | 82120.99 | 0.828%
5.1.2 | SICRO | 5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 121.36 | 96.0895 | 20.7% | 115.98 | 14075.33 | 0.1419%
5.1.3 | SICRO | 5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidireciona | UNID. | 1143 | 83.836 | 20.7% | 101.19 | 115660.17 | 1.166%
5.1.4 | SICRO | 5219619 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo i - com um pino - fornecimento e colocação | UNID. | 613 | 46.7937 | 20.7% | 56.48 | 34622.24 | 0.3491%
5.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 136563.04
5.2.1 | SICRO | 5213571 | Placa em aço - película i + iii - fornecimento e implantação | m² | 41.05 | 484.8219 | 20.7% | 585.18 | 24021.64 | 0.2422%
5.2.2 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | UNID. | 180 | 518.0033 | 20.7% | 625.23 | 112541.4 | 1.135%
9917780.74