## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 24/04/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS (ACESSO PÚBLICO E INTERNO) NO GALPÃO PRÉ-MOLDADO DOS MAQUINÁRIOS
Data: | 24/04/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2 | 489.78 | 20.36 | 589.5 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | M | 43 | 39.22 | 20.36 | 47.21 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 43 | 2 | 20.36 | 2.41 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2 | SANITÁRIOS | [12 empty] | 0 | Etapa
2.1 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1.1 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 77.15 | 37.77 | 20.36 | 45.46 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.1.2 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 6.13 | 451.14 | 20.36 | 542.99 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.1 | 12.74 | 20.36 | 15.33 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51.3 | 11.51 | 20.36 | 13.85 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 126.9 | 10.49 | 20.36 | 12.63 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72.9 | 9.18 | 20.36 | 11.05 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.1.7 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 80.25 | 2.49 | 20.36 | 3 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.1.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 75 | 83.91 | 20.36 | 100.99 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2 | SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.2.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 75 | 211.73 | 20.36 | 254.84 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 66.56 | 2.35 | 20.36 | 2.83 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2.3 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 75 | 9.89 | 20.36 | 11.9 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 66.56 | 45.19 | 20.36 | 54.39 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2.5 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 71.32 | 37.77 | 20.36 | 45.46 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2.6 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 4.97 | 451.14 | 20.36 | 542.99 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 87 | 12.74 | 20.36 | 15.33 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 118 | 10.49 | 20.36 | 12.63 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 104 | 9.18 | 20.36 | 11.05 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2.10 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 17.3 | 63.78 | 20.36 | 76.77 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.2.11 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 13.2 | 65.96 | 20.36 | 79.39 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.3.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 66.56 | 4.75 | 20.36 | 5.72 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 66.56 | 12.66 | 20.36 | 15.24 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 135.4 | 84.08 | 20.36 | 101.2 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 336.9 | 4.82 | 20.36 | 5.8 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 336.9 | 34.36 | 20.36 | 41.36 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 2.57 | 45.07 | 20.36 | 54.25 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 160.35 | 57.99 | 20.36 | 69.8 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 69.08 | 91.35 | 20.36 | 109.95 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.9 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 57.57 | 9.82 | 20.36 | 11.82 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.10 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 11.1 | 157.58 | 20.36 | 189.66 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.11 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.7 | 123.65 | 20.36 | 148.83 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.12 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP) | M2 | 166.26 | 3.48 | 20.36 | 4.19 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP) | M2 | 166.26 | 31.2 | 20.36 | 37.55 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.14 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 5.66 | 167.31 | 20.36 | 201.37 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.3.15 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | 2.07 | 77.44 | 20.36 | 93.21 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.4 | BANCADAS E DIVISÓRIAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.4.1 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 40.43 | 877.71 | 20.36 | 1056.41 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.4.2 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1 | 628.68 | 20.36 | 756.68 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.4.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 265.16 | 20.36 | 319.15 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.4.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 256.26 | 20.36 | 308.43 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.4.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 242.33 | 20.36 | 291.67 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.5 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.5.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 7.77 | 656.52 | 20.36 | 790.19 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.5.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 22.69 | 811.95 | 20.36 | 977.26 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.5.3 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, INCLUSO FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS, FECHADURA E PUXADOR. | M2 | 8.28 | 696.92 | 20.36 | 838.81 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6 | HIDROSSANITÁRIO | [12 empty] | 0 | Etapa
2.6.1 | ÁGUA FRIA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.6.1.1 | ALIMENTAÇÃO | [13 empty] | Serviço
2.6.1.1.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 85.71 | 20.36 | 103.16 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.1.2 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.03 | 20.36 | 2.44 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.1.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3.45 | 20.36 | 4.15 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.1.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 6.74 | 20.36 | 8.11 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 11.1 | 6.17 | 20.36 | 7.43 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2 | ÁGUA FRIA | [13 empty] | Serviço
2.6.1.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 104.33 | 20.36 | 125.57 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 142.41 | 20.36 | 171.4 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 85.71 | 20.36 | 103.16 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.4 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 81.53 | 20.36 | 98.13 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 6.9 | 20.36 | 8.3 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.93 | 20.36 | 10.75 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 11.3 | 20.36 | 13.6 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.8 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.22 | 20.36 | 9.89 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.9 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 11.51 | 20.36 | 13.85 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 11.96 | 20.36 | 14.4 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.11 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 16.85 | 20.36 | 20.28 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.12 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.48 | 20.36 | 27.06 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.13 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.78 | 20.36 | 17.79 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.14 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 7.38 | 20.36 | 8.88 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 71.6 | 24.57 | 20.36 | 29.57 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11 | 32.79 | 20.36 | 39.47 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.17 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.6 | 24.58 | 20.36 | 29.58 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.18 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 13.83 | 20.36 | 16.65 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 18.71 | 20.36 | 22.52 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 24.64 | 20.36 | 29.66 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.21 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 19.78 | 20.36 | 23.81 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.22 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 11.02 | 20.36 | 13.26 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.2.23 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 226.78 | 20.36 | 272.95 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.3 | APARELHOS | [13 empty] | Serviço
2.6.1.3.1 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 123.02 | 20.36 | 148.07 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.3.2 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 576.75 | 20.36 | 694.18 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.3.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 475.32 | 20.36 | 572.1 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.3.4 | BANCADA GRANITO PRETO, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 7 | 827.39 | 20.36 | 995.85 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.3.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 261.46 | 20.36 | 314.69 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.1.3.6 | PRESSURIZADOR 9 M.C.A. - 120W - 110V | UN | 1 | 582.57 | 20.36 | 701.18 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2 | SANITÁRIO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.6.2.1 | ESGOTO | [13 empty] | Serviço
2.6.2.1.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 472.27 | 20.36 | 568.42 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.2 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 68.23 | 20.36 | 82.12 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.3 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 2 | 14 | 20.36 | 16.85 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.4 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 10.49 | 20.36 | 12.63 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 26.58 | 20.36 | 31.99 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.79 | 20.36 | 12.99 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15 | 20.36 | 18.05 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 25.86 | 20.36 | 31.13 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 | 10.6 | 20.36 | 12.76 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.10 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9 | 4.85 | 20.36 | 5.84 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.11 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 39.36 | 20.36 | 47.37 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 46.92 | 20.36 | 56.47 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.81 | 20.36 | 29.86 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.14 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 7.67 | 20.36 | 9.23 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 34.6 | 37.77 | 20.36 | 45.46 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.6 | 21.9 | 20.36 | 26.36 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.3 | 27.11 | 20.36 | 32.63 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.1.18 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 9 | 10.2 | 20.36 | 12.28 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.2 | VENTILAÇÃO | [13 empty] | Serviço
2.6.2.2.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16 | 8.71 | 20.36 | 10.48 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.2.2 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 9.79 | 20.36 | 11.78 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.2.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 29.3 | 12 | 20.36 | 14.44 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.6.2.2.4 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 15.25 | 20.36 | 18.35 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7 | ELÉTRICO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.7.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO, DE SOBREPOR, COM LED DE 24W | UN | 17 | 26.61 | 20.36 | 32.03 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 17 | 135.85 | 20.36 | 163.51 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 4 | 191.03 | 20.36 | 229.92 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 1 | 143.61 | 20.36 | 172.85 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7.5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (TOMADA DUPLA) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 1 | 160.77 | 20.36 | 193.5 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7.6 | ARANDELA RETÂNGULAR PRETA PARA LÂMPADA LED COM 2 FOCOS. | UN | 1 | 73.57 | 20.36 | 88.55 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 3 | 7.19 | 20.36 | 8.65 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7.8 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 | 60.16 | 20.36 | 72.41 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.7.9 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 111.45 | 20.36 | 134.14 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.8 | ESCADA E RAMPA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.8.1 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA. AF_03/2024 | M2 | 1.2 | 203.01 | 20.36 | 244.34 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.8.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 3.3 | 477.25 | 20.36 | 574.42 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.8.3 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 4.2 | 82.56 | 20.36 | 99.37 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.8.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 7.39 | 301.85 | 20.36 | 363.31 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.8.5 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 0.7 | 21.61 | 20.36 | 26.01 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.8.6 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 8 | 18.99 | 20.36 | 22.86 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.8.7 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 16 | 11.05 | 20.36 | 13.3 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
2.8.8 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.68 | 500.47 | 20.36 | 602.37 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
3 | LIMPEZA FINAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 75 | 2.95 | 20.36 | 3.55 |  | 20.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS (ACESSO PÚBLICO E INTERNO) NO GALPÃO PRÉ-MOLDADO DOS MAQUINÁRIOS
Data: | 24/04/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2 | SANITÁRIOS | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0
2.6.2 | SANITÁRIO | 0
2.8 | ESCADA E RAMPA | 0
3 | LIMPEZA FINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS (ACESSO PÚBLICO E INTERNO) NO GALPÃO PRÉ-MOLDADO DOS MAQUINÁRIOS
Data: | 24/04/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 3.45 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0345
S+G | 0.8 | 1 | 0.92 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0092
R | 0.97 | 1.27 | 1.17 | Risco |  |  |  |  | 0.0117
DF | 0.59 | 1.39 | 0.82 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0082
L | 6.16 | 8.96 | 6.72 | Lucro |  |  |  |  | 0.0672
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 20.36
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS (ACESSO PÚBLICO E INTERNO) NO GALPÃO PRÉ-MOLDADO DOS MAQUINÁRIOS
Data: | 24/04/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS (ACESSO PÚBLICO E INTERNO) NO GALPÃO PRÉ-MOLDADO DOS MAQUINÁRIOS
Data: | 24/04/2026
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Repositório (hidden)
20.36
3.79
2.6239
1.12