## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 31/08/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP À EST. 08+16,00M
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO | [13 empty] | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 3 | 491.87 | 19.69 | 588.72 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [13 empty] | Etapa
2.1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 1821.01 | 0.4 | 19.69 | 0.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.2 | FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 9 | 220.35 | 19.69 | 263.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.3 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFÁLTICA - SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 30.344 | 52.82 | 19.69 | 63.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 60.69 | 0.79 | 15 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.5 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE ÁRVORE | UN | 8 | 128.46 | 19.69 | 153.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.6 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3 | 642.1 | 5.61 | 19.69 | 6.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1155.78 | 0.79 | 15 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.8 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | M3 | 24.01 | 234.95 | 19.69 | 281.21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.9 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 343 | 287.39 | 19.69 | 343.98 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.10 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER) | M³ | 587.22 | 10.1 | 19.69 | 12.09 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.11 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 461.37 | 1.36 | 19.69 | 1.63 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2936.1 | 0.79 | 15 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.13 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 310.3 | 19.69 | 371.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.14 | CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; | UN | 12 | 918.8 | 19.69 | 1099.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
2.15 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 1005.45 | 19.69 | 1203.42 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO | [13 empty] | Etapa
3.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM E CORTE DE TALUDE CONFORME PROJETO) | M3 | 1482.63 | 5.61 | 19.69 | 6.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 2486.81 | 0.79 | 15 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
3.3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO | M³ | 352 | 24.22 | 19.69 | 28.99 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 915.2 | 0.79 | 15 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
3.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 352 | 1.36 | 19.69 | 1.63 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
3.6 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 880 | 1.65 | 19.69 | 1.97 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
3.7 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE INÍCIO DE CAMPANHA | KM | 0.36 | 288.09 | 19.69 | 344.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
4 | EXECUÇÃO DA BASE | [13 empty] | Etapa
4.1 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 273.15 | 118.92 | 19.69 | 142.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 6658.03 | 0.65 | 15 | 0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
4.3 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE INÍCIO DE CAMPANHA | KM | 0.36 | 288.09 | 19.69 | 344.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | Etapa
5.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 1821.01 | 0.54 | 19.69 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
5.2 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP | T | 2.37 | 2494.92 | 19.69 | 2986.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
5.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 1821.01 | 0.38 | 19.69 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
5.4 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP | T | 0.82 | 2876.25 | 19.69 | 3442.58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
5.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 91.05 | 1664.82 | 19.69 | 1992.62 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
5.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 95166.53 | 0.65 | 15 | 0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
6 | PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS | [13 empty] | Etapa
6.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO XBASE SUPERIOR X ALTURA | M | 351 | 36.95 | 19.69 | 44.23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
6.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). | M2 | 514.1 | 77.1 | 19.69 | 92.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
6.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). | M2 | 115.48 | 89.63 | 19.69 | 107.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
6.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATÓRIA, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 31.48 | 121.84 | 19.69 | 145.83 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
6.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO PARA CONTENÇÃO CALÇADA. AF_01/2024 | M | 87 | 34 | 19.69 | 40.69 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) | [13 empty] | Etapa
7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M² | 77.25 | 18.04 | 19.69 | 21.59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
7.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5 | 242.59 | 19.69 | 290.36 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
7.3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5 | 420.95 | 19.69 | 503.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP À EST. 08+16,00M
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | ADMINISTRAÇÃO |  | 100 |  | 0 |  | 0
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM |  | 100 |  | 0 |  | 0
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO |  | 10 |  | 90 |  | 0
4 | EXECUÇÃO DA BASE |  | 0 |  | 100 |  | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 100
6 | PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS |  | 0 |  | 90 |  | 10
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) |  | 0 |  | 0 |  | 100
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP À EST. 08+16,00M
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 3.8 | Administração Central
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.32 | Seguro e Garantia
R | 0.5 | 0.97 | 0.5 | Risco
DF | 1.02 | 1.21 | 1.02 | Despesas Financeiras
L | 6.64 | 8.69 | 6.85 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP À EST. 08+16,00M
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 3.2 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0.45 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0.8 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0.8 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 5.24 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP À EST. 08+16,00M
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]