## Orçamento Global
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Rua Basílio Heuco | [8 empty] | 1.21
Local: Rua Basílio Heuco, Bairro Centro - Papanduva/SC
Área (Pista de Rolamento): 3.353,99 m²
Extensão Total: 307,10 m
Largura da Pista: 10,0 m
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | UNITÁRIO SEM BDI | Rua Basílio Heuco |  |  | QUANTID. TOTAL | TOTAL (R$) | Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 21,0%) |  | UNITÁRIO SEM BDI
[6 empty] | Extensão: 307,10 m |  | L = 10,0 m
[6 empty] | QUANT. | UNITÁRIO | VALOR
[7 empty] | COM BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1323.6
1.1 |  |  | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,0x1,0m) | m² | 364.63 | 3 | 441.2 | 1323.6 | 3 | 1323.6 | 103689 |  | 467.47 | 364.63
2.0 |  |  | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 24347.28
2.1 |  |  | Regularização e compactação de subleito (pista de rolamento) | m² | 2.36 | 3353.99 | 2.86 | 9592.41 | 3353.99 | 9592.41 | 100576 |  | 3.02 | 2.36
2.2 |  |  | Escavação incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica, com caminhões basculantes de 14 m³ | m³ | 9.32 | 1308.0561 | 11.28 | 14754.87 | 1308.06 | 14754.87 | 101230 |  | 11.95 | 9.32
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 122647.19
3.1 |  |  | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 8.86 | 719.1 | 10.72 | 7708.75 | 719.1 | 7708.75 | 90105 |  | 9.39 | 7.32
3.2 |  |  | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita (espessura de 5,0 cm), lançamento mecanizado. AF_08/2020 | m³ | 215.1 | 18.13 | 260.27 | 4718.7 | 18.13 | 4718.7 | 101623 |  | 275.77 | 215.1
3.3 |  |  | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm com junta rígida instalado em local com baixo nível de interferências | m | 71.72 | 99 | 86.78 | 8591.22 | 99 | 8591.22 | 95568 |  | 91.95 | 71.72
3.4 |  |  | Tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_03/2024 | m | 135.48 | 317 | 163.93 | 51965.81 | 317 | 51965.81 | COMP-05 |  | 331.27 | 258.39
3.5 |  |  | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência | m³ | 9.11 | 575.28 | 11.02 | 6339.59 | 575.28 | 6339.59 | 93379 |  | 91.95 | 71.72
3.6 |  |  | Caixa para boca de lobo simples retangular com blocos de concreto, preenchidos com concreto (sem revestimento interno) | un | 731 | 18 | 884.51 | 15921.18 | 18 | 15921.18 | 97956 |  | 731
3.7 |  |  | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 | un | 1016.89 | 1 | 1230.44 | 1230.44 | 1 | 1230.44 | 2003646 - DNIT |  | 896.89
3.8 |  |  | Assentamento (meio-fio), em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas | m | 37.39 | 496 | 45.24 | 22439.04 | 496 | 22439.04 | 94273 |  | 47.93 | 37.39
3.9 |  |  | Assentamento (meio-fio), em trecho curvo, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas | m | 40.04 | 76 | 48.45 | 3682.2 | 76 | 3682.2 | 94274 |  | 51.33 | 40.04
3.10 |  |  | Demolição de concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_09/2023 (Furo para encaixe do tubo de 60cm na tubulação de 1,50m) | m³ | 159.74 | 0.26 | 193.29 | 50.26 | 0.26 | 50.26 | 97627 |  | 51.33 | 40.04
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 465795.14
4.1 |  |  | Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco (esp= 25cm) | m³ | 135.46 | 838.4975 | 163.91 | 137438.13 | 838.5 | 137438.13 | 105752 |  | 173.67 | 135.46
4.2 |  |  | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples (esp=10 cm) | m³ | 152.65 | 335.399 | 184.71 | 61951.55 | 335.4 | 61951.55 | 105727 | 1173.8965 | 195.7 | 152.65
4.3 |  |  | Transporte de base e sub-base com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DNT até 30 km | m³xkm | 1.52 | 2934.74 | 1.84 | 5399.92 | 2934.74 | 5399.92 | 95877 | VER BRITAPAR | 1.95 | 1.52
4.4 |  |  | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | m² | 3.24 | 3353.99 | 3.92 | 13147.64 | 3353.99 | 13147.64 | COMP-03 |  | 4.16 | 3.24
4.5 |  |  | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 1.88 | 3353.99 | 2.27 | 7613.56 | 3353.99 | 7613.56 | COMP-04 |  | 2.41 | 1.88
4.6 |  |  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive transporte | m³ | 1476.14 | 134.16 | 1786.13 | 239627.2 | 134.16 | 239627.2 | 95995
4.7 |  |  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, de Massa Asfaltica em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m³xKm | 1.52 | 335.4 | 1.84 | 617.14 | 335.4 | 617.14 | 95877 | VER BRITAPAR | 1.95 | 1.37
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [6 empty] | 22817.44
5.1 |  |  | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,25 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 212.26 | 6 | 256.83 | 1540.98 | 6 | 1540.98 | 5213444 - DNIT |  | 272.13 | 212.26
5.2 |  |  | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 212.24 | 10 | 256.81 | 2568.1 | 10 | 2568.1 | 5213464 - DNIT |  | 272.1 | 212.24
5.3 |  |  | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 212.21 | 4 | 256.77 | 1027.08 | 4 | 1027.08 | 5213440 - DNIT |  | 272.07 | 212.21
5.4 |  |  | Placa para identificação nome de rua, dimensões 45x20cm | un | 106.97 | 6 | 129.43 | 776.58 | 6 | 776.58 | COMP-02 |  | 99.44 | 77.56
5.5 |  |  | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização | un | 322.75 | 23 | 390.53 | 8982.19 | 23 | 8982.19 | 5213855 - DNIT |  | 413.78 | 322.75
5.6 |  |  | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual | m² | 24.48 | 99.92 | 29.62 | 2959.63 | 99.92 | 2959.63 | 102509 | 192.974 | 31.38 | 24.48
5.7 |  |  | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | m | 5.29 | 775.45 | 6.4 | 4962.88 | 775.45 | 4962.88 | 102512 |  | 6.78 | 5.29
6.0 |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 636930.65 |  | 636930.65 |  | 381382.27
Observação: Tabela de Referência SINAPI / Julho 2025 - Não Desonerada - DNIT / Abril 2025 | [11 empty] | 0.59878
Assinatura:
| ____________________________ |  | _________________________________
| DAIR KACZMAREK |  | DAIR KACZMAREK
| Engenheiro Civil | Monte Castelo, 27 de maio de 2016 | Engenheiro Civil
| CREA/SC 122404-8 |  | CREA/SC 122404-8 |  |  |  |  | Papanduva, 24 de setembro de 2025
[9 empty] | pova 02 | pova 02
[9 empty] | 570818.82 | 570818.82
[9 empty] | 224090.6048 | 224090.6048
[9 empty] | 346728.2152 | 346728.2152 | #REF! | #REF!

## Cronograma Fisico Financerio G
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MUNICÍPIO: PAPANDUVA
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Rua Basílio Heuco - Papanduva/SC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1323.6 | 1323.6 | 0.20781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.6 | 0.20781
2.0 | TERRAPLANAGEM | 24347.28 | 24347.28 | 3.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24347.28 | 3.8226
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 122647.19 | 61323.595 | 9.628 | 61323.595 | 9.628 | 0 | 0 | 122647.19 | 19.256
4.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 465795.14 | 0 | 0 | 232897.57 | 36.5656 | 232897.57 | 36.5656 | 465795.14 | 73.1312
5.0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 22817.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22817.44 | 3.5824 | 22817.44 | 3.5824
TOTAL |  | 636930.65
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 86994.475 | 13.6584 | 294221.165 | 46.1936 | 255715.01 | 40.148 | 636930.65 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 86994.475 | 13.6584 | 381215.64 | 59.852 | 636930.65 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 24/09/2025 |  |  | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
Item | Código | Placa para identificação nome de rua, dimensões 45x20cm | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID. | 1 | 85.5 | 85.5
1.2 | 4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 4'', COM PORCA E ARRUELA | UNID. | 2 | 5.79 | 11.58
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.73 | 9.89
Total | COMP-01 |  |  |  |  | 106.97
Item | Código | Execução de Imprimação | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | ANP | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0.76 | 5.65 | 4.29
1.2 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. | CHP | 0.0004 | 282 | 0.11
1.3 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHICIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO | CHI | 0.0051 | 81.12 | 0.41
1.4 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 133.22 | 0.23
1.5 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO | CHI | 0.0038 | 49.55 | 0.19
1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 24.73 | 0.14
Total | COMP-02 |  |  |  |  | 5.37
Item | Código | Execução de Pintura de Ligação | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | ANP | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | L | 0.6 | 3.46 | 2.08
1.2 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. | CHP | 0.0004 | 282 | 0.11
1.3 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHICIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO | CHI | 0.0051 | 81.12 | 0.41
1.4 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 133.22 | 0.23
1.5 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO | CHI | 0.0038 | 49.55 | 0.19
1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 24.73 | 0.14
Total | COMP-03 |  |  |  |  | 3.16
Item | Código | Remoção mecanica de meio fio com reaproveitamento | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.04 | 138.76 | 5.55
1.2 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHi DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.02 | 66 | 1.32
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 24.73 | 1.24
Total | COMP-04 |  |  |  |  | 8.11
Item | Código | Tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL
UNITÁRIO
1.1 | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0047 | 774.32 | 3.64
1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.664 | 24.73 | 16.42
1.3 | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.332 | 17.57 | 5.83
1.4 | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 1.03 | 89.48 | 92.16
1.5 | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1442 | 99 | 14.28
1.6 | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0743 | 230.76 | 17.15
Total | COMP-05 |  |  |  |  | 149.48
Assinatura:
_________________________________
DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
|  | CREA/SC 122404-8 | Papanduva, 24 de setembro de 2025

## Memorial de Cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Descrição | Quantidade | [5 empty] | Total
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,0x1,0m) | 3 | 1 | - | - | - | - | 3
TERRAPLANAGEM
2.1 | Regularização e compactação de subleito (pista de rolamento) | 3353.99 | - | - | - | - | - | 3353.99
2.2 | Escavação incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica, com caminhões basculantes de 14 m³ | 3353.99 | 0.39 | - | - | - | - | 1308.0561
DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | 99 | 317 | 1.5 | 1.8 | - | - | 719.1
3.2 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita (espessura de 5,0 cm), lançamento mecanizado. AF_08/2020 | 99 | 317 | 0.039 | 0.045 | - | - | 18.126
3.3 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm com junta rígida instalado em local com baixo nível de interferências | 99 | - | - | - | - | - | 99
3.4 | Tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_03/2024 | 317 | - | - | - | - | - | 317
3.5 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência | 719.1 | 0.8 | - | - | - | - | 575.28
3.6 | Caixa para boca de lobo simples retangular com blocos de concreto, preenchidos com concreto (sem revestimento interno) | 12 | - | - | - | - | - | 12
3.7 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 | 1 | - | - | - | - | - | 1
3.8 | Assentamento (meio-fio), em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas | 496 | - | - | - | - | - | 496
3.9 | Assentamento (meio-fio), em trecho curvo, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas | 76 | - | - | - | - | - | 76
3.10 | Demolição de concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_09/2023 (Furo para encaixe do tubo de 60cm na tubulação de 1,50m) | 1.72 | 0.15 | - | - | - | - | 0.258
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco (esp= 25cm) | 3353.99 | 0.25 | - | - | - | - | 838.4975
4.2 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples (esp=10 cm) | 3353.99 | 0.1 | - | - | - | - | 335.399
4.3 | Transporte de base e sub-base com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DNT até 30 km | 838.4975 | 335.399 | 2.5 | - | - | - | 2934.7412
4.4 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | 3353.99 | - | - | - | - | - | 3353.99
4.5 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | 3353.99 | - | - | - | - | - | 3353.99
4.6 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive transporte | 3353.99 | 0.04 | - | - | - | - | 134.1596
4.7 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, de Massa Asfaltica em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 134.1596 | 2.5 | - | - | - | - | 335.399
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
5.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,25 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | 6 | - | - | - | - | - | 6
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | 10 | - | - | - | - | - | 10
5.3 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | 4 | - | - | - | - | - | 4
5.4 | Placa para identificação nome de rua, dimensões 45x20cm | 6 | - | - | - | - | - | 6
5.5 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização | 6 | 10 | 4 | 3 | - | - | 23
5.6 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual | 99.92 | - | - | - | - | - | 99.92
5.7 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | 775.45 | - | - | - | - | - | 775.45
Assinatura
_________________________________
DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
CREA/SC: 122404-8