## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CASA CATARINA | [10 empty] | Data:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | 09/02/2026
Bancos: | [10 empty] | Revisão:
SINAPI (12/2024) | [10 empty] | 01
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2185.61 | 10 | 21856.1 | MÊS 1: 21856.1 | 21856.1
[5 empty] | MÊS 1: 100% | 100%
2 | INFRAESTRUTURA | 18800.54 | 10 | 188005.4 | MÊS 1: 94002.7; MÊS 2: 94002.7 | 188005.4
[5 empty] | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
3 | PAREDES, PAINEIS E ESQUADRIAS | 23720.9 | 10 | 237209 | MÊS 2: 59302.25; MÊS 3: 59302.25; MÊS 4: 59302.25; MÊS 5: 59302.25 | 237209
[5 empty] | MÊS 2: 25%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25% | 100%
4 | IMPERMABILIZAÇÕES | 255.73 | 10 | 2557.3 | MÊS 4: 1278.65; MÊS 5: 1278.65 | 2557.3
[5 empty] | MÊS 4: 50%; MÊS 5: 50% | 100%
5 | REVESTIMENTOS PAREDES | 12209.76 | 10 | 122097.6 | MÊS 4: 30524.4; MÊS 5: 30524.4; MÊS 6: 30524.4; 01 MÊS 7: 30524.4 | 122097.6
[5 empty] | MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; 01 MÊS 7: 25% | 100%
6 | PINTURA | 3446.46 | 10 | 34464.6 | MÊS 4: 8616.15; MÊS 5: 8616.15; MÊS 6: 8616.15; 01 MÊS 7: 8616.15 | 34464.6
[5 empty] | MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; 01 MÊS 7: 25% | 100%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 6144.63 | 10 | 61446.3 | MÊS 5: 15361.575; MÊS 6: 15361.575; 01 MÊS 7: 15361.575; 01 MÊS 8: 15361.575 | 61446.3
[5 empty] | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; 01 MÊS 7: 25%; 01 MÊS 8: 25% | 100%
8 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 16762.45 | 10 | 167624.5 | MÊS 6: 41906.125; 01 MÊS 7: 41906.125; 01 MÊS 8: 41906.125; 01 MÊS 9: 41906.125 | 167624.5
[5 empty] | MÊS 6: 25%; 01 MÊS 7: 25%; 01 MÊS 8: 25%; 01 MÊS 9: 25% | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8793.38 | 10 | 87933.8 | 01 MÊS 7: 17586.76; 01 MÊS 8: 17586.76; 01 MÊS 9: 17586.76; 01 MÊS 10: 17586.76; 01 MÊS 11: 17586.76 | 87933.8
[5 empty] | 01 MÊS 7: 20%; 01 MÊS 8: 20%; 01 MÊS 9: 20%; 01 MÊS 10: 20%; 01 MÊS 11: 20% | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 17691.69 | 8 | 185423.38 | 01 MÊS 7: 37084.676; 01 MÊS 8: 37084.676; 01 MÊS 9: 37084.676; 01 MÊS 10: 37084.676; 01 MÊS 11: 37084.676 | 185423.38
|  | 21944.93 | 2 |  | 01 MÊS 7: 20%; 01 MÊS 8: 20%; 01 MÊS 9: 20%; 01 MÊS 10: 20%; 01 MÊS 11: 20% | 100%
11 | COMPLEMENTAÇÃO | 145.71 | 10 | 1457.1 | 01 MÊS 8: 291.42; 01 MÊS 9: 291.42; 01 MÊS 10: 291.42; 01 MÊS 11: 291.42; 01 MÊS 12: 291.42 | 1457.1
[5 empty] | 01 MÊS 8: 20%; 01 MÊS 9: 20%; 01 MÊS 10: 20%; 01 MÊS 11: 20%; 01 MÊS 12: 20% | 100%
12 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 3844.04 | 10 | 38440.4 | 01 MÊS 8: 7688.08; 01 MÊS 9: 7688.08; 01 MÊS 10: 7688.08; 01 MÊS 11: 7688.08; 01 MÊS 12: 7688.08 | 38440.4
[5 empty] | 01 MÊS 8: 20%; 01 MÊS 9: 20%; 01 MÊS 10: 20%; 01 MÊS 11: 20%; 01 MÊS 12: 20% | 100%
|  |  | TOTAL | 1148515.48 | 115858.8 | 153304.95 | 59302.25 | 99721.45 | 115083.025 | 96408.25 | 151079.686 | 119918.636 | 104557.061 | 62650.936 | 62650.936 | 7979.5 | 1148515.48
___________________________________
THAENNE HELLEN BEBER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 186217-6