## BDI
ORÇAMENTO
BDI
BASE ORÇAMENTÁRIA - SICRO ABRIL 2026 / SINAPI JUNHO 2026
Revisão 01
CLIENTE: Município de Benedito Novo
OBRA: Estrada Geral da Liberdade
LOCAL: Benedito Novo/SC
TRECHO: 0+0,00 - 80+0,00
TIPO DE OBRA | 2 | Construção de Ferrovias e Rodovias |  | BDI: | 21.91%
TIPOS DE OBRA | 1 | Construção de Edifícios
| 2 | Construção de Ferrovias e Rodovias
| 3 | Construção de Redes de Abastecimento de água, Coleta de esgoto e Construções correlatas
| 4 | Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica
| 5 | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
| 6 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
IMPOSTOS
ISS* | 3%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
TOTAL | 6.65%
PARCELA DO BDI | TAXA | SITUAÇÃO | INTERVALO ADMISSÍVEL
|  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 4% | OK! | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia (S, G) | 0.4% | OK! | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco (R) | 0.5% | OK! | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras (DF) | 1.11% | OK! | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro (L) | 7.3% | OK! | 6.64% | 7.3% | 8.69%
PIS, COFINS E ISS | 6.65% |  | 6.65%
BDI SEM DESONERAÇÃO | 21.91% | OK! | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo:
BDI= (1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L) - 1
(1 - I)
AC - taxa de administração central
S - taxa de seguros
R - taxa de riscos
LEGENDA | G - taxa de garantias
DF - taxa de despesas financeiras
L - taxa de lucro/remuneração
I - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

## BDI DIF
ORÇAMENTO
BDI
BASE ORÇAMENTÁRIA - SICRO ABRIL 2026 / SINAPI JUNHO 2026
Revisão 01
CLIENTE: Município de Benedito Novo
OBRA: Estrada Geral da Liberdade
LOCAL: Benedito Novo/SC
TRECHO: 0+0,00 - 80+0,00
TIPO DE OBRA | 6 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | BDI: | 15%
TIPOS DE OBRA | 1 | Construção de Edifícios
| 2 | Construção de Ferrovias e Rodovias
| 3 | Construção de Redes de Abastecimento de água, Coleta de esgoto e Construções correlatas
| 4 | Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica
| 5 | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
| 6 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
IMPOSTOS
ISS* | 3%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
TOTAL | 6.65%
PARCELA DO BDI | TAXA | SITUAÇÃO | INTERVALO ADMISSÍVEL
|  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 1.5% | OK! | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia (S, G) | 0.3% | OK! | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco (R) | 0.56% | OK! | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras (DF) | 0.85% | OK! | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro (L) | 3.99% | OK! | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PIS, COFINS E ISS | 6.65% |  | 6.65%
BDI SEM DESONERAÇÃO | 15% | OK! | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo:
BDI= (1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L) - 1
(1 - I)
AC - taxa de administração central
S - taxa de seguros
R - taxa de riscos
LEGENDA | G - taxa de garantias
DF - taxa de despesas financeiras
L - taxa de lucro/remuneração
I - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

## COMPOSIÇÃO
Obra: Estrada Geral da Liberdade
Trecho: 0+0,00 - 80+0,00
Cliente: Município de Benedito Novo
BDI Padrão: 21,91%
BDI Diferenciado: 15% |  |  |  | Composições Analíticas com Preço unitário
Bancos: SICRO3: SC 4/2026 SINAPI: SC 6/2026 |  |  |  | Revisão 01
Composições Principais - Com BDI
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
1.1 | Composição | Próprio | 732 | Placa de obra | CANTEIRO DE OBRAS | M² | 1 | 93.61 | 93.61
| Insumo | SISTEMA | 961 | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | HORAS | 0.65 | 6.13 | 3.98
| Insumo | SISTEMA | 962 | CARPINTEIRO | Mão de Obra | HORAS | 0.65 | 10.38 | 6.74
| Insumo | SISTEMA | 963 | Pontalete de louro rosa de 3"x3 | Material | M | 3 | 7.31 | 21.93
| Insumo | SISTEMA | 964 | Placa de Obra | Material | M² | 1 | 60.95 | 60.95
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
1.2 | Composição | Próprio | 831 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | MÊS | 1 | 16603.36 | 16603.36
| Insumo | SICRO | P9949 | Topógrafo | Mão de Obra | mês | 0.17 | 8925.3347 | 1517.3
| Insumo | SICRO | P9950 | Auxiliar de topografia | Mão de Obra | mês | 0.17 | 6298.9473 | 1070.82
| Insumo | SICRO | P9812 | Engenheiro | Mão de Obra | mês | 0.25 | 37499.8256 | 9374.95
| Insumo | SICRO | P9858 | Laboratorista | Mão de Obra | mês | 0.15 | 8955.9147 | 1343.38
| Insumo | SICRO | P9833 | Auxiliar de laboratório | Mão de Obra | mês | 0.15 | 6749.9647 | 1012.49
| Insumo | Próprio | 13 | Laboratório de Solos | Equipamento | mês | 0.2 | 4216.69 | 843.33
| Insumo | Próprio | 14 | Laboratório de Asfalto | Equipamento | mês | 0.2 | 7205.41 | 1441.08
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
1.3 | Composição | Próprio | 85341 | CANTEIRO DE OBRAS | CANTEIRO DE OBRAS | Mês | 1 | 3377.89 | 3377.89
| Insumo | SICRO | M0041 | Container de 1 TEU com 2 banheiros | Material | un | 0.014 | 107709.307 | 1507.93
| Insumo | SICRO | M0057 | Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela | Material | un | 0.014 | 133569.1093 | 1869.96
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
2.1 | Composição | Próprio | 85340 | Mobilização e desmobilização | CANTEIRO DE OBRAS | un | 1 | 6384.18 | 6384.18
| Composição Auxiliar | SICRO | 5915327 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada |  | km | 80 | 73.12 | 5849.6
| Composição Auxiliar | SICRO | 5901638 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 80 | 1.02 | 81.6
| Composição Auxiliar | SICRO | 5915468 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada | SICRO3 - CLASSE SICRO3 | tkm | 120 | 1.95 | 234
| Composição Auxiliar | SICRO | 5915012 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | SICRO3 - CLASSE SICRO3 | tkm | 80 | 2.73 | 218.4
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
5.2 | Composição | Próprio | 85338 | TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1 | 476.07 | 476.07
| Insumo | SICRO | M2163 | Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,40 m | Material | m | 1 | 188.7674 | 188.76
| Insumo | SINAPI | 1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | M3 | 0.35 | 810.53 | 283.68
| Composição Auxiliar | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M3 | 0.4 | 9.05 | 3.62
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Classe/Tipo | Unidade | Quantidade | Preço c/ BDI | Total
6.3 | Composição | Próprio | 85339 | Tubo de PEAD corrugado, DN 100 mm, para drenagem. | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 1 | 26.28 | 26.28
| Insumo | SICRO | P9821 | Pedreiro | Mão de Obra | h | 0.0148 | 40.7071 | 0.6
| Insumo | SICRO | P9824 | Servente | Mão de Obra | h | 0.0049 | 30.8493 | 0.15
| Insumo | SICRO | M2160 | Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm | Material | m | 1.003 | 25.4594 | 25.53

## SINTÉTICO
Obra: Estrada Geral da Liberdade
Trecho: 0+0,00 - 80+0,00
Cliente: Município de Benedito Novo |  |  |  | Planilha Sintética
BDI Padrão: 21,91% |  |  |  | Revisão 01
BDI Diferenciado: 15%
Bancos: SICRO3: SC 4/2026 SINAPI: SC 6/2026
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | BDI | Preço com BDI | Total sem BDI | Total
1 |  |  |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 100175.84
1.1 | Composição | SISTEMA | 732 | Placa de obra | M² | 2.88 | 76.79 | 21.91% | 93.61 | 221.15 | 269.59
1.2 | Composição | SISTEMA | 831 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 5 | 13619.36 | 21.91% | 16603.36 | 68096.8 | 83016.8
1.3 | Composição | Próprio | 85341 | CANTEIRO DE OBRAS | Mês | 5 | 2770.81 | 21.91% | 3377.89 | 13854.05 | 16889.45
2 |  |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 6384.18
2.1 | Composição | Próprio | 85340 | Mobilização e desmobilização | un | 1 | 5236.8 | 21.91% | 6384.18 | 5236.8 | 6384.18
3 |  |  |  | Terraplenagem | [6 empty] | 802786.49
3.1 | Composição | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 3274.92 | 6.37 | 21.91% | 7.76 | 20861.24 | 25413.37
3.2 | Composição | SICRO | 5502590 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 3450.8 | 13.31 | 21.91% | 16.22 | 45930.14 | 55971.97
3.3 | Composição | SICRO | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 4952.44 | 7.37 | 21.91% | 8.98 | 36499.48 | 44472.91
3.4 | Insumo | SINAPI | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 2801.64 | 55.84 | 21.91% | 64.21 | 156443.57 | 179893.3044
3.5 | Composição | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 5437.15 | 3.29 | 21.91% | 4.01 | 17888.22 | 21802.97
3.6 | Composição | SINAPI | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 2110.11 | 177.63 | 21.91% | 216.54 | 374818.83 | 456923.21
3.7 | Composição | SICRO | 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 5437.15 | 1.04 | 21.91% | 1.26 | 5654.63 | 6850.809
3.8 | Composição | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 3410.11 | 2.76 | 21.91% | 3.36 | 9411.9 | 11457.96
4 |  |  |  | Proteção de Taludes | [6 empty] | 164275.46
4.1 | Composição | SICRO | 2003273 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 421 | 88.49 | 21.91% | 107.87 | 37254.29 | 45413.27
4.2 | Composição | SICRO | 2003171 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia e brita comerciais | m | 122 | 622.97 | 21.91% | 759.46 | 76002.34 | 92654.12
4.3 | Composição | SICRO | 2003201 | Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais | un | 11 | 680.27 | 21.91% | 829.31 | 7482.97 | 9122.41
4.4 | Composição | SICRO | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 2106.74 | 6.66 | 21.91% | 8.11 | 14030.88 | 17085.66
5 |  |  |  | Drenagem | [6 empty] | 446576.21
5.1 | Composição | SICRO | 2003345 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 1463.82 | 59.13 | 21.91% | 72.08 | 86555.67 | 105512.14
5.2 | Composição | Próprio | 85338 | TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA | M | 106.97 | 390.51 | 21.91% | 476.07 | 41772.85 | 50925.2079
5.3 | Composição | SICRO | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 11 | 4880.99 | 21.91% | 5950.41 | 53690.89 | 65454.51
5.4 | Composição | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 88 | 95.4 | 21.91% | 116.3 | 8395.2 | 10234.4
5.5 | Composição | SICRO | 2003870 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 51 | 275.27 | 21.91% | 335.58 | 14038.77 | 17114.57
5.6 | Composição | SICRO | 2003823 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | m | 215 | 366.46 | 21.91% | 446.75 | 78788.9 | 96051.25
5.7 | Composição | SICRO | 4805762 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria | m³ | 637.2 | 9.83 | 21.91% | 11.98 | 6263.67 | 7633.65
5.8 | Composição | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1211.32 | 3.29 | 21.91% | 4.01 | 3985.24 | 4857.39
5.9 | Composição | SICRO | 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1211.32 | 1.04 | 21.91% | 1.26 | 1259.77 | 1526.26
5.10 | Composição | SICRO | 5502807 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia extraída | m³ | 63.72 | 18.34 | 21.91% | 22.35 | 1168.62 | 1424.14
5.11 | Composição | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 491.62 | 21.55 | 21.91% | 26.27 | 10594.41 | 12914.85
5.12 | Insumo | Próprio | CPV-MED-002 | Macadame seco | m³ | 491.62 | 73.3 | 15% | 84.29 | 36035.74 | 41438.64
5.13 | Composição | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 637.2 | 2.76 | 21.91% | 3.36 | 1758.67 | 2140.99
5.14 | Composição | SICRO | 2003642 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | un | 7 | 1699.74 | 21.91% | 2072.15 | 11898.18 | 14505.05
5.15 | Composição | SICRO | 2003625 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia extraída e brita produzida | un | 12 | 1014.63 | 21.91% | 1236.93 | 12175.56 | 14843.16
6 |  |  |  | Drenos Profundos | [6 empty] | 189295.47
6.1 | Composição | SICRO | 2003571 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 449 | 198.63 | 21.91% | 242.14 | 89184.87 | 108720.86
6.2 | Composição | SICRO | 2003591 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial | m | 284 | 146.07 | 21.91% | 178.07 | 41483.88 | 50571.88
6.3 | Composição | Próprio | 85339 | Tubo de PEAD corrugado, DN 100 mm, para drenagem. | m | 84 | 21.56 | 21.91% | 26.28 | 1811.04 | 2207.52
6.4 | Composição | SICRO | 5502590 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 412.35 | 13.31 | 21.91% | 16.22 | 5488.37 | 6688.31
6.5 | Composição | SINAPI | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 56.8 | 177.63 | 21.91% | 216.54 | 10089.38 | 12299.47
6.6 | Composição | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 863.4 | 3.29 | 21.91% | 4.01 | 2840.58 | 3462.23
6.7 | Composição | SICRO | 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 863.4 | 1.04 | 21.91% | 1.26 | 897.93 | 1087.88
6.8 | Composição | SICRO | 5502807 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia extraída | m³ | 4.2 | 18.34 | 21.91% | 22.35 | 77.02 | 93.87
6.9 | Composição | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 69.92 | 21.55 | 21.91% | 26.27 | 1506.77 | 1836.79
6.10 | Composição | SICRO | 2003921 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | un | 7 | 272.65 | 21.91% | 332.38 | 1908.55 | 2326.66
7 |  |  |  | Pavimentação Asfáltica | [6 empty] | 3014660.42
7.1 | Composição | SICRO | 4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 3286.4 | 203.67 | 21.91% | 248.29 | 669341.08 | 815980.25
7.2 | Composição | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 2493.25 | 223.89 | 21.91% | 272.94 | 558213.74 | 680507.65
7.3 | Composição | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 9338.14 | 3.29 | 21.91% | 4.01 | 30722.48 | 37445.94
7.4 | Composição | SICRO | 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 65366.98 | 1.04 | 15% | 1.19 | 67981.65 | 77786.7062
7.5 | Composição | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 14458.19 | 0.63 | 21.91% | 0.76 | 9108.65 | 10988.22
7.6 | Insumo | Próprio | 2 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (ANP + 17% ICMS) | t | 18.8 | 2942.14 | 15% | 3383.46 | 55312.23 | 63609.048
7.7 | Composição | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 14458.19 | 0.44 | 21.91% | 0.53 | 6361.6 | 7662.84
7.8 | Insumo | Próprio | 12 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ANP + 17% ICMS) | t | 6.51 | 3317.09 | 15% | 3814.65 | 21594.25 | 24833.37
7.9 | Composição | SICRO | 4011471 | Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial | t | 1734.98 | 268.17 | 21.91% | 326.92 | 465269.58 | 567199.66
7.10 | Insumo | Próprio | 11 | CAP MODIFICADO POR BORRACHA AB8 ANP SUL (ANP + 17% ICMS) | t | 104.1 | 5143.81 | 15% | 5915.38 | 535470.62 | 615791.058
7.11 | Composição | SICRO | 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 1734.98 | 9.09 | 21.91% | 11.08 | 15770.96 | 19223.57
7.12 | Composição | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 81544.06 | 0.76 | 21.91% | 0.92 | 61973.48 | 75020.53
7.13 | Composição | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 6599.86 | 2.46 | 15% | 2.82 | 16235.65 | 18611.6052
8 |  |  |  | Sinalização | [6 empty] | 81499.2
8.1 | Composição | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 480 | 29.17 | 21.91% | 35.56 | 14001.6 | 17068.8
8.2 | Composição | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 12 | 285.39 | 21.91% | 347.91 | 3424.68 | 4174.92
8.3 | Composição | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 17 | 285.42 | 21.91% | 347.95 | 4852.14 | 5915.15
8.4 | Composição | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 36 | 495.23 | 21.91% | 603.73 | 17828.28 | 21734.28
8.5 | Composição | SICRO | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 0.64 | 484.77 | 21.91% | 590.98 | 310.25 | 378.22
8.6 | Composição | SICRO | 5219606 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 600 | 40.07 | 21.91% | 48.84 | 24042 | 29304
8.7 | Composição | SICRO | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 13 | 184.49 | 21.91% | 224.91 | 2398.37 | 2923.83
9 |  |  |  | Sinalização de Obra | [6 empty] | 17712
9.1 | Composição | SICRO | 5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un | 600 | 0.97 | 21.91% | 1.18 | 582 | 708
9.2 | Composição | SICRO | 5213346 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 600 | 8.88 | 21.91% | 10.82 | 5328 | 6492
9.3 | Composição | SICRO | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un | 1200 | 4.41 | 21.91% | 5.37 | 5292 | 6444
9.4 | Composição | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un | 1200 | 0.91 | 21.91% | 1.1 | 1092 | 1320
9.5 | Composição | SICRO | 5212559 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un | 600 | 3.76 | 21.91% | 4.58 | 2256 | 2748
10 |  |  |  | Adequações | [6 empty] | 9068.51
10.1 | Composição | SICRO | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 84 | 0.92 | 21.91% | 1.12 | 77.28 | 94.08
10.2 | Composição | SICRO | 4915726 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais | m | 87.4 | 27.28 | 21.91% | 33.25 | 2384.27 | 2906.05
10.3 | Composição | SICRO | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 5949.4 | 0.84 | 21.91% | 1.02 | 4997.49 | 6068.38
[9 empty] | Total sem BDI |  | 4015580.15
[9 empty] | Total do BDI |  | 816853.63
[9 empty] | Total |  | 4832433.78

## MEMORIAL
Obra: Estrada Geral da Liberdade
Trecho: 0+0,00 - 80+0,00
Cliente: Município de Benedito Novo
BDI Padrão: 21,91%
BDI Diferenciado: 15% |  |  |  | Memorial de Cálculo
Bancos: SICRO3: SC 4/2026 SINAPI: SC 6/2026 |  |  |  | Revisão 01
1 | SERVIÇOS INICIAIS
Item | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Quantidade (und.) |  |  | Área (m²) | Observações
1.1 | Placa de obra | 2.4 | 1.2 | 1 |  |  | 2.88 | Uma placa
Item | Descrição | [5 empty] | Mês | Observações
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 5
Item | Descrição | [5 empty] | Mês | Observações
1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 5
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Item | Descrição | [5 empty] | Un | Observações
2.1 | Mobilização e desmobilização | [5 empty] | 1 | Maquinário necessário na obra de pavimentação que será retirado depois de realizados todos os serviços com eles
3 | TERRAPLENAGEM
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
3.1 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  | Trecho (0+0,00 a 80+0,00 ) |  |  |  | Área de Regularização
|  |  |  | Comprimento: |  |  | 1600
|  |  |  | Largura: |  |  | 10
|  |  |  | Área de pista: |  |  | 16000
|  |  |  | Área de alargamento |  |  | 316.4
|  |  |  | Área de a estreitamento: |  |  | -276.81
|  |  |  | Limpa rodas: |  |  | 335
|  |  |  | Área total trecho sem reforço: |  |  | 16374.59
|  |  |  | Espessura: |  |  | 0.2
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 3274.918
Item | Descrição | [5 empty] | Volume (m³) | Observações
3.2 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [5 empty] | 3450.8 | Volume de corte acumulado
Item | Descrição | [5 empty] | Volume (m³) | Observações
3.3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | [5 empty] | 4952.44 | Volume de aterro acumulado
Item | Descrição |  |  |  | Volume por metro (m³/m) | Trecho total (m) | Volume (m³) | Observações
3.4 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) |  |  | Volume de solo não adequeada do corte | 0.5 | 2600 | 1300 | Solo para a realização do aterro
|  |  |  | Volume do corte adequado |  |  | 2150.8
|  |  |  | Volume de aterro total |  |  | 4952.44
2801.64
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
3.5 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  | Volume Corte (m³): |  |  |  | Transporte de Material Necessário
[5 empty] | Materiais | Peso especifico (t/m³) | Volume de carga (t)
|  |  | Material Excedente | 1300 | 2° cartegoria | 1.91 | 2483 | Item 3.4
|  |  | Material Excedente | 2110.11 | Rocha | 1.4 | 2954.15 | Item 3.6
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 5437.15
Item | Descrição | [5 empty] | Volume (m³) | Observações
3.6 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | [5 empty] | 2110.11 | Volume de desmonte em locais de corte com presença de rocha (estaca 53+0,00 á 67+0,00)
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
3.7 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | [6 empty] | Transporte de Material Necessário
|  |  |  | Materiais | Volume de carga (t) | Distância (km) | Total transporte (txkm)
|  |  |  | 2° cartegoria | 2483 | 1 | 2483 | Item 3.4
|  |  |  | Rocha | 2954.15 | 1 | 2954.15 | Item 3.6
[5 empty] | TOTAL (txkm) |  | 5437.15
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
3.8 | Espalhamento de material em bota-fora | [5 empty] | Volume Corte para bota-fora (m³): | Espalhamento do material no bota-fora
Materiais
[6 empty] | 2° cartegoria | 1300
[6 empty] | Rocha | 2110.11
[6 empty] | TOTAL (m³) | 3410.11
4 | PROTEÇÃO DE TALUDES
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
4.1 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 - escavação mecânica - areia e brita comerciais |  |  | Valeta de proteção de taludes de Cortes
|  |  |  | Comprimento Topos |  |  | 421
|  |  |  | TOTAL (m) |  |  | 421
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
4.2 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia e brita comerciais |  |  | Comprimento |  |  | 122 | Apesar da escada estar na lateral direita da via a inclinação existente é compatível com a Escada de Corte.
|  |  |  | TOTAL (m) |  |  | 122
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
4.3 | Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais |  |  | Qtde Dissipadores |  |  | 11 | Deságues em solo natural
|  |  |  | TOTAL (m) |  |  | 11
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
4.4 | Hidrossemeadura |  |  | Área |  |  | 2106.74 | Serviço de hidrossemeadura nos taludes de corte
|  |  |  | TOTAL (m²) |  |  | 2106.74
5 | DRENAGEM
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.1 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais |  |  | Comprimento |  |  | 1463.82 | Sarjeta trapezoidal para lateral de Cortes
|  |  |  | Total |  |  | 1463.82
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.2 | TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA |  |  | Comprimento |  |  | 106.97 | Transposição da sarjeta para entrada de ruas e residências
|  |  |  | Total |  |  | 106.97
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.3 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais |  |  | Quantidade |  |  | 11 | Caixas para coleta da agua das sarjetas e entrada no tubo de travessia
|  |  |  | Total |  |  | 11
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.4 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 |  |  | Quantidade |  |  | 88 | Tubulação D40
|  |  |  | Total |  |  | 88
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.5 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação |  |  | Quantidade |  |  | 51 | Tubulação D50
|  |  |  | Total |  |  | 51
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.6 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação |  |  | Quantidade |  |  | 215 | Tubulação D60
|  |  |  | Total |  |  | 215
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.7 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria | [6 empty] | Escavação para tubulação até 2,0 m
|  |  |  | Largura |  |  | 0.9
|  |  |  | Profundidade |  |  | Variável
|  |  |  | Total |  |  | 637.2
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.8 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  | Volume Corte para bota-fora (m³): |  |  |  | Transporte de Material Necessário
[5 empty] | Materiais | Peso especifico (t/m³) | Volume de carga (t)
|  |  |  | 637.2 | 2ª Categoria | 1.901 | 1211.32 | Item 5.7
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 1211.32
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.9 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | [6 empty] | Transporte de Material Necessário
|  |  |  | Materiais | Volume de carga (t) | Distância (km) | Total transporte (txkm)
|  |  |  | 2ª Categoria | 1211.32 | 1 | 1211.32 | Item 5.8
[5 empty] | TOTAL (txkm) |  | 1211.32
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.10 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia extraída |  |  | Comprimento (m) |  |  | 354 | Preparo de fundo de vala
|  |  |  | Largura (m) |  |  | 0.9
|  |  |  | Profundidade |  |  | 0.2
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 63.72
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.11 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  | Volume escavado |  |  | 637.2 | Serviço de reaterro de valas | 60.788
|  |  |  | Fundo de Vala |  |  | 63.72 |  | 10.0135
|  |  |  | Volume de tubo |  |  | 81.8596 |  | 11.0581
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 491.6204
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.12 | Macadame seco |  |  | Volume |  |  | 491.6204 | Macadame para reaterro das valas
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 491.6204
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
3.13 | Espalhamento de material em bota-fora | [5 empty] | Volume Corte para bota-fora (m³): | Espalhamento do material no bota-fora
Materiais
[6 empty] | 2° cartegoria | 637.2
[6 empty] | TOTAL (m³) | 637.2
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.14 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais |  |  | Qtde |  |  | 7 | Caixas de transição para descida de deságue
|  |  |  | TOTAL (m) |  |  | 7
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
5.15 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia extraída e brita produzida |  |  | Qtde |  |  | 12
|  |  |  | TOTAL (m) |  |  | 12
6 | DRENOS PROFUNDOS
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
6.1 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial |  |  | Comprimento |  |  | 449 | Dreno profundo para áreas de cortes em solo
|  |  |  | Total |  |  | 449
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
6.2 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial |  |  | Comprimento |  |  | 284 | Dreno profundo para áreas de cortes em solo
|  |  |  | Total |  |  | 284
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
6.3 | Tubo de PEAD corrugado, DN 100 mm, para drenagem. |  |  | Comprimento |  |  | 84 | Tubulação de saída Drenos
|  |  |  | Total |  |  | 84
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
6.4 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | Dimensões da vala |  |  |  | Escavação em solo
|  |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Volume de escavação (m³)
|  |  |  | 449 | 0.5 | 1.5 | 336.75
|  |  |  | 84 | 0.5 | 1.8 | 75.6
[6 empty] | TOTAL (m³) | 412.35
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
6.5 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 |  |  | Dimensões da vala |  |  |  | Escavação em rocha
|  |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Volume de escavação (m³)
|  |  |  | 284 | 0.4 | 0.5 | 56.8
[6 empty] | TOTAL (m³) | 56.8
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
6.6 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  | Volume de escavação (m³): |  |  |  | Transporte de Material Necessário
[5 empty] | Materiais | Peso especifíco (t/m³) | Volume de carga (t)
|  |  |  | 412.35 | 2ª Categoria | 1.901 | 783.88
|  |  |  | 56.8 | Rocha | 1.4 | 79.52
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 863.4
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
6.7 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | [6 empty] | Transporte de Material Necessário
|  |  |  | Materiais | Volume de carga (t) | Distância (km) | Total transporte (txkm)
|  |  |  | 2ª Categoria | 783.88 | 1 | 783.88
|  |  |  | Rocha | 79.52 | 1 | 79.52
[5 empty] | TOTAL (txkm) |  | 863.4
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
6.8 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia extraída |  |  | Comprimento (m) |  |  | 84
|  |  |  | Largura (m) |  |  | 0.5
|  |  |  | Profundidade |  |  | 0.1
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 4.2 | Preparo de fundo de vala
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
6.9 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  | Volume escavado |  |  | 75.6 | Reaterro de valas
|  |  |  | Fundo de Vala |  |  | 4.2
|  |  |  | Volume de tubo |  |  | 1.4844
|  |  |  | Total |  |  | 69.9156
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
6.10 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais |  |  | Quantidade |  |  | 7 | Boca de saída para drenos
|  |  |  | Total |  |  | 7
7 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.1 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor modificado
|  | Segmento | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Volume (m³)
|  | 0,00,00 a 80+0,00 | 1600 | 9.3 | 14880 | 0.22 | 3273.6
|  | 0,00,00 a 80+0,00 |  |  | -276.81 | 0.22 | -60.9 | Área de estreitamento
|  | 0,00,00 a 80+0,00 |  |  | 335 | 0.22 | 73.7 | Limpa rodas
|  | TOTAL (m³) |  |  |  |  | 3286.4
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.2 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado
|  | Segmento | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Volume (m³)
|  | 0,00,00 a 80+0,00 | 1600 | 9.13 | 14608 | 0.17 | 2483.36
|  | 0,00,00 a 80+0,00 |  |  | -276.81 | 0.17 | -47.06 | Área de estreitamento
|  | 0,00,00 a 80+0,00 |  |  | 335 | 0.17 | 56.95 | Limpa rodas
|  | TOTAL (m³) |  |  |  |  | 2493.25
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  | Volume compactado (m³): |  |  |  | Transporte de Material Necessário
[5 empty] | Materiais | Peso Específico t/m³ | Volume de carga (t)
|  |  |  | 3286.4 | Macadame hidráulico | 1.4 | 4600.96 | Sub-base Macadame
|  |  |  | 2493.25 | Brita Graduada | 1.9 | 4737.18 | Base Brita Graduada
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 9338.14
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.4 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | [6 empty] | Transporte de Material Necessário
|  |  |  | Materiais | Volume de carga (t) | Distância (km) | Total transporte (txkm)
|  |  |  | Pedra Rachão | 4600.96 | 7 | 32206.72 | Sub-base Macadame
|  |  |  | Base Brita Graduada | 4737.18 | 7 | 33160.26 | Base Brita Graduada
[5 empty] | TOTAL (txkm) |  | 65366.98
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.5 | Imprimação com emulsão asfáltica
|  |  |  | Segmento | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  |  |  | 0,00,00 a 80+0,00 | 1600 | 9 | 14400 | Segmento sem reforço
|  |  |  | 0,00,00 a 80+0,00 |  |  | -276.81 | Área de estreitamento
|  |  |  | 0,00,00 a 80+0,00 |  |  | 335 | Limpa rodas
|  |  |  | TOTAL (m²) |  |  | 14458.19
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.6 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (ANP + 17% ICMS) |  |  |  |  | Área | 14458.19 | Peso da emulsão para Imprimação
[6 empty] | Consumo (t/m²) | 0.0013
[6 empty] | TOTAL (t) | 18.8
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.7 | Pintura de ligação
|  | Segmento | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | n° de camadas | Área (m²)
|  | 0,00,00 a 80+0,00 | 1600 | 9 | 14400 | 1 | 14400 | Segmento sem reforço
|  | 0,00,00 a 80+0,00 |  |  | -276.81 | 1 | -276.81 | Área de estreitamento
|  | 0,00,00 a 80+0,00 |  |  | 335 | 1 | 335 | Limpa rodas
|  | TOTAL (m²) |  |  |  |  | 14458.19
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.8 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ANP + 17% ICMS) |  |  | Área |  |  | 14458.19 | Peso da emulsão para Imprimação
|  |  |  | Consumo (t/m²) |  |  | 0.00045
|  |  |  | TOTAL (t) |  |  | 6.51
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.9 | Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial
|  | Segmento | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Volume (m³)
|  | 0,00,00 a 80+0,00 | 1600 | 9 | 14400 | 0.05 | 720 | Segmento sem reforço
|  | 0,00,00 a 80+0,00 |  |  | -276.81 | 0.05 | -13.84 | Área de estreitamento
|  | 0,00,00 a 80+0,00 |  |  | 335 | 0.05 | 16.75 | Limpa rodas
722.91
[6 empty] | Peso Específico t/m³ | 2.4
[6 empty] | Total (t) | 1734.984
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.10 | CAP MODIFICADO POR BORRACHA AB8 ANP SUL (ANP + 17% ICMS)
[5 empty] | Peso de Concreto asfáltico |  | 1734.984
[5 empty] | Consumo de CAP t/t |  | 0.06 | Consumo de CAP
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 104.099
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.11 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  | Volume compactado (m³):
[5 empty] | Materiais | Peso Específico t/m³ | Volume de carga (t) | Carga/Descarga Material Betuminoso
|  |  |  | 722.91 | CBUQ | 2.4 | 1734.98
|  |  |  | TOTAL (m³) |  |  | 1734.98
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.12 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada
|  |  |  | Materiais | Volume de carga (t) | Distância (km) | Total transporte (txkm)
|  |  |  | CBUQ | 1734.98 | 47 | 81544.06 | Transporte de Material Betuminoso
[5 empty] | TOTAL (txkm) |  | 81544.06
Item | Descrição | [6 empty] | Observações
7.13 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada
[5 empty] | Volume de carga (t) | Distância (km) | Total transporte (txkm) | Transporte de Material Necessário.
[5 empty] | 18.8 | 51 | 958.8
[5 empty] | 6.51 | 51 | 332.01
[5 empty] | 104.099 | 51 | 5309.051
[5 empty] | TOTAL (txkm) |  | 6599.861
8 | SINALIZAÇÃO
Item | Descrição | Quantidade de Linhas | Espessura da Linha (m) | Comprimento (m) |  |  | Área Total (m²) | Observações
8.1 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | 3 | 0.1 | 1600 |  |  | 480 | Quantidade de tinta amarela para faixas de bordo e eixo
Item | Descrição | [5 empty] | Quantidade (und.) | Observações
8.2 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [5 empty] | 14 | Quantidade de placas de regulamentação
Item | Descrição | [5 empty] | Quantidade (und.) | Observações
8.3 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [5 empty] | 17 | Quantidade de placas de advertência
Item | Descrição | [5 empty] | Quantidade (und.) | Observações
8.4 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | [5 empty] | 24 | Quantidade de suportes
Item | Descrição |  |  |  | Quantidade (und.) | Área (m²) | Área Total (m²) | Observações
8.5 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM |  |  |  | 2 | 0.32 | 0.64 | Placas de ausência de acostamento
Item | Descrição |  | Quantidade bordas | Quantidade Eixo |  |  | Quantidade (und.) | Observações
8.6 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação |  | 400 | 200 |  |  | 600 | Tachas a cada 8 m
Item | Descrição | [5 empty] | Quantidade (und.) | Observações
8.7 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | [5 empty] | 13 | Quantidade de marcador de alinhamento
9 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
Item | Descrição |  | Dias | Quantidade (und.) |  |  | Unidade*dia | Observações
9.1 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | 150 | 4 |  |  | 600
9.2 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | 150 | 4 |  |  | 600
9.3 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | 150 | 8 |  |  | 1200
9.4 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | 150 | 8 |  |  | 1200
9.5 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | 150 | 4 |  |  | 600
10 | ADEQUAÇÕES
Item | Descrição | [5 empty] | Comprimento (m) | Observações
10.1 | Remoção de cerca com mourões de concreto | [5 empty] | 84
Item | Descrição | [5 empty] | Comprimento (m) | Observações
10.2 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais | [5 empty] | 87.4
Item | Descrição | [5 empty] | Área (m²) | Observações
10.3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | [5 empty] | 5949.4 | Vegetação aos redores da estrada que estão invadindo a nova pavimentação

## ABC
Obra: Estrada Geral da Liberdade
Trecho: 0+0,00 - 80+0,00
Cliente: Município de Benedito Novo
BDI Padrão: 21,91%
BDI Diferenciado: 15% |  |  | Curva ABC
Bancos: SICRO3: SC 4/20256 SINAPI: SC 6/2026 |  |  | Revisão 01
Seq. | Banco | Código | Descrição | Tipo | Unidade | Qtd. | Preço com BDI | Total com BDI | % | % Acumulada | Classe
1 | SICRO | 4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor modificado | CLASSE SICRO3 | m³ | 3286.4 | 248.29 | 815980.256 | 16.89% | 16.89% | A
2 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | CLASSE SICRO3 | m³ | 2493.25 | 272.94 | 680507.655 | 14.08% | 30.97% | A
3 | Próprio | 11 | CAP MODIFICADO POR BORRACHA AB8 ANP SUL | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | t | 104.1 | 5915.38 | 615791.058 | 12.74% | 43.71% | A
4 | SICRO | 4011471 | Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial | CLASSE SICRO3 | t | 1734.98 | 326.92 | 567199.6616 | 11.74% | 55.45% | A
5 | SINAPI | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | MOVIMENTO DE TERRA | M3 | 2166.91 | 216.54 | 469222.6914 | 9.71% | 65.16% | A
6 | SINAPI | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M3 | 2801.64 | 64.21 | 179893.3044 | 3.723% | 68.88% | A
7 | SICRO | 2003571 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | CLASSE SICRO3 | m | 449 | 242.14 | 108720.86 | 2.25% | 71.13% | A
8 | SICRO | 2003345 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | CLASSE SICRO3 | m | 1463.82 | 72.08 | 105512.1456 | 2.183% | 73.31% | A
9 | SICRO | 2003823 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | CLASSE SICRO3 | m | 215 | 446.75 | 96051.25 | 1.988% | 75.3% | A
10 | SICRO | 2003171 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia e brita comerciais | - | m | 122 | 759.46 | 92654.12 | 1.917% | 77.22% | A
11 | SICRO | 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | - | tkm | 72878.85 | 1.26 | 91827.351 | 1.9% | 79.12% | A
12 | Próprio | 831 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | MÊS | 5 | 16603.36 | 83016.8 | 1.718% | 80.84% | A
13 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | - | tkm | 81544.06 | 0.92 | 75020.5352 | 1.552% | 82.39% | B
14 | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | CLASSE SICRO3 | t | 16850.01 | 4.01 | 67568.5401 | 1.398% | 83.79% | B
15 | SICRO | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | CLASSE SICRO3 | un | 11 | 5950.41 | 65454.51 | 1.354% | 85.14% | B
16 | Próprio | 2 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | t | 18.8 | 3383.46 | 63609.048 | 1.316% | 86.46% | B
17 | SICRO | 5502590 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | CLASSE SICRO3 | m³ | 3863.15 | 16.22 | 62660.293 | 1.297% | 87.75% | B
18 | Próprio | 85338 | TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 106.97 | 476.07 | 50925.2079 | 1.054% | 88.81% | B
19 | SICRO | 2003591 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial | CLASSE SICRO3 | m | 284 | 178.07 | 50571.88 | 1.047% | 89.86% | B
20 | SICRO | 2003273 | Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | - | m | 421 | 107.87 | 45413.27 | 0.9398% | 90.79% | B
21 | SICRO | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | CLASSE SICRO3 | m³ | 4952.44 | 8.98 | 44472.9112 | 0.9203% | 91.72% | B
22 | Próprio | CPV-MED-002 | Macadame seco | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 491.62 | 84.29 | 41438.6498 | 0.8575% | 92.57% | B
23 | SICRO | 5219606 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | - | un | 600 | 48.84 | 29304 | 0.6064% | 93.18% | B
24 | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | CLASSE SICRO3 | m³ | 3274.92 | 7.76 | 25413.3792 | 0.5259% | 93.7% | B
25 | Próprio | 12 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | t | 6.51 | 3814.65 | 24833.3715 | 0.5139% | 94.22% | B
26 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | CLASSE SICRO3 | un | 36 | 603.73 | 21734.28 | 0.4498% | 94.67% | B
27 | SICRO | 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | CLASSE SICRO3 | t | 1734.98 | 11.08 | 19223.5784 | 0.3978% | 95.07% | B
28 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | CLASSE SICRO3 | tkm | 6599.86 | 2.82 | 18611.6052 | 0.3851% | 95.45% | C
29 | SICRO | 2003870 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | CLASSE SICRO3 | m | 51 | 335.58 | 17114.58 | 0.3542% | 95.81% | C
30 | SICRO | 4413905 | Hidrossemeadura | CLASSE SICRO3 | m² | 2106.74 | 8.11 | 17085.6614 | 0.3536% | 96.16% | C
31 | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | CLASSE SICRO3 | m² | 480 | 35.56 | 17068.8 | 0.3532% | 96.51% | C
32 | Próprio | 85341 | CANTEIRO DE OBRAS | CANTEIRO DE OBRAS | Mês | 5 | 3377.89 | 16889.45 | 0.3495% | 96.86% | C
33 | SICRO | 2003625 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia extraída e brita produzida | CLASSE SICRO3 | un | 12 | 1236.93 | 14843.16 | 0.3072% | 97.17% | C
34 | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | - | m³ | 561.54 | 26.27 | 14751.6558 | 0.3053% | 97.47% | C
35 | SICRO | 2003642 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | CLASSE SICRO3 | un | 7 | 2072.15 | 14505.05 | 0.3002% | 97.77% | C
36 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | CLASSE SICRO3 | m³ | 4047.31 | 3.36 | 13598.9616 | 0.2814% | 98.06% | C
37 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | CLASSE SICRO3 | m² | 14458.19 | 0.76 | 10988.2244 | 0.2274% | 98.28% | C
38 | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 88 | 116.3 | 10234.4 | 0.2118% | 98.5% | C
39 | SICRO | 2003201 | Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais | - | un | 11 | 829.31 | 9122.41 | 0.1888% | 98.68% | C
40 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | CLASSE SICRO3 | m² | 14458.19 | 0.53 | 7662.8407 | 0.1586% | 98.84% | C
41 | SICRO | 4805762 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria | CLASSE SICRO3 | m³ | 637.2 | 11.98 | 7633.656 | 0.158% | 99% | C
42 | SICRO | 5213346 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | - | un.dia | 600 | 10.82 | 6492 | 0.1343% | 99.13% | C
43 | SICRO | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | CLASSE SICRO3 | un | 1200 | 5.37 | 6444 | 0.1333% | 99.27% | C
44 | Próprio | 85340 | Mobilização e desmobilização | CANTEIRO DE OBRAS | un | 1 | 6384.18 | 6384.18 | 0.1321% | 99.4% | C
45 | SICRO | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | CLASSE SICRO3 | m² | 5949.4 | 1.02 | 6068.388 | 0.1256% | 99.53% | C
46 | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | CLASSE SICRO3 | un | 17 | 347.95 | 5915.15 | 0.1224% | 99.65% | C
47 | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | CLASSE SICRO3 | un | 12 | 347.91 | 4174.92 | 0.08639% | 99.73% | C
48 | SICRO | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | CLASSE SICRO3 | un | 13 | 224.91 | 2923.83 | 0.0605% | 99.8% | C
49 | SICRO | 4915726 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais | CLASSE SICRO3 | m | 87.4 | 33.25 | 2906.05 | 0.06014% | 99.86% | C
50 | SICRO | 5212559 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | CLASSE SICRO3 | un | 600 | 4.58 | 2748 | 0.05687% | 99.91% | C
51 | SICRO | 2003921 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | CLASSE SICRO3 | un | 7 | 332.38 | 2326.66 | 0.04815% | 99.96% | C
52 | Próprio | 85339 | Tubo de PEAD corrugado, DN 100 mm, para drenagem. | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 84 | 26.28 | 2207.52 | 0.04568% | 100% | C
53 | SICRO | 5502807 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia extraída | CLASSE SICRO3 | m³ | 67.92 | 22.35 | 1518.012 | 0.03141% | 100% | C
54 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | CLASSE SICRO3 | un | 1200 | 1.1 | 1320 | 0.02732% | 100.1% | C
55 | SICRO | 5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | CLASSE SICRO3 | un | 600 | 1.18 | 708 | 0.01465% | 100.1% | C
56 | SICRO | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | CLASSE SICRO3 | un | 0.64 | 590.98 | 378.2272 | 0.007827% | 100.1% | C
57 | Próprio | 732 | Placa de obra | CANTEIRO DE OBRAS | M² | 2.88 | 93.61 | 269.5968 | 0.005579% | 100.1% | C
58 | SICRO | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | CLASSE SICRO3 | m | 84 | 1.12 | 94.08 | 0.001947% | 100.1% | C
[8 empty] | Total sem BDI |  | 4015580.15
[8 empty] | Total do BDI |  | 816853.63
[8 empty] | Total |  | 4832433.78

## CRONOGRAMA
Obra: Estrada Geral da Liberdade
Trecho: 0+0,00 - 80+0,00
Cliente: Município de Benedito Novo
BDI Padrão: 21,91%
BDI Diferenciado: 15% |  |  | Cronograma Físico-Financeiro
Bancos: SICRO3: SC 4/20256 SINAPI: SC 6/2026 |  |  | Revisão 01
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 100.175,84 | 46,68% R$46.762,08 | 13,33% R$13.353,44 | 13,33% R$13.353,44 | 13,33% R$13.353,44 | 13,33% R$13.353,44
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 6.384,18 | 50,00% R$3.192,09 | - | - | - | 50,00% R$3.192,09
3 | Terraplenagem | 100,00% 802.786,49 | 60,00% R$481.671,89 | 30,00% R$240.835,95 | 10,00% R$80.278,65 | - | -
4 | Proteção de Taludes | 100,00% 164.275,46 | 50,00% R$82.137,73 | 30,00% R$49.282,64 | 20,00% R$32.855,09 | - | -
5 | Drenagem | 100,00% 446.576,21 | 20,00% R$89.315,24 | 40,00% R$178.630,48 | 40,00% R$178.630,48 | - | -
6 | Drenos Profundos | 100,00% 189.295,47 | - | 50,00% R$94.647,74 | 40,00% R$75.718,19 | 10,00% R$18.929,55 | -
7 | Pavimentação Asfáltica | 100,00% 3.014.660,42 | - | 30,00% R$904.398,13 | 30,00% R$904.398,13 | 40,00% R$1.205.864,17 | -
8 | Sinalização | 100,00% 81.499,20 | - | - | - | - | 100,00% R$81.499,20
9 | Sinalização de Obra | 100,00% 17.712,00 | 20,00% R$3.542,40 | 20,00% R$3.542,40 | 20,00% R$3.542,40 | 20,00% R$3.542,40 | 20,00% R$3.542,40
10 | Adequações | 100,00% 9.068,51 | 87,50% R$7.934,95 | 12,50% R$1.133,56 | - | - | -
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$4.832.433,77 | 14,79% R$714.556,38 | 30,75% R$1.485.824,33 | 26,67% R$1.288.776,38 | 25,69% R$1.241.689,55 | 2,10% R$101.587,13
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 14,79% R$714.556,38 | 45,53% R$2.200.380,72 | 72,20% R$3.489.157,10 | 97,90% R$4.730.846,65 | 100,00% R$4.832.433,78
| Total sem BDI | 4015580.15
| Total do BDI | 816853.63
| Total | 4832433.78