## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CASA CATARINA | [16 empty] | Data:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [16 empty] | 28/05/2026
Bancos: | [16 empty] | Revisão:
SINAPI (12/2024) | [16 empty] | 01
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2185.61 | 12 | 26227.32 | MÊS 1: 26227.32 | 26227.32
[5 empty] | MÊS 1: 100% | 100%
2 | INFRAESTRUTURA | 18800.54 | 12 | 225606.48 | MÊS 1: 112803.24; MÊS 2: 112803.24 | 225606.48
[5 empty] | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
3 | PAREDES, PAINEIS E ESQUADRIAS | 23720.9 | 2 | 47441.8 | MÊS 2: 11860.45; MÊS 3: 11860.45; MÊS 4: 11860.45; MÊS 5: 11860.45 | 47441.8
[5 empty] | MÊS 2: 25%; MÊS 3: 25%; MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25% | 100%
4 | IMPERMABILIZAÇÕES | 255.73 | 12 | 3068.76 | MÊS 4: 1534.38; MÊS 5: 1534.38 | 3068.76
[5 empty] | MÊS 4: 50%; MÊS 5: 50% | 100%
5 | REVESTIMENTOS PAREDES | 12209.76 | 12 | 146517.12 | MÊS 4: 36629.28; MÊS 5: 36629.28; MÊS 6: 36629.28; MÊS 7: 36629.28 | 146517.12
[5 empty] | MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25% | 100%
6 | PINTURA | 3446.46 | 12 | 41357.52 | MÊS 4: 10339.38; MÊS 5: 10339.38; MÊS 6: 10339.38; MÊS 7: 10339.38 | 41357.52
[5 empty] | MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25% | 100%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 6144.63 | 12 | 73735.56 | MÊS 5: 18433.89; MÊS 6: 18433.89; MÊS 7: 18433.89; MÊS 8: 18433.89 | 73735.56
[5 empty] | MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25% | 100%
8 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 16762.45 | 12 | 201149.4 | MÊS 6: 50287.35; MÊS 7: 50287.35; MÊS 8: 50287.35; MÊS 9: 50287.35 | 201149.4
[5 empty] | MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25% | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8793.38 | 12 | 105520.56 | MÊS 7: 21104.112; MÊS 8: 21104.112; MÊS 9: 21104.112; MÊS 10: 21104.112; MÊS 11: 21104.112 | 105520.56
[5 empty] | MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20% | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 17691.69 | 10 | 220806.76 | MÊS 7: 44161.352; MÊS 8: 44161.352; MÊS 9: 44161.352; MÊS 10: 44161.352; MÊS 11: 44161.352 | 220806.76
|  | 21944.93 | 2 |  | MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20% | 100%
11 | COMPLEMENTAÇÃO | 145.71 | 12 | 1748.52 | MÊS 8: 349.704; MÊS 9: 349.704; MÊS 10: 349.704; MÊS 11: 349.704; MÊS 12: 349.704 | 1748.52
[5 empty] | MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20% | 100%
12 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 3844.04 | 12 | 46128.48 | MÊS 8: 9225.696; MÊS 9: 9225.696; MÊS 10: 9225.696; MÊS 11: 9225.696; MÊS 12: 9225.696 | 46128.48
[5 empty] | MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20% | 100%
| TOTAL | 114000.9 | 10 | 1139308.28 | 139030.56 | 124663.69 | 11860.45 | 60363.49 | 78797.38 | 115689.9 | 180955.364 | 143562.104 | 125128.214 | 74840.864 | 74840.864 | 9575.4 | 1139308.28
|  | 118254.14 | 2
___________________________________
THAENNE HELLEN BEBER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 186217-6
0