## DADOS
Dados do Empreendimento:
Empreendimento: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Endereço: | ZONA URBANA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Código: | SDA.263
Revisão: | C
Data: | 2026-04-01
Referências:
Tipo | Data Base
SINAPI | 2026-01-01
SICRO | 2025-10-01
Responsável Técnico:
Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
CREA: | 2618350774
ART:
Local: | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
[5 empty] | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
CP | 001 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (EQUIPAMENTOS E PESSOAS) PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA - D.M.T. ENTRE 25 E 50 KM | UN |  | 8438.32 | 8582.6
SINAPI | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 16 | 67.26 | 69.05
SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 231.93 | 233.72
SINAPI | 91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 16 | 73.58 | 75.37
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 4 | 277.7 | 279.49
SINAPI | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 16 | 78.78 | 80.82
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 295.2 | 297.24
SINAPI | 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 4 | 2.31 | 2.31
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4 | 68.17 | 70.19
SINAPI | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 4 | 22.69 | 22.69
SINAPI | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4 | 246.67 | 248.52
SINAPI | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 4 | 15 | 15
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 45.77 | 48.65
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.66 | 26.88
2026-04-01
Data |  |  | Responsável Técnico
|  |  | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
|  |  | CREA: | 2618350774

## BDI
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Base para Licitação
CÓDIGO |  | REVISÃO |  | LOCAL
SDA.263 |  | C |  | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [6 empty] | AC | 3%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.8%
Risco | [6 empty] | R | 0.97%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 0.59%
Lucro | [6 empty] | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPBR | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 22.47%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1
(1 - CP - ISS - CPRB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA |  |  |  |  | 2026-04-01
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
CREA: | 2618350774
ART: | 0

## ORÇAMENTO
| PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | REFERENCIAS
| Orçamento Base para Licitação | [7 empty] | TIPO | DATA BASE
| CÓDIGO | REVISÃO | DATA | EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | SINAPI | 2026-01-01
| SDA.263 | C | 2026-04-01 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |  |  |  |  | SICRO | 2025-10-01
| BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | ENDEREÇO |  |  |  |  | 0
| 22.47% | 0% | 0% | ZONA URBANA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |  |  |  |  | 0 | 0
Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
| PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | [8 empty] | 4528596.94
Meta | 1. | SINAPI |  | SERVIÇOS TRANSVERSAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24521.36
Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24521.36
Serviço | 1.1.1. | Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (EQUIPAMENTOS E PESSOAS) PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA - D.M.T. ENTRE 25 E 50 KM | UN | 2 | 8582.6 | BDI 1 | 10511.11 | 21022.22
Serviço | 1.1.2. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 476.19 | BDI 1 | 583.19 | 3499.14
Meta | 2. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4504075.58
Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | RUA ACRÍSIO SANTOS (371,76 M) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 547687.86
Serviço | 2.1.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 390.35 | 9.02 | BDI 1 | 11.05 | 4313.37
Serviço | 2.1.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 390.35 | 16.77 | BDI 1 | 20.54 | 8017.79
Serviço | 2.1.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2602.32 | 136.41 | BDI 1 | 167.06 | 434743.58
Serviço | 2.1.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 743.52 | 57.24 | BDI 1 | 70.1 | 52120.75
Serviço | 2.1.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 743.52 | 53.25 | BDI 1 | 65.22 | 48492.37
Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | RUA GROTA DA LAJE (1.241,76 M) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1829397.52
Serviço | 2.2.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 1303.85 | 9.02 | BDI 1 | 11.05 | 14407.54
Serviço | 2.2.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 1303.85 | 16.77 | BDI 1 | 20.54 | 26781.08
Serviço | 2.2.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 8692.32 | 136.41 | BDI 1 | 167.06 | 1452138.98
Serviço | 2.2.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2483.52 | 57.24 | BDI 1 | 70.1 | 174094.75
Serviço | 2.2.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2483.52 | 53.25 | BDI 1 | 65.22 | 161975.17
Nível 2 | 2.3. | SINAPI |  | TRAVESSA ALACID NUNES (125,12M) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 184330.6
Serviço | 2.3.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 131.38 | 9.02 | BDI 1 | 11.05 | 1451.75
Serviço | 2.3.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 131.38 | 16.77 | BDI 1 | 20.54 | 2698.55
Serviço | 2.3.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 875.84 | 136.41 | BDI 1 | 167.06 | 146317.83
Serviço | 2.3.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 250.24 | 57.24 | BDI 1 | 70.1 | 17541.82
Serviço | 2.3.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 250.24 | 53.25 | BDI 1 | 65.22 | 16320.65
Nível 2 | 2.4. | SINAPI |  | TRAVESSA JOÃO TORRES (206,12M) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 303662.18
Serviço | 2.4.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 216.43 | 9.02 | BDI 1 | 11.05 | 2391.55
Serviço | 2.4.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 216.43 | 16.77 | BDI 1 | 20.54 | 4445.47
Serviço | 2.4.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 1442.84 | 136.41 | BDI 1 | 167.06 | 241040.85
Serviço | 2.4.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 412.24 | 57.24 | BDI 1 | 70.1 | 28898.02
Serviço | 2.4.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 412.24 | 53.25 | BDI 1 | 65.22 | 26886.29
Nível 2 | 2.5. | SINAPI |  | TRAVESSA ABEL FIGUEIREDO (257,25M) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 378988.22
Serviço | 2.5.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 270.11 | 9.02 | BDI 1 | 11.05 | 2984.72
Serviço | 2.5.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 270.11 | 16.77 | BDI 1 | 20.54 | 5548.06
Serviço | 2.5.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 1800.75 | 136.41 | BDI 1 | 167.06 | 300833.3
Serviço | 2.5.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 514.5 | 57.24 | BDI 1 | 70.1 | 36066.45
Serviço | 2.5.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 514.5 | 53.25 | BDI 1 | 65.22 | 33555.69
Nível 2 | 2.6. | SINAPI |  | AVENIDA AMILTON GUINHAZI - LADO ESQUERDO (341,26M) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 502754.2
Serviço | 2.6.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 358.32 | 9.02 | BDI 1 | 11.05 | 3959.44
Serviço | 2.6.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 358.32 | 16.77 | BDI 1 | 20.54 | 7359.89
Serviço | 2.6.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2388.82 | 136.41 | BDI 1 | 167.06 | 399076.27
Serviço | 2.6.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 682.52 | 57.24 | BDI 1 | 70.1 | 47844.65
Serviço | 2.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 682.52 | 53.25 | BDI 1 | 65.22 | 44513.95
Nível 2 | 2.7. | SINAPI |  | AVENIDA AMILTON GUINHAZI - LADO DIREITO (188,7M) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 277998.57
Serviço | 2.7.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 198.14 | 9.02 | BDI 1 | 11.05 | 2189.45
Serviço | 2.7.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 198.14 | 16.77 | BDI 1 | 20.54 | 4069.8
Serviço | 2.7.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 1320.9 | 136.41 | BDI 1 | 167.06 | 220669.55
Serviço | 2.7.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 377.4 | 57.24 | BDI 1 | 70.1 | 26455.74
Serviço | 2.7.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 377.4 | 53.25 | BDI 1 | 65.22 | 24614.03
Nível 2 | 2.8. | SINAPI |  | AV ITACAIÚNAS (325,31M) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 479256.43
Serviço | 2.8.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 341.58 | 9.02 | BDI 1 | 11.05 | 3774.46
Serviço | 2.8.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 341.58 | 16.77 | BDI 1 | 20.54 | 7016.05
Serviço | 2.8.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2277.17 | 136.41 | BDI 1 | 167.06 | 380424.02
Serviço | 2.8.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 650.62 | 57.24 | BDI 1 | 70.1 | 45608.46
Serviço | 2.8.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 650.62 | 53.25 | BDI 1 | 65.22 | 42433.44
Serviço
Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
| Local |  |  |  | Responsável Técnico
[5 empty] | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
| 2026-04-01 |  |  |  | CREA: | 2618350774
| Data |  |  |  | ART: | 0

## CÁLCULO
PMC - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO
Base para Licitação
| EMPREENDIMENTO |  | CÓDIGO |  | REVISÃO
| PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |  | SDA.263 |  | C
Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Meta | 1. | SERVIÇOS TRANSVERSAIS | - | 0
Nível 2 | 1.1. | INSTALAÇÃO | - | 0
Serviço | 1.1.1. | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (EQUIPAMENTOS E PESSOAS) PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA - D.M.T. ENTRE 25 E 50 KM | UN | 2 | MOB+DESMOB
Serviço | 1.1.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 2*3
Meta | 2. | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE | - | 0
Nível 2 | 2.1. | RUA ACRÍSIO SANTOS (371,76 M) | - | 0
Serviço | 2.1.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 390.35 | ITEM 2.1.2
Serviço | 2.1.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 390.35 | 1,05*371,76 => VOL. UNITÁRIO POR METRO DE VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.1.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2602.32 | 7*371,76 => LARG. DA VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.1.4. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 743.52 | 2*371,76 => 2 SARJETAS (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Serviço | 2.1.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 743.52 | 2*371,76 => 2 MEIO FIO (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Nível 2 | 2.2. | RUA GROTA DA LAJE (1.241,76 M) | - | 0
Serviço | 2.2.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 1303.85 | ITEM 2.2.2
Serviço | 2.2.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 1303.85 | 1,05*1.241,76 => VOL. UNITÁRIO POR METRO DE VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.2.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 8692.32 | 7*1.241,76 => LARG. DA VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.2.4. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2483.52 | 2*1.241,76 => 2 SARJETAS (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Serviço | 2.2.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2483.52 | 2*1.241,76 => 2 MEIO FIO (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Nível 2 | 2.3. | TRAVESSA ALACID NUNES (125,12M) | - | 0
Serviço | 2.3.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 131.38 | ITEM 2.3.2
Serviço | 2.3.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 131.38 | 1,05*125,12 => VOL. UNITÁRIO POR METRO DE VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.3.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 875.84 | 7*125,12 => LARG. DA VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.3.4. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 250.24 | 2*125,12 => 2 SARJETAS (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Serviço | 2.3.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 250.24 | 2*125,12 => 2 MEIO FIO (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Nível 2 | 2.4. | TRAVESSA JOÃO TORRES (206,12M) | - | 0
Serviço | 2.4.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 216.43 | ITEM 2.4.2
Serviço | 2.4.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 216.43 | 1,05*206,12 => VOL. UNITÁRIO POR METRO DE VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.4.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 1442.84 | 7*206,12 => LARG. DA VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.4.4. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 412.24 | 2*206,12 => 2 SARJETAS (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Serviço | 2.4.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 412.24 | 2*206,12 => 2 MEIO FIO (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Nível 2 | 2.5. | TRAVESSA ABEL FIGUEIREDO (257,25M) | - | 0
Serviço | 2.5.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 270.11 | ITEM 2.5.2
Serviço | 2.5.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 270.11 | 1,05*257,25 => VOL. UNITÁRIO POR METRO DE VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.5.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 1800.75 | 7*257,25 => LARG. DA VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.5.4. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 514.5 | 2*257,25 => 2 SARJETAS (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Serviço | 2.5.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 514.5 | 2*257,25 => 2 MEIO FIO (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Nível 2 | 2.6. | AVENIDA AMILTON GUINHAZI - LADO ESQUERDO (341,26M) | - | 0
Serviço | 2.6.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 358.32 | ITEM 2.6.2
Serviço | 2.6.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 358.32 | 1,05*341,26 => VOL. UNITÁRIO POR METRO DE VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.6.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2388.82 | 7*341,26 => LARG. DA VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.6.4. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 682.52 | 2*341,26 => 2 SARJETAS (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Serviço | 2.6.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 682.52 | 2*341,26 => 2 MEIO FIO (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Nível 2 | 2.7. | AVENIDA AMILTON GUINHAZI - LADO DIREITO (188,7M) | - | 0
Serviço | 2.7.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 198.14 | ITEM 2.7.2
Serviço | 2.7.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 198.14 | 1,05*188,70 => VOL. UNITÁRIO POR METRO DE VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.7.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 1320.9 | 7*188,70 => LARG. DA VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.7.4. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 377.4 | 2*188,70 => 2 SARJETAS (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Serviço | 2.7.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 377.4 | 2*188,70 => 2 MEIO FIO (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Nível 2 | 2.8. | AV ITACAIÚNAS (325,31M) | - | 0
Serviço | 2.8.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 341.58 | ITEM 2.8.2
Serviço | 2.8.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 341.58 | 1,05*325,31 => VOL. UNITÁRIO POR METRO DE VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.8.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2277.17 | 7*325,31 => LARG. DA VIA * COMP. DA VIA
Serviço | 2.8.4. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 650.62 | 2*325,31 => 2 SARJETAS (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Serviço | 2.8.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 650.62 | 2*325,31 => 2 MEIO FIO (UMA DE CADA LADO) * COMP. DA VIA
Serviço | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
| Local |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
| 2026-04-01 |  |  | CREA: | 2618350774
| Data |  |  | ART: | 0

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS
Base para Licitação
CÓDIGO | EMPREENDIMENTO |  |  |  | REVISÃO
SDA.263 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |  |  |  | C
CÓDIGO | Descrição | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 10% | 10% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL A | 26.8% | 26.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01% |  | 18.01%
B2 | Feriado | 4.13% |  | 4.13%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9% | 0.67% | 0.9% | 0.67%
B4 | 13° Salário | 11.16% | 8.31% | 11.16% | 8.31%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56% | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 2.99% |  | 2.99%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B9 | Férias Gozadas | 12.24% | 9.11% | 12.24% | 9.11%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL B | 50.32% | 18.75% | 50.32% | 18.75%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.63% | 4.93% | 6.63% | 4.93%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 3.01% | 2.24% | 3.01% | 2.24%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 2.82% | 2.1% | 2.82% | 2.1%
C5 | Indenização Adicional | 0.56% | 0.41% | 0.56% | 0.41%
C | TOTAL C | 13.19% | 9.81% | 13.19% | 9.81%
GRUPO C
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024 | 12.37% | 4.19% | 18.52% | 6.9%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.58% | 0.43% | 0.59% | 0.44%
D | TOTAL D | 12.95% | 4.62% | 19.11% | 7.34%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 103.3% | 59.98% | 119.4% | 72.7%
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
Local |  | Responsável Técnico
|  | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
2026-04-01 |  | CREA/CAU: | 2618350774
Data |  | ART/RRT: | 0

## CRONO
CRNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Base para Licitação
| CÓDIGO |  | REVISÃO |  | EMPREENDIMENTO | [7 empty] | ENDEREÇO:
| SDA.263 |  | C |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | [7 empty] | ZONA URBANA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
| Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01
100% | 1 | SERVIÇOS TRANSVERSAIS |  |  | 24521.36 | % Período | 2026-07-01: 25%; 2026-08-01: 25%; 2026-09-01: 25%; 2026-10-01: 25%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2026-07-01: 6130.34; 2026-08-01: 6130.34; 2026-09-01: 6130.34; 2026-10-01: 6130.34
100% | 2 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE |  |  | 4504075.58 | % Período | 2026-07-01: 24.34%; 2026-08-01: 24.37%; 2026-09-01: 25.54%; 2026-10-01: 25.74%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2026-07-01: 1096507.116; 2026-08-01: 1097638.512; 2026-09-01: 1150471.592; 2026-10-01: 1159458.36
100% | 2.1 | RUA ACRÍSIO SANTOS (371,76 M) |  |  | 547687.86 | % Período | 2026-07-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2026-07-01: 547687.86; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0
100% | 2.2 | RUA GROTA DA LAJE (1.241,76 M) |  |  | 1829397.52 | % Período | 2026-07-01: 30%; 2026-08-01: 60%; 2026-09-01: 10%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2026-07-01: 548819.256; 2026-08-01: 1097638.512; 2026-09-01: 182939.752; 2026-10-01: 0
100% | 2.3 | TRAVESSA ALACID NUNES (125,12M) |  |  | 184330.6 | % Período | 2026-09-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 184330.6; 2026-10-01: 0
100% | 2.4 | TRAVESSA JOÃO TORRES (206,12M) |  |  | 303662.18 | % Período | 2026-09-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 303662.18; 2026-10-01: 0
100% | 2.5 | TRAVESSA ABEL FIGUEIREDO (257,25M) |  |  | 378988.22 | % Período | 2026-09-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 378988.22; 2026-10-01: 0
100% | 2.6 | AVENIDA AMILTON GUINHAZI - LADO ESQUERDO (341,26M) |  |  | 502754.2 | % Período | 2026-09-01: 20%; 2026-10-01: 80%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 100550.84; 2026-10-01: 402203.36
100% | 2.7 | AVENIDA AMILTON GUINHAZI - LADO DIREITO (188,7M) |  |  | 277998.57 | % Período | 2026-10-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 277998.57
100% | 2.8 | AV ITACAIÚNAS (325,31M) |  |  | 479256.43 | % Período | 2026-10-01: 100%
0 | [5 empty] | R$ Período | 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 479256.43
| TOTAL: | 4528596.94 |  | Período: | % |  | 24.35% | 24.37% | 25.54% | 25.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Repasse: |  | 1058531.9578 | 1059618.0979 | 1110337.8547 | 1118965.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Contrapartida (4%): |  | 44105.4982 | 44150.7541 | 46264.0773 | 46623.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimentos: |  | 1102637.456 | 1103768.852 | 1156601.932 | 1165588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado: | % |  | 24.35% | 48.72% | 74.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Repasse: |  | 1058531.9578 | 2118150.0557 | 3228487.9104 | 4347453.0624 | 4347453.0624 | 4347453.0624 | 4347453.0624 | 4347453.0624 | 4347453.0624 | 4347453.0624 | 4347453.0624 | 4347453.0624
[5 empty] | Contrapartida (4%): |  | 44105.4982 | 88256.2523 | 134520.3296 | 181143.8776 | 181143.8776 | 181143.8776 | 181143.8776 | 181143.8776 | 181143.8776 | 181143.8776 | 181143.8776 | 181143.8776
[5 empty] | Investimentos: |  | 1102637.456 | 2206406.308 | 3363008.24 | 4528596.94 | 4528596.94 | 4528596.94 | 4528596.94 | 4528596.94 | 4528596.94 | 4528596.94 | 4528596.94 | 4528596.94
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
| Local | [5 empty] | 2026-08-01: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
| 2026-04-01 | [5 empty] | 2026-08-01: CREA:; 2026-09-01: 2618350774
| Data | [5 empty] | 2026-08-01: ART:; 2026-09-01: 0

## ABC
ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO
Base para Licitação
CÓDIGO | REVISÃO | DATA | EMPREENDIMENTO |  |  | 0
SDA.263 | A | 2026-04-01 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Total (R$) | Peso Unitário (%) | Peso Total (%)
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | [5 empty] | 4528596.94
2.2.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 8692.32 | 1452138.98 | 32.07% | 32.07%
2.1.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2602.32 | 434743.58 | 9.6% | 41.67%
2.6.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2388.82 | 399076.27 | 8.812% | 50.48%
2.8.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2277.17 | 380424.02 | 8.4% | 58.88%
2.5.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 1800.75 | 300833.3 | 6.643% | 65.52%
2.4.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 1442.84 | 241040.85 | 5.323% | 70.84%
2.7.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 1320.9 | 220669.55 | 4.873% | 75.72%
2.2.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2483.52 | 174094.75 | 3.844% | 79.56%
2.2.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2483.52 | 161975.17 | 3.577% | 83.14%
2.3.3. | SINAPI | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 875.84 | 146317.83 | 3.231% | 86.37%
2.1.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 743.52 | 52120.75 | 1.151% | 87.52%
2.1.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 743.52 | 48492.37 | 1.071% | 88.59%
2.6.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 682.52 | 47844.65 | 1.057% | 89.65%
2.8.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 650.62 | 45608.46 | 1.007% | 90.65%
2.6.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 682.52 | 44513.95 | 0.983% | 91.64%
2.8.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 650.62 | 42433.44 | 0.937% | 92.57%
2.5.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 514.5 | 36066.45 | 0.7964% | 93.37%
2.5.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 514.5 | 33555.69 | 0.741% | 94.11%
2.4.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 412.24 | 28898.02 | 0.6381% | 94.75%
2.4.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 412.24 | 26886.29 | 0.5937% | 95.34%
2.2.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 1303.85 | 26781.08 | 0.5914% | 95.94%
2.7.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 377.4 | 26455.74 | 0.5842% | 96.52%
2.7.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 377.4 | 24614.03 | 0.5435% | 97.06%
1.1.1. | Composição | 001 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (EQUIPAMENTOS E PESSOAS) PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA - D.M.T. ENTRE 25 E 50 KM | UN | 2 | 21022.22 | 0.4642% | 97.53%
2.3.4. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 250.24 | 17541.82 | 0.3874% | 97.91%
2.3.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 250.24 | 16320.65 | 0.3604% | 98.27%
2.2.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 1303.85 | 14407.54 | 0.3181% | 98.59%
2.1.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 390.35 | 8017.79 | 0.177% | 98.77%
2.6.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 358.32 | 7359.89 | 0.1625% | 98.93%
2.8.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 341.58 | 7016.05 | 0.1549% | 99.09%
2.5.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 270.11 | 5548.06 | 0.1225% | 99.21%
2.4.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 216.43 | 4445.47 | 0.09816% | 99.31%
2.1.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 390.35 | 4313.37 | 0.09525% | 99.4%
2.7.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 198.14 | 4069.8 | 0.08987% | 99.49%
2.6.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 358.32 | 3959.44 | 0.08743% | 99.58%
2.8.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 341.58 | 3774.46 | 0.08335% | 99.66%
1.1.2. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 3499.14 | 0.07727% | 99.74%
2.5.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 270.11 | 2984.72 | 0.06591% | 99.81%
2.3.2. | SINAPI | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 131.38 | 2698.55 | 0.05959% | 99.87%
2.4.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 216.43 | 2391.55 | 0.05281% | 99.92%
2.7.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 198.14 | 2189.45 | 0.04835% | 99.97%
2.3.1. | SICRO | 5502171 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 131.38 | 1451.75 | 0.03206% | 100%
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
2026-03-10 |  |  |  | CREA: | 2618350774
Data |  |  |  | ART: | PA20251426821
Formulas:
Item = [3]DADOS!C7

## RELEVÂNCIA
ITENS DE RELEVÂNCIA
Base para Licitação
CÓDIGO | EMPREENDIMENTO
SDA.263 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Item | Descrição | Unidade | Quantidade em Projeto | Quantidade de Relevância
1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO | M2 | 21400.96 | 10700
2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO | M | 6114.56 | 3057
3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO | M | 6114.56 | 3057
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
Local |  | Responsável Técnico
|  | Nome: | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
2026-04-01 |  | CREA: | 2618350774
Data |  | ART: | 0