## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| E.E.E.M. Lina Seffer - Nova Esperança do Piriá | SINAPI - 02/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará | 24,78% |  | Não Desonerado: Horista: 119,42% Mensalista: 72,70%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS
1 | Administração Local | 100,00% 696.563,25 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,66% 46.391,11 | 6,70% 46.669,74 | 6,72% 46.809,05
2 | Serviços Preliminares | 100,00% 156.304,22 | 10,00% 15.630,42 | 10,00% 15.630,42 | 10,00% 15.630,42 | 10,00% 15.630,42 | 10,00% 15.630,42 | 10,00% 15.630,42 | 10,00% 15.630,42 | 10,00% 15.630,42 | 10,00% 15.630,42 | 10,00% 15.630,42
3 | Bloco Administrativo | 100,00% 497.396,17 |  | 10,00% 49.739,62 | 10,00% 49.739,62 | 10,00% 49.739,62 | 10,00% 49.739,62 | 10,00% 49.739,62 | 10,00% 49.739,62 | 10,00% 49.739,62 | 10,00% 49.739,62 | 10,00% 49.739,62 | 10,00% 49.739,62
4 | Bloco Pedagógico 01 | 100,00% 404.127,84 |  |  | 10,00% 40.412,78 | 10,00% 40.412,78 | 10,00% 40.412,78 | 10,00% 40.412,78 | 10,00% 40.412,78 | 10,00% 40.412,78 | 10,00% 40.412,78 | 10,00% 40.412,78 | 10,00% 40.412,78 | 10,00% 40.412,78
5 | Bloco Pedagógico 02 | 100,00% 395.618,53 |  |  |  | 10,00% 39.561,85 | 10,00% 39.561,85 | 10,00% 39.561,85 | 10,00% 39.561,85 | 10,00% 39.561,85 | 10,00% 39.561,85 | 10,00% 39.561,85 | 10,00% 39.561,85 | 10,00% 39.561,85 | 10,00% 39.561,85
6 | Bloco Pedagógico 03 | 100,00% 1.324.260,14 |  |  |  |  | 10,00% 132.426,01 | 10,00% 132.426,01 | 10,00% 132.426,01 | 10,00% 132.426,01 | 10,00% 132.426,01 | 10,00% 132.426,01 | 10,00% 132.426,01 | 10,00% 132.426,01 | 10,00% 132.426,01 | 10,00% 132.426,01
7 | Bloco de Laboratórios | 100,00% 547.638,59 | [5 empty] | 10,00% 54.763,86 | 10,00% 54.763,86 | 10,00% 54.763,86 | 10,00% 54.763,86 | 10,00% 54.763,86 | 10,00% 54.763,86 | 10,00% 54.763,86 | 10,00% 54.763,86 | 10,00% 54.763,86 | 10,00% 54.763,86
8 | Quadra Poliesportiva | 100,00% 883.044,70 | 5,00% 44.152,24 | 15,00% 132.456,71 | 15,00% 132.456,71 | 15,00% 132.456,71 | 10,00% 88.304,47 | 10,00% 88.304,47 | 10,00% 88.304,47 | 10,00% 88.304,47 | 5,00% 44.152,24 | 5,00% 44.152,24
9 | Recreio Coberto | 100,00% 819.322,97 | 5,00% 40.966,15 | 15,00% 122.898,45 | 15,00% 122.898,45 | 15,00% 122.898,45 | 10,00% 81.932,30 | 10,00% 81.932,30 | 10,00% 81.932,30 | 10,00% 81.932,30 | 5,00% 40.966,15 | 5,00% 40.966,15
10 | Reservatorio Elevado | 100,00% 146.389,78 | 10,00% 14.638,98 | 10,00% 14.638,98 | 10,00% 14.638,98 | 10,00% 14.638,98 | 10,00% 14.638,98 | 15,00% 21.958,47 | 15,00% 21.958,47 | 5,00% 7.319,49 | 5,00% 7.319,49 | 5,00% 7.319,49 | 5,00% 7.319,49
11 | Abrigo de lixo | 100,00% 43.964,64 | [6 empty] | 25,00% 10.991,16 | 25,00% 10.991,16 | 50,00% 21.982,32
12 | Guarita | 100,00% 48.984,64 | [9 empty] | 25,00% 12.246,16 | 25,00% 12.246,16 | 50,00% 24.492,32
13 | Infraestrutura Geral | 100,00% 1.809.157,64 | 8,00% 144.732,61 | 8,00% 144.732,61 | 8,00% 144.732,61 | 8,00% 144.732,61 | 8,00% 144.732,61 | 8,00% 144.732,61 | 8,00% 144.732,61 | 8,00% 144.732,61 | 6,00% 108.549,46 | 5,00% 90.457,88 | 5,00% 90.457,88 | 5,00% 90.457,88 | 5,00% 90.457,88 | 5,00% 90.457,88 | 5,00% 90.457,88
14 | Paisagismo e Elementos de Urbanismo | 100,00% 626.392,56 | [7 empty] | 10,00% 62.639,26 | 10,00% 62.639,26 | 10,00% 62.639,26 | 10,00% 62.639,26 | 10,00% 62.639,26 | 10,00% 62.639,26 | 20,00% 125.278,51 | 20,00% 125.278,51
15 | Serviços Finais | 100,00% 183.270,27 | [11 empty] | 20,00% 36.654,05 | 20,00% 36.654,05 | 20,00% 36.654,05 | 40,00% 73.308,11
16 | Limpeza e entrega de obra | 100,00% 161.259,77 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 5,00% 8.062,99 | 15,00% 24.188,97 | 20,00% 32.251,95
Porcentagem |  |  | 3,6% | 6,11% | 6,58% | 7,03% | 7,57% | 8,28% | 8,41% | 8,95% | 7,69% | 7,37% | 6,22% | 6,13% | 5,39% | 5,84% | 4,84%
Custo |  |  | 314.574,49 | 534.550,87 | 574.963,66 | 614.525,51 | 661.833,14 | 723.916,49 | 734.907,65 | 782.907,93 | 672.597,55 | 644.769,82 | 544.021,01 | 535.862,12 | 470.957,01 | 510.439,02 | 422.869,36
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,6% | 9,71% | 16,29% | 23,32% | 30,88% | 39,16% | 47,57% | 56,52% | 64,22% | 71,59% | 77,81% | 83,94% | 89,33% | 95,16% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 314.574,49 | 849.125,36 | 1.424.089,02 | 2.038.614,53 | 2.700.447,67 | 3.424.364,16 | 4.159.271,81 | 4.942.179,74 | 5.614.777,29 | 6.259.547,11 | 6.803.568,12 | 7.339.430,24 | 7.810.387,25 | 8.320.826,27 | 8.743.695,71
ENG. CIVIL - ALAN ARAÚJO - CREA 17.748 D PA