## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Nr RT: Não vinculado! | [5 empty] | BDIs aplicados: 23.520000000 - 15.280000000 - 0.000000000 | [6 empty] | Encargos sociais s/ m.o. 108.32 % (HORA) 66.04 % (MÊS)
Município de Jaraguá do Sul - SC | [5 empty] | Data: 25-06-24
Programa não vinculado | [5 empty] | Nº do contrato: Contrato não vinculado!
EMPREENDIMENTO: 5948 - EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO EM ADEQUAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETE SÃO LUIS
SINAPI-04/2024 Cotação-06/2024 Cotação-03/2024 Cotação-01/2024 CASAN-02/2024 Composição Própria-04/2024 SINAPI-05/2024
ITEM | DESCRIÇAO | DO | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ 3.753.635,93 | [5 empty] | *Fonte | SEM desoneração
[6 empty] | Custo | R$ | %BDI / K / TRDE | Preço | R$ | TOTAL R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | 98479.84
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 192 | 132.52 |  | 23.52 | 163.69 |  | 31428.48 |  | 90778-SINAPI-04/2024
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 8 | 6785.48 |  | 23.52 | 8381.42 |  | 67051.36 |  | 93572-SINAPI-04/2024
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 10542.15
2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  | MES | 8 | 832.5 |  | 23.52 | 1028.3 |  | 8226.4 |  | 10775-SINAPI-04/2024
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  | TXKM | 160 | 2.86 |  | 23.52 | 3.53 |  | 564.8 |  | 100952-SINAPI-04/2024
2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  | M2 | 4.5 | 315.01 |  | 23.52 | 389.1 |  | 1750.95 |  | 103689-SINAPI-05/2024
3 | ADEQUAÇÃO BARRILETE ENTRADA | [9 empty] | 1338791.33
3.1 | ESTRUTURAL | [9 empty] | 53258.94
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  |  | M3 | 99.2 | 42.11 |  | 23.52 | 52.01 |  | 5159.39 |  | 96521-SINAPI-04/2024
3.1.2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 |  |  | M2 | 45.36 | 142.05 |  | 23.52 | 175.46 |  | 7958.87 |  | 89478-SINAPI-04/2024
3.1.3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 |  |  | KG | 271.66 | 10.63 |  | 23.52 | 13.13 |  | 3566.9 |  | 91603-SINAPI-04/2024
3.1.4 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 |  |  | M3 | 7.06 | 700.56 |  | 23.52 | 865.33 |  | 6109.23 |  | 100349-SINAPI-04/2024
3.1.5 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 |  |  | M | 25.2 | 59.55 |  | 23.52 | 73.56 |  | 1853.71 |  | 105033-SINAPI-04/2024
3.1.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  | M2 | 50.4 | 7.58 |  | 23.52 | 9.36 |  | 471.74 |  | 87894-SINAPI-04/2024
3.1.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 |  |  | M2 | 50.4 | 46.37 |  | 23.52 | 57.28 |  | 2886.91 |  | 87794-SINAPI-04/2024
3.1.8 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ELETROSTÁTICA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | M | 1.5 | 1029.49 |  | 23.52 | 1271.63 |  | 1907.45 |  | 481124000628-Cotação-03/2024
3.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  | M2 | 34 | 76.19 |  | 23.52 | 94.11 |  | 3199.74 |  | 94993-SINAPI-04/2024
2010-03-01 | GRADE DE PISO PULTRUDADA |  |  | M2 | 34 | 479.68 |  | 23.52 | 592.5 |  | 20145 |  | 489824000437-Cotação-01/2024
3.2 | SANEAMENTO | [9 empty] | 106202.05
3.2.1 | CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM |  |  | M | 325 | 1.93 |  | 23.52 | 2.38 |  | 773.5 |  | 00020403-CASAN-02/2024
3.2.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 |  |  | M | 180 | 23.72 |  | 23.52 | 29.3 |  | 5274 |  | 97133-SINAPI-04/2024
3.2.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 |  |  | M | 145 | 1.47 |  | 23.52 | 1.82 |  | 263.9 |  | 97126-SINAPI-04/2024
3.2.4 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 |  |  | UN | 5 | 210.48 |  | 23.52 | 259.98 |  | 1299.9 |  | 103146-SINAPI-04/2024
3.2.5 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 |  |  | UN | 9 | 402.48 |  | 23.52 | 497.14 |  | 4474.26 |  | 103114-SINAPI-04/2024
3.2.6 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 |  |  | UN | 2 | 594.48 |  | 23.52 | 734.3 |  | 1468.6 |  | 103130-SINAPI-04/2024
3.2.7 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 |  |  | UN | 2 | 39.72 |  | 23.52 | 49.06 |  | 98.12 |  | 103138-SINAPI-04/2024
3.2.8 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 |  |  | UN | 2 | 60.93 |  | 23.52 | 75.26 |  | 150.52 |  | 103106-SINAPI-04/2024
3.2.9 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 |  |  | UN | 4 | 284.12 |  | 23.52 | 350.95 |  | 1403.8 |  | 103148-SINAPI-04/2024
2010-03-02 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 |  |  | UN | 8 | 549.73 |  | 23.52 | 679.03 |  | 5432.24 |  | 103116-SINAPI-04/2024
2011-03-02 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 |  |  | UN | 3 | 815.35 |  | 23.52 | 1007.12 |  | 3021.36 |  | 103132-SINAPI-04/2024
2012-03-02 | CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM ESPESSURA ATÉ 0,10M |  |  | M | 360 | 2.54 |  | 23.52 | 3.14 |  | 1130.4 |  | 00100112-CASAN-02/2024
2013-03-02 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  | M3 | 358.5 | 17.43 |  | 23.52 | 21.53 |  | 7718.51 |  | 102323-SINAPI-04/2024
2014-03-02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  | M3 | 17.93 | 89.32 |  | 23.52 | 110.33 |  | 1978.22 |  | 93358-SINAPI-04/2024
2015-03-02 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 |  |  | M3 | 283.65 | 126.29 |  | 23.52 | 155.99 |  | 44246.56 |  | 94339-SINAPI-04/2024
2016-03-02 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 |  |  | M3 | 35.85 | 115.08 |  | 23.52 | 142.15 |  | 5096.08 |  | 101841-SINAPI-04/2024
2017-03-02 | TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO |  |  | M³XKM | 1418.25 | 1.72 |  | 23.52 | 2.12 |  | 3006.69 |  | 00040608-CASAN-02/2024
2018-03-02 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO |  |  | M³XKM | 2836.5 | 1.52 |  | 23.52 | 1.88 |  | 5332.62 |  | 00040804-CASAN-02/2024
2019-03-02 | CARGA E DESCARGA - SOLO |  |  | M³ | 642.15 | 1.89 |  | 23.52 | 2.33 |  | 1496.21 |  | 00040801-CASAN-02/2024
2020-03-02 | CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV DN 500 MM |  |  | M | 335 | 3.05 |  | 23.52 | 3.77 |  | 1262.95 |  | 00091411-CASAN-02/2024
2021-03-02 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F° OU EM AÇO |  |  | T | 4 | 86.1 |  | 23.52 | 106.35 |  | 425.4 |  | 00091301-CASAN-02/2024
2022-03-02 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE A |  |  | M³ | 358.5 | 24.5 |  | 23.52 | 30.26 |  | 10848.21 |  | COTAÇÃO-0024-I-Cotação-06/2024
3.3 | MATERIAIS | [9 empty] | 1179330.34
3.3.1 | TUBO MPVC DEFOFO JEI 1MPA - 500 MM |  |  | M | 190 | 1324.89 |  | 15.28 | 1527.33 |  | 290192.7 |  | COTAÇÃO-0012-I-Cotação-06/2024
3.3.2 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) |  |  | M | 140 | 37.99 |  | 15.28 | 43.79 |  | 6130.6 |  | 9825-SINAPI-04/2024
3.3.3 | CURVA 45º FOFO C/ BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS PN10 - 500 MM |  |  | UN | 4 | 5618 |  | 15.28 | 6476.43 |  | 25905.72 |  | SME-0072-I-Cotação-06/2024
3.3.4 | CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS PN10 - 500 MM |  |  | UN | 3 | 8991.43 |  | 15.28 | 10365.32 |  | 31095.96 |  | SJS-0090-I-Cotação-06/2024
3.3.5 | CURVA 45º FOFO C/ BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS PN10 - 100 MM |  |  | UN | 2 | 359.18 |  | 15.28 | 414.06 |  | 828.12 |  | C.T-0093-I-Cotação-06/2024
3.3.6 | CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS PN10 - 100 MM |  |  | UN | 2 | 398.5 |  | 15.28 | 459.39 |  | 918.78 |  | C.T-0094-I-Cotação-06/2024
3.3.7 | TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO L = 2,50 M PN10 - 500 MM |  |  | UN | 2 | 9734.39 |  | 15.28 | 11221.8 |  | 22443.6 |  | C.T-0095-I-Cotação-06/2024
3.3.8 | TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO L = 3,00 M PN10 - 100 MM |  |  | UN | 1 | 2922.25 |  | 15.28 | 3368.77 |  | 3368.77 |  | C.T-0096-I-Cotação-06/2024
3.3.9 | VÁLVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO BRUTO FECHAMENTO RÁPIDO E BAIXO ANGULO ABERTURA PN10 - 500 MM |  |  | UN | 3 | 40304.92 |  | 15.28 | 46463.51 |  | 139390.53 |  | C.T-0097-I-Cotação-06/2024
2010-03-03 | REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO TIPO EURO23 PN10 - 500 MM |  |  | UN | 3 | 28938.2 |  | 15.28 | 33359.96 |  | 100079.88 |  | C.T-0098-I-Cotação-06/2024
2011-03-03 | VÁLVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO BRUTO FECHAMENTO RÁPIDO E BAIXO ANGULO ABERTURA PN10 - 100 MM |  |  | UN | 1 | 2526.26 |  | 15.28 | 2912.27 |  | 2912.27 |  | C.T-0099-I-Cotação-06/2024
2012-03-03 | REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO TIPO EURO23 PN10 - 100 MM |  |  | UN | 1 | 1431 |  | 15.28 | 1649.66 |  | 1649.66 |  | C.T-0100-I-Cotação-06/2024
2013-03-03 | PLACA DE REDUÇÃO PN10 - 500X100 MM |  |  | UN | 1 | 1690 |  | 15.28 | 1948.23 |  | 1948.23 |  | COTAÇÃO-0018-I-Cotação-06/2024
2014-03-03 | PLACA DE REDUÇÃO PN10 - 700X500 MM |  |  | UN | 1 | 4636.1 |  | 15.28 | 5344.5 |  | 5344.5 |  | C.T-0101-I-Cotação-06/2024
2015-03-03 | CURVA 90º FOFO C/ FLANGE PN10 - 700 MM |  |  | UN | 3 | 24885.63 |  | 15.28 | 28688.15 |  | 86064.45 |  | C.T-0102-I-Cotação-06/2024
2016-03-03 | TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES FOFO PN10 - 700X500 MM |  |  | UN | 3 | 15900 |  | 15.28 | 18329.52 |  | 54988.56 |  | C.T-0103-I-Cotação-06/2024
2017-03-03 | REGISTRO C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO TIPO EURO23 PN10 - 700 MM |  |  | UN | 1 | 76000 |  | 15.28 | 87612.8 |  | 87612.8 |  | C.T-0104-I-Cotação-06/2024
2018-03-03 | TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO L = 3,50 M PN10 - 500 MM |  |  | UN | 1 | 10104 |  | 15.28 | 11647.89 |  | 11647.89 |  | C.T-0105-I-Cotação-06/2024
2019-03-03 | TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO L = 3,00 M PN10 - 700 MM |  |  | UN | 1 | 20695 |  | 15.28 | 23857.2 |  | 23857.2 |  | C.T-0106-I-Cotação-06/2024
2020-03-03 | TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO L = 2,50 M PN10 - 700 MM |  |  | UN | 1 | 17340 |  | 15.28 | 19989.55 |  | 19989.55 |  | C.T-0107-I-Cotação-06/2024
2021-03-03 | TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO L = 1,00 M PN10 - 700 MM |  |  | UN | 1 | 9080 |  | 15.28 | 10467.42 |  | 10467.42 |  | C.T-0108-I-Cotação-06/2024
2022-03-03 | CARRETEL COM TIRANTES - 700 MM |  |  | UN | 3 | 15699 |  | 15.28 | 18097.81 |  | 54293.43 |  | C.T-0109-I-Cotação-06/2024
2023-03-03 | MEDIDOR DE VAZÃO INTRUSIVO - 700 MM |  |  | UN | 1 | 87832.28 |  | 15.28 | 101253.05 |  | 101253.05 |  | C.T-0110-I-Cotação-06/2024
2024-03-03 | TÊ COM BOLSA JGS - 500 MM |  |  | UN | 2 | 10761.06 |  | 15.28 | 12405.35 |  | 24810.7 |  | COTAÇÃO-0017-I-Cotação-06/2024

## Table 2
ITEM | DESCRIÇAO DO | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ 3.753.635,93 | [5 empty] | *Fonte | SEM desoneração
[5 empty] | Custo | R$ | %BDI / K / TRDE | Preço | R$ | TOTAL R$
2025-03-03 | REGISTRO C/ BOLSA C/ CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO TIPO EURO23 PN10 - 500 MM |  | UN | 1 | 19869 |  | 15.28 | 22904.98 |  | 22904.98 |  | COTAÇÃO-0014-I-Cotação-06/2024
2026-03-03 | LUVA DE CORRER - 500 MM |  | UN | 3 | 3548.09 |  | 15.28 | 4090.24 |  | 12270.72 |  | COTAÇÃO-0015-I-Cotação-06/2024
2027-03-03 | EXTREMIDADE BOLSA FLANGE - 500 MM |  | UN | 2 | 2347.06 |  | 15.28 | 2705.69 |  | 5411.38 |  | COTAÇÃO-0019-I-Cotação-06/2024
2028-03-03 | KIT PARAFUSO, PORCA E ARRUELA EM AÇO ZINCADO A FOGO M27X120 MM PARA FLANGE PN16 |  | UN | 336 | 53.71 |  | 15.28 | 61.92 |  | 20805.12 |  | COTAÇÃO-0023-I-Cotação-06/2024
2029-03-03 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE DN 100 MM |  | UN | 3 | 14.9 |  | 15.28 | 17.18 |  | 51.54 |  | COTAÇÃO-0025-I-Cotação-06/2024
2030-03-03 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE DN 500 MM |  | UN | 9 | 58.35 |  | 15.28 | 67.27 |  | 605.43 |  | COTAÇÃO-0026-I-Cotação-06/2024
2031-03-03 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE DN 700 MM |  | UN | 17 | 234.29 |  | 15.28 | 270.09 |  | 4591.53 |  | COTAÇÃO-0027-I-Cotação-06/2024
2032-03-03 | REDUÇÃO DEFOFO BOLSA BOLSA JGS 500X300 MM |  | UN | 1 | 4448.89 |  | 23.52 | 5495.27 |  | 5495.27 |  | COTAÇÃO-0028-I-Cotação-06/2024
4 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE GASES | [8 empty] | 1389124
4.1 | SISTEMA DE FILTROS BIOLÓGICOS PARA REDUÇÃO DE ODORES ATRAVÉS DA PASSAGEM DO AR IMPREGNADO COM POSTO ODORANTES ATRAVÉS DE LEITO DE TURFA (5.000 M³/H), CONTENDO TODO O SISTEMA DE TUBULAÇÃO E EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESCRIÇÃO NO PROJETO BÁSICO) |  | UN | 1 | 1205000 |  | 15.28 | 1389124 |  | 1389124 |  | COTAÇÃO-0013-I-Cotação-06/2024
5 | SISTEMA DE DIFUSORES DE AR | [8 empty] | 489220.6
5.1 | DIFUSOR CIRCULAR DE AR BOLHAS FINAS, D=300 MM (DESCRIÇÃO COMPLETA NO PROJETO BÁSICO) |  | UN | 1500 | 201.55 |  | 15.28 | 232.35 |  | 348525 |  | COTAÇÃO-0020-I-Cotação-06/2024
5.2 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  | UN | 1500 | 15.5 |  | 15.28 | 17.87 |  | 26805 |  | 1427-SINAPI-04/2024
5.3 | DIFUSOR DE AR BOLHA GROSSA, D=5" (DESCRIÇÃO COMPLETA NO PROJETO BÁSICO) |  | UN | 250 | 99.8 |  | 15.28 | 115.05 |  | 28762.5 |  | COTAÇÃO-0021-I-Cotação-06/2024
5.4 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  | M | 780 | 68.3 |  | 15.28 | 78.74 |  | 61417.2 |  | 36380-SINAPI-04/2024
5.5 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE AERAÇÃO,DOS DIFUSORES DE BOLHA FINA, DIFUSORES DE BOLHA GROSSA E DOS COLARES DE TOMADA |  | UN | 1 | 19196 |  | 23.52 | 23710.9 |  | 23710.9 |  | SME-0073-C-Composição Própria- 04/2024
6 | SISTEMA DE VERTORES DOS REATORES | [8 empty] | 427478.01
6.1 | SISTEMA DE VERTODOR ARTICULADO FIXO EM AÇO INOX PARA IMPLANTAÇÃO EM REATOR, ACIONAMENTO PNEUMÁTICO OU POR SISTEMA DE CABOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (DESCRIÇÃO COMPLETA NO PROJETO BÁSICO) |  | UN | 3 | 115360 |  | 23.52 | 142492.67 |  | 427478.01 |  | COTAÇÃO-0022-I-Cotação-06/2024
Total Geral | [7 empty] | 3753635.93