## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | ESTRADA PAULO MALLMANN | SINAPI - 11/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul |  |  | 24,23% |  |  | Não Desonerado: Horista: 112,77% Mensalista: 69,88%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 140174.9 | 7.433%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 462.87 | 42.67 | 532.35 | 575.02 | 122.8896 | 1533.1604 | 1656.05 | 0.08782%
1.2 | 00000037 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 8 | 13628.24 | 14850.56 | 2079.8 | 16930.36 | 118804.48 | 16638.4 | 135442.88 | 7.182%
1.3 | 00000036 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 2476.03 | 120.82 | 2955.15 | 3075.97 | 120.82 | 2955.15 | 3075.97 | 0.1631%
2 |  |  | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 434565.1 | 23.04%
2.1 | 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 9965.16 | 0.79 | 0.04 | 0.94 | 0.98 | 398.6064 | 9367.2436 | 9765.85 | 0.5179%
2.2 | 98535 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 75 | 730.89 | 437.14 | 470.84 | 907.98 | 32785.5 | 35313 | 68098.5 | 3.611%
2.3 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 75 | 438.96 | 294.74 | 250.58 | 545.32 | 22105.5 | 18793.5 | 40899 | 2.169%
2.4 | 5501702 | SICRO3 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 75 | 130.51 | 7.04 | 155.09 | 162.13 | 528 | 11631.75 | 12159.75 | 0.6448%
2.5 | 5501706 | SICRO3 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 1041.84 | 7.03 | 1.12 | 7.61 | 8.73 | 1166.8608 | 7928.3992 | 9095.26 | 0.4823%
2.6 | 5915407 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 1875.31 | 2.98 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 6938.64 | 6938.64 | 0.3679%
2.7 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT 5 km) | tkm | 9376.55 | 0.82 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 9470.31 | 9470.31 | 0.5022%
2.8 | 4413942 | SICRO3 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1302.3 | 2.78 | 0.16 | 3.29 | 3.45 | 208.368 | 4284.562 | 4492.93 | 0.2382%
2.9 | 5501706 | SICRO3 | REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 654 | 7.03 | 1.12 | 7.61 | 8.73 | 732.48 | 4976.94 | 5709.42 | 0.3028%
2.10 | 5915407 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE | t | 1177.2 | 2.98 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4355.64 | 4355.64 | 0.231%
2.11 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DMT 5 KM | tkm | 5886 | 0.82 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 5944.86 | 5944.86 | 0.3152%
2.12 | 4413942 | SICRO3 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 817.5 | 2.78 | 0.16 | 3.29 | 3.45 | 130.8 | 2689.57 | 2820.37 | 0.1496%
2.13 | 4011280 | SICRO3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO, NOS LOCAIS ONDE FORAM REMOVIDOS SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE, COM RACHÃO COM FORNECIMENTO – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 654 | 97.55 | 5.76 | 115.42 | 121.18 | 3767.04 | 75484.68 | 79251.72 | 4.202%
2.14 | 4011280 | SICRO3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO COM FORNECIMENTO – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 997.25 | 97.55 | 5.76 | 115.42 | 121.18 | 5744.16 | 115102.59 | 120846.75 | 6.408%
2.15 | 5915407 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO MATERIAL DE ATERRO E REFORÇO | t | 2724.55 | 2.98 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 10080.83 | 10080.83 | 0.5346%
2.16 | 5914389 | SICRO3 | TRANSPORTE DO MATERIAL DE ATERRO E REFORÇO PROVENIENTE DA JAZIDA - DMT 8 KM | tkm | 21796.4 | 0.82 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 22014.36 | 22014.36 | 1.167%
2.17 | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 9965.16 | 1.83 | 0.04 | 2.23 | 2.27 | 398.6064 | 22222.3036 | 22620.91 | 1.2%
3 |  |  | DRENAGEM | [8 empty] | 63988.98 | 3.393%
3.1 | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 170.28 | 7.03 | 1.12 | 7.61 | 8.73 | 190.7136 | 1295.8264 | 1486.54 | 0.07883%
3.2 | 5915407 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 56.21 | 2.98 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 207.97 | 207.97 | 0.01103%
3.3 | 5914389 | SICRO3 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 5 KM | tkm | 281.05 | 0.82 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 283.86 | 283.86 | 0.01505%
3.4 | 4413942 | SICRO3 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 31.33 | 2.78 | 0.16 | 3.29 | 3.45 | 5.0128 | 103.0672 | 108.08 | 0.005731%
3.5 | 4915608 | SICRO3 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | m² | 154.8 | 3 | 2.81 | 0.91 | 3.72 | 434.988 | 140.862 | 575.85 | 0.03054%
3.6 | 2003849 | SICRO3 | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (E=10CM) | m³ | 15.48 | 78.12 | 16.06 | 80.98 | 97.04 | 248.6088 | 1253.5612 | 1502.17 | 0.07966%
3.7 | 5915407 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA | t | 23.22 | 2.98 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 85.91 | 85.91 | 0.004556%
3.8 | 5914389 | SICRO3 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 8 KM | tkm | 185.76 | 0.82 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 187.61 | 187.61 | 0.009948%
3.9 | 92219 | SINAPI | TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - PB | M | 150 | 181.56 | 21.7 | 203.85 | 225.55 | 3255 | 30577.5 | 33832.5 | 1.794%
3.10 | 2003822 | SICRO3 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | m | 22 | 308.47 | 15.02 | 368.19 | 383.21 | 330.44 | 8100.18 | 8430.62 | 0.4471%
3.11 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 145.21 | 19.35 | 18.79 | 5.24 | 24.03 | 2728.4959 | 760.8941 | 3489.39 | 0.185%
3.12 | 0804060 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 30 | 326.51 | 137.93 | 267.69 | 405.62 | 4137.9 | 8030.7 | 12168.6 | 0.6453%
3.13 | 0804080 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2 | 656 | 262.33 | 552.61 | 814.94 | 524.66 | 1105.22 | 1629.88 | 0.08643%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 1164055.8 | 61.73%
4.1 | 0903845 | SICRO3 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 3CM) | m³ | 297.64 | 142.57 | 0.13 | 176.98 | 177.11 | 38.6932 | 52676.3268 | 52715.02 | 2.795%
4.2 | 5915407 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | t | 446.46 | 2.98 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 1651.9 | 1651.9 | 0.0876%
4.3 | 5914389 | SICRO3 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 8 KM | tkm | 3571.68 | 0.82 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 3607.39 | 3607.39 | 0.1913%
4.4 | 4011280 | SICRO3 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 17CM) | m³ | 1639.35 | 97.55 | 5.76 | 115.42 | 121.18 | 9442.656 | 189213.774 | 198656.43 | 10.53%
4.5 | 5915407 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME | t | 3442.64 | 2.98 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 12737.76 | 12737.76 | 0.6754%
4.6 | 5914389 | SICRO3 | TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 8 KM | tkm | 27541.12 | 0.82 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 27816.53 | 27816.53 | 1.475%
4.7 | 4011275 | SICRO3 | EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 15CM) | m³ | 1367.91 | 120.06 | 6.2 | 142.95 | 149.15 | 8481.042 | 195542.728 | 204023.77 | 10.82%
4.8 | 5915407 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | t | 2557.99 | 2.98 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 9464.56 | 9464.56 | 0.5019%
4.9 | 5914389 | SICRO3 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 8 KM | tkm | 20463.92 | 0.82 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 20668.55 | 20668.55 | 1.096%
4.10 | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 9119.64 | 0.64 | 0.05 | 0.74 | 0.79 | 455.982 | 6748.528 | 7204.51 | 0.382%
4.11 | ANP 1 | Próprio | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS, PIS E COFINS) - FONTE: ANP JUL/25 | kg | 10943.57 | 6.97 | 0 | 8.0155 | 8.0155 | 0 | 87657.99 | 87657.99 | 4.648%
4.12 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 7782.68 | 0.48 | 0.03 | 0.56 | 0.59 | 233.4804 | 4358.2996 | 4591.78 | 0.2435%
4.13 | ANP 2 | Próprio | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS, PIS E COFINS) - FONTE: ANP JUL/25 | kg | 3502.21 | 4.13 | 0 | 4.7495 | 4.7495 | 0 | 16600.47 | 16600.47 | 0.8803%
4.14 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 793.82 | 187.41 | 3.29 | 229.52 | 232.81 | 2611.6678 | 182197.5622 | 184809.23 | 9.8%
4.15 | ANP 5 | Próprio | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS, PIS E COFINS) - FONTE ANP JUL/25 | t | 50.19 | 5044.97 | 0 | 5801.7155 | 5801.7155 | 0 | 291187.82 | 291187.82 | 15.44%
4.16 | 100986 | SINAPI | CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | m³ | 311.3 | 9.78 | 1.33 | 10.81 | 12.14 | 414.029 | 3365.151 | 3779.18 | 0.2004%
4.17 | 5914622 | SICRO3 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 8 KM | tkm | 6350.52 | 2.21 | 0 | 2.74 | 2.74 | 0 | 17400.42 | 17400.42 | 0.9227%
4.18 | 5914622 | SICRO3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 110 KM | tkm | 7110.4 | 2.21 | 0 | 2.74 | 2.74 | 0 | 19482.49 | 19482.49 | 1.033%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 68297.07 | 3.622%
5.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 3273.72 | 1.71 | 1.55 | 0.57 | 2.12 | 5074.266 | 1866.014 | 6940.28 | 0.368%
5.2 | 102512 | SINAPI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - AMARELA | M | 2182.48 | 6.81 | 2.69 | 5.77 | 8.46 | 5870.8712 | 12592.9088 | 18463.78 | 0.9791%
5.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE DE BORDOS E DIVISA DE PISTA - COR BRANCA | M | 2182.48 | 6.81 | 2.69 | 5.77 | 8.46 | 5870.8712 | 12592.9088 | 18463.78 | 0.9791%
5.4 | 5213360 | SICRO3 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - AMARELA/AMARELA | un | 109 | 33.61 | 5.2 | 36.55 | 41.75 | 566.8 | 3983.95 | 4550.75 | 0.2413%
5.5 | 5213360 | SICRO3 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - BRANCA/VERMELHA | un | 218 | 33.61 | 5.2 | 36.55 | 41.75 | 1133.6 | 7967.9 | 9101.5 | 0.4826%
5.6 | 5213856 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação | un | 1 | 459.11 | 21.29 | 549.06 | 570.35 | 21.29 | 549.06 | 570.35 | 0.03024%
5.7 | 5213445 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 1 | 481.47 | 63.89 | 534.24 | 598.13 | 63.89 | 534.24 | 598.13 | 0.03172%
5.8 | 5213863 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 10 | 492.45 | 22.84 | 588.93 | 611.77 | 228.4 | 5889.3 | 6117.7 | 0.3244%
5.9 | 5213440 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 10 | 281 | 49.26 | 299.82 | 349.08 | 492.6 | 2998.2 | 3490.8 | 0.1851%
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 14749.99 | 0.7821%
6.1 | 00000016 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 7782.68 | 1.21 | 1.13 | 0.37 | 1.5 | 8794.4284 | 2879.5916 | 11674.02 | 0.619%
6.2 | 00000036 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 2476.03 | 120.82 | 2955.15 | 3075.97 | 120.82 | 2955.15 | 3075.97 | 0.1631%
[9 empty] | Totais -> | 248.785,32 | 1.637.046,52 | 1.885.831,84
[9 empty] | Total sem BDI |  | 1544538.3
[9 empty] | Total do BDI |  | 341293.54
[9 empty] | Total Geral |  | 1885831.84
_______________________________________________________________ Eng. Civil Rodrigo Skrsypcsak CREA/RS 216.145

## Eventograma
EVENTOGRAMA – PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PAULO MALLMANN
NOME DO EVENTO | CRITÉRIO PARA PAGAMENTO | ITENS ORÇAMENTO | VALOR
Administração Local | Proporcional ao avanço físico global acumulado do mês. Paga-se 12,50% a cada sempre que o “%” medido atingir o que estava previsto no cronograma físico-financeiro para o mês. | 1.2 | 135442.88
Serviços preliminares | Instalação da placa de obra e mobilização de equipamentos | 1.1 + 1.3 (100%) | 4732.02
Terraplenagem trecho 1 | Terraplenagem completa entre estacas 0 e 200 | 2 (20%) | 86913.02
Terraplenagem trecho 2 | Terraplenagem completa entre estacas 200 e 400 | 2 (20%) | 86913.02
Terraplenagem trecho 3 | Terraplenagem completa entre estacas 400 e 600 | 2 (20%) | 86913.02
Terraplenagem trecho 4 | Terraplenagem completa entre estacas 600 e 800 | 2 (20%) | 86913.02
Terraplenagem trecho 5 | Terraplenagem completa entre estacas 800 e 1.091,24 | 2 (20%) | 86913.02
Drenagem trecho 1 e 2 | Drenagem completa entre estacas 0 e 400 | 3 (26%) | 16637.13
Drenagem trecho 3 | Drenagem completa entre estacas 400 e 600 | 3 (18%) | 11518.01
Drenagem trecho 4 | Drenagem completa entre estacas 600 e 800 | 3 (9%) | 5759
Drenagem trecho 5 | Drenagem completa entre estacas 800 e 1.091,24 | 3 (47%) | 30074.84
Brita anti-extrusiva | Execução, carga e transporte de brita anti-extrusiva – trecho completo | 4.1 a 4.3 (100%) | 57974.31
Sub-base | Execução, carga e transporte de sub-base – trecho completo | 4.4 a 4.6 (100%) | 239210.72
Base + imprimação | Execução, carga e transporte de base e imprimação – trecho completo | 4.7 a 4.11 (100%) | 329019.38
Pavimentação | Execução da camada asfáltica do trecho completo | 4.12 a 4.18 (100%) | 537851.39
Sinalização | Execução de sinalização no trecho completo | 5 (100%) | 68297.07
Serviços complementares | Desmobilização de equipamentos e limpeza final da obra | 6 (100%) | 14749.99
|  | TOTAL = | 1885831.84
Observações.:
1) O valor do evento de administração local e serviços topográficos é total, mas conforme estabelecido nos critérios de pagamento, paga-se proporcional ao avanço da obra.
2) A terraplenagem e drenagem foram dividas em trechos para que se possibilite pagamentos parciais nestes serviços que são de longa duração. Os trechos não necessitam seguir necessariamente a sequencia aqui apresentada, mas o pagamento de cada trecho só ocorrerá quando ele estiver 100% pronto.
3) Os valores expostos são relativos a planilha orçamentária do edital. Devem ser adaptados para a proposta das empresas, considerando-se os itens e percentuais descritos para cada evento.
Eng. Civil Rodrigo Skrsypcsak CREA/RS 216.145