## Orçamento
Número: 55 |  | BDI Padrão: 22,880%
SINAPI: RS 1/2026 ORSE: SE 2/2026 | Obra: CRAS + Subsolo - II
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias
1 | SERVIÇOS INICIAIS - CRAS | 100,00% 1.316,53 | 100,00% R$1.316,53 | - | - | - | - | -
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - CRAS | 100,00% 13.524,41 | 90,00% R$12.171,97 | - | - | - | - | 10,00% R$1.352,44
3 | ALVENARIA - CRAS | 100,00% 35.630,43 | 70,00% R$24.941,30 | 30,00% R$10.689,13 | - | - | - | -
4 | REVESTIMENTOS - CRAS | 100,00% 31.620,39 | 30,00% R$9.486,12 | 50,00% R$15.810,19 | 20,00% R$6.324,08 | - | - | -
5 | ESQUADRIAS - CRAS | 100,00% 66.234,56 | - | - | 100,00% R$66.234,56 | - | - | -
6 | PINTURA - CRAS | 100,00% 34.665,05 | - | - | - | - | 60,00% R$20.799,03 | 40,00% R$13.866,02
7 | ELÉTRICO - CRAS | 100,00% 18.515,04 | 50,00% R$9.257,52 | 30,00% R$5.554,51 | - | - | - | 20,00% R$3.703,01
8 | ESTRUTURA METÁLICA - FACHADA CRAS | 100,00% 14.888,54 | - | - | - | 100,00% R$14.888,54 | - | -
9 | REFORMA TELHADO - CRAS | 100,00% 10.218,50 | 100,00% R$10.218,50 | - | - | - | - | -
10 | GUICHÊS e DIVISÓRIAS - CRAS | 100,00% 12.258,27 | - | - | - | - | - | 100,00% R$12.258,27
11 | HIDROSSANITÁRIO - CRAS | 100,00% 2.124,15 | 100,00% R$2.124,15 | - | - | - | - | -
12 | SUBSOLO - ALVENARIA | 100,00% 42.755,80 | - | 50,00% R$21.377,90 | 50,00% R$21.377,90 | - | - | -
13 | SUBSOLO - HIDRÁULICA | 100,00% 9.583,40 | 30,00% R$2.875,02 | - | 30,00% R$2.875,02 | 40,00% R$3.833,36 | - | -
14 | SUBSOLO - ELÉTRICA | 100,00% 9.888,00 | 20,00% R$1.977,60 | 40,00% R$3.955,20 | - | - | - | 40,00% R$3.955,20
15 | SUBSOLO - REVESTIMENTOS | 100,00% 24.515,21 | - | 40,00% R$9.806,08 | 60,00% R$14.709,43 | - | - | -
16 | SUBSOLO - ESQUADRIAS | 100,00% 38.142,94 | - | - | - | 50,00% R$19.071,47 | - | 50,00% R$19.071,47
17 | SUBSOLO - PINTURA | 100,00% 17.257,86 | - | - | - | - | 80,00% R$13.806,29 | 20,00% R$3.451,57
18 | SUBSOLO - ACABAMENTOS | 100,00% 23.718,70 | - | - | - | 60,00% R$14.231,22 | 30,00% R$7.115,61 | 10,00% R$2.371,87
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$406.857,78 | 18,28% R$74.368,71 | 16,52% R$67.193,01 | 27,41% R$111.520,69 | 12,79% R$52.024,59 | 10,25% R$41.720,93 | 14,75% R$60.029,85
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 18,28% R$74.368,71 | 34,79% R$141.561,72 | 62,20% R$253.082,41 | 74,99% R$305.107,00 | 85,25% R$346.827,93 | 100,00% R$406.857,78
| Total | 406857.78