## Buttons
| Obra |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| QUADRA - VILA SÃO JORGE_REV03 |  | 21.45% |  | Não Desonerado: Horista: 112,77% Mensalista: 69,88%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 367835.5273 | 73567.1055 | 73567.1055 | 73567.1055 | 73567.1055 | 73567.1055
2 | ESTRUTURA | 100% | 20% |  | 70% | 10%
|  | 215042.6102 | 43008.522 | 0 | 150529.8271 | 21504.261 | 0
3 | ESTRUTURA METÁLICA | 100% |  | 75% | 25%
|  | 319832.9164 | 0 | 239874.6873 | 79958.2291 | 0 | 0
4 | ARQUITETÔNICO | 100% | 20% | 20% | 20% | 25% | 15%
|  | 260670.7658 | 52134.1532 | 52134.1532 | 52134.1532 | 65167.6914 | 39100.6149
5 | INCÊNDIO | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 2681.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.531
6 | DRENAGEM | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 46044.8135 | 0 | 0 | 23022.4067 | 23022.4067 | 0
7 | ELÉTRICA | 100% | 5% | 5% |  | 80% | 10%
|  | 36206.1376 | 1810.3069 | 1810.3069 | 0 | 28964.9101 | 3620.6138
8 | SPDA | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 79678.0901 | 0 | 0 | 0 | 39839.0451 | 39839.0451
9 | LIMPEZA | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 2000.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.5628
Porcentagem |  |  | 12.82% | 27.62% | 28.51% | 18.95% | 12.09%
Custo |  |  | 170520.0875 | 367386.2528 | 379211.7215 | 252065.4198 | 160809.4729
Porcentagem Acumulado |  |  | 12.82% | 40.44% | 68.96% | 87.91% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 170520.0875 | 537906.3403 | 917118.0618 | 1169183.4816 | 1329992.9545
_______________________________________________________________ ENG. CIIVL ZADER SCHEMEGEL CREA RS 143.409