## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, ESQUINA COM A RUA SETE DE SETEMBRO - DONA FRANCISCA/RS
[6 empty] | 22% | 1.22
Item | Descrição | Quantidade | Uni. | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário com BDI | Total | Código SINAPI
1. | Administração Local
1.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 30 | h | 146.28 | 178.4616 | 5353.848 | 90778
1.2 | Mestre de obras com encargos complementares | 45 | h | 126.87 | 154.7814 | 6965.163 | 90780
| Total de Administração Local |  |  |  |  | 12319.011
2. | Serviços Preliminares
2.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira | 2.88 | m² | 495.57 | 604.5954 | 1741.2348 | 103689
2.2 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras | 94.5 | m² | 0.71 | 0.8662 | 81.8559 | 98525
2.3 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações | 46.5 | m | 65.2 | 79.544 | 3698.796 | 99059
| Total de Serviços Preliminares |  |  |  |  | 5521.8867
3. | Fundações
3.1 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização) | 72 | m | 130.15 | 158.783 | 11432.376 | 100897
3.2 | Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro=10,0mm | 222.12 | kg | 10.89 | 13.2858 | 2951.0419 | 95577
3.3 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro=5,0mm | 89.91 | kg | 16.56 | 20.2032 | 1816.4697 | 95583
3.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 2 utilizações | 74 | m² | 91.56 | 111.7032 | 8266.0368 | 96533
3.5 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10mm - montagem | 182.63 | kg | 13.13 | 16.0186 | 2925.4769 | 104919
3.6 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem | 98.9 | kg | 17.46 | 21.3012 | 2106.6887 | 104916
3.7 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30MPa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento | 5.92 | m³ | 795.73 | 970.7906 | 5747.0804 | 96555
3.8 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 74 | m² | 49.37 | 60.2314 | 4457.1236 | 98557
| Total de Fundações |  |  |  |  | 39702.294
4. | Pilares
4.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações | 52.32 | m² | 154.16 | 188.0752 | 9840.0945 | 92415
4.2 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5mm - montagem | 367.48 | kg | 9 | 10.98 | 4034.9304 | 92763
4.3 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem | 60.43 | kg | 9.45 | 11.529 | 696.6975 | 92759
4.4 | Concretagem de pilares, fck = 25MPa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento | 2.62 | m³ | 1031.64 | 1258.6008 | 3297.5341 | 103669
| Total de Pilares |  |  |  |  | 17869.2564
5. | Vigas
5.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa resinada, 2 utilizações | 44.4 | m² | 203.59 | 248.3798 | 11028.0631 | 92451
5.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Montagem | 182.63 | kg | 11.27 | 13.7494 | 2511.0529 | 92762
5.3 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem | 76.08 | kg | 9.45 | 11.529 | 877.1263 | 92759
5.4 | Concretagem de vigas e lajes, fck = 25MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento | 3.33 | m³ | 1052.49 | 1284.0378 | 4275.8459 | 103682
| Total de Vigas |  |  |  |  | 18692.0882
6. | Laje
6.1 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forrom enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje "LT" = 12cm (enchimento + capa) = (8+4) | 94.5 | m² | 173.63 | 211.8286 | 20017.8027 | 101964
| Total de Lajes |  |  |  |  | 20017.8027
7. | Alvenaria
7.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19x19x29cm (espessura de 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | 241.87 | m² | 103.02 | 125.6844 | 30399.2858 | 103362
7.2 | Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de 10cm | 15.4 | m | 41.66 | 50.8252 | 782.7081 | 105030
7.3 | Verga moldada in loco em concreto, espessura de 10cm | 22.7 | m | 53.59 | 65.3798 | 1484.1215 | 105204
| Total de Alvenaria |  |  |  |  | 32666.1154
8. | Cobertura
8.1 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial térreo, incluso transporte vertical | 140.62 | m² | 23.97 | 29.2434 | 4112.2069 | 100382
8.2 | Trama de madeira composta por terça para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | 140.62 | m² | 25.93 | 31.6346 | 4448.4575 | 92543
8.3 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior de 10º, com até duas águas, incluso içamento | 113.74 | m² | 49.61 | 60.5242 | 6884.0225 | 94207
8.4 | Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e = 0,6mm, para telhado, com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento | 26.88 | m² | 81.97 | 100.0034 | 2688.0914 | 94449
| Total de Cobertura |  |  |  |  | 18132.7783
9. | Contrapiso
9.1 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória | 88.58 | m² | 0.78 | 0.9516 | 84.2927 | 97084
9.2 | Lastro com material granular (pedra britada nº 2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10cm* | 8.86 | m³ | 181.42 | 221.3324 | 1961.0051 | 96624
9.3 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | 8.86 | m³ | 781.98 | 954.0156 | 8452.5782 | 96620
9.4 | Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-92, (1,48kg/m²), diâmetro do fio=4,2mm, largura 2,45x60m de comprimento, espaçamento da malha=15x15cm | 88.58 | m² | 13.32 | 16.2504 | 1439.4604 | 21141
9.5 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 L | 88.58 | m² | 770.27 | 939.7294 | 83241.2303 | 87298
| Total de Contrapiso |  |  |  |  | 95178.5667
10. | Revestimentos Internos - Paredes
10.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | 184.17 | m² | 4.91 | 5.9902 | 1103.2151 | 87879
10.2 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas | 135.1 | m² | 27.88 | 34.0136 | 4595.2374 | 87547
10.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | 135.1 | m² | 4.02 | 4.9044 | 662.5844 | 88485
10.4 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | 135.1 | m² | 14.1 | 17.202 | 2323.9902 | 88489
10.5 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas | 49.07 | m² | 26.52 | 32.3544 | 1587.6304 | 87549
10.6 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes | 49.07 | m² | 69.1 | 84.302 | 4136.6991 | 87273
| Total de Revestimento Internos - Paredes |  |  |  |  | 14409.3567
11. | Revestimentos Internos - Teto
11.1 | Chapisco aplicado no teto, com rolo par textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual | 94.5 | m² | 7.47 | 9.1134 | 861.2163 | 87881
11.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa, traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas | 94.5 | m² | 34.37 | 41.9314 | 3962.5173 | 90408
11.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão | 94.5 | m² | 5.05 | 6.161 | 582.2145 | 88484
11.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | 94.5 | m² | 16.64 | 20.3008 | 1918.4256 | 88488
| Total de Revestimentos Internos - Teto |  |  |  |  | 7324.3737
12. | Revestimentos Internos - Piso
12.1 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m² | 6.75 | m² | 63.91 | 77.9702 | 526.2988 | 87250
12.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m² | 73.37 | m² | 54.89 | 66.9658 | 4913.2807 | 87251
12.3 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | 44.2 | m | 9.01 | 10.9922 | 485.8552 | 88649
| Total de Revestimentos Internos - Piso |  |  |  |  | 5925.4348
13. | Revestimentos Externos - Paredes e Piso
13.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | 172.91 | m² | 8.82 | 10.7604 | 1860.5808 | 87905
13.2 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm | 172.91 | m² | 58.89 | 71.8458 | 12422.8573 | 87775
13.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | 172.91 | m² | 4.02 | 4.9044 | 848.0198 | 88485
13.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | 172.91 | m² | 14.1 | 17.202 | 2974.3978 | 88489
13.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área menor que 5m² | 4.85 | m² | 75.04 | 91.5488 | 444.0117 | 87249
13.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm | 2.4 | m | 9.01 | 10.9922 | 26.3813 | 88649
| Total de Revestimentos Externos - Paredes e Piso |  |  |  |  | 18576.2486
14. | Esquadrias
14.1 | Kit de porta de madeira para pintura, maciça (pesada ou superpesada), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | 1 | unid. | 1613.09 | 1967.9698 | 1967.9698 | 91317
14.2 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | 1 | unid. | 1561.3 | 1904.786 | 1904.786 | 90844
14.3 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | 1 | unid. | 1456 | 1776.32 | 1776.32 | 90843
14.4 | Pintura tinta de acabamaneto (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos | 5.46 | m² | 17.66 | 21.5452 | 117.6368 | 102218
14.5 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios | 1 | unid. | 4140.94 | 5051.9468 | 5051.9468 | 102185
14.6 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/requadro 6 a 14cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/alizar, dimensões 100x120cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação | 7.68 | m² | 438.31 | 534.7382 | 4106.7894 | 94570
14.7 | Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8mm (cada camada de 4mm) - colocado | 5.54 | m² | 525.18 | 640.7196 | 3549.5866 | 34391
| Total de Esquadrias |  |  |  |  | 18475.0354
15. | Instalações Elétricas
15.1 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | 84.45 | m | 17.03 | 20.7766 | 1754.5839 | 91847
15.2 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | 38.5 | m | 19.78 | 24.1316 | 929.0666 | 91857
15.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | 391.8 | m | 3.35 | 4.087 | 1601.2866 | 91924
15.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | 392.6 | m | 4.86 | 5.9292 | 2327.8039 | 91926
15.5 | Caixa de passagem/derivação/luz, octogonal 4x4, em aço esmaltada, com fundo móvel simples (FMS) | 14 | unid. | 3.47 | 4.2334 | 59.2676 | 10569
15.6 | Caixa de passagem, em PVC, de 4"x2", para eletroduto flexível corrugado | 21 | unid. | 2.86 | 3.4892 | 73.2732 | 1872
15.7 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação | 6 | unid. | 11.14 | 13.5908 | 81.5448 | 93654
15.8 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 12 | unid. | 34.88 | 42.5536 | 510.6432 | 92000
15.9 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 1 | unid. | 39.29 | 47.9338 | 47.9338 | 91996
15.10 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 2 | unid. | 50.66 | 61.8052 | 123.6104 | 91992
15.11 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 3 | unid. | 33.28 | 40.6016 | 121.8048 | 91953
15.12 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 5 | unid. | 50.64 | 61.7808 | 308.904 | 91959
15.13 | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 1 | unid. | 68.02 | 82.9844 | 82.9844 | 91967
| Total de Instalações Elétricas |  |  |  |  | 8022.7072
16. | Instalações Hidrossanitárias
16.1 | Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | 36.5 | m | 26.77 | 32.6594 | 1192.0681 | 89356
16.2 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 4 | m | 24.6 | 30.012 | 120.048 | 89711
16.3 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | 20 | m | 33.85 | 41.297 | 825.94 | 89800
16.4 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m para rede de esgoto | 2 | unid. | 602.42 | 734.9524 | 1469.9048 | 97902
16.5 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação | 3 | unid. | 128.34 | 156.5748 | 469.7244 | 89987
| Total de Instalações Hidrossanitárias |  |  |  |  | 4077.6853
17. | Instalações de Rede Pluvial
17.1 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical | 32.1 | m | 73.81 | 90.0482 | 2890.5472 | 94227
17.2 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical | 37.8 | m | 59.31 | 72.3582 | 2735.14 | 94231
17.3 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | 4 | m | 39.96 | 48.7512 | 195.0048 | 89578
| Total de Instalações de Rede Pluvial |  |  |  |  | 5820.692
18. | Equipamentos Hidrossanitários
18.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação | 2 | unid. | 573.62 | 699.8164 | 1399.6328 | 86888
18.2 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluso difão flexóvel em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástivo e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação | 1 | unid. | 334.47 | 408.0534 | 408.0534 | 86943
18.3 | Bancada granito cinza, 50x60cm, incluso cuba de embutir oval louça branca 35x50cm, válvula metal cromado, sifão flexível, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação | 2 | unid. | 1050.26 | 1281.3172 | 2562.6344 | 93396
18.4 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm | 3 | unid. | 319.45 | 389.729 | 1169.187 | 36081
| Total de equipamentos hidrossanitários |  |  |  |  | 5539.5076
19. | Iluminação
19.1 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13W - fornecimento e instalação | 14 | unid. | 30.73 | 37.4906 | 524.8684 | 103782
| Total de Equipamentos de Iluminação |  |  |  |  | 524.8684
| Total do Orçamento |  |  |  |  | 348795.709
| Dona Francisca, maio de 2026. |  |  | __________________________________
Responsável Técnico

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, ESQUINA COM A RUA SETE DE SETEMBRO - DONA FRANCISCA/RS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | 1ª PARCELA |  | 2ª PARCELA |  | 3ª PARCELA
|  |  |  | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$
1 | Administração Local | 12319.011 | 3.532% | 33.33% | 4105.93 | 33.33% | 4105.93 | 33.34% | 4107.16
2 | Serviços Preliminares | 5521.8867 | 1.583% | 100% | 5521.89 |  | 0 |  | 0
3 | Fundações | 39702.294 | 11.38% | 100% | 39702.29 |  | 0 |  | 0
4 | Superestrutura - Pilares | 17869.2564 | 5.123% | 50% | 8934.63 | 50% | 8934.63 |  | 0
5 | Superestrutura - Vigas | 18692.0882 | 5.359% | 50% | 9346.04 | 50% | 9346.04 |  | 0
6 | Superestrutura - Laje | 20017.8027 | 5.739% |  | 0 | 100% | 20017.8 |  | 0
7 | Alvenaria | 32666.1154 | 9.365% | 30% | 9799.83 | 30% | 9799.83 | 40% | 13066.45
8 | Cobertura | 18132.7783 | 5.199% |  | 0 |  | 0 | 100% | 18132.78
9 | Contrapiso | 95178.5667 | 27.29% | 20% | 19035.71 | 60% | 57107.14 | 20% | 19035.71
10 | Revestimentos Internos - Paredes | 14409.3567 | 4.131% |  | 0 | 80% | 11527.49 | 20% | 2881.87
11 | Revestimentos Internos - Teto | 7324.3737 | 2.1% |  | 0 | 80% | 5859.5 | 20% | 1464.87
12 | Revestimentos Internos - Piso | 5925.4348 | 1.699% |  | 0 |  | 0 | 100% | 5925.43
13 | Revestimentos Externos - Paredes e Piso | 18576.2486 | 5.326% |  | 0 |  | 0 | 100% | 18576.25
14 | Esquadrias | 18475.0354 | 5.297% |  | 0 |  | 0 | 100% | 18475.04
15 | Instalações Elétricas | 8022.7072 | 2.3% |  | 0 | 50% | 4011.35 | 50% | 4011.35
16 | Instalações Hidrossanitárias | 4077.6853 | 1.169% |  | 0 | 50% | 2038.84 | 50% | 2038.84
17 | Instalações de Rede Pluvial | 5820.692 | 1.669% |  | 0 |  | 0 | 100% | 5820.69
18 | Equipamentos Hidrossanitários | 5539.5076 | 1.588% |  | 0 |  | 0 | 100% | 5539.51
19 | Iluminação | 524.8684 | 0.1505% |  | 0 |  | 0 | 100% | 524.87
TOTAL |  | 348795.709 | 100% | 27.65% | 96446.32 | 38.06% | 132748.55 | 34.29% | 119600.82
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 27.65% | 96446.32 | 65.71% | 229194.87 | 100% | 348795.709
| Dona Francisca, maio de 2026. |  |  |  |  | __________________________________
Responsável Técnico