## Orçamento
Lombadas e Faixas Elevadas
PASSO FUNDO
Item | Codigo | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário (R$) |  | Total Unitário (R$) | Custo Total (R$)
[5 empty] | SINAPI ou SICRO (R$) | BDI (R$)
1 |  | Execução de Lombadas e Faixa Elevada (Incluso mobilização, desmob, pintura, carga, execução e transporte) | [5 empty] | 368845.05
1.1 | Composição | Execução de Lombada Tipo A, incluso pintura de ligação, transporte, mob e desmob, carga e execução | m | 321.8 | 443.86 | 106.3489 | 550.21 | 177057.58
1.2 | Composição | Execução de Faixa Elevada, incluso pintura de ligação, transporte, mob e desmob, carga e execução | m | 88.5 | 1748.22 | 418.8735 | 2167.09 | 191787.47
[7 empty] | Total | 368845.05
SINAPI 06/26 Não desonerado
BDI 23,96

## Orçamento_para_preenchimento
Lombadas e Faixas Elevadas
PASSO FUNDO
Item | Codigo | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário (R$) |  | Total Unitário (R$) | Custo Total (R$)
[5 empty] | SINAPI ou SICRO (R$) | BDI (R$)
1 |  | Execução de Lombadas e Faixa Elevada (Incluso mobilização, desmob, pintura, carga, execução e transporte) | [5 empty] | 0
1.1 | Composição | Execução de Lombada Tipo A, incluso pintura de ligação, transporte, mob e desmob, carga e execução | m | 321.8 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Composição | Execução de Faixa Elevada, incluso pintura de ligação, transporte, mob e desmob, carga e execução | m | 88.5 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 0
SINAPI 06/26 Não desonerado
BDI 23,96

## Composição
Composição CBUQ (BASE 95995 COM CHI X 4)
PAVI | Composição | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | Quantidade | Preço | Total
COMPOSICAO | Composição | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT, FAIXA C, EM USINA DE ASFALTI CONTÍNUA DE 80TON | T | 2.4 | 200.6928 | 481.6626
COMPOSICAO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.52 | 24.88 | 112.4576
COMPOSICAO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 245.15 | 19.7346
COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.2428 | 88.38 | 21.4587
COMPOSIÇÃO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIAVEL, POTENCIA 110HP | CHP | 0.0419 | 229.14 | 9.601
COMPOSIÇÃO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIAVEL, POTENCIA 110HP | CHI | 0.9624 | 94.65 | 91.0912
COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0464000 | 302.1 | 14.0174
COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.4284 | 59.13 | 25.3313
COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 154.76 | 5.2773
|  |  | Sub-Total (m³) |  |  | 780.6316
|  |  | Total (m³ para ton) |  |  | 325.2632
Lombada Tipo A
PAVI | Composição | Execução de Lombada TIPO A | M | Quantidade | Preço Unitário | Total sem bdi
COMPOSICAO | Composição | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | T | 0.57624 | 325.2632 | 187.43
COMPOSICAO | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 3.7 | 1.1272 | 4.17
COMPOSICAO | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIO COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 3.7 | 1.74 | 6.44
COMPOSICAO | 100986 | Carga de CBUQ, caminhão basculante 10m³ | m³ | 0.2401 | 10.26 | 2.46
INSUMO | ANP | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO 50/70, teor 6% | T | 0.034574 | 6066.4407 | 209.74
INSUMO | ANP | EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C | T | 0.001665 | 4363.7831 | 7.27
COMPOSICAO | 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT até 30km (30km) REFAP (BDI DIF) | txkm | 1.0872 | 1.61 | 1.75
COMPOSICAO | 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT excedente (256km) REFAP (BDI DIF) | txkm | 9.2773 | 0.61 | 5.66
COMPOSIÇÃO | 95878 | Transporte com caminhão basculante, DMT média 8,5km | txkm | 4.898 | 1.92 | 9.4
COMPOSIÇÃO | Composição | Mobilização e desmobilização (média de 4 lombadas/dia) e 10m por lombada | unid. | 0.025 | 381.6358 | 9.54
[5 empty] | TOTAL | 443.86
Faixa Elevada
PAVI | Composição | Faixa Elevada | M | Quantidade | Preço Unitário | Total sem BDI
COMPOSICAO | Composição | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | T | 2.34 | 325.2632 | 761.12
COMPOSICAO | Composição | PINTURA DE LIGAÇÃO (exclusive RR1C) | m² | 8 | 1.1272 | 9.02
COMPOSICAO | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIO COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 8 | 1.74 | 13.92
COMPOSICAO | 100986 | CARGA DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ | m³ | 0.975 | 10.26 | 10
INSUMO | ANP | EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C | T | 0.0036 | 4363.7831 | 15.71
INSUMO | ANP | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO 50/70, teor 6% | T | 0.1404 | 6066.4407 | 851.73
COMPOSICAO | 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT até 30km (30km) REFAP (BDI DIF) | txkm | 4.32 | 1.61 | 6.96
COMPOSICAO | 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT excedente (256km) REFAP (BDI DIF) | txkm | 36.864 | 0.61 | 22.49
COMPOSIÇÃO | 95878 | Transporte com caminhão basculante, DMT média 8,5km | txkm | 19.89 | 1.92 | 38.19
| Composição | Mobilização e desmobilização (média de 2 elevadas/dia) e 10m por elevada | unid. | 0.05 | 381.6358 | 19.08
[5 empty] | TOTAL | 1748.22
Cód SINAPI
|  | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020. Base 101021 | T | Quantidade | Valor Unit | Custo
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.3248 | 100 | 32.48
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 56.2 | 1.06 | 59.572 |  |  | 0,975*1*2,4
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.1998 | 114.01 | 22.7792
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0625 | 98.75 | 6.1719
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0048 | 186.27 | 0.8941
COMPOSICAO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0179 | 86.09 | 1.541
COMPOSICAO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0455 | 300.2 | 13.6591
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0455 | 24.83 | 1.1298
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 78.07 | 1.7722
COMPOSICAO | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0176 | 3006.08 | 52.907
COMPOSICAO | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0051 | 375.46 | 1.9148
COMPOSICAO | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 0.0176 | 329.48 | 5.7988
COMPOSICAO | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0.0051 | 14.28 | 0.072828
|  |  |  | Total |  | 200.6928
Composição pintura de ligação (base SINAPI 96402)
CBUQ | PAVI | Execução de pintura de ligação com RR2c | M3 | Qtd | Preço Unit. | Total
COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECANICA | CHP | 0.002 | 12.18 | 0.02436
COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECANICA | CHI | 0.004 | 6.12 | 0.02448
ANP | ANP | Emulsão asfáltica RR1-C | KG | 0.45
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR | CHP | 0.0004 | 296.45 | 0.11858
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE | H | 0.0055 | 24.83 | 0.13656
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS | CHP | 0.0017 | 143.88 | 0.2446
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS | CHI | 0.0038 | 53.29 | 0.2025
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR | CHI | 0.0051 | 73.74 | 0.37607
|  |  | Total m² |  |  | 1.1272
Mobilização e Desmobilização
Item | Cód SINAPI | Descrição | Quant | DMT (ida e volta | Veloc média | Tempo de transporte | Custo Transp. | Total (R$)
1 |  | Equipamentos de grande porte
2022-06-01 | 89883 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL | 1 | 17 | 60 | 0.28333 | 410.33 | 116.2602
2022-07-01 | 89883 | ROLO COMPACTADOR ESTATICO LISO AUTOPROPELIDO 58,5HP, FORÇA IMPACTO 6 A 9T, TIPO MULLER RT-82H OU EQUIV(INCL MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO) | 1 | 17 | 60 | 0.28333 | 410.33 | 116.2602
Total Equipamentos grande porte | [7 empty] | 232.5203
Ítem | Cód SINAPI | Descrição | Quant | DMT (ida e volta | Veloc. média | Tempo de | Custo Transp. | Total (R$)
2 |  | Veículos leves e caminhões comuns
2023-01-02 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX 2,5 X 7,00 X 0,50 M | 1 | 17 | 60 | 0.28333 | 241.8 | 68.51
2023-04-02 | 6259 | CAMINHÃO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE 6000L (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO) | 1 | 17 | 60 | 0.28333 | 284.49 | 80.6055
Total Veículos leves e caminhões comuns | [7 empty] | 149.1155
Total geral de mobilização e desmobilização de equipamentos | [7 empty] | 381.6358
DMT 01 | 9.3
DMT 02 | 7.7
Média | 8.5

## Composição_para_preenchimento
Composição CBUQ (BASE 95995 COM CHI X 4)
PAVI | Composição | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | Quantidade | Preço | Total
COMPOSICAO | Composição | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT, FAIXA C, EM USINA DE ASFALTI CONTÍNUA DE 80TON | T | 2.4 |  | 0
COMPOSICAO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.52 |  | 0
COMPOSICAO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 |  | 0
COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.2428 |  | 0
COMPOSIÇÃO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIAVEL, POTENCIA 110HP | CHP | 0.0419 |  | 0
COMPOSIÇÃO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIAVEL, POTENCIA 110HP | CHI | 0.9624 |  | 0
COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0464000 |  | 0
COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.4284 |  | 0
COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 |  | 0
|  |  | Sub-Total (m³) |  |  | 0
|  |  | Total (m³ para ton) |  |  | 0
Lombada Tipo A
PAVI | Composição | Execução de Lombada TIPO A | M | Quantidade | Preço Unitário | Total sem bdi
COMPOSICAO | Composição | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | T | 0.57624 |  | 0
COMPOSICAO | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 3.7 |  | 0
COMPOSICAO | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIO COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 3.7 |  | 0
COMPOSICAO | 100986 | Carga de CBUQ, caminhão basculante 10m³ | m³ | 0.2401 |  | 0
INSUMO | ANP | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO 50/70, teor 6% | T | 0.034574 |  | 0
INSUMO | ANP | EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C | T | 0.001665 |  | 0
COMPOSICAO | 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT até 30km (30km) REFAP (BDI DIF) | txkm | 1.0872 |  | 0
COMPOSICAO | 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT excedente (256km) REFAP (BDI DIF) | txkm | 9.2773 |  | 0
COMPOSIÇÃO | 95878 | Transporte com caminhão basculante, DMT média 8,5km | txkm | 4.898 |  | 0
COMPOSIÇÃO | Composição | Mobilização e desmobilização (média de 4 lombadas/dia) e 10m por lombada | unid. | 0.025 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
Faixa Elevada
PAVI | Composição | Faixa Elevada | M | Quantidade | Preço Unitário | Total sem BDI
COMPOSICAO | Composição | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | T | 2.34 |  | 0
COMPOSICAO | Composição | PINTURA DE LIGAÇÃO (exclusive RR1C) | m² | 8 |  | 0
COMPOSICAO | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIO COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 8 |  | 0
COMPOSICAO | 100986 | CARGA DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ | m³ | 0.975 |  | 0
INSUMO | ANP | EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C | T | 0.0036 |  | 0
INSUMO | ANP | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO 50/70, teor 6% | T | 0.1404 |  | 0
COMPOSICAO | 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT até 30km (30km) REFAP (BDI DIF) | txkm | 4.32 |  | 0
COMPOSICAO | 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT excedente (256km) REFAP (BDI DIF) | txkm | 36.864 |  | 0
COMPOSIÇÃO | 95878 | Transporte com caminhão basculante, DMT média 8,5km | txkm | 19.89 |  | 0
| Composição | Mobilização e desmobilização (média de 2 elevadas/dia) e 10m por elevada | unid. | 0.05 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
Cód SINAPI
|  | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020. Base 101021 | T | Quantidade | Valor Unit | Custo
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.3248 |  | 0
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 56.2 |  | 0 |  |  | 0,975*1*2,4
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.1998 |  | 0
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0625 |  | 0
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0048 |  | 0
COMPOSICAO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0179 |  | 0
COMPOSICAO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0455 |  | 0
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0455 |  | 0
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 |  | 0
COMPOSICAO | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0176 |  | 0
COMPOSICAO | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0051 |  | 0
COMPOSICAO | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 0.0176 |  | 0
COMPOSICAO | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0.0051 |  | 0
|  |  |  | Total |  | 0
Composição pintura de ligação (base SINAPI 96402)
CBUQ | PAVI | Execução de pintura de ligação com RR2c | M3 | Qtd | Preço Unit. | Total
COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECANICA | CHP | 0.002 |  | 0
COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECANICA | CHI | 0.004 |  | 0
ANP | ANP | Emulsão asfáltica RR1-C | KG | 0.45
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR | CHP | 0.0004 |  | 0
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE | H | 0.0055 |  | 0
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS | CHP | 0.0017 |  | 0
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS | CHI | 0.0038 |  | 0
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR | CHI | 0.0051 |  | 0
|  |  | Total m² |  |  | 0
Mobilização e Desmobilização
Item | Cód SINAPI | Descrição | Quant | DMT (ida e volta | Veloc média | Tempo de transporte | Custo Transp. | Total (R$)
1 |  | Equipamentos de grande porte
2022-06-01 | 89883 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL | 1 | 17 | 60 | 0.28333 |  | 0
2022-07-01 | 89883 | ROLO COMPACTADOR ESTATICO LISO AUTOPROPELIDO 58,5HP, FORÇA IMPACTO 6 A 9T, TIPO MULLER RT-82H OU EQUIV(INCL MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO) | 1 | 17 | 60 | 0.28333 |  | 0
Total Equipamentos grande porte | [7 empty] | 0
Ítem | Cód SINAPI | Descrição | Quant | DMT (ida e volta | Veloc. média | Tempo de | Custo Transp. | Total (R$)
2 |  | Veículos leves e caminhões comuns
2023-01-02 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX 2,5 X 7,00 X 0,50 M | 1 | 17 | 60 | 0.28333 |  | 0
2023-04-02 | 6259 | CAMINHÃO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE 6000L (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO) | 1 | 17 | 60 | 0.28333 |  | 0
Total Veículos leves e caminhões comuns | [7 empty] | 0
Total geral de mobilização e desmobilização de equipamentos | [7 empty] | 0
DMT 01 | 9.3
DMT 02 | 7.7
Média | 8.5

## Composições_ANP
Composição ANP
Tabela | Mês | Itens | Preço Unit.
ANP | 2026-06-26 | CAP 50/70 | 4.474
Imposto | 2026-06-26 | IMCS | 17
Imposto | 2026-06-26 | PIS e COFINS | 9.25
Fórmula | ( / (1-0,17-0,0925)) |  | 6.0664
Preço total sem BDI (Ton) |  |  | 6066.4407
Composição ANP
Tabela | Mês | Itens | Preço Unit.
ANP | 2026-06-26 | RR1C | 3.2183
Imposto | 2026-06-26 | IMCS | 17
Imposto | 2026-06-26 | PIS e COFINS em Produtos | 9.25
Fórmula | =((3,21829) / (1-0,17-0,0925)) |  | 4.3638
Preço total sem BDI (Ton) |  |  | 4363.7831

## Composição_Anp_para_Preenchimen
Composição ANP
Tabela | Mês | Itens | Preço Unit.
ANP | 2026-06-26 | CAP 50/70
Imposto | 2026-06-26 | IMCS | 17
Imposto | 2026-06-26 | PIS e COFINS | 9.25
Fórmula | ( / (1-0,17-0,0925)) |  | 0
Preço total sem BDI (Ton) |  |  | 0
Composição ANP
Tabela | Mês | Itens | Preço Unit.
ANP | 2026-06-26 | RR1C
Imposto | 2026-06-26 | IMCS | 17
Imposto | 2026-06-26 | PIS e COFINS em Produtos | 9.25
Fórmula | =((3,21829) / (1-0,17-0,0925)) |  | 0
Preço total sem BDI (Ton) |  |  | 0

## BDI
BDI Não Desonerado
BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
AC | Administração central | 4.67%
SG | Seguros e garantias | 0.74%
R | Riscos | 0.97%
DF | Despesas financeiras | 1.15%
L | Lucro | 8.69%
CP | PIS/COFINS | 3.65%
ISS | IMPOSTO MUNICIPAL | 2%
CPRB | Contribuição previdenciária
| PERCENTUAL TOTAL | 23.96%
,
O valor do BDI foi calculado com o emprego da seguinte fórmula:
| (1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L)) | -1
1-I

## BDI_para_preenchimento
BDI Não Desonerado
BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
AC | Administração central
SG | Seguros e garantias
R | Riscos
DF | Despesas financeiras
L | Lucro
CP | PIS/COFINS
ISS | IMPOSTO MUNICIPAL
CPRB | Contribuição previdenciária
| PERCENTUAL TOTAL | 0%
,
O valor do BDI foi calculado com o emprego da seguinte fórmula:
| (1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L)) | -1
1-I

## Encargos Sociais
ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA: MENSALISTA SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário educação | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
B1 | Repouso semanal remunerado | 0%
B2 | Feriados | 0%
B3 | Auxílio - enfermidade | 0.65%
B4 | 13° salário | 8.33%
B5 | Licença paternidade | 0.05%
B6 | Faltas justificadas | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 0%
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.07%
B9 | Férias gozadas | 7.38%
B10 | Salário maternidade | 0.03%
C1 | Aviso prévio indenizado | 3.76%
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.09%
C3 | Férias indenizadas | 2.99%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 2.47%
C5 | Indenização adicional | 0.32%
D1 | Reincidência do grupo "A" sobre grupo "B" | 6.28%
D2 | Reincidência do grupo "A" sobre “C2” e reincidência do FGTS sobre “C1” | 0.33%
| PERCENTUAL TOTAL | 70.11%

## Encargos_Sociais_para_preenchim
ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA: MENSALISTA SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário educação
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
B1 | Repouso semanal remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxílio - enfermidade
B4 | 13° salário
B5 | Licença paternidade
B6 | Faltas justificadas
B7 | Dias de chuva
B8 | Auxílio acidente de trabalho
B9 | Férias gozadas
B10 | Salário maternidade
C1 | Aviso prévio indenizado
C2 | Aviso prévio trabalhado
C3 | Férias indenizadas
C4 | Depósito rescisão sem justa causa
C5 | Indenização adicional
D1 | Reincidência do grupo "A" sobre grupo "B"
D2 | Reincidência do grupo "A" sobre “C2” e reincidência do FGTS sobre “C1”
| PERCENTUAL TOTAL | 0%

## Cronograma
Local: | Passo Fundo
Ítem | Descrição | R$ | % | Execução
|  |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Execução de Lombadas e Faixa Elevada (Incluso mobilização, desmob, pintura, carga, execução e transporte) | 368845.05 | 100% | 33.33% | 122948.35 | 33.33% | 122948.35 | 33.33% | 122948.35
Total |  | 368845.05 | 100% | 33.33% | 122948.35 | 33.33% | 122948.35 | 33.33% | 122948.35
Acumulado |  |  |  | 33.33% | 122948.35 | 66.67% | 245896.7 | 100% | 368845.05

## Cronograma_para_preenchimento
Local: | Passo Fundo
Ítem | Descrição | R$ | % | Execução
|  |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Execução de Lombadas e Faixa Elevada (Incluso mobilização, desmob, pintura, carga, execução e transporte) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Total |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Acumulado |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## Quantitativo para composiçao
e |  |  |  |  | Área da Seção | Obs
Item | Unid | Quantidade por metro linear (Ton) | Produção Equipe | Lombada Tipo A | 0.2401 | Foi feito esta composição com 0,10m de altura, considerando um raio de 16,25
Lombada Tipo A | m | 0.57624 | 40m/dia | Faixa Elevada | 0.975 | Foi feito esta composição com 8,0m de comprimento e 0,15m de altura, considerando uma rampa de 1,5m para cada lado e 5m de base
Faixa Elevada | m | 2.34 | 20m/dia