## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MUNICIPIO DE TUCUNDUVA - LOTEAMENTO BELA VISTA II | SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2024 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 12/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro | 27,11% |  | Não Desonerado: Horista: 90,22% Mensalista: 51,86%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 4.976,52 | 30,00% 1.492,96 | 40,00% 1.990,61 | 30,00% 1.492,96
2 | POSTES E ESTRUTURAS | 100,00% 59.287,40 | 50,00% 29.643,70 | 50,00% 29.643,70
3 | TRANSFORMADOR E EQUIPAMENTOS | 100,00% 26.703,93 |  | 50,00% 13.351,97 | 50,00% 13.351,97
4 | CONDUTORES | 100,00% 57.093,03 |  | 50,00% 28.546,52 | 50,00% 28.546,52
5 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100,00% 15.213,26 |  | 50,00% 7.606,63 | 50,00% 7.606,63
Porcentagem |  |  | 19,07% | 49,7% | 31,23%
Custo |  |  | 31.136,65 | 81.139,41 | 50.998,06
Porcentagem Acumulado |  |  | 19,07% | 68,77% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 31.136,65 | 112.276,06 | 163.274,14
| Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho CREA – RS: 134651 |  | Município de Tucunduva Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 87.612.792/0001-33