## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MUNICIPIO DE TUCUNDUVA - EMEI MUNDO DO SABER | SINAPI - 01/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 02/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2024 - Sergipe SETOP - 10/2024 - Minas Gerais AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás EMOP - 01/2025 - Rio de Janeiro | 26,41% |  | Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 12.797,55 | 50,00% 6.398,78 | 50,00% 6.398,78
2 | MURRETA | 100,00% 2.681,85 | 100,00% 2.681,85
3 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 100,00% 58.196,28 | 50,00% 29.098,14 | 50,00% 29.098,14
Porcentagem |  |  | 51,82% | 48,18%
Custo |  |  | 38.178,76 | 35.496,91
Porcentagem Acumulado |  |  | 51,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 38.178,76 | 73.675,68
_______________________________________________________________