## Sintético c MO MAT
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO (2026) RUA SANTO ONOFRE - VILA OPERÁRIA | SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul |  |  | 20,27% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SANTO ONOFRE | [8 empty] | 364762.97 | 100%
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 5017.49 | 1.376%
1.1.1 | 00000034 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINÁRIO | UND | 1 | 1823.78 | 0 | 2193.46 | 2193.46 | 0 | 2193.46 | 2193.46 | 0.6013%
1.1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 496.79 | 43.32 | 554.16 | 597.48 | 124.76 | 1595.98 | 1720.74 | 0.4717%
1.1.3 | 00000044 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - REF.SINAPI (78472) | m² | 1935.6 | 0.48 | 0.35 | 0.22 | 0.57 | 677.46 | 425.83 | 1103.29 | 0.3025%
1.2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 106150.45 | 29.1%
1.2.1 | 00000035 | Próprio | SARJETA DE CONCRETO USINADO, 30CM BASE X 6CM DE ALTURA | m | 692.31 | 50.42 | 26.14 | 34.5 | 60.64 | 18096.98 | 23884.69 | 41981.67 | 11.51%
1.2.2 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 692.31 | 56.56 | 15.5 | 52.52 | 68.02 | 10730.8 | 36360.12 | 47090.92 | 12.91%
1.2.3 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PARA REMOÇÃO DE MEIO-FIO | m³ | 62.31 | 8.68 | 3.69 | 6.74 | 10.43 | 229.92 | 419.97 | 649.89 | 0.1782%
1.2.4 | 101148 | SINAPI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DMT ATÉ 5KM DE MATERIAL DE BOTA FORA DE VALAS DE DRENAGEM, COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 | m³ | 62.31 | 15.5 | 3.06 | 15.58 | 18.64 | 190.66 | 970.79 | 1161.45 | 0.3184%
1.2.5 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 17.28 | 8.68 | 3.69 | 6.74 | 10.43 | 63.76 | 116.47 | 180.23 | 0.04941%
1.2.6 | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | m³ | 0.72 | 299.59 | 104.02 | 256.29 | 360.31 | 74.89 | 184.53 | 259.42 | 0.07112%
1.2.7 | 92811 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 6 | 57.09 | 29.79 | 38.87 | 68.66 | 178.74 | 233.22 | 411.96 | 0.1129%
1.2.8 | 00037453 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 6 | 128.38 | 0 | 154.4026 | 154.4 | 0 | 926.4 | 926.4 | 0.254%
1.2.9 | 93367 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 7.3 | 24.97 | 10.09 | 19.94 | 30.03 | 73.65 | 145.56 | 219.21 | 0.0601%
1.2.10 | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 2.88 | 180.32 | 9.28 | 207.59 | 216.87 | 26.72 | 597.86 | 624.58 | 0.1712%
1.2.11 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 148.56 | 2.83 | 0.32 | 3.08 | 3.4 | 47.53 | 457.57 | 505.1 | 0.1385%
1.2.12 | 00000055 | Próprio | CAIXA COLETORA TIPO 01 (1,20X1,20X1,50M) COM GRELHA DE FERRO | UN | 3 | 3364.55 | 1301.62 | 2744.92 | 4046.54 | 3904.86 | 8234.76 | 12139.62 | 3.328%
1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 237615.7 | 65.14%
1.3.1 | 101267 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 66.99 | 12 | 1.79 | 12.64 | 14.43 | 119.91 | 846.75 | 966.66 | 0.265%
1.3.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 191.4 | 3.03 | 1.09 | 2.55 | 3.64 | 208.62 | 488.07 | 696.69 | 0.191%
1.3.3 | 105752 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 38.28 | 160.11 | 9.76 | 182.8 | 192.56 | 373.61 | 6997.58 | 7371.19 | 2.021%
1.3.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1547.92 | 2.83 | 0.32 | 3.08 | 3.4 | 495.33 | 4767.59 | 5262.92 | 1.443%
1.3.5 | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 28.71 | 180.32 | 9.28 | 207.59 | 216.87 | 266.42 | 5959.91 | 6226.33 | 1.707%
1.3.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1270.16 | 2.83 | 0.32 | 3.08 | 3.4 | 406.45 | 3912.09 | 4318.54 | 1.184%
1.3.7 | 00000036 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO + IMPOSTOS SINAPI | m² | 191.4 | 5.27 | 0.35 | 5.98 | 6.33 | 66.99 | 1144.57 | 1211.56 | 0.3321%
1.3.8 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 1935.6 | 1.81 | 1.57 | 0.6 | 2.17 | 3038.89 | 1161.36 | 4200.25 | 1.152%
1.3.9 | 00000037 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, ANP + IMPOSTOS SINAPI | m² | 1727.91 | 2.82 | 0.44 | 2.95 | 3.39 | 760.28 | 5097.33 | 5857.61 | 1.606%
1.3.10 | 00000039 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE BINDER, EXCLUSIVE TRANSPORTE, CAMADA E=3cm | m³ | 51.84 | 1326.58 | 52.56 | 1542.91 | 1595.47 | 2724.71 | 79984.45 | 82709.16 | 22.67%
1.3.11 | 00000037 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, ANP + IMPOSTOS SINAPI | m² | 1727.91 | 2.82 | 0.44 | 2.95 | 3.39 | 760.28 | 5097.33 | 5857.61 | 1.606%
1.3.12 | 00000041 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, CAMADA E=3cm | m³ | 51.84 | 1459.29 | 66.29 | 1688.79 | 1755.08 | 3436.47 | 87546.87 | 90983.34 | 24.94%
1.3.13 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 4890.76 | 2.83 | 0.32 | 3.08 | 3.4 | 1565.04 | 15063.54 | 16628.58 | 4.559%
1.3.14 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 419.18 | 1.57 | 0.12 | 1.76 | 1.88 | 50.3 | 737.75 | 788.05 | 0.216%
1.3.15 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 6301.69 | 0.6 | 0.04 | 0.68 | 0.72 | 252.06 | 4285.15 | 4537.21 | 1.244%
1.4 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 6837.25 | 1.874%
1.4.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [8 empty] | 2262.76 | 0.6203%
1.4.1.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 230 | 6.77 | 2.54 | 5.6 | 8.14 | 584.2 | 1288 | 1872.2 | 0.5133%
1.4.1.2 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 11.4 | 28.49 | 16.78 | 17.48 | 34.26 | 191.29 | 199.27 | 390.56 | 0.1071%
1.4.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | 4574.49 | 1.254%
1.4.2.1 | 00000042 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA R-1 "PARE" | UN | 5 | 558.19 | 6.81 | 664.52 | 671.33 | 34.05 | 3322.6 | 3356.65 | 0.9202%
1.4.2.2 | 00000043 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA A-32b "PEDESTRE" | UN | 2 | 506.3 | 6.81 | 602.11 | 608.92 | 13.62 | 1204.22 | 1217.84 | 0.3339%
1.5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 5453.24 | 1.495%
1.5.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 146.28 | 170.72 | 5.21 | 175.93 | 1365.76 | 41.68 | 1407.44 | 0.3859%
1.5.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 126.87 | 145.55 | 7.03 | 152.58 | 2911 | 140.6 | 3051.6 | 0.8366%
1.5.3 | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 41.34 | 43.29 | 6.42 | 49.71 | 865.8 | 128.4 | 994.2 | 0.2726%
1.6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 3688.84 | 1.011%
1.6.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 692.31 | 1.8 | 1.43 | 0.73 | 2.16 | 990 | 505.38 | 1495.38 | 0.41%
1.6.2 | 00000034 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINÁRIO | UND | 1 | 1823.78 | 0 | 2193.46 | 2193.46 | 0 | 2193.46 | 2193.46 | 0.6013%
[9 empty] | Totais -> | 55.901,91 | 308.861,06 | 364.762,97
[9 empty] | Total sem BDI |  | 303359.49
[9 empty] | Total do BDI |  | 61403.48
[9 empty] | Total Geral |  | 364762.97
23 de Setembro de 2026
____________________________________________
Eng. Civil Luiz Augusto Dobal CREA RS 238129

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO (2026) RUA SANTO ONOFRE - VILA OPERÁRIA |  | SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul |  | 20,27% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000034 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINÁRIO | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | UND | 1 | 1823.78 | 1823.78
Insumo | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | Equipamento |  | H | 0.5 | 521.097 | 260.54
Insumo | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | Equipamento |  | H | 0.5 | 521.097 | 260.54
Insumo | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | Equipamento |  | H | 0.5 | 521.097 | 260.54
Insumo | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | Equipamento |  | H | 0.5 | 521.097 | 260.54
Insumo | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | Equipamento |  | H | 0.5 | 521.097 | 260.54
Insumo | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | Equipamento |  | H | 0.5 | 521.097 | 260.54
Insumo | E9666 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW | Equipamento |  | H | 0.5 | 521.097 | 260.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 369.68 |  | Valor com BDI => |  | 2193.46
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000044 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - REF.SINAPI (78472) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.48 | 0.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0075 | 25.81 | 0.19
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.001 | 80.62 | 0.08
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 34.6 | 0.06
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0025 | 25.63 | 0.06
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0025 | 24.37 | 0.06
Insumo | 00006204 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 13.83 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.57
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000035 | Próprio | SARJETA DE CONCRETO USINADO, 30CM BASE X 6CM DE ALTURA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | m | 1 | 50.42 | 50.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.498 | 25.81 | 12.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.498 | 31.11 | 15.49
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.47 | 2.5 | 6.17
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0224 | 630 | 14.11
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.004 | 100 | 0.4
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.05 | 28.17 | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 21.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.22 |  | Valor com BDI => |  | 60.64
1.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000055 | Próprio | CAIXA COLETORA TIPO 01 (1,20X1,20X1,50M) COM GRELHA DE FERRO | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 3364.55 | 3364.55
Composição Auxiliar | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | Lastro |  | m³ | 0.07 | 222.23 | 15.55
Composição Auxiliar | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 8.4 | 61.28 | 514.75
Composição Auxiliar | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | Lastro |  | m³ | 0.07 | 821.2 | 57.48
Composição Auxiliar | 00000056 | Próprio | GRELHA DE FERRO PARA CAIXA 1,20 X 1,20 COM TRILHO TR-25 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 1520.22 | 1520.22
Composição Auxiliar | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas |  | m² | 8.4 | 149.59 | 1256.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1082.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 1082.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 681.99 |  | Valor com BDI => |  | 4046.54
1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000036 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO + IMPOSTOS SINAPI | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 5.27 | 5.27
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0017 | 141.06 | 0.23
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.001 | 290.05 | 0.29
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0049 | 73.77 | 0.36
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002 | 12.18 | 0.02
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.004 | 6.12 | 0.02
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0041 | 53.29 | 0.21
Insumo | 00000001 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (ANP RS ACRESCIDO DE ICMS RIO GRANDE DO SUL) | Material |  | kg | 1.2 | 3.45 | 4.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 6.33
1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000037 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, ANP + IMPOSTOS SINAPI | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.82 | 2.82
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0004 | 290.05 | 0.11
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0038 | 53.29 | 0.2
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0017 | 141.06 | 0.23
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0051 | 73.77 | 0.37
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.004 | 6.12 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0055 | 25.81 | 0.14
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002 | 12.18 | 0.02
Insumo | 00000002 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ANP RS ACRESCIDO DE ICMS RIO GRANDE DO SUL) | Material |  | kg | 0.45 | 3.86 | 1.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.57 |  | Valor com BDI => |  | 3.39
1.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000039 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE BINDER, EXCLUSIVE TRANSPORTE, CAMADA E=3cm | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1326.58 | 1326.58
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8072 | 25.93 | 20.93
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0688 | 59.13 | 4.06
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0434 | 88.32 | 3.83
Composição Auxiliar | 00000038 | Próprio | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 2.5548 | 482.16 | 1231.82
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0331 | 296.17 | 9.8
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0575 | 241.31 | 13.87
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0299 | 226.36 | 6.76
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0678 | 156.06 | 10.58
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0341 | 151.94 | 5.18
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0331 | 394.1 | 13.04
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.071 | 94.59 | 6.71
|  |  |  | MO sem LS => | 43.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 268.89 |  | Valor com BDI => |  | 1595.47
1.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000041 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, CAMADA E=3cm | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1459.29 | 1459.29
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1071 | 59.13 | 6.33
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0805 | 241.31 | 19.42
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0949 | 156.06 | 14.81
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.099 | 94.59 | 9.36
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0464 | 296.17 | 13.74
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0607 | 88.32 | 5.36
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1301 | 25.93 | 29.3
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0464 | 394.1 | 18.28
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0341 | 151.94 | 5.18
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0419 | 226.36 | 9.48
Composição Auxiliar | 00000040 | Próprio | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 2.5548 | 519.82 | 1328.03
|  |  |  | MO sem LS => | 55.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 295.79 |  | Valor com BDI => |  | 1755.08
1.4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000042 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA R-1 "PARE" | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | UN | 1 | 558.19 | 558.19
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.063 | 559.7 | 35.26
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3.35 | 66.14 | 221.56
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Material |  | m² | 0.302 | 997.92 | 301.37
|  |  |  | MO sem LS => | 5.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.14 |  | Valor com BDI => |  | 671.33
1.4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000043 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA AÇO NUM 16, COM PINTURA REFLETIVA A-32b "PEDESTRE" | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | UN | 1 | 506.3 | 506.3
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.063 | 559.7 | 35.26
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3.35 | 66.14 | 221.56
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Material |  | m² | 0.25 | 997.92 | 249.48
|  |  |  | MO sem LS => | 5.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 102.62 |  | Valor com BDI => |  | 608.92
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000056 | Próprio | GRELHA DE FERRO PARA CAIXA 1,20 X 1,20 COM TRILHO TR-25 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 1520.22 | 1520.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 31.11 | 62.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 25.81 | 51.62
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 34.82 | 139.28
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 21.6 | 32.05 | 692.28
Insumo | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material |  | M | 7.2 | 58.52 | 421.34
Insumo | M1600 | SICRO3 | Trilho TR25 em aço-carbono usado | Material |  | kg | 29.58 | 5.1887 | 153.48
|  |  |  | MO sem LS => | 194.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 194.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 308.14 |  | Valor com BDI => |  | 1828.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000038 | Próprio | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 1 | 482.16 | 482.16
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0179 | 86.09 | 1.54
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0049 | 184.36 | 0.9
Composição Auxiliar | 93434 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0051 | 379.38 | 1.93
Composição Auxiliar | 93433 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0176 | 2920 | 51.39
Composição Auxiliar | 95873 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0051 | 14.28 | 0.07
Composição Auxiliar | 7030 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0455 | 289.49 | 13.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0455 | 25.81 | 1.17
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0227 | 78.07 | 1.77
Composição Auxiliar | 95872 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0176 | 318.07 | 5.59
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 51.88 | 1.06 | 54.99
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.174 | 117.95 | 20.52
Insumo | 00000003 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL 50/70 (COLETADO NA ANP, ACRESCIDO DE ICMS) REF. 07/2026 | Material |  | T | 0.0566 | 5065.67 | 286.71
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.2421 | 100 | 24.21
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.1782 | 102.16 | 18.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.73 |  | Valor com BDI => |  | 579.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000040 | Próprio | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 1 | 519.82 | 519.82
Composição Auxiliar | 93433 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0176 | 2920 | 51.39
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0227 | 78.07 | 1.77
Composição Auxiliar | 93434 | SINAPI | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0051 | 379.38 | 1.93
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0049 | 184.36 | 0.9
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0179 | 86.09 | 1.54
Composição Auxiliar | 95873 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0051 | 14.28 | 0.07
Composição Auxiliar | 7030 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0455 | 289.49 | 13.17
Composição Auxiliar | 95872 | SINAPI | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0176 | 318.07 | 5.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0455 | 25.81 | 1.17
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.1998 | 117.95 | 23.56
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0625 | 102.16 | 6.38
Insumo | 00000003 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL 50/70 (COLETADO NA ANP, ACRESCIDO DE ICMS) REF. 07/2026 | Material |  | T | 0.06323 | 5065.67 | 320.3
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 56.2 | 1.06 | 59.57
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.3248 | 100 | 32.48
|  |  |  | MO sem LS => | 5.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.36 |  | Valor com BDI => |  | 625.18
[5 empty] | Total sem BDI |  | 303359.49
[5 empty] | Total do BDI |  | 61403.48
[5 empty] | Total Geral |  | 364762.97
______________________________________________________
Eng. Civil Luiz Augusto Dobal CREA RS 238129

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO (2026) RUA SANTO ONOFRE - VILA OPERÁRIA | SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul | 20,27% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SANTO ONOFRE | 100,00% 364.762,97 | 30,85% 112.531,25 | 32,94% 120.171,16 | 36,20% 132.060,56
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 5.017,49 | 100,00% 5.017,49
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 106.150,45 | 100,00% 106.150,45
1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 237.615,70 |  | 50,00% 118.807,85 | 50,00% 118.807,85
1.4 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 6.837,25 |  |  | 100,00% 6.837,25
1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 5.453,24 | 25,00% 1.363,31 | 25,00% 1.363,31 | 50,00% 2.726,62
1.6 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.688,84 |  |  | 100,00% 3.688,84
Porcentagem |  |  | 30,85% | 32,94% | 36,2%
Custo |  |  | 112.531,25 | 120.171,16 | 132.060,56
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,85% | 63,8% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 112.531,25 | 232.702,41 | 364.762,97
______________________________________________________
Eng. Civil Luiz Augusto Dobal CREA RS 238129

## Composição BDI
|  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO (2026) | SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul | 20,27% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
BDI - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS ONERADO (NÃO DESONERADO)
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  |  |  |  | 3,80%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 3,80%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos |  |  |  |  | 0,55%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 0,55%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | SEGURO E GARANTIA |  |  |  |  | 0,55%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 0,55%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1,10%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 1,10%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro |  |  |  |  | 7,00%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 7,00%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL |  |  |  |  | 2,00%
2 | COFINS - FEDERAL |  |  |  |  | 3,00%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  |  |  | 0,65%
4 | CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) |  |  |  |  | 0,00%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 5,65%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  | (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= | [5 empty] | 20,27%