## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I.
| EXECUÇÃO DO PPCI DA ESCOLA MUNDO DO SABER | SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 02/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2025 - Sergipe IOPES - 12/2025 - Espírito Santo | 25,0%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.653,14 | 100,00% 1.653,14
2 | ALARME DE INCÊNDIO | 100,00% 9.132,17 | 75,00% 6.849,13 | 25,00% 2.283,04
3 | HIDRANTE | 100,00% 94.056,83 | 30,00% 28.217,05 | 36,71% 34.529,22 | 33,29% 31.310,56
3.1 | ABRIGO CASA DE MÁQUINAS | 100,00% 31.560,87 | 30,00% 9.468,26 | 50,00% 15.780,44 | 20,00% 6.312,17
3.2 | CONJUNTO BOMBAS, RESERVATÓRIOS E TUBULAÇÕES | 100,00% 62.495,96 | 30,00% 18.748,79 | 30,00% 18.748,79 | 40,00% 24.998,38
4 | EXTINTORES DE INCÊNDIO | 100,00% 1.364,86 |  |  | 100,00% 1.364,86
5 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 100,00% 1.827,95 |  |  | 100,00% 1.827,95
6 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 100,00% 919,22 |  |  | 100,00% 919,22
7 | ADEQUAÇÕES GERAIS | 100,00% 30.255,43 | 30,00% 9.076,63 | 50,00% 15.127,72 | 20,00% 6.051,09
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 2.461,28 |  |  | 100,00% 2.461,28
9 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.500,00 |  |  | 100,00% 1.500,00
Porcentagem |  |  | 31,99% | 36,28% | 31,73%
Custo |  |  | 45.795,94 | 51.939,98 | 45.434,95
Porcentagem Acumulado |  |  | 31,99% | 68,27% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 45.795,94 | 97.735,92 | 143.170,88
_______________________________________________________________