ADITIVO CONTRATUAL Nº 03
Aditivo Contratual nº 03, do Contrato Original 060/2024, Edital de Concorrência Eletrônica nº 06/2024, celebrado em 26 de abril de 2024 entre o MUNICÍPIO DE PLANALTO RS e a empresa CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA.


As partes acima qualificadas resolvem firmar termo de acréscimo ao contrato original com os seguintes termos:



CLÁUSULA I – DO ACRÉSCIMO


As partes, com a finalidade de cumprir estritamente o objeto licitado, com autorização, da Lei 14.133/21 e embasadas na justificativa anexa, que passa a integrar este aditivo contratual, acordam o acréscimo de: 
· R$2.173,41 (dois mil, cento e setenta e três reais e quarenta e um centavos) ao saldo contratual, item 4.1 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020. 
· R$44.543,75 (quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) ao saldo contratual, item 4.7 - ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. SINAPI – 102355.

· R$1.275,12 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) ao saldo contratual, item 4.4.1 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.

· R$30.456,00 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) ao saldo contratual, item 4.4.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS Ø=10/15CM, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM ARGILA E=15CM (EXCLUSIVE TRANSPORTE).

· R$831,60 (oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos) ao saldo contratual, item 4.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.

· R$277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos) ao saldo contratual, item 4.4.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.

O valor total será de R$79.557,08 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) A MAIOR.
               
 CLÁUSULA II – DAS DEMAIS CLÁUSULAS


 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

                
 E assim, por estarem acordados, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes firmam o presente aditivo, em duas vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais e jurídicos, na presença de duas testemunhas, que será arquivado Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Planalto/RS, conforme estabelecido na Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.


Planalto/RS, 10 de abril de 2025.

MUNICIPIO DE PLANALTO                         
Contratante                                                      
CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA
Contratado
Testemunhas:

__________________________                 _______________________________ 

