## Drenagem trecho 2
Planilha de Orçamento GLOBAL |  |  |  | Atualizado: | 2025-02-20
14.2024 - CANALIZAÇÃO RUA DO TANQUE E PAIM FILHO - trecho 02
Obra: Canalização trecho da rua do Tanque e trecho da Rua Pain Filho - Centro
Cliente: Município de Lagoa Vermelha
Base SINAPI 01/26 SICRO 01/24 |  |  | Preço Unitário/Preço Total |  |  |  | NÃO ALTERAR VALORES |  |  |  |  | SINAPI 01/26
Item/Descrição | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total |  | BDI | Valor referencia ANTIGO02/25 |  | portentagens |  | Valor referencia 01/2026 | VALOR ATUALIZADO COM BDI
1. SERVIÇOS INICIAIS | [12 empty] | MAT. | M.O.
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 3 | M2 | 449.68 | 41.71 |  |  | 1.2085 | 420.83 | 39.04 | 0.91511 | 0.084894 | 406.62 | 449.68 | 41.71
|  |  | 1349.04 | 125.13 | 1474.17
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 288 | H | 0.97 | 154.86 |  |  | 1.2085 | 0.75 | 119.47 | 0.0062386 | 0.99376 | 128.95 | 0.97 | 154.86
|  |  | 279.36 | 44599.68 | 44879.04
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 1628.4 | 44724.81 | 46353.21 | 46353.21
2. REMOÇÃO PAVIMENTOS E SINALIZAÇÃO
99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | 528 | M | 2.74 | 8.47 |  |  | 1.2085 | 2.22 | 6.86 | 0.24449 | 0.75551 | 9.28 | 2.74 | 8.47
|  |  | 1446.72 | 4472.16 | 5918.88
101817 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 2208.81 | M2 | 20.32 | 43.92 |  |  | 1.2085 | 16.61 | 35.9 | 0.31632 | 0.68368 | 53.16 | 20.32 | 43.92
|  |  | 44883.01 | 97010.93 | 141893.94
S00013244 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM COR VERMELHA OU LARANJADO (APÓS O USO, CONES ENTREGUES AO MUNICÍPIO SECRETARIA DE OBRAS NO ESTADO QUE SE ENCONTRAM) | 30 | UN | 67.55 | 0 |  |  | 1.2085 | 55.9 | 0 | 1 | 0 | 55.9 | 67.55 | 0
|  |  | 2026.5 | 0 | 2026.5
SICRO 5213842 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada | 2000 | M | 0.16 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.16 | 0
|  |  | 320 | 0 | 320
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de REMOÇÃO PAVIMENTOS E SINALIZAÇÃO |  |  | 48676.23 | 101483.09 | 150159.32 | 150159.32
3. ESCAVAÇÃO E CONFORMAÇÃO LEITO DE DRENAGEM PARA TUBULAÇÃO E CAIXAS
90095 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MON TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 3618.8 | M3 | 4.99 | 1.65 |  |  | 1.2085 | 4.51 | 1.49 | 0.75167 | 0.24833 | 5.5 | 4.99 | 1.65
|  |  | 18057.81 | 5971.02 | 24028.83
102276 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 1523.55 | M3 | 9.41 | 3.77 |  |  | 1.2085 | 8.54 | 3.42 | 0.71405 | 0.28595 | 10.91 | 9.41 | 3.77
|  |  | 14336.6 | 5743.78 | 20080.38
93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1136.34 | M3XKM | 3.54 | 0.53 |  |  | 1.2085 | 2.85 | 0.43 | 0.8689 | 0.1311 | 3.38 | 3.54 | 0.53
|  |  | 4022.64 | 602.26 | 4624.9
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - conformação de berço para tubos e caixas 0,1h/m2 | 268.8 | H | 2.38 | 25.99 |  |  | 1.2085 | 1.94 | 21.14 | 0.084055 | 0.91594 | 23.48 | 2.38 | 25.99
|  |  | 639.74 | 6986.11 | 7625.85
100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLIC ADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | 113.64 | M3 | 141.4 | 70.19 |  |  | 1.2085 | 109.28 | 54.25 | 0.66826 | 0.33174 | 175.09 | 141.4 | 70.19
|  |  | 16068.69 | 7976.39 | 24045.08
97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (brita) | 3181.92 | M3XKM | 3.17 | 0.7 |  |  | 1.2085 | 2.55 | 0.57 | 0.81731 | 0.18269 | 3.21 | 3.17 | 0.7
|  |  | 10086.68 | 2227.34 | 12314.02
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de ESCAVAÇÃO E CONFORMAÇÃO LEITO |  |  | 63212.16 | 29506.9 | 92719.06 | 92719.06
4. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM
104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL AF 12/2022 | 276 | H | 3.92 | 34.09 |  |  | 1.2085 | 3.21 | 27.85 | 0.10335 | 0.89665 | 31.46 | 3.92 | 34.09
|  |  | 1081.92 | 9408.84 | 10490.76
97949 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMI COS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | 18 | UN | 1217.32 | 1025.99 |  |  | 1.2085 | 973.14 | 820.19 | 0.54264 | 0.45736 | 1856.29 | 1217.32 | 1025.99
|  |  | 21911.76 | 18467.82 | 40379.58
92836 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | 294 | M | 21.65 | 10.3 |  |  | 1.2085 | 18.56 | 8.83 | 0.67762 | 0.32238 | 26.44 | 21.65 | 10.3
|  |  | 6365.1 | 3028.2 | 9393.3
S00007761 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E MBOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | 294 | M | 168.64 | 0 |  |  | 1.2085 | 126.99 | 0 | 1 | 0 | 139.55 | 168.64 | 0
|  |  | 49580.16 | 0 | 49580.16
97999 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | 9 | M | 184.7 | 153.12 |  |  | 1.2085 | 1111.41 | 921.39 | 0.54674 | 0.45326 | 279.55 | 184.7 | 153.12
|  |  | 1662.3 | 1378.08 | 3040.38
97951 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | 9 | UN | 2251.57 | 1414.14 |  |  | 1.2085 | 1777.34 | 1116.29 | 0.61423 | 0.38577 | 3033.28 | 2251.57 | 1414.14
|  |  | 20264.13 | 12727.26 | 32991.39
92840 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | 60 | M | 32.37 | 16.48 |  |  | 1.2085 | 27.71 | 14.11 | 0.6626 | 0.3374 | 40.43 | 32.37 | 16.48
|  |  | 1942.2 | 988.8 | 2931
S00007762 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E MBOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | 60 | M | 267.9 | 0 |  |  | 1.2085 | 201.72 | 0 | 1 | 0 | 221.68 | 267.9 | 0
|  |  | 16074 | 0 | 16074
92815 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DI ÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | 23 | M | 60.23 | 58.97 |  |  | 1.2085 | 52.87 | 51.76 | 0.5053 | 0.4947 | 98.64 | 60.23 | 58.97
|  |  | 1385.29 | 1356.31 | 2741.6
S00007765 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E MBOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | 23 | M | 661.64 | 0 |  |  | 1.2085 | 498.21 | 0 | 1 | 0 | 547.49 | 661.64 | 0
|  |  | 15217.72 | 0 | 15217.72
92819 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DI ÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | 274 | M | 100.28 | 92.78 |  |  | 1.2085 | 87.54 | 81 | 0.5194 | 0.4806 | 159.76 | 100.28 | 92.78
|  |  | 27476.72 | 25421.72 | 52898.44
S00007767 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E MBOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | 274 | M | 1393.36 | 0 |  |  | 1.2085 | 1049.18 | 0 | 1 | 0 | 1152.97 | 1393.36 | 0
|  |  | 381780.64 | 0 | 381780.64
94884 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D E ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | 119 | M | 48.03 | 30.76 |  |  | 1.2085 | 41.84 | 26.8 | 0.60956 | 0.39044 | 65.21 | 48.03 | 30.76
|  |  | 5715.57 | 3660.44 | 9376.01
COTAÇÃO MERCADO BASE SICRO M0143 Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.500 mm ENCAIXE TIPO MACHO FÊMEA SEM USO DE COLA. Resistente a cobrimento mínimo de 60 cm e com base compactada de solo argiloso, até 4 metros de solo compactado cbr 90%. | 120 | M | 3335.48 | 0 |  |  | 1.2085 | 2040.12 | 0 | 1 | 0 | 2760.02 | 3335.48 | 0
|  |  | 400257.6 | 0 | 400257.6
101605 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_01/2026 | 1120 | M2 | 15.12 | 3.81 |  |  | 1.2085 | 19.95 | 5.03 | 0.79864 | 0.20136 | 15.67 | 15.12 | 3.81
|  |  | 16934.4 | 4267.2 | 21201.6
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM |  |  | 967649.51 | 80704.67 | 1048354.18 | 1048354.18
5. REATERRO E COMPACTAÇÃO
100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCU LANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVR E (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 4006.01 | M3 | 9.03 | 2.11 |  |  | 1.2085 | 7.27 | 1.7 | 0.81048 | 0.18952 | 9.22 | 9.03 | 2.11
|  |  | 36174.27 | 8452.68 | 44626.95
93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 20030.05 | M3XKM | 3.54 | 0.53 |  |  | 1.2085 | 2.85 | 0.43 | 0.8689 | 0.1311 | 3.38 | 3.54 | 0.53
|  |  | 70906.37 | 10615.92 | 81522.29
93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 987.35 | M3 | 11.59 | 19.24 |  |  | 1.2085 | 9.6 | 15.94 | 0.37588 | 0.62412 | 25.52 | 11.59 | 19.24
|  |  | 11443.38 | 18996.61 | 30439.99
93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 2367.68 | M3 | 17.89 | 8.33 |  |  | 1.2085 | 10.91 | 5.08 | 0.6823 | 0.3177 | 21.7 | 17.89 | 8.33
|  |  | 42357.79 | 19722.77 | 62080.56
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 160881.81 | 57787.98 | 218669.79 | 218669.79
6. POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO
COMPOSIÇÃO 02 - POR UNIDADE DE BASE/FUNDAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM CONCRETO FCK 25 MPA) FUNDAÇÃO | 8 | UNI | 1276.04 | 217.16 | 1493.2
|  |  | 10208.32 | 1737.28 | 11945.6
COMPOSIÇÃO 03 - POR UNIDADE DE TAMPA/LAJE DE FECHAMENTO (2,4X2,4M) DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM CONCRETO FCK 25 MPA) TAMPA | 8 | UNI | 2813.26 | 299.52 | 3112.78
|  |  | 22506.08 | 2396.16 | 24902.24
COMPOSIÇÃO 04 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 1 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA | 1 | UNI | 10817.6 | 3916.63
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 3,0 M |  |  | 10817.6 | 3916.63 | 14734.23
COMPOSIÇÃO 05 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 2 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA | 1 | UNI | 5139.31 | 1800.74
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,2 M |  |  | 5139.31 | 1800.74 | 6940.05
COMPOSIÇÃO 06 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 3 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA | 1 | UNI | 5140.14 | 1872.31
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,2 M |  |  | 5140.14 | 1872.31 | 7012.45
COMPOSIÇÃO 07 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 4 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA | 1 | UNI | 4838.82 | 1829.09
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 3,2 M |  |  | 4838.82 | 1829.09 | 6667.91
COMPOSIÇÃO 08 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 5 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA | 1 | UNI | 8192.77 | 2875.52
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,0 M |  |  | 8192.77 | 2875.52 | 11068.29
COMPOSIÇÃO 09 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 6 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA | 1 | UNI | 5788.12 | 2111.42
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,0 M |  |  | 5788.12 | 2111.42 | 7899.54
COMPOSIÇÃO 10 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 7 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA | 1 | UNI | 9845.11 | 3624.28
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,0 M |  |  | 9845.11 | 3624.28 | 13469.39
COMPOSIÇÃO 10 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 7 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA | 1 | UNI | 9845.11 | 3624.28
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,0 M |  |  | 9845.11 | 3624.28 | 13469.39
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO |  |  | 92321.38 | 25787.71 | 118109.09 | 118109.09
7. SERVIÇOS DE DESMONTE DE SOLO DE 3º CATEGORIA (POSSIBILIDADE) * Caso não nescessário, será suprimido, estipulado em largura de até 2,5 m e altura de 1,0 m para rua do Tanque e entroncamento rua Pain Filho. Será pago por conferência no local.
SICRO 5500991 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático - MANUALMENTE | 40 | M3 | 106.02 | 144.84 |  |  | 1.2085 | 92.45 | 126.3 | 0.42263 | 0.57737 | 207.59 | 106.02 | 144.84
|  |  | 4240.8 | 5793.6 | 10034.4
SICRO 5502972 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica hidráulico 1.700 kg | 138.5 | M3 | 231.66 | 22.55 |  |  | 1.2085 | 185.61 | 18.07 | 0.91128 | 0.088718 | 210.36 | 231.66 | 22.55
|  |  | 32084.91 | 3123.17 | 35208.08
SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural, até 6 km | 1927.8 | Txkm | 1.57 | 0 |  |  | 1.2085 | 5.02 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 1.57 | 0
|  |  | 3026.64 | 0 | 3026.64
102310 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A | 178.5 | M3 | 9.78 | 3.23 |  |  | 1.2085 | 4.51 | 1.49 | 0.75167 | 0.24833 | 10.77 | 9.78 | 3.23
|  |  | 1745.73 | 576.55 | 2322.28
102357 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA, EM VALA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 (base 12/2025) (caso necessário) | 80 | M3 | 154.26 | 115.81 |  |  | 1.2085 | 127.65 | 95.83 | 0.57119 | 0.42881 | 223.48 | 154.26 | 115.81
|  |  | 12340.8 | 9264.8 | 21605.6
Argamassa expansiva e aplicação (caso necessário) COTAÇÃO INTERNET | 200 | Kg | 35 | 10
|  |  | 7000 | 2000 | 9000
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de SERVIÇOS DE DESMONTE DE SOLO DE 3º CATEGORIA |  |  | 60438.88 | 20758.12 | 81197 | 81197
8. SERVIÇOS FINAIS
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES cadastro de rede e caixas de captação. | 40 | h | 9.41 | 39.06 |  |  | 1.2085 | 0.2 | 0.83 | 0.19417 | 0.80583 | 40.11 | 9.41 | 39.06
|  |  | 376.4 | 1562.4 | 1938.8
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA E VARRIÇÃO DE OBRA FINAL 2 MIN/M2) | 11044.05 | M2 | 0.0984 | 0.468 |  |  | 1.2085 | 0.08 | 0.38 | 0.17391 | 0.82609 | 23.44 | 4.92 | 23.4
|  |  | 1086.73 | 5168.61 | 6255.34
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1463.13 | 6731.01 | 8194.14 | 8194.14
|  |  | Material | Mão-de-Obra | Total
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 1396271.5 | 367484.29 | 1763755.79
Cronograma físico financeiro etapa 02 com 584 m de extensão |  | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL
TRECHO 02 - SINAPI 01/2025
1. SERVIÇOS INICIAIS |  | 9270.642 | 9270.642 | 9270.642 | 9270.642 | 4635.321 | 4635.321 | 46353.21
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
2. REMOÇÃO PAVIMENTOS E SINALIZAÇÃO |  | 30031.864 | 30031.864 | 30031.864 | 30031.864 | 15015.932 | 15015.932 | 150159.32
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
3. ESCAVAÇÃO E CONFORMAÇÃO LEITO DE DRENAGEM PARA TUBULAÇÃO E CAIXAS |  | 18543.812 | 18543.812 | 18543.812 | 18543.812 | 9271.906 | 9271.906 | 92719.06
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
4. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM |  | 209670.836 | 209670.836 | 209670.836 | 209670.836 | 104835.418 | 104835.418 | 1048354.18
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
5. REATERRO E COMPACTAÇÃO |  | 43733.958 | 43733.958 | 43733.958 | 43733.958 | 21866.979 | 21866.979 | 218669.79
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
6. POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO |  | 23621.818 | 23621.818 | 23621.818 | 23621.818 | 11810.909 | 11810.909 | 118109.09
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
7. SERVIÇOS DE DESMONTE DE SOLO DE 3º CATEGORIA (POSSIBILIDADE) * Caso não nescessário, será suprimido, estipulado em largura de até 2,5 m e altura de 1,0 m para rua do Tanque e entroncamento rua Pain Filho. Será pago por conferência no local. |  | 32478.8 | 32478.8 | 16239.4 | 0 | 0 | 0 | 81197
|  | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
8. SERVIÇOS FINAIS |  | 1638.828 | 1638.828 | 1638.828 | 1638.828 | 819.414 | 819.414 | 8194.14
|  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
Total da Etapa |  | 367351.73 | 367351.73 | 351112.33 | 334872.93 | 167436.465 | 167436.465
Total Acumulado |  | 367351.73 | 734703.46 | 1085815.79 | 1420688.72 | 1588125.185 | 1755561.65 | 1763755.79 |  | 0

## Drenagem trecho 1
Planilha de Orçamento GLOBAL |  |  |  |  | 2025-02-21
14.2024 - CANALIZAÇÃO RUA DO TANQUE E PAIM FILHO trecho 01
Obra: Canalização trecho da rua do Tanque e trecho da Rua Pain Filho - Centro | Endereço:
Cliente: Município de Lagoa Vermelha | Cidade:
Base SINAPI 01/26 SICRO 01/24 |  |  | Preço Unitário/Preço Total |  |  |  | NÃO ALTERAR VALORES |  |  |  |  | SINAPI 01/26
Item/Descrição | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total |  | BDI | Valor referencia ANTIGO02/25 |  | portentagens |  | Valor referencia 01/2026 | VALOR ATUALIZADO COM BDI
1. SERVIÇOS INICIAIS
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 3 | M2 | 449.68 | 41.71 |  |  | 1.2085 | 420.83 | 39.04 | 0.91511 | 0.084894 | 406.62 | 449.68 | 41.71
|  |  | 1349.04 | 125.13 | 1474.17
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (12H NA SEMANA X 4 SEMANA X ATÉ 4 MESES) | 192 | H | 0.97 | 154.86 |  |  | 1.2085 | 0.75 | 119.47 | 0.0062386 | 0.99376 | 128.95 | 0.97 | 154.86
|  |  | 186.24 | 29733.12 | 29919.36
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 1535.28 | 29858.25 | 31393.53 | 31393.53
2. REMOÇÃO PAVIMENTOS E SINALIZAÇÃO
99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | 352 | M | 2.74 | 8.47 |  |  | 1.2085 | 2.22 | 6.86 | 0.24449 | 0.75551 | 9.28 | 2.74 | 8.47
|  |  | 964.48 | 2981.44 | 3945.92
101817 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 1080 | M2 | 20.32 | 43.92 |  |  | 1.2085 | 16.61 | 35.9 | 0.31632 | 0.68368 | 53.16 | 20.32 | 43.92
|  |  | 21945.6 | 47433.6 | 69379.2
S00013244 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM COR VERMELHA OU LARANJADO (APÓS O USO, CONES ENTREGUES AO MUNICÍPIO SECRETARIA DE OBRAS NO ESTADO QUE SE ENCONTRAM) | 30 | UN | 67.55 | 0 |  |  | 1.2085 | 55.9 | 0 | 1 | 0 | 55.9 | 67.55 | 0
|  |  | 2026.5 | 0 | 2026.5
SICRO 5213842 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada | 2000 | M | 0.16 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.16 | 0
|  |  | 320 | 0 | 320
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de REMOÇÃO PAVIMENTOS E SINALIZAÇÃO |  |  | 25256.58 | 50415.04 | 75671.62 | 75671.62
3. ESCAVAÇÃO E CONFORMAÇÃO LEITO DE DRENAGEM PARA TUBULAÇÃO E CAIXAS
90095 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MON TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 1520 | M3 | 4.99 | 1.65 |  |  | 1.2085 | 4.51 | 1.49 | 0.75167 | 0.24833 | 5.5 | 4.99 | 1.65
|  |  | 7584.8 | 2508 | 10092.8
102276 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 1571.65 | M3 | 9.41 | 3.77 |  |  | 1.2085 | 8.54 | 3.42 | 0.71405 | 0.28595 | 10.91 | 9.41 | 3.77
|  |  | 14789.22 | 5925.12 | 20714.34
93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 651.48 | M3XKM | 3.54 | 0.53 |  |  | 1.2085 | 2.85 | 0.43 | 0.8689 | 0.1311 | 3.38 | 3.54 | 0.53
|  |  | 2306.23 | 345.28 | 2651.51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - conformação de berço para tubos e caixas 0,1h/m2 | 60 | H | 2.38 | 25.99 |  |  | 1.2085 | 1.94 | 21.14 | 0.084055 | 0.91594 | 23.48 | 2.38 | 25.99
|  |  | 142.8 | 1559.4 | 1702.2
100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLIC ADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | 51.04 | M3 | 141.4 | 70.19 |  |  | 1.2085 | 109.28 | 54.25 | 0.66826 | 0.33174 | 175.09 | 141.4 | 70.19
|  |  | 7217.05 | 3582.49 | 10799.54
97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (brita) | 1429.12 | M3XKM | 3.17 | 0.7 |  |  | 1.2085 | 2.55 | 0.57 | 0.81731 | 0.18269 | 3.21 | 3.17 | 0.7
|  |  | 4530.31 | 1000.38 | 5530.69
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de ESCAVAÇÃO E CONFORMAÇÃO LEITO |  |  | 36570.41 | 14920.67 | 51491.08 | 51491.08
4. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM
104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL AF 12/2022 | 144 | H | 3.92 | 34.09 |  |  | 1.2085 | 3.21 | 27.85 | 0.10335 | 0.89665 | 31.46 | 3.92 | 34.09
|  |  | 564.48 | 4908.96 | 5473.44
97949 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMI COS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | 14 | UN | 1217.32 | 1025.99 |  |  | 1.2085 | 973.14 | 820.19 | 0.54264 | 0.45736 | 1856.29 | 1217.32 | 1025.99
|  |  | 17042.48 | 14363.86 | 31406.34
92836 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | 89 | M | 21.65 | 10.3 |  |  | 1.2085 | 18.56 | 8.83 | 0.67762 | 0.32238 | 26.44 | 21.65 | 10.3
|  |  | 1926.85 | 916.7 | 2843.55
S00007761 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | 89 | M | 168.64 | 0 |  |  | 1.2085 | 126.99 | 0 | 1 | 0 | 139.55 | 168.64 | 0
|  |  | 15008.96 | 0 | 15008.96
97999 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | 4 | M | 184.7 | 153.12 |  |  | 1.2085 | 1111.41 | 921.39 | 0.54674 | 0.45326 | 279.55 | 184.7 | 153.12
|  |  | 738.8 | 612.48 | 1351.28
94884 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D E ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | 276 | M | 48.03 | 30.76 |  |  | 1.2085 | 41.84 | 26.8 | 0.60956 | 0.39044 | 65.21 | 48.03 | 30.76
|  |  | 13256.28 | 8489.76 | 21746.04
COTAÇÃO MERCADO BASE SICRO M0143 Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.500 mm ENCAIXE TIPO MACHO FÊMEA SEM USO DE COLA. Resistente a cobrimento mínimo de 60 cm e com base compactada de solo argiloso, até 4 metros de solo compactado cbr 90%. | 276 | M | 3335.48 | 0 |  |  | 1.2085 | 2040.12 | 0 | 1 | 0 | 2760.02 | 3335.48 | 0
|  |  | 920592.48 | 0 | 920592.48
101605 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_01/2026 | 500 | M2 | 15.12 | 3.81 |  |  | 1.2085 | 19.95 | 5.03 | 0.79864 | 0.20136 | 15.67 | 15.12 | 3.81
|  |  | 7560 | 1905 | 9465
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM |  |  | 976690.33 | 31196.76 | 1007887.09 | 1007887.09
5. REATERRO E COMPACTAÇÃO
100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCU LANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVR E (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 2440.17 | M3 | 9.03 | 2.11 |  |  | 1.2085 | 7.27 | 1.7 | 0.81048 | 0.18952 | 9.22 | 9.03 | 2.11
|  |  | 22034.73 | 5148.75 | 27183.48
93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 2440.17 | M3XKM | 3.54 | 0.53 |  |  | 1.2085 | 2.85 | 0.43 | 0.8689 | 0.1311 | 3.38 | 3.54 | 0.53
|  |  | 8638.2 | 1293.29 | 9931.49
93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 1571.65 | M3 | 11.59 | 19.24 |  |  | 1.2085 | 9.6 | 15.94 | 0.37588 | 0.62412 | 25.52 | 11.59 | 19.24
|  |  | 18215.42 | 30238.54 | 48453.96
93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 1520 | M3 | 17.89 | 8.33 |  |  | 1.2085 | 10.91 | 5.08 | 0.6823 | 0.3177 | 21.7 | 17.89 | 8.33
|  |  | 27192.8 | 12661.6 | 39854.4
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 76081.15 | 49342.18 | 125423.33 | 125423.33
6. POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO
COMPOSIÇÃO 01 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (2X2M INTERNA) UNIÃO OU MUDANÇA DE DIREÇÃO - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA | 6 | UNI | 1391.37 | 524.73
|  |  | 8348.22 | 3148.38 | 11496.6
COMPOSIÇÃO 02 - POR UNIDADE DE BASE/FUNDAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (ESPESSURA MÍNIMA DE 25 CM CONCRETO FCK 25 MPA) | 6 | UNI | 1276.04 | 217.16
|  |  | 7656.24 | 1302.96 | 8959.2
COMPOSIÇÃO 03 - POR UNIDADE DE TAMPA/LAJE DE FECHAMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (ESPESSURA MÍNIMA DE 25 CM CONCRETO FCK 25 MPA) TAMPA DE 80X80CM | 6 | UNI | 2813.26 | 299.52
|  |  | 16879.56 | 1797.12 | 18676.68
0705225 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | 1 | Und. | 10741.09 | 0
Saída de água em direção a sanga. |  |  | 10741.09 | 0 | 10741.09
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO |  |  | 43625.11 | 6248.46 | 49873.57 | 49873.57
7. SERVIÇOS DE DESMONTE DE SOLO DE 3º CATEGORIA (POSSIBILIDADE) * Caso não nescessário, será suprimido, estipulado em largura de até 2,5 m e altura de 1,0 m para rua do Tanque e entroncamento rua Pain Filho. Será pago por conferência no local.
SICRO 5500991 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático - MANUALMENTE | 80 | M3 | 106.02 | 144.84 |  |  | 1.2085 | 92.45 | 126.3 | 0.42263 | 0.57737 | 207.59 | 106.02 | 144.84
|  |  | 8481.6 | 11587.2 | 20068.8
SICRO 5502972 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica hidráulico 1.700 kg | 261.5 | M3 | 231.66 | 22.55 |  |  | 1.2085 | 185.61 | 18.07 | 0.91128 | 0.088718 | 210.36 | 231.66 | 22.55
|  |  | 60579.09 | 5896.82 | 66475.91
SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural, até 6 km | 3688.2 | M3xkm | 1.57 | 0 |  |  | 1.2085 | 5.02 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 1.57 | 0
|  |  | 5790.47 | 0 | 5790.47
102310 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A | 341.5 | M3 | 9.78 | 3.23 |  |  | 1.2085 | 4.51 | 1.49 | 0.75167 | 0.24833 | 10.77 | 9.78 | 3.23
|  |  | 3339.87 | 1103.04 | 4442.91
102357 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA, EM VALA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 (base 12/2025) (caso necessário) | 80 | M3 | 154.26 | 115.81 |  |  | 1.2085 | 127.65 | 95.83 | 0.57119 | 0.42881 | 223.48 | 154.26 | 115.81
|  |  | 12340.8 | 9264.8 | 21605.6
Argamassa expansiva e aplicação (caso necessário) | 300 | Kg | 35 | 10
|  |  | 10500 | 3000 | 13500
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de SERVIÇOS DE DESMONTE DE SOLO DE 3º CATEGORIA |  |  | 101031.83 | 30851.86 | 131883.69 | 131883.69
8. SERVIÇOS FINAIS
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES cadastro de rede e caixas de captação. | 32 | H | 9.41 | 39.06 |  |  | 1.2085 | 0.2 | 0.83 | 0.19417 | 0.80583 | 40.11 | 9.41 | 39.06
|  |  | 301.12 | 1249.92 | 1551.04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA E VARRIÇÃO DE OBRA FINAL 2 MIN/M2) | 5400 | M2 | 0.0984 | 0.468 |  |  | 1.2085 | 0.08 | 0.38 | 0.17391 | 0.82609 | 23.44 | 4.92 | 23.4
|  |  | 531.36 | 2527.2 | 3058.56
|  | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
Total de SERVIÇOS FINAIS |  |  | 832.48 | 3777.12 | 4609.6 | 4609.6
|  |  | Material | Mão-de-Obra | Total
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 1261623.17 | 216610.34 | 1478233.51 | 1478233.51
Cronograma físico financeiro etapa 01 com 272 m de extensão |  | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | TOTAL
Trecho 01 SINAPI 01/2026
1. SERVIÇOS INICIAIS |  | 7848.3825 | 7848.3825 | 7848.3825 | 7848.3825 | 31393.53
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
2. REMOÇÃO PAVIMENTOS E SINALIZAÇÃO |  | 18917.905 | 18917.905 | 18917.905 | 18917.905 | 75671.62
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
3. ESCAVAÇÃO E CONFORMAÇÃO LEITO DE DRENAGEM PARA TUBULAÇÃO E CAIXAS |  | 12872.77 | 12872.77 | 12872.77 | 12872.77 | 51491.08
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
4. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM |  | 251971.7725 | 251971.7725 | 251971.7725 | 251971.7725 | 1007887.09
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
5. REATERRO E COMPACTAÇÃO |  | 31355.8325 | 31355.8325 | 31355.8325 | 31355.8325 | 125423.33
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
6. POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO |  | 12468.3925 | 12468.3925 | 12468.3925 | 12468.3925 | 49873.57
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
7. SERVIÇOS DE DESMONTE DE SOLO DE 3º CATEGORIA (POSSIBILIDADE) * Caso não nescessário, será suprimido, estipulado em largura de até 2,5 m e altura de 1,0 m para rua do Tanque e entroncamento rua Pain Filho. Será pago por conferência no local. |  | 65941.845 | 65941.845 | 0 | 0 | 131883.69
|  | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
8. SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0 | 2304.8 | 2304.8 | 4609.6
|  | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
Total da Etapa |  | 401376.9 | 401376.9 | 335435.055 | 335435.055
Total Acumulado |  | 401376.9 | 802753.8 | 1138188.855 | 1473623.91 | 1478233.51
COMPOSIÇÃO 01 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (2X2M INTERNA) UNIÃO OU MUDANÇA DE DIREÇÃO - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA
[7 empty] | BDI | Valor referencia 01/2026
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 9.2 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 453.65 | 0 | 453.65
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 4 CM | 40 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 10.8 | 0 | 10.8
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.8 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 9.53 | 118.75 | 128.28
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 0.8 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 645.68 | 38.5 | 684.18
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 7.4 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 208.16 | 367.48 | 575.64
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 5 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 63.55 | 0 | 63.55
|  |  | 1391.37 | 524.73 | 1916.1
COMPOSIÇÃO 02 - POR UNIDADE DE BASE/FUNDAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM CONCRETO FCK 25 MPA) FUNDAÇÃO
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 4.2 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 207.1 | 0 | 207.1
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 5 CM | 12 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 3.24 | 0 | 3.24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 5.02 | 62.5 | 67.52
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 1.15 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 928.16 | 55.34 | 983.5
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 2 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 56.26 | 99.32 | 155.58
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 6 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 76.26 | 0 | 76.26
|  |  | 1276.04 | 217.16 | 1493.2
COMPOSIÇÃO 03 - POR UNIDADE DE TAMPA/LAJE DE FECHAMENTO (2,4X2,4M) DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM (ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM CONCRETO FCK 25 MPA) TAMPA
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 4.2 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 207.1 | 0 | 207.1
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 5 CM | 12 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 3.24 | 0 | 3.24
00043055 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO (CADA 10CM NAS DUAS DIREÇÕES) | 120 | KG | 10.47 | 0 |  |  | 1.2085 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 8.67 | 10.47 | 0
|  |  | 1256.4 | 0 | 1256.4
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 10.04 | 125 | 135.04
00003737 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL SOBRECARGA 500 KG/M2 VAO ATE 3,50 M | 2.2 | M2 | 120.25 | 0 |  |  | 1.2085 | 85.75 | 0 | 1 | 0 | 99.51 | 120.25 | 0
|  |  | 264.55 | 0 | 264.55
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 1.15 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 928.16 | 55.34 | 983.5
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 2.4 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 67.51 | 119.18 | 186.69
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 6 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 76.26 | 0 | 76.26
|  |  | 2813.26 | 299.52 | 3112.78
COMPOSIÇÃO 04 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 1 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 3,0 M
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 65.2 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 3215.01 | 0 | 3215.01
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 4 CM | 260 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 70.2 | 0 | 70.2
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 11.68 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 29.31 | 365 | 394.31
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 6.52 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 5262.29 | 313.8 | 5576.09
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 65.2 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 1834.07 | 3237.83 | 5071.9
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 32 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 406.72 | 0 | 406.72
|  |  | 10817.6 | 3916.63 | 14734.23
COMPOSIÇÃO 05 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 2 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,2 M
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 29.8 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 1469.43 | 0 | 1469.43
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 4 CM | 119 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 32.13 | 0 | 32.13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5.34 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 13.4 | 166.87 | 180.27
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 3.2 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 2582.72 | 154.01 | 2736.73
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 29.8 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 838.27 | 1479.86 | 2318.13
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 16 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 203.36 | 0 | 203.36
|  |  | 5139.31 | 1800.74 | 6940.05
COMPOSIÇÃO 06 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 3 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,2 M
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 31.2 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 1538.47 | 0 | 1538.47
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 4 CM | 124 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 33.48 | 0 | 33.48
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5.59 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 14.03 | 174.68 | 188.71
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 3.08 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 2485.86 | 148.24 | 2634.1
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 31.2 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 877.65 | 1549.39 | 2427.04
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 15 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 190.65 | 0 | 190.65
|  |  | 5140.14 | 1872.31 | 7012.45
COMPOSIÇÃO 07 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 4 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 3,2 M
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 28.6 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 1410.26 | 0 | 1410.26
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 4 CM | 114 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 30.78 | 0 | 30.78
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5.12 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 12.85 | 160 | 172.85
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 2.9 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 2340.59 | 139.57 | 2480.16
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 30.8 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 866.4 | 1529.52 | 2395.92
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 14 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 177.94 | 0 | 177.94
|  |  | 4838.82 | 1829.09 | 6667.91
COMPOSIÇÃO 08 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 5 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,0 M
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 47.6 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 2347.15 | 0 | 2347.15
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 4 CM | 190 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 51.3 | 0 | 51.3
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8.52 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 21.38 | 266.25 | 287.63
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 5.1 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 4116.21 | 245.46 | 4361.67
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 47.6 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 1338.98 | 2363.81 | 3702.79
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 25 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 317.75 | 0 | 317.75
|  |  | 8192.77 | 2875.52 | 11068.29
COMPOSIÇÃO 09 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 6 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,0 M
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 35.2 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 1735.71 | 0 | 1735.71
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 4 CM | 140 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 37.8 | 0 | 37.8
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6.3 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 15.81 | 196.87 | 212.68
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 3.46 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 2792.56 | 166.52 | 2959.08
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 35.2 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 990.17 | 1748.03 | 2738.2
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 17 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 216.07 | 0 | 216.07
|  |  | 5788.12 | 2111.42 | 7899.54
COMPOSIÇÃO 10 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 7 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,0 M
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 60.52 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 2984.24 | 0 | 2984.24
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 4 CM | 242 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 65.34 | 0 | 65.34
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10.84 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 27.2 | 338.75 | 365.95
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 5.82 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 4697.32 | 280.11 | 4977.43
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 60.52 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 1702.42 | 3005.42 | 4707.84
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 29 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 368.59 | 0 | 368.59
|  |  | 9845.11 | 3624.28 | 13469.39
COMPOSIÇÃO 10 - POR M3 DE CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM modelo 7 - ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM - FCK 25 MPA
ALTURA VARIÁVEL PREVISÃO DE 2,0 M
00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 60.52 | M2 | 49.31 | 0 |  |  | 1.2085 | 41.37 | 0 | 1 | 0 | 40.81 | 49.31 | 0
|  |  | 2984.24 | 0 | 2984.24
00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 4 CM | 242 | UND | 0.27 | 0 |  |  | 1.2085 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.27 | 0
|  |  | 65.34 | 0 | 65.34
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10.84 | H | 2.51 | 31.25 |  |  | 1.2085 | 2.06 | 25.64 | 0.074368 | 0.92563 | 27.94 | 2.51 | 31.25
|  |  | 27.2 | 338.75 | 365.95
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADASCOM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SLUMP 10 +. 2 CM | 5.82 | M3 | 807.1 | 48.13 |  |  | 1.2085 | 673.2 | 40.15 | 0.94372 | 0.056284 | 707.69 | 807.1 | 48.13
|  |  | 4697.32 | 280.11 | 4977.43
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 60.52 | M2 | 28.13 | 49.66 |  |  | 1.2085 | 23.29 | 41.11 | 0.36165 | 0.63835 | 64.38 | 28.13 | 49.66
|  |  | 1702.42 | 3005.42 | 4707.84
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | 29 | KG | 12.71 | 0 |  |  | 1.2085 | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 10.52 | 12.71 | 0
|  |  | 368.59 | 0 | 368.59
|  |  | 9845.11 | 3624.28 | 13469.39