## PROPOSTA
PLANILHA PROPOSTA
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO
LOCAL : EMEI TIA LUIZA
OBRA: REFORMA EXTERNA CRECHE TIA LUIZA COM TUBULAÇÃO PLUVIAL, CERCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO /2026
BDI JÁ INCLUSO = 21,20%
ITENS | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | VALOR TOTAL
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8 | Coluna9 | Coluna10 | Coluna11
1. |  |  | DEMOLIÇÕES - REMOÇÕES
1.1. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36
1.2. | Composição | 060 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 240
1.3. | SINAPI | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 188
1.4. | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 28
1.5. | Composição | REMOCAO | REMOÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E TELHAS DE FIBROCIMENTO E ALUZINCO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAENTO | M2 | 85
1.6. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.46
1.7. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 61
1.8. | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 61
TOTAL ITEM 1
2. |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
2.1. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 112.8
2.2. | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 84.6
2.3. | Composição | TQ | TUBO DE QUEDA AGUA PLUVIAL EXTERNA - 100 mm | UN | 9
2.4. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 69.6
2.5. | SINAPI | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 18
2.6. | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 80
2.7. | SINAPI | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4
TOTAL ITEM 2
3. |  |  | ESTRUTURA E FECHAMENTO MUROS | - | 0
3.1. | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 69
3.2. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 27.2
3.3. | Composição | BLOCO | BLOCO DE AMARRACÇÃO SOBRE SAPATA, E ARRANQUE PILARES | M3 | 2.21
3.4. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 14
3.5. | Composição | MACICO | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS -5X10X20 EM CONTATO COM O SOLO | M2 | 125.9
3.6. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 177.3
3.7. | Composição | PILAR | Pilar de concreto armado para muro altura máxima 1,80 metros | M3 | 3.94
3.8. | Composição | VIGA | VIGA DE AMARRAÇÃO - LARGURA DA PAREDE ALTURA DE 20 CM | M3 | 13.34
3.9. | SINAPI | 103366 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 246
3.10. | SINAPI | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 779.9
3.11. | SINAPI | 87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 13.38
3.12. | Composição | TELA | FECHAMENTO EXTERNO EM TELA OTTIS, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA DE TUBOS QUADRADOS E CANTONEIRAS | M2 | 98.5
TOTAL ITEM 3
4. |  |  | ABERTURAS PORTÕES
4.1. | Composição | 065 | PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA METALICA DE TUBOS QUADRADOS E FECHAMENTO EM TELA OTIS | M2 | 6.3
4.2. | SINAPI | 106319 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | 1
4.3. | Composição | 020 | PORTA DE ABRIR DE ALUMINIO DE ENTRADA LATERAL DA ESCOLA | UN | 1
TOTAL ITEM 4
5. |  |  | ENTRADA DE AGUA E ENERGIA | - | 0
5.1. | SINAPI | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1
5.2. | SINAPI | 101500 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1
5.3. | Composição | POSTE | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 7,5 M 1.394,95 1.410,52 | UN | 1
TOTAL ITEM 5
6. |  |  | PISOS | - | 0
6.1. | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 50
6.2. | SINAPI | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 627
6.3. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 62.7
6.4. | SINAPI-I | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 305
6.5. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 305
6.6. | Cotação | PISO | Pìso emborrachado placas 0,50 x 0,50 espessura 16,00 mm | un | 180
6.7. | SINAPI | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 48
6.8. | SINAPI-I | 41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | UN | 182
6.9. | SINAPI-I | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 7.5
TOTAL ITEM 6
7. |  |  | COBERTURA METÁLICA ENTRADA ESCOLA | - | 0
7.1. | Composição | 010 | VIGA METALICA TRELIÇADA 5,00 M FIXADA PAREDES EXISTENTES | UN | 1
7.2. | Composição | 011 | TESOURA TRELIÇADA 9 METROS | UN | 2
7.3. | Composição | 012 | PILAR METALICO TRELICADO FIXADO EM PISO COM CHAPA METALICA | UN | 4
7.4. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 45
7.5. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 54
7.6. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 4.2
7.7. | SINAPI-I | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 10.5
TOTAL ITEM 7
8. |  |  | PINTURA | - | 0
8.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 492
8.2. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 492
8.3. | Composição | 070 | BASE DE PINTURA PRIME EM PEÇAS METALICAS | M2 | 210
8.4. | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 210
TOTAL ITEM 8
9. |  |  | AUTOMATIZAÇÃO PORTÃO | - | 0
9.1. | Cotação | 030 | KIT PARA MOVIMENTACAO DO PORTÃO COM Motor, central eletrônica, Cremalheira (barra dentada), 2 controles ,Fim de curso, trilho, roldana | UN | 1
9.2. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2
9.3. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12
9.4. | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12
TOTAL ITEM 9
TOTAL GERAL
A PRESENTE PROPOSTA IMPORTA EM R$ ___________________________________________________________________________________________________________
SENDO O VALOR DE MATERIAL = R$ ______________________________________________________________________________________________________________
E MÃO DE OBRA R$ ______________________________________________________________________________________________________________________________
DATA: ________________________________________________________________________________
PROPONENTE: _________________________________________________________________________________________________

## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO
LOCAL : EMEI TIA LUIZA
OBRA: REFORMA EXTERNA CRECHE TIA LUIZA COM TUBULAÇÃO PLUVIAL, CERCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO /2026
BDI JÁ INCLUSO = 21,20%
ITENS | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | VALOR TOTAL
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8 | Coluna9 | Coluna10 | Coluna11
1. |  |  | DEMOLIÇÕES - REMOÇÕES
1.1. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 | 0 | 0 | 6.23 | 224.28 | 224.28
1.2. | Composição | 060 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 240 | 0 | 0 | 10.99 | 2637.6 | 2637.6
1.3. | SINAPI | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 188 | 0 | 0 | 19.28 | 3624.64 | 3624.64
1.4. | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 28 | 0 | 0 | 148.32 | 4152.96 | 4152.96
1.5. | Composição | REMOCAO | REMOÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E TELHAS DE FIBROCIMENTO E ALUZINCO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAENTO | M2 | 85 | 0 | 0 | 11.53 | 980.05 | 980.05
1.6. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.46 |  | 0 | 13.17 | 71.9082 | 71.9082
1.7. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 61 | 35 | 2135 | 89.93 | 5485.73 | 7620.73
1.8. | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 61 |  | 0 | 4.12 | 251.32 | 251.32
|  |  | TOTAL ITEM 1 |  |  |  | 2135 |  | 17428.4882 | 19563.4882
2. |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
2.1. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 112.8 | 0 | 0 | 12.2 | 1376.16 | 1376.16
2.2. | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 84.6 | 0 | 0 | 31.12 | 2632.752 | 2632.752
2.3. | Composição | TQ | TUBO DE QUEDA AGUA PLUVIAL EXTERNA - 100 mm | UN | 9 | 147.27 | 1325.43 | 38.48 | 346.32 | 1671.75
2.4. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 69.6 | 98.94 | 6886.224 | 4.35 | 302.76 | 7188.984
2.5. | SINAPI | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 18 | 139.46 | 2510.28 | 18.5 | 333 | 2843.28
2.6. | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 80 | 103.35 | 8268 | 25.8 | 2064 | 10332
2.7. | SINAPI | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 2337.37 | 9349.48 | 950 | 3800 | 13149.48
|  |  | TOTAL ITEM 2 |  |  |  | 28339.414 |  | 10854.992 | 39194.406
3. |  |  | ESTRUTURA E FECHAMENTO MUROS | - | 0
3.1. | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 69 | 58.05 | 4005.45 | 22.32 | 1540.08 | 5545.53
3.2. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 27.2 | 0 | 0 | 12.2 | 331.84 | 331.84
3.3. | Composição | BLOCO | BLOCO DE AMARRACÇÃO SOBRE SAPATA, E ARRANQUE PILARES | M3 | 2.21 | 65.5 | 144.755 | 28.14 | 62.1894 | 206.9444
3.4. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 14 | 562.74 | 7878.36 | 215 | 3010 | 10888.36
3.5. | Composição | MACICO | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS -5X10X20 EM CONTATO COM O SOLO | M2 | 125.9 | 252.41 | 31778.419 | 42.8 | 5388.52 | 37166.939
3.6. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 177.3 | 38.5 | 6826.05 | 2.89 | 512.397 | 7338.447
3.7. | Composição | PILAR | Pilar de concreto armado para muro altura máxima 1,80 metros | M3 | 3.94 | 788.5 | 3106.69 | 365 | 1438.1 | 4544.79
3.8. | Composição | VIGA | VIGA DE AMARRAÇÃO - LARGURA DA PAREDE ALTURA DE 20 CM | M3 | 13.34 | 915.78 | 12216.5052 | 465 | 6203.1 | 18419.6052
3.9. | SINAPI | 103366 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 246 | 59.5 | 14637 | 17.3 | 4255.8 | 18892.8
3.10. | SINAPI | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 779.9 | 5.3 | 4133.47 | 1.5 | 1169.85 | 5303.32
3.11. | SINAPI | 87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 13.38 | 379.68 | 5080.1184 | 162 | 2167.56 | 7247.6784
3.12. | Composição | TELA | FECHAMENTO EXTERNO EM TELA OTTIS, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA DE TUBOS QUADRADOS E CANTONEIRAS | M2 | 98.5 | 548.2 | 53997.7 | 52.93 | 5213.605 | 59211.305
|  |  | TOTAL ITEM 3 |  |  |  | 143804.5176 |  | 31293.0414 | 175097.559
4. |  |  | ABERTURAS PORTÕES
4.1. | Composição | 065 | PORTÃO DE CORRER EM ESTRUTURA METALICA DE TUBOS QUADRADOS E FECHAMENTO EM TELA OTIS | M2 | 6.3 | 636.7 | 4011.21 | 163 | 1026.9 | 5038.11
4.2. | SINAPI | 106319 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | 1 | 1874 | 1874 | 532.04 | 532.04 | 2406.04
4.3. | Composição | 020 | PORTA DE ABRIR DE ALUMINIO DE ENTRADA LATERAL DA ESCOLA | UN | 1 | 1180.16 | 1180.16 | 352 | 352 | 1532.16
|  |  | TOTAL ITEM 4 |  |  |  | 7065.37 |  | 1910.94 | 8976.31
5. |  |  | ENTRADA DE AGUA E ENERGIA | - | 0
5.1. | SINAPI | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 293.14 | 293.14 | 110 | 110 | 403.14
5.2. | SINAPI | 101500 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2344.84 | 2344.84 | 450 | 450 | 2794.84
5.3. | Composição | POSTE | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 7,5 M 1.394,95 1.410,52 | UN | 1 | 1469.3 | 1469.3 | 280 | 280 | 1749.3
|  |  | TOTAL ITEM 5 |  |  |  | 4107.28 |  | 840 | 4947.28
6. |  |  | PISOS | - | 0
6.1. | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 50 | 101.42 | 5071 | 18 | 900 | 5971
6.2. | SINAPI | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 627 | 77.35 | 48498.45 | 14.5 | 9091.5 | 57589.95
6.3. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 62.7 | 184.48 | 11566.896 | 35 | 2194.5 | 13761.396
6.4. | SINAPI-I | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 305 | 32.66 | 9961.3 | 0 | 0 | 9961.3
6.5. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 305 | 0 | 0 | 37.69 | 11495.45 | 11495.45
6.6. | Cotação | PISO | Pìso emborrachado placas 0,50 x 0,50 espessura 16,00 mm | un | 180 | 80.02 | 14403.6 | 3 | 540 | 14943.6
6.7. | SINAPI | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 48 | 90.97 | 4366.56 | 45.8 | 2198.4 | 6564.96
6.8. | SINAPI-I | 41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | UN | 182 | 42.39 | 7714.98 | 2.5 | 455 | 8169.98
6.9. | SINAPI-I | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 7.5 | 112 | 840 | 3.14 | 23.55 | 863.55
|  |  | TOTAL ITEM 6 |  |  |  | 102422.786 |  | 26898.4 | 129321.186
7. |  |  | COBERTURA METÁLICA ENTRADA ESCOLA | - | 0
7.1. | Composição | 010 | VIGA METALICA TRELIÇADA 5,00 M FIXADA PAREDES EXISTENTES | UN | 1 | 795.01 | 795.01 | 150 | 150 | 945.01
7.2. | Composição | 011 | TESOURA TRELIÇADA 9 METROS | UN | 2 | 1574.85 | 3149.7 | 350 | 700 | 3849.7
7.3. | Composição | 012 | PILAR METALICO TRELICADO FIXADO EM PISO COM CHAPA METALICA | UN | 4 | 551.26 | 2205.04 | 300 | 1200 | 3405.04
7.4. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 45 | 48 | 2160 | 14.64 | 658.8 | 2818.8
7.5. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 54 | 62.6 | 3380.4 | 8.9 | 480.6 | 3861
7.6. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 4.2 | 75.56 | 317.352 | 8.4 | 35.28 | 352.632
7.7. | SINAPI-I | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 10.5 | 9.8 | 102.9 | 0.72 | 7.56 | 110.46
|  |  | TOTAL ITEM 7 |  |  |  | 12110.402 |  | 3232.24 | 15342.642
8. |  |  | PINTURA | - | 0 |  |  |  |  | 0
8.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 492 | 4.18 | 2056.56 | 1.2 | 590.4 | 2646.96
8.2. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 492 | 11.96 | 5884.32 | 6.2 | 3050.4 | 8934.72
8.3. | Composição | 070 | BASE DE PINTURA PRIME EM PEÇAS METALICAS | M2 | 210 | 7.91 | 1661.1 | 3.4 | 714 | 2375.1
8.4. | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 210 | 10.02 | 2104.2 | 4.1 | 861 | 2965.2
|  |  | TOTAL ITEM 8 |  |  |  | 11706.18 |  | 5215.8 | 16921.98
9. |  |  | AUTOMATIZAÇÃO PORTÃO | - | 0 |  |  |  |  | 0
9.1. | Cotação | 030 | KIT PARA MOVIMENTACAO DO PORTÃO COM Motor, central eletrônica, Cremalheira (barra dentada), 2 controles ,Fim de curso, trilho, roldana | UN | 1 | 1763.3 | 1763.3 | 236.5 | 236.5 | 1999.8
9.2. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.27 | 60.54 | 12 | 24 | 84.54
9.3. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 4.45 | 53.4 | 1.8 | 21.6 | 75
9.4. | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 18.25 | 219 | 1 | 12 | 231
|  |  | TOTAL ITEM 9 |  |  |  | 2096.24 |  | 294.1 | 2390.34
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 313787.1896 |  | 97968.0016 | 411755.1912
O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R$ 411.755,19 |  |  |  | QUATROCENTOS E ONZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
SENDO O VALOR DE MATERIAL = |  |  | 313787.19 | TREZENTOS E TREZE REAIS E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
E MÃO DE OBRA |  |  | 97968 | NOVENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS
SERTÃO 26 DE MARÇO DE 2026.
|  |  | PREFEITO: _______________________________________ |  |  | RESP. TÉCNICO: __________________________
|  |  | HOMERO FOCHESATTO |  |  |  | ENG. CIVIL DANIELA TONIAL CATTANI
|  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | CREA RS 187.228

## CRONOGRAMA FF
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO
LOCAL : EMEI TIA LUIZA
OBRA: REFORMA EXTERNA CRECHE TIA LUIZA COM TUBULAÇÃO PLUVIAL, CERCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO /2026
BDI JÁ INCLUSO = 21,20%
ITENS | DESCRIÇÃO |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | TOTAL
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | DEMOLIÇÕES - REMOÇÕES | 19563.49 | 15% | 2934.5235 | 20% | 3912.698 | 25% | 4890.8725 | 25% | 4890.8725 | 15% | 2934.5235 |  | 0 | 100% | 19563.49
2. | DRENAGEM PLUVIAL | 39194.406 | 33% | 12934.154 | 30% | 11758.3218 | 14% | 5487.2168 | 15% | 5879.1609 | 8% | 3135.5525 |  | 0 | 100% | 39194.406
3. | ESTRUTURA E FECHAMENTO MUROS | 175097.559 | 28% | 49027.3165 | 28% | 49027.3165 | 28% | 49027.3165 | 16% | 28015.6094 |  | 0 |  | 0 | 100% | 175097.559
4. | ABERTURAS PORTÕES | 8976.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8976.31 |  | 0 | 100% | 8976.31
5. | ENTRADA DE AGUA E ENERGIA | 4947.28 | 50% | 2473.64 |  | 0 | 50% | 2473.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4947.28
6. | PISOS | 129321.186 |  | 0 | 10% | 12932.1186 | 10% | 12932.1186 | 25% | 32330.2965 | 25% | 32330.2965 | 30% | 38796.3558 | 100% | 129321.186
7. | COBERTURA METÁLICA ENTRADA ESCOLA | 15342.642 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75% | 11506.9815 | 25% | 3835.6605 | 100% | 15342.642
8. | PINTURA | 16921.98 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 4230.495 | 75% | 12691.485 | 100% | 16921.98
9. | AUTOMATIZAÇÃO PORTÃO | 2390.34 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 16% | 382.4544 |  | 0 | 84% | 2007.8856 | 100% | 2390.34
| TOTAL GERAL | 411755.193 | 16.36% | 67369.634 | 18.85% | 77630.4549 | 18.17% | 74811.1645 | 17.36% | 71498.3937 | 15.33% | 63114.159 | 13.92% | 57331.3869 | 100% | 411755.193
|  |  | 16.36% |  | 35.22% |  | 53.38% |  | 70.75% |  | 86.08% |  | 100%
SERTAO 26 DE MARÇO DE 2026.
| PREFEITO: _______________________________________ | [8 empty] | RESP. TÉCNICO: __________________________
| HOMERO FOCHESATTO | [9 empty] | ENG. CIVIL DANIELA TONIAL CATTANI
| PREFEITO MUNICIPAL | [9 empty] | CREA RS 187.228