## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves
MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA
| ITEM | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | TOTAL | PERC. TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
2 | REPARO FORROS - BIBLIOTECA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 100% | [5 empty] | 100%
3 | REPARO PISOS E RODAPÉS SALAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
4 | REFORMA BANHEIROS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
5 | PINTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
6 | REPAROS INTERNOS GERAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
7 | REPAROS EXTERNOS GERAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
9 | TELHADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
, |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100% | 100%
| Total da Etapa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Total Acumulado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Flores da Cunha, 19 de maio de 2025.
_______________________________________________________________
NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Engenheira Civil - CREA-RS 225534

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 (SINAPI JAN/2025)
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX EMBORRACHADA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS
SINAPI |  | Quant. |  | Valor | TOTAL
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 0.42105 | L | 11.99 | 5.0484
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.9854 | H | 29.87 | 29.4339
34.4823
COMPOSIÇÃO xx (SINAPI JAN/2025)
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA EMBORRACHADA EM TETO, DUAS DEMÃOS
SINAPI |  | Quant. |  | Valor | TOTAL
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 0.42105 | L | 11.99 | 5.0484
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.3303 | H | 29.87 | 39.7358
44.7842
[6 empty] | R$ | 911.1
[6 empty] | rendimento | 76 m²
COMPOSIÇÃO 02 - ADAPTAÇÃO SINAPI - 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI |  | Quant. |  | Valor | TOTAL
LICITACON | VASO SANITÁRIO INFANTIL, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO, 01 BOTÃO DESCARGA 3,6 LITROS. CONFORME NORMAS VIGENTES ABNT/NBR - INMETRO. | 1 | UNI |  | 678.2857
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | 1 | UNI | 35 | 35
6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | 1 | UNI | 15.6 | 15.6
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | 0.0881 | KG | 96.46 | 8.4981
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4968 | H | 27.68 | 13.7514
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3495 | H | 23.48 | 8.2063
759.3415
PESQUISA LICITACON - VASO SANITÁRIO INFANTIL, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO
1 | PM DE IMBÉ - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - EDITAL 0015/2026 PROCESSO 7011 |  |  |  | 899
2 | PM DE QUARAÍ - REGISTRO DE PREÇO 059/2025 |  |  |  | 1092
3 | PM DE TEOTÔNIA - REGISTRO DE PREÇO 044-01/2025 |  |  |  | 770
|  |  |  | MÉDIA | 920.3333
|  |  |  | DESCONTO BDI | 678.2857
COMPOSIÇÃO 03 - ADAPTAÇÃO SINAPI - 96361
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO VERDE, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.
SINAPI |  | Quant. |  | Valor | TOTAL
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | 0.0592 | CENTO | 51.5 | 3.0488
39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | 2.106 | M² | 32.3 | 68.0238
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | 1.8234 | M | 7.34 | 13.3838
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | 5.8278 | M | 8.33 | 48.5456
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 2.5027 | M | 0.38 | 0.95103
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 1.5851 | M | 3.39 | 5.3735
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | 1.0978 | KG | 4.24 | 4.6547
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | 20.1868 | UN | 0.11 | 2.2205
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | 0.5441 | UN | 0.26 | 0.14147
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.726 | H | 29.22 | 21.2137
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.237 | H | 23.48 | 5.5648
173.1216
COMPOSIÇÃO 04 - ADAPTAÇÃO SINAPI - 103785
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI |  | Quant. |  | Valor | TOTAL
PESQUISA | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT | 1 | UNI | 44.3733 | 44.3733
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.19025 | H | 25.2 | 4.7942
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.60879 | H | 30.11 | 18.3307
67.4983
COMPOSIÇÃO 05
BEBEDOURO DE COLUNA, CONJUGADO ADULTO E INFANTIL, COM 2 TORNEIRAS, PURIFICADOR RE-FRIGERADO, EM INOX, 220 V 60 HZ.
SINAPI |  | Quant. |  | Valor | TOTAL
LICITACON | BEBEDOURO DE COLUNA, CONJUGADO ADULTO E INFANTIL, COM 2 TORNEIRAS, UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA DE JATO PARA COPO, PURIFICADOR RE-FRIGERADO40, EM INOX, 220 V 60 HZ. | 1 | UNI |  | 909.9493
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 27.68 | 110.72
1020.6693
PESQUISA LICITACON - VASO SANITÁRIO INFANTIL, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO
1 | PM DE BARÃO DO COTEGIPE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 45-2025 |  |  |  | 920
2 | CEASA - CONTRATO Nº 014/2025 |  |  |  | 1015
3 | FUNDARTE MONTENEGRO - CONTRATO Nº 30.019/2025 |  |  |  | 1769
|  |  |  | MÉDIA | 1234.6667
|  |  |  | DESCONTO BDI | 909.9493
canaleta
80.52
96.99
87
|  |  |  | 88.17 | média
|  |  |  | 44.085 | por metro
CANALETA
terminal de acabamento
12.54
8
9.98
|  |  |  | 10.1733 | unidade
23.49
21.23
22.37
22.3633
Curva
18.24
29.9
10.43
6.48
|  | 16.2625 | unidade
1399
839.9
1193.29
1144.0633
395.9
887.9
299.9
527.9

## GERAL
|  |  | ORÇAMENTO GLOBAL |  |  | Referências:
[6 empty] | Sinapi: | 2026-03-24
[6 empty] | BDI: | 26.3%
DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO
OBRA: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES |  |  | DATA: | 2025-05-19
LOCAL: | R. Dom Pedro I, 280 - União, Flores da Cunha - RS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. SEM BDI (R$) | VALOR UNIT. COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | 3 | M² | 493.03 | 622.7 | 1868.1
1.2 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | 135.68 | 171.36 | 8225.28
1.3 | PESQUISA |  | CAÇAMBA DE ENTULHO GRANDE | 15 | UNID | 450 | 568.35 | 8525.25
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 18618.63
2 |  |  | REPARO FORROS
2.1 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 150 | UNID | 1.97 | 2.49 | 373.5
2.2 | SINAPI | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 5000 | M | 0.59 | 0.75 | 3750
2.3 | SINAPI - ADAP | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 815 | M² | 2.17 | 2.74 | 2233.1
2.4 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 815 | M² | 3.12 | 3.94 | 3211.1
2.5 | SINAPI - I | 39511 (A) | FORRO DE LÃ DE PET EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | 815 | M | 105.05 | 132.68 | 108134.2
2.6 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | H | 23.48 | 29.66 | 2372.8
SUBTOTAL DE REPARO FORROS | [7 empty] | 120074.7
3 |  |  | REPARO PISOS E RODAPÉS SALAS
3.1 | SINAPI | 101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA PU. AF_02/2026_PS | 40 | M² | 315.1 | 397.97 | 15918.8 | *PISO TOTAL = 747m² - 5% de reparo
3.2 | SINAPI | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS | 50 | M | 47.43 | 59.9 | 2995 | *RODAPÉ TOTAL = 496,16 m - 10 % de reparo
3.3 | SINAPI | 102193 | RODAPÉ - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA | 3.5 | M² | 2.2 | 2.78 | 9.73
3.4 | SINAPI | 102197 | RODAPÉ - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 3.5 | M² | 31.18 | 39.38 | 137.83
3.5 | SINAPI | 102230 | RODAPÉ -PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | 3.5 | M² | 25.1 | 31.7 | 110.95
3.6 | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 29.87 | 37.73 | 754.6
3.7 | SINAPI | 102215 | PISO DE TACOS - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | 40 | M² | 20.34 | 25.69 | 1027.6
3.8 | SINAPI | 95277 | PISO DE TACOS - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. | 40 | CHI | 0.71 | 0.9 | 36
3.9 | SINAPI | 95276 | PISO DE TACOS - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. | 40 | CHP | 3.77 | 4.76 | 190.4
SUBTOTAL DE REPARO PISOS E RODAPÉS SALAS | [7 empty] | 21180.91
4 |  |  | REFORMA BANHEIROS
4.1 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | 39 | M² | 8.04 | 10.15 | 395.85
4.2 | SINAPI | 97628 | PIAS - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 3 | M³ | 287.9 | 363.62 | 1090.86
4.3 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 24 | M | 0.54 | 0.68 | 16.32
4.4 | SINAPI | 104788 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. | 24 | M | 13.46 | 17 | 408
4.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 24 | M | 42.45 | 53.61 | 1286.64
4.6 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UNID | 30.05 | 37.95 | 75.9
4.7 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 2 | UNID | 31.08 | 39.25 | 78.5
4.8 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 2 | UNID | 57.61 | 72.76 | 145.52
4.9 | SINAPI | 90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM | 24 | M | 16.01 | 20.22 | 485.28
4.10 | SINAPI | 104779 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | 24 | M | 7.29 | 9.21 | 221.04
4.11 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 24 | M | 22.18 | 28.01 | 672.24
4.12 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16 | UNID | 12 | 15.16 | 242.56
4.13 | SINAPI | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 16 | UNID | 6.56 | 8.29 | 132.64
4.14 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16 | UNID | 8.6 | 10.86 | 173.76
4.15 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | 24 | M | 15.79 | 19.94 | 478.56
4.16 | SINAPI - ADAP | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 5,60 X 0,60 M, 2 ALTURAS, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID | 4092.144 | 5168.38 | 5168.38
4.17 | SINAPI - ADAP | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 5,40 X 0,60 M, 2 ALTURAS, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID | 3945.996 | 4983.79 | 4983.79
4.18 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 10 | UNID | 288.53 | 364.41 | 3644.1
4.19 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 10 | UNID | 229.57 | 289.95 | 2899.5
4.20 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS | 39 | M² | 32.72 | 41.33 | 1611.87
4.21 | SINAPI | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | 42.9 | M² | 74.13 | 93.63 | 4016.73
4.22 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | 61 | M | 12.06 | 15.23 | 929.03
4.23 | COMP 03 |  | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO VERDE, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | 8 | M² | 173.1216 | 218.65 | 1749.2
4.24 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL | 16 | M² | 19.6 | 24.75 | 396
4.25 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | 31 | M² | 3.87 | 4.89 | 151.59
4.26 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 181.38 | M² | 13.74 | 17.35 | 3146.94
4.27 | SINAPI | 91341 | PORTA SANITÁRIOS -PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | M² | 969.44 | 1224.4 | 11019.6
4.28 | SINAPI | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 39.2 | M | 30.69 | 38.76 | 1519.39
4.29 | COMP 02 |  | VASO SANITÁRIO INFANTIL, CAIXA ACOPLADA, 3,6 LITROS, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UNID | 759.3415 | 959.05 | 3836.2
4.30 | SINAPI | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | UNID | 74.36 | 93.92 | 375.68
4.31 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UNID | 571.35 | 721.62 | 2886.48
4.32 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | UNID | 37.15 | 46.92 | 187.68
4.33 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 8 | UNID | 88.06 | 111.22 | 889.76
4.34 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 23.48 | 29.66 | 1186.4
SUBTOTAL DE REFORMA BANHEIROS | [7 empty] | 56501.99
5 |  |  | PINTURA
5.1 |  |  | PINTURA INTERNA - FORROS
5.1.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA | 762 | M² | 2.2 | 2.78 | 2118.36
5.1.2 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | 762 | M² | 17.56 | 22.18 | 16901.16
5.2 |  |  | PINTURA DE PORTAS EM METAL E MADEIRA, JANELAS BASCULANTES E GRADES DE PROTEÇÃO
5.2.1 | SINAPI - I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 240 | MXMES | 30 | 37.89 | 9093.6
5.2.2 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | 60 | M² | 21.08 | 26.62 | 1597.2
5.2.3 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. | 311 | M² | 9.32 | 11.77 | 3660.47
5.2.4 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | 311 | M² | 51.77 | 65.39 | 20336.29 |  | PINTURA INTERNA precisa?
5.2.5 | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100 | H | 29.87 | 37.73 | 3773
5.3 |  |  | PINTURA EXTERNA
5.3.1 | SINAPI | 102488 | LIXAMENTO E LIMPEZA DE PAREDE EXISTENTE | 978 | M² | 3.72 | 4.7 | 4596.6
5.3.2 | SINAPI | 96130 | REPAROS PAREDES APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | 195.6 | M² | 20.58 | 25.99 | 5083.64 | 20% das paredes
5.3.3 | COMP 01 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA EMBORRACHADA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS | 978 | M² | 34.4823 | 43.55 | 42591.9
5.3.4 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | 570 | M² | 16.15 | 20.4 | 11628
SUBTOTAL DE PINTURA | [7 empty] | 121380.22
6 |  |  | REPAROS INTERNOS GERAIS
6.1 | PESQUISA |  | CANALETA BRANCA PARA AR CONDICIONADAO EM BARRA 85 x 70mm | 72 | M | 44.09 | 55.69 | 4009.68 |  | 24 ares 3 metros cada
6.2 | PESQUISA |  | TERMINAL DE ACABAMENTO PARA CANALETA DE AR CONDICIONADO 85mm | 25 | UNID | 10.17 | 12.84 | 321 |  |  |  | PINTURA EXTERNA
6.3 | PESQUISA |  | CURVA 90 PARA CANALETA CB80 - COR BRANCA | 25 | UNID | 16.26 | 20.54 | 513.5
6.3 | SINAPI | 100717 | REPARO DE ESTRUTURA - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. | 10 | M² | 10.24 | 12.93 | 129.3 |  |  | PAV 01 | 105.15 | 2.8 | 294.42
6.1 | SINAPI | 98397 | REPARO DE ESTRUTURA - PINTURA ANTICORROSIVA DE PERFIL METÁLICO | 10 | M² | 13.78 | 17.4 | 174 |  |  |  | 37.9 | 2.8 | 106.12
6.2 | SINAPI | 91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE | 4 | UNID | 76.82 | 97.02 | 388.08 |  |  |  | 75.5 | 2.8 | 211.4
6.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | BEBEDOURO DE COLUNA, CONJUGADO ADULTO E INFANTIL, COM 2 TORNEIRAS, PURIFICADOR RE-FRIGERADO, EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UNID | 1020.6693 | 1289.11 | 3867.33 |  |  | PAV 02 | 203.91 | 3 | 611.73
6.3 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UNID | 13.48 | 17.03 | 51.09
6.1 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25 | M | 22.18 | 28.01 | 700.25 | [5 empty] | 1223.67
6.2 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UNID | 12 | 15.16 | 181.92 |  |  | ESQUADRIA ABERTURAS |  | pav 01 | 129.02 | m²
6.3 | SINAPI | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 12 | UNID | 6.56 | 8.29 | 99.48 |  |  |  |  | pav 02 | 116.69 | m²
6.3 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UNID | 8.6 | 10.86 | 130.32 | [5 empty] | 245.71
6.1 | SINAPI | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO,DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE | 25 | M | 16.85 | 21.28 | 532 |  |  |  |  | TOTAL PINTURA EXTERNA |  |  | 977.96
6.2 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 27.68 | 34.96 | 699.2
SUBTOTAL DE REPAROS INTERNOS GERAIS | [7 empty] | 11797.15
7 |  |  | REPAROS EXTERNOS GERAIS
7.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | 20 | M² | 5 | 6.32 | 126.4
7.2 | SINAPI | 100323 | CANCHA AREIA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | 4 | M³ | 172.73 | 218.16 | 872.64
7.3 | SINAPI - I | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | 20 | M³ | 49.66 | 62.72 | 1254.4
7.4 | PESQUISA |  | PAR DE REDE PARA TRAVE, PARA FUTSAL/FUTEBOL DE SALÃO EM NYLON VÉU, FIO 6MM | 1 | UNID | 527.9 | 666.74 | 666.74
7.5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 23.48 | 29.66 | 593.2
SUBTOTAL DE REPAROS EXTERNOS GERAIS | [7 empty] | 3513.38
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 |  |  | AGUARDAR ORÇAMENTO FERRI
8.2
8.3
8.4
8.5
SUBTOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0
9 |  |  | TELHADO
9.1 | SINAPI - I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 150 | MXMES | 30 | 37.89 | 5683.5 | 6 meses
9.2 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | 50 | M² | 21.08 | 26.62 | 1331
9.3 | SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO COM CESTO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO | 30 | CHP | 363.06 | 458.54 | 13756.2
9.4 | SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO COM CESTO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO | 10 | CHI | 192.95 | 243.7 | 2437
9.4 | SINAPI | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO | 1135 | M² | 4.83 | 6.1 | 6923.5
9.5 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 381.5 | M² | 8.22 | 10.38 | 3959.97 | consideração de 30% do telhado + ligação dos prédios a refazer
9.6 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 196.4 | M | 4.85 | 6.13 | 1203.93
9.7 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 381.5 | M² | 25.42 | 32.11 | 12249.97
9.8 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 1135 | M² | 58.11 | 73.39 | 83297.65
9.9 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 212 | M | 73.04 | 92.25 | 19557
9.10 | SINAPI | 94227 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 123 | M | 73.04 | 92.25 | 11346.75
9.11 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO | 13 | M | 67.26 | 84.95 | 1104.35
9.12 | SINAPI | 43614 | ESPELHO - TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 212 | M | 14.54 | 18.36 | 3892.32
9.13 | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100 | H | 27.25 | 34.42 | 3442
9.14 | SINAPI | 97640 | BEIRAIS - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 152 | M² | 2.17 | 2.74 | 416.48
9.15 | SINAPI | 96486 | BEIRAIS - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | 185 | M² | 88.71 | 112.04 | 20727.4 | INCLUI LIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES QUE HOJE NÃO TEM BEIRAL
9.16 | SINAPI | 102193 | ESPELHOS - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 75 | M² | 2.2 | 2.78 | 208.5
9.17 | SINAPI | 102197 | ESPELHOS - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 75 | M² | 31.18 | 39.38 | 2953.5
9.18 | SINAPI | 102219 | ESPELHOS - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 75 | M² | 17.56 | 22.18 | 1663.5
TOTAL DE TELHADO | [7 empty] | 196154.52
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 60 | H | 23.48 | 29.66 | 1779.6
10.2 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO | 800 | M² | 4.17 | 5.27 | 4216
10.4 | PESQUISA |  | PLACA E LETRAS CAIXA COM O NOME A ESCOLA EM ACM COLORIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3.5 | M² | 510 | 644.13 | 2254.46
TOTAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 8250.06
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 557471.56
Flores da Cunha, 19 de maio de 2025.
_______________________________________________________________
NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Engenheira Civil - CREA-RS 225534

## Levantamento
LEVANTAMENTO PINTURA ESQUADRIAS
JANELAS E PORTAS | [5 empty] | PAREDES INTERNAS
|  | QTDE | TOTAL
0.9 | 1.5 | 2 | 2.7 |  |  | pav 01 | 91.05 | 2.8 | 254.94 |  | cozinha e refeitório
2 | 1.2 | 3 | 7.2 |  |  |  | 158.46 | 3.2 | 507.072 |  | pátio coberto sob salas
2 | 1.5 | 2 | 6 |  |  | desconto aberturas |  |  | 57.64
3.8 | 0.7 | 3 | 7.98 | [5 empty] | 704.372 | m²
0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
1.4 | 2.1 | 1 | 2.94 |  |  | pav 02 | 614.18 | 2.8 | 1719.704
2 | 1.05 | 11 | 23.1 |  |  | desconto aberturas |  |  | 53.5
1.05 | 1.05 | 1 | 1.1025 | [5 empty] | 1666.204
0.9 | 0.6 | 8 | 4.32
7.8 | 1.2 | 2 | 18.72 |  |  | total |  |  | 2370.576
1 | 0.6 | 1 | 0.6
3.85 | 1.05 | 18 | 72.765
2.85 | 0.6 | 1 | 1.71
3.9 | 0.6 | 1 | 2.34
155.2575
PINTURA 2 LADOS |  |  | 310.515
desconto esquadrias da pintura
pav 01 |  | area | excessão 2m | qtde | total de desconto
2 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 2
2 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 3 | 1.2
3.8 | 0.7 | 2.66 | 0.66 | 3 | 1.98
34.97 | 1.5 | 52.455 | aberturas pátio coberto |  | 52.455
57.635
pav 02 |  | area | excessão 2m | qtde | total de desconto
2.05 | 1.05 | 2.1525 | 0.1525 | 11 | 1.6775
7.8 | 1.2 | 9.36 | 7.36 | 2 | 14.72
3.85 | 1.05 | 4.0425 | 2.0425 | 18 | 36.765
3.9 | 0.6 | 2.34 | 0.34 | 1 | 0.34
53.5025
PAREDES EXTERNAS
[6 empty] | pav 01 | 50.2 | 2.8 | 140.56
[7 empty] | 93.5 | 3.2 | 299.2
[6 empty] | desconto aberturas |  |  | 57.64
[9 empty] | 382.12 | m²
[6 empty] | pav 02 | 209.31 | 2.8 | 586.068
[6 empty] | desconto aberturas |  |  | 53.5
532.568
[6 empty] | total |  |  | 914.688

## ORÇAMENTO TELHADO TANCREDO
|  |  | ORÇAMENTO GLOBAL |  |  | Referências:
[6 empty] | Sinapi: | 2026-03-24
[6 empty] | BDI: | 26.37%
DPPU - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO
OBRA: | REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES |  |  | DATA: | 2026-04-30
LOCAL: | R. Dom Pedro I, 280 - União, Flores da Cunha - RS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. SEM BDI (R$) | VALOR UNIT. COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | 3 | M² | 493.03 | 623.04 | 1869.12
1.2 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 135.68 | 171.46 | 3429.2
1.3 | PESQUISA |  | CAÇAMBA DE ENTULHO GRANDE | 10 | UNID | 450 | 568.67 | 5686.7
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10985.02
2 |  |  | TELHADO
2.1 | SINAPI - I | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 200 | MXMES | 22.5 | 28.43 | 5686
2.2 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | 50 | M² | 21.08 | 26.64 | 1332
2.3 | SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO COM CESTO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO | 30 | CHP | 363.06 | 458.8 | 13764
2.4 | SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO COM CESTO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO | 10 | CHI | 192.95 | 243.83 | 2438.3
2.5 | SINAPI | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO | 1135 | M² | 4.83 | 6.1 | 6923.5
2.6 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 381.5 | M² | 8.22 | 10.39 | 3963.79 | consideração de 30% do telhado + ligação dos prédios a refazer
2.7 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 196.4 | M | 4.85 | 6.13 | 1203.93
2.8 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 381.5 | M² | 25.42 | 32.12 | 12253.78
2.9 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 1135 | M² | 58.11 | 73.43 | 83343.05
2.10 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 212 | M | 73.04 | 92.3 | 19567.6
2.11 | SINAPI | 94227 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 123 | M | 73.04 | 92.3 | 11352.9
2.12 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO | 13 | M | 67.26 | 85 | 1105
2.13 | SINAPI - I | 43614 | ESPELHO - TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 212 | M | 14.54 | 18.37 | 3894.44
2.14 | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100 | H | 27.25 | 34.44 | 3444
2.15 | SINAPI | 97640 | BEIRAIS - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 152 | M² | 2.17 | 2.74 | 416.48
2.16 | SINAPI | 96486 | BEIRAIS - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | 185 | M² | 88.71 | 112.1 | 20738.5 | INCLUI LIGAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES QUE HOJE NÃO TEM BEIRAL
2.17 | SINAPI | 102193 | ESPELHOS - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 75 | M² | 2.2 | 2.78 | 208.5
2.18 | SINAPI | 102197 | ESPELHOS - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 75 | M² | 31.18 | 39.4 | 2955
2.19 | SINAPI | 102219 | ESPELHOS - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 75 | M² | 17.56 | 22.19 | 1664.25
TOTAL DE TELHADO | [7 empty] | 196255.02
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 207240.04
Flores da Cunha, 30 de abril de 2026.
_______________________________________________________________
NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Engenheira Civil - CREA-RS 225534

## CRONOGRAMA TELHADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma Telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves
MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA
| ITEM | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL | PERC. TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7689.514 | 3295.506 | 10985.02 | 5.301%
|  | 70% | 30% | 100%
2 | TELHADO | 127565.763 | 68689.257 | 196255.02 | 94.7%
, |  | 65% | 35% | 100%
| Total da Etapa | 135255.277 | 71984.763 | 207240.04 | 100%
|  | 65.27% | 34.73% | 100%
| Total Acumulado | 135255.277 | 207240.04
|  | 65.27% | 100%
Flores da Cunha, 30 de abril de 2026.
_______________________________________________________________
NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Engenheira Civil - CREA-RS 225534