## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v008
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS BASÁLTICOS
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  |  | RUA JOANA GUINDANI TONELLO (SMVOP) E DISTRITOS |  |  |  |  | AQUISIÇÃO DE AGREGADOS BASÁLTICOS
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-12-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | AQUISIÇÃO DE AGREGADOS BASÁLTICOS | [9 empty] | 0% | 14.46%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2025-04-01
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Belém / PA |  |  |  |  | 14.46%
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[9 empty] | #REF! | #REF! |  | AQUISIÇÃO DE AGREGADOS BASÁLTICOS
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  | #REF! | RUA JOANA GUINDANI TONELLO (SMVOP) E DISTRITOS |  |  |  |  | AQUISIÇÃO DE AGREGADOS BASÁLTICOS
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-12-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | AQUISIÇÃO DE AGREGADOS BASÁLTICOS | [9 empty] | 0% | 14.46%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | AQUISIÇÃO DE AGREGADOS BASÁLTICOS
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 0% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta), é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | APLICADO DIRETAMENTE NO INSUMO (EXCLUSO TRANSPORTE, NO QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO) E NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 27 de janeiro de 2025
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (2) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 2
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | AQUISIÇÃO DE AGREGADOS BASÁLTICOS
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 1.65% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.5% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.7% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 4.83% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.35% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 14.46% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 14.46% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | APLICADO EM SERVIÇOS DE CARGA/MANOBRA/DESCARGA E DE TRANSPORTE DE INSUMOS (NO QUADRO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO). NÃO DESONERADO.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 27 de janeiro de 2025
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
2 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! | [6 empty] | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 0%
0 | 41 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | #N/A | Meta | 1. |  |  | AGREGADOS BASÁLTICOS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 0%
2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | Nível 2 | 1.1. |  |  | ENTREGUE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (SMVOP) |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.1. | PM BENTO | 01 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 2100 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-01 | #REF! | 82.56 | 0%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.2. | PM BENTO | 02 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 800 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-02 | #REF! | 84.6 | 0%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.3. | PM BENTO | 03 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 600 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-03 | #REF! | 79.35 | 0%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.4. | PM BENTO | 04 | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO -04 | #REF! | 93.28 | 0%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.5. | PM BENTO | 05 | PÓ DE BRITA - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 3000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO -05 | #REF! | 79.92 | 0%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.6. | PM BENTO | 06 | BRITA GRADUADA CLASSE A, CONFORME DAER -ES-P 08/91 PARA BASE OU SUB BASE - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 1000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-06 | #REF! | 90.86 | 0%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.7. | PM BENTO | 07 | MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - BRITA 4, PEDRISCO E PÓ DE BRITA - MATERIAL DE ENCHIMENTO FAIXA V - CONFORME DAER-ES-P 07/91 - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 1000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-07 | #REF! | 85.62 | 0%
2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | Nível 2 | 1.2. |  |  | SEM FRETE (PARA RETIRAR NA UNIDADE DE BRITAGEM) |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.1. | PM BENTO | 08 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 11500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-08 | #REF! | 62.97 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.2. | PM BENTO | 09 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO -09 | #REF! | 64.61 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.3. | PM BENTO | 10 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 1000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-10 | #REF! | 59.7 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.4. | PM BENTO | 11 | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-11 | #REF! | 73.49 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.5. | PM BENTO | 12 | PÓ DE BRITA - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 1500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-12 | #REF! | 60.13 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.6. | PM BENTO | 13 | BRITA GRADUADA CLASSE A, CONFORME DAER-ES-P 08/91 PARA BASE OU SUB BASE - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-13 | #REF! | 74.66 | 0%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.7. | PM BENTO | 14 | MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - BRITA 4, PEDRISCO E PÓ DE PEDRA - MATERIAL DE ENCHIMENTO FAIXA V - CONFORME DAER-ES-P 07/91 - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-14 | #REF! | 69.13 | 0%
2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | Nível 2 | 1.3. |  |  | ENTREGUE NO DISTRITO DE VALE DOS VINHEDOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1. | PM BENTO | 15 | PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19MM) - ENTREGA DISTRITO VALE DOS VINHEDOS | T | 1980 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO -15 | #REF! | 110.63 | 0%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2. | PM BENTO | 16 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)- ENTREGA DISTRITO VALE DOS VINHEDOS | T | 700 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO -16 | #REF! | 113.25 | 0%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.3. | PM BENTO | 17 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA DISTRITO VALE DOS VINHEDOS | T | 500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-17 | #REF! | 107.53 | 0%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.4. | PM BENTO | 18 | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA DISTRITO VALE DOS VINHEDOS | T | 700 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-18 | #REF! | 121.67 | 0%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5. | PM BENTO | 19 | PÓ DE BRITA - ENTREGA DISTRITO VALE DOS VINHEDOS | T | 700 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-19 | #REF! | 108.31 | 0%
2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | Nível 2 | 1.4. |  |  | ENTREGUE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1. | PM BENTO | 20 | PEDRA BRITADA N. 1 ( 9,5 A 19 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE SÃO PEDRO | T | 1980 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-20 | #REF! | 110.12 | 0%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2. | PM BENTO | 21 | PEDRA BRITADA N.2 ( 19 A 38 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE SÃO PEDRO | T | 700 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-21 | #REF! | 112.73 | 0%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3. | PM BENTO | 22 | PEDRA BRITADA N. 3 ( 38 A 50 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE SÃO PEDRO | T | 500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-22 | #REF! | 107.02 | 0%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.4. | PM BENTO | 23 | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO ( 4,8 A 9,5 MM ) - ENTREGA DISTRITO SÃO PEDRO | T | 700 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-23 | #REF! | 121.16 | 0%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.5. | PM BENTO | 24 | PÓ DE BRITA - ENTREGA DISTRITO SÃO PEDRO | T | 700 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-24 | #REF! | 107.8 | 0%
2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | Nível 2 | 1.5. |  |  | ENTREGUE NO DISTRITO DE TUIUTY |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1. | PM BENTO | 25 | PEDRA BRITADA N. 1 ( 9,5 A 19 MM ) - ENTREGA DISTRITO TUIUTY | T | 3720 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-25 | #REF! | 115.74 | 0%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2. | PM BENTO | 26 | PEDRA BRITADA N. 2 ( 19 A 38 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE TUIUTY | T | 1200 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO -26 | #REF! | 118.46 | 0%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3. | PM BENTO | 27 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA DISTRITO DE TUIUTY | T | 500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO -27 | #REF! | 112.65 | 0%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.4. | PM BENTO | 28 | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO ( 4,8 A 9,5 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE TUIUTY | T | 700 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-28 | #REF! | 126.83 | 0%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.5. | PM BENTO | 29 | PÓ DE BRITA - ENTREGA DISTRITO DE TUIUTY | T | 700 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-29 | #REF! | 113.47 | 0%
2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | #N/A | Nível 2 | 1.6. |  |  | ENTREGUE NO DISTRITO DE FARIA LEMOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 7 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1. | PM BENTO | 30 | PEDRA BRITADA N. 1 ( 9,5 A 19 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE FARIA LEMOS | T | 3720 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-30 | #REF! | 119.56 | 0%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.2. | PM BENTO | 31 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE FARIA LEMOS | T | 1200 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-31 | #REF! | 122.37 | 0%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.3. | PM BENTO | 32 | PEDRA BRITADA N. 3 ( 38 A 50 MM ) - ENTREGA DISTRITO FARIA LEMOS | T | 500 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-32 | #REF! | 116.5 | 0%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.4. | PM BENTO | 33 | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO ( 4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA DISTRITO DE FARIA LEMOS | T | 700 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-33 | #REF! | 130.7 | 0%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5. | PM BENTO | 34 | PÓ DE BRITA - ENTREGA DISTRITO FARIA LEMOS | T | 700 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-34 | #REF! | 117.34 | 0%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Para realização de licitação (Registro de Preços).
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
BENTO GONÇALVES/RS
Local
27 de janeiro de 2025
Data

## PLQ (hidden)
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Única
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0 | Única 1: 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | AGREGADOS BASÁLTICOS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 1.1. | ENTREGUE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (SMVOP) |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.1.1. | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 2100 | Única 1: 2100
Serviço | 1.1.2. | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 800 | Única 1: 800
Serviço | 1.1.3. | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 600 | Única 1: 600
Serviço | 1.1.4. | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 1500 | Única 1: 1500
Serviço | 1.1.5. | PÓ DE BRITA - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 3000 | Única 1: 3000
Serviço | 1.1.6. | BRITA GRADUADA CLASSE A, CONFORME DAER -ES-P 08/91 PARA BASE OU SUB BASE - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 1000 | Única 1: 1000
Serviço | 1.1.7. | MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - BRITA 4, PEDRISCO E PÓ DE BRITA - MATERIAL DE ENCHIMENTO FAIXA V - CONFORME DAER-ES-P 07/91 - ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | T | 1000 | Única 1: 1000
Nível 2 | 1.2. | SEM FRETE (PARA RETIRAR NA UNIDADE DE BRITAGEM) |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.2.1. | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 11500 | Única 1: 11500
Serviço | 1.2.2. | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 1500 | Única 1: 1500
Serviço | 1.2.3. | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 1000 | Única 1: 1000
Serviço | 1.2.4. | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 1500 | Única 1: 1500
Serviço | 1.2.5. | PÓ DE BRITA - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 1500 | Única 1: 1500
Serviço | 1.2.6. | BRITA GRADUADA CLASSE A, CONFORME DAER-ES-P 08/91 PARA BASE OU SUB BASE - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 500 | Única 1: 500
Serviço | 1.2.7. | MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - BRITA 4, PEDRISCO E PÓ DE PEDRA - MATERIAL DE ENCHIMENTO FAIXA V - CONFORME DAER-ES-P 07/91 - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | T | 500 | Única 1: 500
Nível 2 | 1.3. | ENTREGUE NO DISTRITO DE VALE DOS VINHEDOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.3.1. | PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19MM) - ENTREGA DISTRITO VALE DOS VINHEDOS | T | 1980 | Única 1: 1980
Serviço | 1.3.2. | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)- ENTREGA DISTRITO VALE DOS VINHEDOS | T | 700 | Única 1: 700
Serviço | 1.3.3. | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA DISTRITO VALE DOS VINHEDOS | T | 500 | Única 1: 500
Serviço | 1.3.4. | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA DISTRITO VALE DOS VINHEDOS | T | 700 | Única 1: 700
Serviço | 1.3.5. | PÓ DE BRITA - ENTREGA DISTRITO VALE DOS VINHEDOS | T | 700 | Única 1: 700
Nível 2 | 1.4. | ENTREGUE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.4.1. | PEDRA BRITADA N. 1 ( 9,5 A 19 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE SÃO PEDRO | T | 1980 | Única 1: 1980
Serviço | 1.4.2. | PEDRA BRITADA N.2 ( 19 A 38 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE SÃO PEDRO | T | 700 | Única 1: 700
Serviço | 1.4.3. | PEDRA BRITADA N. 3 ( 38 A 50 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE SÃO PEDRO | T | 500 | Única 1: 500
Serviço | 1.4.4. | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO ( 4,8 A 9,5 MM ) - ENTREGA DISTRITO SÃO PEDRO | T | 700 | Única 1: 700
Serviço | 1.4.5. | PÓ DE BRITA - ENTREGA DISTRITO SÃO PEDRO | T | 700 | Única 1: 700
Nível 2 | 1.5. | ENTREGUE NO DISTRITO DE TUIUTY |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.5.1. | PEDRA BRITADA N. 1 ( 9,5 A 19 MM ) - ENTREGA DISTRITO TUIUTY | T | 3720 | Única 1: 3720
Serviço | 1.5.2. | PEDRA BRITADA N. 2 ( 19 A 38 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE TUIUTY | T | 1200 | Única 1: 1200
Serviço | 1.5.3. | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) - ENTREGA DISTRITO DE TUIUTY | T | 500 | Única 1: 500
Serviço | 1.5.4. | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO ( 4,8 A 9,5 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE TUIUTY | T | 700 | Única 1: 700
Serviço | 1.5.5. | PÓ DE BRITA - ENTREGA DISTRITO DE TUIUTY | T | 700 | Única 1: 700
Nível 2 | 1.6. | ENTREGUE NO DISTRITO DE FARIA LEMOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.6.1. | PEDRA BRITADA N. 1 ( 9,5 A 19 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE FARIA LEMOS | T | 3720 | Única 1: 3720
Serviço | 1.6.2. | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM ) - ENTREGA DISTRITO DE FARIA LEMOS | T | 1200 | Única 1: 1200
Serviço | 1.6.3. | PEDRA BRITADA N. 3 ( 38 A 50 MM ) - ENTREGA DISTRITO FARIA LEMOS | T | 500 | Única 1: 500
Serviço | 1.6.4. | PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO ( 4,8 A 9,5 MM) - ENTREGA DISTRITO DE FARIA LEMOS | T | 700 | Única 1: 700
Serviço | 1.6.5. | PÓ DE BRITA - ENTREGA DISTRITO FARIA LEMOS | T | 700 | Única 1: 700
BENTO GONÇALVES/RS
Local
27 de janeiro de 2025
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[15 empty] | Cronograma Licitado | [7 empty] | Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
4 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/04/25 | Parcela 1 mai/25 | Parcela 2 jun/25 | Parcela 3 jul/25 | Parcela 4 ago/25 | Parcela 5 set/25 | Parcela 6 out/25 | Parcela 7 nov/25 | Parcela 8 dez/25 | Parcela 9 jan/26 | Parcela 10 fev/26 | Parcela 11 mar/26 | Parcela 12 abr/26 | Parcela 13 mai/26 | Parcela 14 jun/26 | Parcela 15 jul/26 | Parcela 16 ago/26 | Parcela 1 mai/25
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 21 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | AGREGADOS BASÁLTICOS | 1e-12 | Parcela (%) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | FALSE | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.1. | ENTREGUE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (SMVOP) | 1e-12 | Parcela (%) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.2. | SEM FRETE (PARA RETIRAR NA UNIDADE DE BRITAGEM) | 1e-12 | Parcela (%) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.3. | ENTREGUE NO DISTRITO DE VALE DOS VINHEDOS | 1e-12 | Parcela (%) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.4. | ENTREGUE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO | 1e-12 | Parcela (%) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.5. | ENTREGUE NO DISTRITO DE TUIUTY | 1e-12 | Parcela (%) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.6. | ENTREGUE NO DISTRITO DE FARIA LEMOS | 1e-12 | Parcela (%) | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
7 | TRUE | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
27 de janeiro de 2025
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA