## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v008
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
1095000-05 |  | Ministerio da Educação |  | PRÓINFANCIA - PROJETO TIPO 2 |  |  | Convênio: 962010/2024 |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DA EMI FENAVINHO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  |  | DISTRITO DO VALE DOS VINHEDOS |  |  |  |  | EMI FENAVINHO
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-10-10 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMI FENAVINHO | [9 empty] | 25% | 9%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2025-03-01
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 25%
[9 empty] | Belém / PA |  |  |  |  | 9%
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
1095000-05 |  | Ministerio da Educação |  | PRÓINFANCIA - PROJETO TIPO 2 |  |  | Convênio: 962010/2024 |  | #REF! | #REF! |  | CONSTRUÇÃO DA EMI FENAVINHO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  | #REF! | DISTRITO DO VALE DOS VINHEDOS |  |  |  |  | EMI FENAVINHO
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-10-10 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMI FENAVINHO | [9 empty] | 25% | 9%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1095000-05 |  | MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | CONSTRUÇÃO DA EMI FENAVINHO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 5.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 1% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.39% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.68% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.35% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 25% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 25% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | De acordo com a Lei Complementar 183/2013, Art. 109, §3º, o valor de mão e obra, para base de cálculo adotada para ISS será de 45%. A empresa poderá adotar um percentual diferente, desde que comprove este percentual nos termos do mesmo Art., e proceda novo cálculo do BDI adotando este na planilha orçamentária.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 2025-08-11
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (2) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 2
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1095000-05 |  | MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | CONSTRUÇÃO DA EMI FENAVINHO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra |  |  |  | K1 |  | - | - | - | -
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Administração Central da empresa ou consultoria - overhead |  |  |  | K2 | 3.57% | - | - | 20% | -
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | [6 empty] | - | - | - | -
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | [6 empty] | - | - | - | -
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Margem bruta da empresa de consultoria |  |  |  | K3 |  | - | - | 12% | -
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.63% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.35% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 9% | OK | - | - | -
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 9% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos, é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | De acordo com a Lei Complementar 183/2013, Art. 109, §3º, o valor de mão e obra, para base de cálculo adotada para ISS será de 45%. A empresa poderá adotar um percentual diferente, desde que comprove este percentual nos termos do mesmo Art., e proceda novo cálculo do BDI adotando este na planilha orçamentária.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 2025-08-11
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
3 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! | [6 empty] | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 25%
0 | 589 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 11 | Meta | 1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103689 | 6251 | 574.58 | 25%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.0.2. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 174.489 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98459 | 510 | 100.09 | 25%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.0.3. | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101509 | 3285 | 2385.69 | 25%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.0.4. | SINAPI-I | 41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-41195 | 11259 | 727.35 | 25%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.0.5. | FNDE | FNDE 03 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 03 | #N/A | 3794.74 | 25%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.0.6. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 127.78 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99059 | 7163 | 71.53 | 25%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.0.7. | FNDE | FNDE 231 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS) | MÊS | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 231 | #N/A | 1025 | 25%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.0.8. | FNDE | FNDE 230 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 230 | #N/A | 800.78 | 25%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.0.9. | FNDE | FNDE 232 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 232 | #N/A | 1281.25 | 25%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.0.10. | FNDE | FNDE 392 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 392 | #N/A | 438387.35 | 25%
1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 15 | Meta | 2. |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE SOLO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | Nível 2 | 2.1. |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.0.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1575 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98525 | 7369 | 0.89 | 25%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.0.2. | SINAPI | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 158.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94306 | 5863 | 89.01 | 25%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.0.3. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 250.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96523 | 5667 | 123.9 | 25%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.0.4. | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 107.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101617 | 5916 | 4.11 | 25%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.0.5. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 210.86 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93381 | 5894 | 17.85 | 25%
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | Nível 2 | 2.2. |  |  | MURETA ABRIGO DE GÁS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.0.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 15.68 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96523 | 5667 | 123.9 | 25%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.0.2. | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 13.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101617 | 5916 | 4.11 | 25%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.0.3. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 11.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93381 | 5894 | 17.85 | 25%
2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | Nível 2 | 2.3. |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.3.0.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96523 | 5667 | 123.9 | 25%
S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.3.0.2. | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.84 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101617 | 5916 | 4.11 | 25%
S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.3.0.3. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93381 | 5894 | 17.85 | 25%
1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 40 | Meta | 3. |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | Nível 2 | 3.1. |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 7 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.0.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 46.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96619 | 2324 | 51.01 | 25%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.0.2. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 131.71 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96534 | 2459 | 92.95 | 25%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.0.3. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 317.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104917 | 2673 | 19.89 | 25%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.0.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 41.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104918 | 2674 | 18.45 | 25%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.0.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 366.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104919 | 2675 | 16.45 | 25%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.0.6. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 225 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104920 | 2676 | 13.95 | 25%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.0.7. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 134.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92915 | 2626 | 21.45 | 25%
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 3.1.0.8. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 15.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96558 | 2707 | 964.86 | 25%
2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | Nível 2 | 3.2. |  |  | CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAME |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 8 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.2.0.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 60.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96619 | 2324 | 51.01 | 25%
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 3.2.0.2. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 3.89 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96616 | 2322 | 1020.71 | 25%
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 3.2.0.3. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 349.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96534 | 2459 | 92.95 | 25%
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 3.2.0.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 660.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104918 | 2674 | 18.45 | 25%
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 3.2.0.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 113.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104919 | 2675 | 16.45 | 25%
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 3.2.0.6. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 26.41 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104920 | 2676 | 13.95 | 25%
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 3.2.0.7. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 356.91 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96543 | 2468 | 25.45 | 25%
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 3.2.0.8. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 24.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96557 | 2706 | 923.03 | 25%
2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | Nível 2 | 3.3. |  |  | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 9 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.3.0.1. | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100896 | 2308 | 81.16 | 25%
S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 3.3.0.2. | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95601 | 2287 | 26.59 | 25%
S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 3.3.0.3. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 4.84 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96619 | 2324 | 51.01 | 25%
S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 3.3.0.4. | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96540 | 2465 | 162.04 | 25%
S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 3.3.0.5. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 116.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96546 | 2654 | 18.08 | 25%
S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 3.3.0.6. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 83.78 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104920 | 2676 | 13.95 | 25%
S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 3.3.0.7. | SINAPI | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.87 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104915 | 2672 | 13.2 | 25%
S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 3.3.0.8. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.08 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96543 | 2468 | 25.45 | 25%
S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 3.3.0.9. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96557 | 2706 | 923.03 | 25%
2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | Nível 2 | 3.4. |  |  | ABRIGO DO GÁS - BLOCOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 10 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.4.0.1. | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 17.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100896 | 2308 | 81.16 | 25%
S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 3.4.0.2. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96619 | 2324 | 51.01 | 25%
S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 3.4.0.3. | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96540 | 2465 | 162.04 | 25%
S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 3.4.0.4. | SINAPI | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | 10.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103797 | 2844 | 20.83 | 25%
S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 3.4.0.5. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.63 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96557 | 2706 | 923.03 | 25%
2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | Nível 2 | 3.5. |  |  | MURETA ABRIGO DE GÁS VIGAS BALDRAME |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 11 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.5.0.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 13.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96619 | 2324 | 51.01 | 25%
S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 3.5.0.2. | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 44.97 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96542 | 2467 | 122.9 | 25%
S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 3.5.0.3. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 84.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104918 | 2674 | 18.45 | 25%
S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 3.5.0.4. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.64 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96557 | 2706 | 923.03 | 25%
1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 40 | Meta | 4. |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 12 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | Nível 2 | 4.1. |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 13 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.1.0.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 333.34 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92443 | 2386 | 65.74 | 25%
S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 4.1.0.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 839.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92762 | 2590 | 14.29 | 25%
S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 4.1.0.3. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 312.88 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92763 | 2591 | 12.01 | 25%
S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 4.1.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 450.22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92759 | 2587 | 18.04 | 25%
S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 4.1.0.5. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 18.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103672 | 2738 | 834.7 | 25%
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | Nível 2 | 4.2. |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 14 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.2.0.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 344.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92443 | 2386 | 65.74 | 25%
S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 4.2.0.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 675.91 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92761 | 2589 | 16.01 | 25%
S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 4.2.0.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.64 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92762 | 2590 | 14.29 | 25%
S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 4.2.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 365.31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92759 | 2587 | 18.04 | 25%
S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 4.2.0.5. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 24.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103675 | 2741 | 834.84 | 25%
2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | Nível 2 | 4.3. |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 15 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.3.0.1. | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 124.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93184 | 2765 | 33.56 | 25%
2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | Nível 2 | 4.4. | SINAPI |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 16 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.4.0.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 157.02 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92443 | 2386 | 65.74 | 25%
S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 4.4.0.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 383.14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92761 | 2589 | 16.01 | 25%
S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 4.4.0.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 119.16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92759 | 2587 | 18.04 | 25%
S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 4.4.0.4. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 6.63 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103672 | 2738 | 834.7 | 25%
2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | Nível 2 | 4.5. | SINAPI |  | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAGES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 17 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.5.0.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92443 | 2386 | 65.74 | 25%
S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 4.5.0.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92760 | 2588 | 17.04 | 25%
S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 4.5.0.3. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92761 | 2589 | 16.01 | 25%
S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 4.5.0.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92762 | 2590 | 14.29 | 25%
S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 4.5.0.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.06 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92759 | 2587 | 18.04 | 25%
S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 4.5.0.6. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103675 | 2741 | 834.84 | 25%
2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | Nível 2 | 4.6. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 18 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.6.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 9693.31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100775 | 2838 | 21.4 | 25%
2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 475 | Nível 2 | 4.7. |  |  | PISO DE CONCRETO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 19 | FALSE | X | 0 | 25%
3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | Nível 3 | 4.7.1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.7.1.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 783.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97083 | 2331 | 4.36 | 25%
S | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 4.7.1.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 39.186 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96622 | 2327 | 245.54 | 25%
S | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 4.7.1.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 783.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97087 | 2334 | 4.18 | 25%
S | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 4.7.1.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 54.86 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94991 | 6464 | 922.08 | 25%
3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | #N/A | Nível 3 | 4.7.2. |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.7.2.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 254.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97083 | 2331 | 4.36 | 25%
S | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 4.7.2.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 12.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96622 | 2327 | 245.54 | 25%
S | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 4.7.2.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 254.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97087 | 2334 | 4.18 | 25%
S | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 4.7.2.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 17.84 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94991 | 6464 | 922.08 | 25%
1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 15 | Meta | 5. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 20 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | Nível 2 | 5.1. |  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 21 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 5.1.0.1. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 6.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101161 | 5977 | 301.48 | 25%
2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | Nível 2 | 5.2. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 22 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 5.2.0.1. | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 572.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103322 | 5926 | 72.79 | 25%
S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 5.2.0.2. | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1038 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103328 | 5932 | 115.39 | 25%
S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 5.2.0.3. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 564.11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103324 | 5928 | 97.36 | 25%
S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 5.2.0.4. | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 9.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101159 | 5925 | 178.34 | 25%
S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 5.2.0.5. | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 311.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93200 | 2771 | 14.56 | 25%
2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | Nível 2 | 5.3. |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 23 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 5.3.0.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 110.64 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103324 | 5928 | 97.36 | 25%
2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | Nível 2 | 5.4. |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 24 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 5.4.0.1. | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 8.06 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102253 | 5997 | 1382.68 | 25%
S | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 5.4.0.2. | FNDE | 129 | ISTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E=10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | M2 | 7.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-129 | #N/A | 698.68 | 25%
S | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 5.4.0.3. | SINAPI | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 3.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96370 | 5992 | 88.88 | 25%
1 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 45 | Meta | 6. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 25 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | Nível 2 | 6.1. |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 26 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 6.1.0.1. | FNDE | FNDE 433 | FNDE 433 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 433 | #N/A | 1600.49 | 25%
S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 6.1.0.2. | FNDE | FNDE 247 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 247 | #N/A | 2322.59 | 25%
S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 6.1.0.3. | FNDE | FNDE 246 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 246 | #N/A | 1746 | 25%
S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 6.1.0.4. | FNDE | FNDE 434 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 434 | #N/A | 1746 | 25%
S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 6.1.0.5. | FNDE | FNDE 430 | PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 430 | #N/A | 2322.59 | 25%
S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 6.1.0.6. | FNDE | FNDE 432 | PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES (UN) | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 432 | #N/A | 1615.13 | 25%
S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 6.1.0.7. | FNDE | FNDE 431 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2) | M2 | 1.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 431 | #N/A | 316.69 | 25%
2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | Nível 2 | 6.2. |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 27 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 6.2.0.1. | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100705 | 2220 | 104.5 | 25%
S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 6.2.0.2. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100866 | 5333 | 500.03 | 25%
S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 6.2.0.3. | FNDE | FNDE 04 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²) | M2 | 12.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 04 | #N/A | 247.43 | 25%
2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | Nível 2 | 6.3. |  |  | PORTA EM ALUMÍNIO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 28 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 6.3.0.1. | FNDE | FNDE 251 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 251 | #N/A | 1056.58 | 25%
S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 6.3.0.2. | FNDE | FNDE 252 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.68 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 252 | #N/A | 813.46 | 25%
S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 6.3.0.3. | FNDE | FNDE 253 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3.36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 253 | #N/A | 813.46 | 25%
S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 6.3.0.4. | FNDE | FNDE 435 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 83.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 435 | #N/A | 583.54 | 25%
S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 6.3.0.5. | FNDE | FNDE 436 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.04 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 436 | #N/A | 813.46 | 25%
2 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | Nível 2 | 6.4. |  |  | JANELA EM ALUMÍNIO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 29 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.1. | FNDE | FNDE 258 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 0.88 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 258 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.2. | FNDE | FNDE 438 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 438 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.3. | FNDE | FNDE 275 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 275 | #N/A | 859.3 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.4. | FNDE | FNDE 439 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 439 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.5. | FNDE | FNDE 440 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 440 | #N/A | 859.3 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.6. | FNDE | FNDE 441 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 441 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.7. | FNDE | FNDE 264 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 12.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 264 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.8. | FNDE | FNDE 268 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 8.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 268 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.9. | FNDE | FNDE 265 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 6.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 265 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.10. | FNDE | FNDE 442 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 442 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.11. | FNDE | FNDE 270 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 5.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 270 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.12. | FNDE | FNDE 443 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 4.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 443 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.13. | FNDE | FNDE 444 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 16.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 444 | #N/A | 814.53 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.14. | FNDE | FNDE 445 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 445 | #N/A | 859.3 | 25%
S | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 6.4.0.15. | FNDE | FNDE 05 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 10.28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 05 | #N/A | 230.98 | 25%
2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | Nível 2 | 6.5. |  |  | PORTAS DE VIDRO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 30 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 6.5.0.1. | FNDE | FNDE 437 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO |  | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | UNIDADE |  | FNDE-FNDE 437 | #N/A | 1654.85 | 25%
2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 410 | Nível 2 | 6.6. |  |  | ESQUADRIAS GERAIS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 31 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 6.6.0.1. | FNDE | FNDE 280 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3.08 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 280 | #N/A | 1006.86 | 25%
S | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 6.6.0.2. | FNDE | FNDE 08 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 08 | #N/A | 996.91 | 25%
S | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 6.6.0.3. | FNDE | FNDE 281 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | M2 | 116.76 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 281 | #N/A | 984.11 | 25%
S | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 6.6.0.4. | FNDE | FNDE 283 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | M2 | 152.2512 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 283 | #N/A | 362.65 | 25%
S | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 6.6.0.5. | FNDE | FNDE 446 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 446 | #N/A | 1412.96 | 25%
S | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 6.6.0.6. | FNDE | FNDE 447 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 447 | #N/A | 1412.96 | 25%
S | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 6.6.0.7. | FNDE | FNDE 448 | P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 448 | #N/A | 1412.96 | 25%
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 7 | Meta | 7. |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 32 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.0.1. | FNDE | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 850.66 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 20 | #N/A | 250.19 | 25%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.0.2. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 69.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94229 | 1529 | 239.66 | 25%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.0.3. | FNDE | FNDE 422 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM | m | 93.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 422 | #N/A | 77.03 | 25%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.0.4. | FNDE | FNDE 423 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM | m | 45.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 423 | #N/A | 77.03 | 25%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.0.5. | FNDE | FNDE 424 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM | m | 126.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 424 | #N/A | 77.03 | 25%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.0.6. | FNDE | FNDE 167 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m | 233.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 167 | #N/A | 67.48 | 25%
1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 3 | Meta | 8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 33 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.0.1. | FNDE | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 394.02 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 172 | #N/A | 59.44 | 25%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.0.2. | FNDE | FNDE 174 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 125.46 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 174 | #N/A | 59.44 | 25%
1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 17 | Meta | 9. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 34 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | Nível 2 | 9.1. |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 35 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2569.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87878 | 6532 | 6.36 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.2. | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1589.78 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87535 | 6580 | 41.39 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.3. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 979.82 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87792 | 6605 | 51.66 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.4. | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1024.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87543 | 6583 | 31.69 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.5. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 456.39 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87273 | 6755 | 91.85 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.6. | FNDE | FNDE 293 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 94 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 293 | #N/A | 94.56 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.7. | FNDE | FNDE 294 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 4.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 294 | #N/A | 94.56 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.8. | FNDE | FNDE 295 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 9.71 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 295 | #N/A | 94.56 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.9. | FNDE | FNDE 296 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 4.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 296 | #N/A | 94.56 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.10. | FNDE | FNDE 245 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 127.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 245 | #N/A | 45.41 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.11. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 438.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96114 | 6777 | 107.95 | 25%
S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 9.1.0.12. | FNDE | FNDE 18 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 259.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 18 | #N/A | 187.63 | 25%
2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | Nível 2 | 9.2. |  |  | MURETA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 36 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 9.2.0.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 221.28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87878 | 6532 | 6.36 | 25%
S | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 9.2.0.2. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 221.28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87792 | 6605 | 51.66 | 25%
1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 22 | Meta | 10. |  |  | SISTEMAS DE PISO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 37 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | Nível 2 | 10.1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 38 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.1. | FNDE | FNDE 182 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO | M2 | 282.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 182 | #N/A | 46.71 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.2. | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 375.34 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98680 | 6430 | 63.68 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.3. | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 125.46 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87755 | 6504 | 66.9 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.4. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 42.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87257 | 6410 | 90.98 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.5. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 148.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87251 | 6407 | 76.04 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.6. | FNDE | FNDE 425 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM | M2 | 216.53 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 425 | #N/A | 227.55 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.7. | FNDE | FNDE 09 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | M2 | 216.53 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 09 | #N/A | 7.46 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.8. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 68 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88650 | 6460 | 16.86 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.9. | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 127.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98688 | 6435 | 74.66 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.10. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 53.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98689 | 6436 | 175.64 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.11. | FNDE | FNDE 426 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 1.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 426 | #N/A | 155.19 | 25%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.0.12. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 37.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102494 | 6381 | 85.13 | 25%
2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | Nível 2 | 10.2. |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 39 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.0.1. | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 254.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98682 | 6432 | 60.39 | 25%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.0.2. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 27.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92396 | 6204 | 95.31 | 25%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.0.3. | FNDE | FNDE 190 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 4.88 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 190 | #N/A | 290.36 | 25%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.0.4. | FNDE | FNDE 427 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 7.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 427 | #N/A | 290.36 | 25%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.0.5. | FNDE | FNDE 10 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | M3 | 21.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 10 | #N/A | 123.34 | 25%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.0.6. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 344.81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98504 | 7337 | 27.98 | 25%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.0.7. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 8.06 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94263 | 1940 | 44.28 | 25%
1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 17 | Meta | 11. |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 40 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | Nível 2 | 11.1. |  |  | PINTURA DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 41 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 11.1.0.1. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 2004.59 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88497 | 6285 | 23.9 | 25%
S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 11.1.0.2. | FNDE | FNDE 402 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2) | M2 | 1902.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 402 | #N/A | 18.26 | 25%
S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 11.1.0.3. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 126.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102219 | 6325 | 21.95 | 25%
S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 11.1.0.4. | FNDE | FNDE 201 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2) | M2 | 12.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 201 | #N/A | 25.56 | 25%
S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 11.1.0.5. | FNDE | FNDE 428 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2) | M2 | 101.63 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 428 | #N/A | 199.71 | 25%
S | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 11.1.0.6. | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 593.16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100742 | 6358 | 32.13 | 25%
2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | Nível 2 | 11.2. |  |  | PINTURA DE FORRO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 42 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 11.2.0.1. | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 442.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88494 | 6282 | 27.31 | 25%
S | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 11.2.0.2. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 442.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88488 | 6280 | 20.25 | 25%
2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | Nível 2 | 11.3. |  |  | PINTURA DIVERSOS |  | . |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 43 | FALSE | X | 0 | 25%
3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 324 | Nível 3 | 11.3.1. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 11.3.1.1. | SINAPI | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1285.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100724 | 6344 | 18.58 | 25%
2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 | Nível 2 | 11.4. |  |  | MURETA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 44 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 11.4.0.1. | SINAPI | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 221.28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96132 | 6299 | 25.16 | 25%
S | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 11.4.0.2. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 221.28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88489 | 6281 | 17.29 | 25%
1 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 53 | Meta | 12. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 45 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 43 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | Nível 2 | 12.1. |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 46 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.1. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89401 | 3580 | 14.14 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.2. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 166.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89356 | 3578 | 31.08 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.3. | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 81.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103979 | 3808 | 38.88 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.4. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89450 | 3587 | 37.39 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.5. | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 134.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89451 | 3588 | 60.84 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.6. | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89452 | 3589 | 83.74 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.7. | SINAPI | 94771 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | UNIDADE |  | SINAPI-94771 | #N/A | 56.44 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.8. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94713 | 4563 | 300.06 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.9. | SINAPI | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94714 | 4564 | 421.23 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.10. | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89376 | 3842 | 7.48 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.11. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89383 | 3849 | 8.73 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.12. | SINAPI | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104002 | 5005 | 22.55 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.13. | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89613 | 4006 | 38.95 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.14. | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89616 | 4009 | 51.95 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.15. | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89605 | 4001 | 26.43 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.16. | FNDE | FNDE 205 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 205 | #N/A | 18.31 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.17. | FNDE | FNDE 229 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 229 | #N/A | 18.31 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.18. | SINAPI | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103998 | 5001 | 18.86 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.19. | SINAPI | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103969 | 4978 | 25.19 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.20. | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103972 | 4980 | 37.05 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.21. | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89485 | 3906 | 8.08 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.22. | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89502 | 3918 | 21.9 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.23. | SINAPI | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89515 | 3927 | 104.68 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.24. | SINAPI | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89523 | 3935 | 127.94 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.25. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89358 | 3824 | 10.54 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.26. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89358 | 3824 | 10.54 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.27. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89501 | 3917 | 18.66 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.28. | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89505 | 3921 | 52.69 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.29. | SINAPI | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94682 | 4537 | 137.11 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.30. | SINAPI | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94684 | 4539 | 165.41 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.31. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90373 | 4224 | 16.96 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.32. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90373 | 4224 | 16.96 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.33. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89395 | 3860 | 17.26 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.34. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89625 | 4015 | 29.4 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.35. | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89629 | 4019 | 102.35 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.36. | SINAPI | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89631 | 4021 | 134.09 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.37. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89627 | 4017 | 25.91 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.38. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89630 | 4020 | 77.7 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.39. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89630 | 4020 | 77.7 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.40. | FNDE | FNDE 208 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | U N | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 208 | #N/A | 36.08 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.41. | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90374 | 4225 | 28.83 | 25%
S | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | Serviço | 12.1.0.42. | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89396 | 3861 | 26.59 | 25%
2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | Nível 2 | 12.2. |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES METAIS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 47 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 12.2.0.1. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94499 | 5415 | 449.48 | 25%
S | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 12.2.0.2. | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94500 | 5416 | 545.43 | 25%
S | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 12.2.0.3. | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89986 | 5403 | 127.7 | 25%
S | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 12.2.0.4. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94794 | 5420 | 256.95 | 25%
S | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 12.2.0.5. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89987 | 5404 | 145.06 | 25%
S | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 12.2.0.6. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89985 | 5402 | 137.66 | 25%
2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | Nível 2 | 12.3. |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 48 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 12.3.0.1. | FNDE | FNDE 391 | RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 391 | #N/A | 52310.93 | 25%
1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 11 | Meta | 13. |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 49 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | Nível 2 | 13.1. |  |  | TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 50 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 13.1.0.1. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 246.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89578 | 3595 | 41.45 | 25%
S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 13.1.0.2. | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89580 | 3596 | 85.56 | 25%
S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 13.1.0.3. | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89585 | 3988 | 56.84 | 25%
S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 13.1.0.4. | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 47 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89584 | 3987 | 55.55 | 25%
S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 13.1.0.5. | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89567 | 3973 | 98.94 | 25%
S | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 13.1.0.6. | SINAPI | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89675 | 4060 | 88.48 | 25%
2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | Nível 2 | 13.2. |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 51 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 13.2.0.1. | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99253 | 5187 | 710.78 | 25%
S | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 13.2.0.2. | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89482 | 5231 | 50.14 | 25%
1 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 34 | Meta | 14. |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 52 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | Nível 2 | 14.1. |  |  | TUBULAÇÃO E CONEXÕES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 53 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.1. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 149.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89714 | 3604 | 49.09 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.2. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 115.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89711 | 3601 | 27.99 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.3. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 173.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89712 | 3602 | 35.25 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.4. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 69.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89713 | 3603 | 43.86 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.5. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89726 | 4098 | 13.74 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.6. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89732 | 4104 | 20.03 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.7. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89739 | 4111 | 29.98 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.8. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89746 | 4117 | 36.09 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.9. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89744 | 4116 | 35.05 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.10. | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89737 | 4109 | 28.75 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.11. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89731 | 4103 | 19.11 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.12. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 106 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89724 | 4096 | 13.45 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.13. | FNDE | FNDE 209 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN) | U N | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 209 | #N/A | 67.33 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.14. | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89834 | 4195 | 67.06 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.15. | FNDE | FNDE 210 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN) | U N | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 210 | #N/A | 51.91 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.16. | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89827 | 4188 | 24.59 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.17. | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89557 | 3963 | 39.41 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.18. | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99253 | 5187 | 710.78 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.19. | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89708 | 5235 | 130.31 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.20. | SINAPI | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89696 | 4080 | 104.81 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.21. | FNDE | FNDE 214 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN) | U N | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 214 | #N/A | 103.69 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.22. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89784 | 4149 | 30.8 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.23. | SINAPI | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89687 | 4072 | 65.71 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.24. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89623 | 4013 | 25.05 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.25. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89710 | 5237 | 23.5 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.26. | FNDE | FNDE 50 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (M) | M | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 50 | #N/A | 137.41 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.27. | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104351 | 5071 | 28.91 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.28. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104348 | 5069 | 13.93 | 25%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.0.29. | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104341 | 5063 | 13.98 | 25%
2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | Nível 2 | 14.2. |  |  | UNIDADE DE TRATAMENTO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 54 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 14.2.0.1. | SINAPI | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98087 | 5379 | 14434.35 | 25%
S | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 14.2.0.2. | SINAPI | 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98093 | 5385 | 18242.16 | 25%
1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 35 | Meta | 15. |  |  | LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 55 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.1. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95470 | 5308 | 378.43 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.2. | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100848 | 5317 | 678.01 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.3. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100849 | 5318 | 51.91 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.4. | SINAPI | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100851 | 5319 | 102.6 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.5. | FNDE | FNDE 11 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN) | U N | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 11 | #N/A | 516.83 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.6. | FNDE | FNDE 219 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 219 | #N/A | 184.75 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.7. | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86901 | 5264 | 188.63 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.8. | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86902 | 5265 | 386.65 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.9. | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86872 | 5242 | 890.04 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.10. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86900 | 5263 | 328.56 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.11. | FNDE | FNDE 217 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 217 | #N/A | 234.85 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.12. | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100852 | 5320 | 360.28 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.13. | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86877 | 5246 | 109.61 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.14. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86883 | 5252 | 16.69 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.15. | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86909 | 5271 | 255.9 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.16. | FNDE | FNDE 224 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | U N | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 224 | #N/A | 159.08 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.17. | FNDE | FNDE 14 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN) | U N | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 14 | #N/A | 279.85 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.18. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86913 | 5274 | 106.41 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.19. | FNDE | FNDE 225 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN) | U N | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 225 | #N/A | 386.46 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.20. | FNDE | FNDE 13 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN) | U N | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 13 | #N/A | 174.93 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.21. | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86887 | 5256 | 88 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.22. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100860 | 5327 | 124.06 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.23. | FNDE | FNDE 226 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 226 | #N/A | 419.66 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.24. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100867 | 5334 | 536.36 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.25. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100868 | 5335 | 560.54 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.26. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100875 | 5342 | 1913.6 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.27. | FNDE | FNDE 215 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 215 | #N/A | 562.14 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.28. | FNDE | FNDE 15 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN) | U N | 17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 15 | #N/A | 126.13 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.29. | FNDE | FNDE 16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN) | U N | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 16 | #N/A | 85.23 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.30. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95547 | 5316 | 70.51 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.31. | FNDE | FNDE 12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2) | M2 | 7.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 12 | #N/A | 680.45 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.32. | FNDE | FNDE 17 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN) | U N | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 17 | #N/A | 209.7 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.33. | FNDE | FNDE 34 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN) | U N | 107 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 34 | #N/A | 80.71 | 25%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.0.34. | FNDE | FNDE 449 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL (M) | M | 9.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 449 | #N/A | 177.94 | 25%
1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 14 | Meta | 16. |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 56 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.1. | FNDE | FNDE 29 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN) | U N | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 29 | #N/A | 817.49 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.2. | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103029 | 5462 | 69.66 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.3. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 45.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92688 | 3669 | 48.16 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.4. | FNDE | FNDE 301 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN) | U N | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 301 | #N/A | 22.21 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.5. | FNDE | FNDE 260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN) | U N | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 260 | #N/A | 34.95 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.6. | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95248 | 5427 | 80.76 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.7. | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95249 | 5428 | 95.04 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.8. | SINAPI | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92705 | 4350 | 55.2 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.9. | SINAPI | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92695 | 4340 | 29.5 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.10. | SINAPI | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97548 | 4862 | 95.74 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.11. | SINAPI | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97549 | 4863 | 95.74 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.12. | SINAPI | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97547 | 4861 | 66.63 | 25%
S | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 16.0.0.13. | FNDE | FNDE 302 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2) | M2 | 0.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 302 | #N/A | 622.98 | 25%
1 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 26 | Meta | 17. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 57 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | Nível 2 | 17.1. |  |  | EXTINTORES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 58 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 17.1.0.1. | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101909 | 3462 | 326.34 | 25%
S | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 17.1.0.2. | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101907 | 3460 | 915.29 | 25%
2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | Nível 2 | 17.2. |  |  | HIDRANTES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 59 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 17.2.0.1. | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101912 | 3465 | 2225.81 | 25%
S | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 17.2.0.2. | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101916 | 3469 | 4251.3 | 25%
2 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | Nível 2 | 17.3. |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 60 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 17.3.0.1. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94499 | 5415 | 449.48 | 25%
S | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 17.3.0.2. | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99624 | 5438 | 685.04 | 25%
S | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 17.3.0.3. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101917 | 3470 | 227.78 | 25%
S | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 17.3.0.4. | FNDE | FNDE 332 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA (UN) | U N | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 332 | #N/A | 7030.53 | 25%
S | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 17.3.0.5. | FNDE | FNDE 112 | PRESSOSTATO (UN) | U N | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 112 | #N/A | 619.81 | 25%
S | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 17.3.0.6. | FNDE | FNDE 114 | VÁLVULA DE ALÍVIO (un) | U N | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 114 | #N/A | 3517.28 | 25%
S | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 17.3.0.7. | SINAPI | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102111 | 5591 | 1414.4 | 25%
S | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 17.3.0.8. | FNDE | FNDE 67 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL (UN) | U N | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 67 | #N/A | 4963.58 | 25%
2 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | Nível 2 | 17.4. |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 61 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 17.4.0.1. | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94473 | 4490 | 141.95 | 25%
S | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 17.4.0.2. | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92367 | 3656 | 127.21 | 25%
S | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 17.4.0.3. | SINAPI | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94474 | 4491 | 153.55 | 25%
S | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 17.4.0.4. | SINAPI | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92665 | 4315 | 89.3 | 25%
S | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 17.4.0.5. | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92642 | 4305 | 243.96 | 25%
2 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | Nível 2 | 17.5. |  |  | SINALIZAÇÕES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 62 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 17.5.0.1. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97599 | 3258 | 23.69 | 25%
S | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 17.5.0.2. | FNDE | FNDE 303 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN) | U N | 34 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 303 | #N/A | 59.84 | 25%
S | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 17.5.0.3. | SINAPI | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102520 | 6396 | 106.35 | 25%
1 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 60 | Meta | 18. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 63 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 | Nível 2 | 18.1. |  |  | QUADROS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 64 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 18.1.0.1. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101875 | 3138 | 512.8 | 25%
S | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 18.1.0.2. | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101883 | 3146 | 706.36 | 25%
S | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 18.1.0.3. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101879 | 3142 | 740.79 | 25%
S | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 18.1.0.4. | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101946 | 3163 | 202.18 | 25%
2 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16 | Nível 2 | 18.2. |  |  | DISJUNTORES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 65 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93653 | 3113 | 13.28 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.2. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93654 | 3114 | 14.13 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.3. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93655 | 3115 | 15.8 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.4. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93656 | 3116 | 15.8 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.5. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93658 | 3118 | 25.64 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.6. | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93668 | 3128 | 80.8 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.7. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93671 | 3131 | 91.96 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.8. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93672 | 3132 | 101.54 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.9. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93673 | 3133 | 113.86 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.10. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101894 | 3151 | 181.55 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.11. | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101897 | 3154 | 1112.23 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.12. | FNDE | FNDE 86 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 86 | #N/A | 175.89 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.13. | FNDE | FNDE 87 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 87 | #N/A | 182.96 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.14. | FNDE | FNDE 88 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA | UN | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 88 | #N/A | 127.89 | 25%
S | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 18.2.0.15. | FNDE | FNDE 89 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 89 | #N/A | 209 | 25%
2 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | Nível 2 | 18.3. |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 66 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 18.3.0.1. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 408.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91834 | 2914 | 25.45 | 25%
S | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 18.3.0.2. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 174.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91836 | 2916 | 29.6 | 25%
S | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 18.3.0.3. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 334.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93008 | 2948 | 27.24 | 25%
S | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 18.3.0.4. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93009 | 2949 | 40.8 | 25%
S | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 18.3.0.5. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93011 | 2951 | 70.21 | 25%
S | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 18.3.0.6. | FNDE | FNDE 94 | LETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) | M | 29.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 94 | #N/A | 44.26 | 25%
S | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 18.3.0.7. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97886 | 3094 | 215.43 | 25%
S | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 18.3.0.8. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91937 | 3043 | 21.03 | 25%
S | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 18.3.0.9. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 170 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91940 | 3045 | 23.96 | 25%
2 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | Nível 2 | 18.4. |  |  | CABOS FIOS E CONDUTORES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 67 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 18.4.0.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5871.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91926 | 3012 | 5.34 | 25%
S | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 18.4.0.2. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 253.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91928 | 3014 | 8.2 | 25%
S | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 18.4.0.3. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1472.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91930 | 3016 | 11.45 | 25%
S | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 18.4.0.4. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 34.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91934 | 3020 | 29.53 | 25%
S | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 18.4.0.5. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 58.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92984 | 3026 | 33.39 | 25%
S | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 18.4.0.6. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92986 | 3027 | 46.06 | 25%
S | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 18.4.0.7. | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 282.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92990 | 3029 | 92.3 | 25%
S | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 18.4.0.8. | SINAPI | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101567 | 3336 | 113.73 | 25%
S | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 18.4.0.9. | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92996 | 3032 | 187.41 | 25%
2 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | Nível 2 | 18.5. |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 68 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 18.5.0.1. | SINAPI | FNDE 313 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) | M | 75.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-FNDE 313 | #N/A | 252.04 | 25%
S | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 18.5.0.2. | SINAPI | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 75.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104764 | 3446 | 27.13 | 25%
2 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 118 | Nível 2 | 18.6. |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 69 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.1. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92000 | 3218 | 43.63 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.2. | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92001 | 3219 | 46.9 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.3. | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92029 | 3247 | 79.6 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.4. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91955 | 3173 | 50.44 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.5. | SINAPI | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92033 | 3251 | 110.38 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.6. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91967 | 3185 | 85.35 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.7. | FNDE | FNDE 309 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN) | U N | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 309 | #N/A | 20.51 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.8. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97586 | #N/A | 197.98 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.9. | FNDE | FNDE 379 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 379 | #N/A | 367.31 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.10. | FNDE | FNDE 380 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. | UN | 81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 380 | #N/A | 402.29 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.11. | FNDE | FNDE 381 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 381 | #N/A | 446.55 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.12. | SINAPI | 101641 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101641 | #N/A | 66.34 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.13. | SINAPI | 101640 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101640 | #N/A | 128.08 | 25%
S | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 18.6.0.14. | SINAPI | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97608 | #N/A | 151.51 | 25%
1 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 12 | Meta | 19. |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 70 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | Nível 2 | 19.1. |  |  | DUTOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 71 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 19.1.0.1. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91927 | 3013 | 5.96 | 25%
S | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 19.1.0.2. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 132.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91929 | 3015 | 8.75 | 25%
S | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 19.1.0.3. | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97327 | 3743 | 33.59 | 25%
S | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 19.1.0.4. | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 154.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97328 | 3744 | 55.7 | 25%
S | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 19.1.0.5. | SINAPI | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103992 | 4995 | 14.95 | 25%
2 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | Nível 2 | 19.2. |  |  | DRENO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 72 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 19.2.0.1. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103978 | 3807 | 34.13 | 25%
S | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 19.2.0.2. | SINAPI | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103981 | 4985 | 23.05 | 25%
S | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 19.2.0.3. | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103980 | 4984 | 22.98 | 25%
S | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 19.2.0.4. | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104011 | 5013 | 32.85 | 25%
1 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 26 | Meta | 20. |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 73 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | Nível 2 | 20.1. |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 74 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 20.1.0.1. | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98302 | 3567 | 1483.96 | 25%
S | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 20.1.0.2. | FNDE | FNDE 76 | SWITCH TIPO 24 PORTAS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 76 | #N/A | 4023.86 | 25%
S | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 20.1.0.3. | FNDE | FNDE 385 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | UN | 19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 385 | #N/A | 80.08 | 25%
S | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 20.1.0.4. | FNDE | FNDE 123 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | un | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 123 | #N/A | 35.13 | 25%
S | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 20.1.0.5. | FNDE | FNDE 122 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 122 | #N/A | 241.59 | 25%
S | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 20.1.0.6. | SINAPI | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100555 | 3576 | 1652.65 | 25%
S | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 20.1.0.7. |  | FNDE 125 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE 125 | X | 43.28 | 25%
2 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | Nível 2 | 20.2. |  |  | CAIXAS E QUADROS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 75 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 20.2.0.1. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97886 | 3094 | 215.43 | 25%
S | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 20.2.0.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91940 | 3045 | 23.96 | 25%
2 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | Nível 2 | 20.3. |  |  | DISPOSITIVOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 76 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 20.3.0.1. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98307 | 3571 | 67.64 | 25%
S | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 20.3.0.2. | FNDE | FNDE 375 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 375 | #N/A | 39.09 | 25%
S | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 20.3.0.3. | FNDE | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 70 | #N/A | 24.13 | 25%
2 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | Nível 2 | 20.4. |  |  | ELETROCALHAS E ELETODUTOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 77 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 20.4.0.1. | FNDE | FNDE 312 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 51.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 312 | #N/A | 195.45 | 25%
S | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 20.4.0.2. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 15.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91837 | 2917 | 35.1 | 25%
S | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 20.4.0.3. | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 112.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91835 | 2915 | 27.81 | 25%
S | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 20.4.0.4. | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91865 | 2939 | 27.54 | 25%
S | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 20.4.0.5. | FNDE | FNDE 346 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO | U N | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 346 | #N/A | 21.43 | 25%
S | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 20.4.0.6. | FNDE | FNDE 90 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 90 | #N/A | 48.65 | 25%
2 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | Nível 2 | 20.5. |  |  | CABEAMENTO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 78 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 20.5.0.1. | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 579 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98297 | 3562 | 11.33 | 25%
S | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 20.5.0.2. | SINAPI | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 113 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100554 | 3575 | 7.38 | 25%
1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 | Meta | 21. |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 79 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 21.0.0.1. | FNDE | FNDE 44 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | M | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 44 | #N/A | 145.36 | 25%
S | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 21.0.0.2. | FNDE | FNDE 45 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM | un | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 45 | #N/A | 11297.19 | 25%
1 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 16 | Meta | 22. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 80 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.1. | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96989 | 3428 | 176.99 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.2. | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92884 | 2621 | 15.84 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.3. | SINAPI | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104753 | 3435 | 31.89 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.4. | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101663 | 3353 | 35.06 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.5. | FNDE | FNDE 68 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA | U N | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 68 | #N/A | 571.83 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.6. | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98463 | 3429 | 34.41 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.7. | FNDE | FNDE 69 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO | U N | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 69 | #N/A | 432.04 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.8. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 26.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93358 | 5807 | 114.11 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.9. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 26.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93382 | 5895 | 36.69 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.10. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96985 | 3424 | 136.09 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.11. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 287 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96973 | 3416 | 86.53 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.12. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 174.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96977 | 3420 | 68.64 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.13. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98111 | 5392 | 64.3 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.14. | FNDE | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 251 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 70 | #N/A | 24.13 | 25%
S | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 22.0.0.15. | FNDE | FNDE 71 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 71 | #N/A | 98.43 | 25%
1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10 | Meta | 23. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 81 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 23.0.0.1. | FNDE | FNDE 39 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 39 | #N/A | 5452.28 | 25%
S | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 23.0.0.2. | FNDE | FNDE 40 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 42.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 40 | #N/A | 1026.2 | 25%
S | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 23.0.0.3. | FNDE | FNDE 47 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 26.89 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 47 | #N/A | 902.71 | 25%
S | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 23.0.0.4. | FNDE | FNDE 48 | ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 30.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 48 | #N/A | 313.61 | 25%
S | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 23.0.0.5. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 79.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101965 | 6768 | 183.45 | 25%
S | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 23.0.0.6. | SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 148 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100861 | 5328 | 56.65 | 25%
S | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 23.0.0.7. | FNDE | FNDE 49 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | M | 4.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 49 | #N/A | 265.96 | 25%
S | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 23.0.0.8. | FNDE | FNDE 51 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | M2 | 9.32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 51 | #N/A | 732.18 | 25%
S | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 23.0.0.9. | FNDE | FNDE 38 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | M | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FNDE-FNDE 38 | #N/A | 23.44 | 25%
1 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | Meta | 24. |  |  | SERVIÇOS EXECUTADOS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 82 | FALSE | X | 0 | 25%
2 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | Nível 2 | 24.1. |  |  | REVISÕES E ADEQUAÇÕES DE PROJETOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 83 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.1.0.1. | SINAPI | 90778 | REVISÃO E ADEQUAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL - ENG. CIVIL | H | 80 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90778 | 7463 | 137.97 | 9%
S | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 24.1.0.2. | SINAPI | 90778 | REVISÃO E ADEQUAÇÃO PROJETO ELÉTRICO - ENG. ELETRICISTA | H | 40 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90778 | 7463 | 137.97 | 9%
S | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 24.1.0.3. | SINAPI | 90778 | REVISÃO E ADEQUAÇÃO PROJETO HIDROSSANTÁRIO - ENG. CIVIL OU ARQUITETO | H | 40 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90778 | 7463 | 137.97 | 9%
S | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 24.1.0.4. | SINAPI | 90778 | REVISÃO E ADEQUAÇÃO PROJETO PPCI - ENG. CIVIL OU ARQUITETO | H | 20 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90778 | 7463 | 137.97 | 9%
S | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 24.1.0.5. | SINAPI | 90769 | REVISÃO E ADEQUAÇÃO PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETO OU ENG. CIVIL | H | 80 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90769 | 7457 | 135.18 | 9%
2 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | Nível 2 | 24.2. |  |  | ESCAVAÇÃO DE 3ª CATEGORIA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 84 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.2.0.1. | SINAPI | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 1539 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102354 | 5785 | 223.11 | 25%
S | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 24.2.0.2. | SINAPI | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 1539 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102360 | 5787 | 34.25 | 25%
2 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 | Nível 2 | 24.3. |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 85 | FALSE | X | 0 | 25%
3 | 8 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | Nível 3 | 24.3.1. |  |  | CASTELO D'ÁGUA E ABRIGO GLP |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.1.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 19.34 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96619 | 2324 | 48.75 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.1.2. | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 54.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96535 | 2460 | 158.84 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.1.3. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 84.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104918 | 2674 | 17.76 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.1.4. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 116.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104919 | 2675 | 15.83 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.1.5. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 83.78 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104920 | 2676 | 13.4 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.1.6. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 23.27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104917 | 2673 | 19.16 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.1.7. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96558 | 2707 | 916.44 | 25%
3 | 7 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | #N/A | Nível 3 | 24.3.2. |  |  | MURETA E ABRIGO GLP |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.2.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 37.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92443 | 2386 | 67.8 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.2.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 342.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92761 | 2589 | 15.38 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.2.3. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92760 | 2588 | 16.38 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.2.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92762 | 2590 | 13.73 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.2.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92759 | 2587 | 17.35 | 25%
S | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 24.3.2.6. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 9.775 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103675 | 2741 | 793.23 | 25%
2 | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | Nível 2 | 24.4. |  |  | PISOS DE CONCRETO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 86 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.4.0.1. | SINAPI-I | 36178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | UN | 145 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-36178 | 11074 | 16.01 | 25%
S | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 24.4.0.2. | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-105002 | 7342 | 872.59 | 25%
2 | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | Nível 2 | 24.5. |  |  | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 87 | FALSE | X | 0 | 25%
3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 3 | 24.5.1. |  |  | ALVENARIA MURETA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.5.1.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 225 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103324 | 5928 | 93.33 | 25%
2 | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | Nível 2 | 24.6. |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 88 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.6.0.1. | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 8.06 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102253 | 5997 | 1067.25 | 25%
S | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 24.6.0.2. | SINAPI | 102235 | BOX DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102235 | 5996 | 461.1 | 25%
S | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 24.6.0.3. | SINAPI | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 3.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96368 | 5990 | 247.64 | 25%
2 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | Nível 2 | 24.7. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 89 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.7.0.1. | SINAPI-I | 43126 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | M2 | 12.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-43126 | 8861 | 103.4 | 25%
2 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | Nível 2 | 24.8. |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 90 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.8.0.1. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100868 | 5335 | 532.93 | 25%
2 | 5 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | Nível 2 | 24.9. |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 91 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.9.0.1. | SINAPI | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 248.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96123 | 6779 | 40.33 | 25%
3 | 3 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | #N/A | Nível 3 | 24.9.1. |  |  | MURETA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.9.1.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 450 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87878 | 6532 | 6.19 | 25%
S | 0 | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 24.9.1.2. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 450 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87792 | 6605 | 49.66 | 25%
2 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Nível 2 | 24.10. |  |  | SISTEMAS DE PISO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 92 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.10.0.1. | SINAPI-I | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 34.481 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-7253 | 11958 | 208.93 | 25%
2 | 2 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | Nível 2 | 24.11. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 93 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.11.0.1. | SINAPI-I | 36204 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-36204 | 8181 | 297.63 | 25%
2 | 5 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | Nível 2 | 24.12. |  |  | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 94 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 24.12.0.1. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100341 | 1708 | 50.74 | 25%
S | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 24.12.0.2. | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100349 | 1716 | 842.29 | 25%
S | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 24.12.0.3. | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 2400 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100344 | 1711 | 15.09 | 25%
S | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 24.12.0.4. | SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-1527 | 8945 | 707.3 | 25%
1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | Meta | 25. |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 95 | FALSE | X | 0 | 25%
S | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 25.0.0.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 891.68 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99803 | 7046 | 2.79 | 25%
S | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 25.0.0.2. | SINAPI-I | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-10848 | 11103 | 1507.51 | 25%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
BENTO GONÇALVES/RS
Local
2025-08-11
Data

## PLQ (hidden)
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Única
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0 | Única 1: 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.0.0.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10 | Única 1: 10
Serviço | 1.0.0.2. | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 174.49 | Única 1: 174.489
Serviço | 1.0.0.3. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.0.0.4. | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.0.0.5. | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.0.0.6. | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 127.78 | Única 1: 127.78
Serviço | 1.0.0.7. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS) | MÊS | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.0.0.8. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.0.0.9. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.0.0.10. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 | UN | 1 | bar: Única 1
Meta | 2. | MOVIMENTAÇÕES DE SOLO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 2.1. | EDIFICAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 2.1.0.1. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1575 | Única 1: 1575
Serviço | 2.1.0.2. | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 158.44 | Única 1: 158.44
Serviço | 2.1.0.3. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 250.58 | Única 1: 250.58
Serviço | 2.1.0.4. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 107.09 | Única 1: 107.09
Serviço | 2.1.0.5. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 210.86 | Única 1: 210.86
Nível 2 | 2.2. | MURETA ABRIGO DE GÁS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 2.2.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 15.68 | Única 1: 15.68
Serviço | 2.2.0.2. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 13.37 | Única 1: 13.37
Serviço | 2.2.0.3. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 11.42 | Única 1: 11.42
Nível 2 | 2.3. | CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 2.3.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.65 | Única 1: 3.65
Serviço | 2.3.0.2. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.84 | Única 1: 4.84
Serviço | 2.3.0.3. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1.23 | Única 1: 1.23
Meta | 3. | FUNDAÇÕES |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 3.1. | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 3.1.0.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 46.65 | Única 1: 46.65
Serviço | 3.1.0.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 131.71 | Única 1: 131.71
Serviço | 3.1.0.3. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 317.2 | Única 1: 317.2
Serviço | 3.1.0.4. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 41.25 | Única 1: 41.25
Serviço | 3.1.0.5. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 366.94 | Única 1: 366.94
Serviço | 3.1.0.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 225 | Única 1: 225
Serviço | 3.1.0.7. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 134.38 | Única 1: 134.38
Serviço | 3.1.0.8. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 15.55 | Única 1: 15.55
Nível 2 | 3.2. | CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAME |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 3.2.0.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 60.44 | Única 1: 60.44
Serviço | 3.2.0.2. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 3.89 | Única 1: 3.89
Serviço | 3.2.0.3. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 349.55 | Única 1: 349.55
Serviço | 3.2.0.4. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 660.1 | Única 1: 660.1
Serviço | 3.2.0.5. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 113.6 | Única 1: 113.6
Serviço | 3.2.0.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 26.41 | Única 1: 26.41
Serviço | 3.2.0.7. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 356.91 | Única 1: 356.91
Serviço | 3.2.0.8. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 24.18 | Única 1: 24.18
Nível 2 | 3.3. | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 3.3.0.1. | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 35 | Única 1: 35
Serviço | 3.3.0.2. | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 3.3.0.3. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 4.84 | Única 1: 4.84
Serviço | 3.3.0.4. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4.4 | Única 1: 4.4
Serviço | 3.3.0.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 116.61 | Única 1: 116.61
Serviço | 3.3.0.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 83.78 | Única 1: 83.78
Serviço | 3.3.0.7. | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.87 | Única 1: 13.87
Serviço | 3.3.0.8. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.08 | Única 1: 13.08
Serviço | 3.3.0.9. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.42 | Única 1: 2.42
Nível 2 | 3.4. | ABRIGO DO GÁS - BLOCOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 3.4.0.1. | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 17.5 | Única 1: 17.5
Serviço | 3.4.0.2. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.25 | Única 1: 1.25
Serviço | 3.4.0.3. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 5 | Única 1: 5
Serviço | 3.4.0.4. | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | 10.19 | Única 1: 10.19
Serviço | 3.4.0.5. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.63 | Única 1: 0.63
Nível 2 | 3.5. | MURETA ABRIGO DE GÁS VIGAS BALDRAME |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 3.5.0.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 13.25 | Única 1: 13.25
Serviço | 3.5.0.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 44.97 | Única 1: 44.97
Serviço | 3.5.0.3. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 84.2 | Única 1: 84.2
Serviço | 3.5.0.4. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.64 | Única 1: 3.64
Meta | 4. | SUPERESTRUTURA |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 4.1. | CONCRETO ARMADO - PILARES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.1.0.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 333.34 | Única 1: 333.34
Serviço | 4.1.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 839.33 | Única 1: 839.33
Serviço | 4.1.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 312.88 | Única 1: 312.88
Serviço | 4.1.0.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 450.22 | Única 1: 450.22
Serviço | 4.1.0.5. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 18.25 | Única 1: 18.25
Nível 2 | 4.2. | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.2.0.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 344.1 | Única 1: 344.1
Serviço | 4.2.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 675.91 | Única 1: 675.91
Serviço | 4.2.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.64 | Única 1: 9.64
Serviço | 4.2.0.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 365.31 | Única 1: 365.31
Serviço | 4.2.0.5. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 24.55 | Única 1: 24.55
Nível 2 | 4.3. | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.3.0.1. | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 124.12 | Única 1: 124.12
Nível 2 | 4.4. | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.4.0.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 157.02 | Única 1: 157.02
Serviço | 4.4.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 383.14 | Única 1: 383.14
Serviço | 4.4.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 119.16 | Única 1: 119.16
Serviço | 4.4.0.4. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 6.63 | Única 1: 6.63
Nível 2 | 4.5. | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAGES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.5.0.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19.24 | Única 1: 19.24
Serviço | 4.5.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.26 | Única 1: 15.26
Serviço | 4.5.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.45 | Única 1: 19.45
Serviço | 4.5.0.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.01 | Única 1: 28.01
Serviço | 4.5.0.5. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.06 | Única 1: 17.06
Serviço | 4.5.0.6. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.23 | Única 1: 1.23
Nível 2 | 4.6. | ESTRUTURA METÁLICA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.6.0.1. | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 9693.31 | Única 1: 9693.31
Nível 2 | 4.7. | PISO DE CONCRETO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 4.7.1. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.7.1.1. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 783.72 | Única 1: 783.72
Serviço | 4.7.1.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 39.19 | Única 1: 39.186
Serviço | 4.7.1.3. | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 783.72 | Única 1: 783.72
Serviço | 4.7.1.4. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 54.86 | Única 1: 54.86
Nível 3 | 4.7.2. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 4.7.2.1. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 254.8 | Única 1: 254.8
Serviço | 4.7.2.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 12.74 | Única 1: 12.74
Serviço | 4.7.2.3. | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 254.8 | Única 1: 254.8
Serviço | 4.7.2.4. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 17.84 | Única 1: 17.84
Meta | 5. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 5.1. | ELEMENTOS VAZADOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 5.1.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 6.1 | Única 1: 6.1
Nível 2 | 5.2. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 5.2.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 572.77 | Única 1: 572.77
Serviço | 5.2.0.2. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1038 | Única 1: 1038
Serviço | 5.2.0.3. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 564.11 | Única 1: 564.11
Serviço | 5.2.0.4. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 9.72 | Única 1: 9.72
Serviço | 5.2.0.5. | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 311.8 | Única 1: 311.8
Nível 2 | 5.3. | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 5.3.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 110.64 | Única 1: 110.64
Nível 2 | 5.4. | DIVISÓRIAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 5.4.0.1. | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 8.06 | Única 1: 8.06
Serviço | 5.4.0.2. | ISTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E=10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | M2 | 7.2 | Única 1: 7.2
Serviço | 5.4.0.3. | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 3.6 | Única 1: 3.6
Meta | 6. | ESQUADRIAS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 6.1. | PORTAS DE MADEIRA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 6.1.0.1. | FNDE 433 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 6.1.0.2. | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 6.1.0.3. | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 6.1.0.4. | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 6.1.0.5. | PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 6.1.0.6. | PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES (UN) | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 6.1.0.7. | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2) | M2 | 1.8 | Única 1: 1.8
Nível 2 | 6.2. | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 6.2.0.1. | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 6.2.0.2. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 6.2.0.3. | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²) | M2 | 12.8 | Única 1: 12.8
Nível 2 | 6.3. | PORTA EM ALUMÍNIO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 6.3.0.1. | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 6.3.0.2. | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.68 | Única 1: 1.68
Serviço | 6.3.0.3. | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3.36 | Única 1: 3.36
Serviço | 6.3.0.4. | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 83.48 | Única 1: 83.48
Serviço | 6.3.0.5. | PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.04 | Única 1: 2.04
Nível 2 | 6.4. | JANELA EM ALUMÍNIO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 6.4.0.1. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 0.88 | Única 1: 0.88
Serviço | 6.4.0.2. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.15 | Única 1: 2.15
Serviço | 6.4.0.3. | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.61 | Única 1: 1.61
Serviço | 6.4.0.4. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.73 | Única 1: 2.73
Serviço | 6.4.0.5. | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.16 | Única 1: 2.16
Serviço | 6.4.0.6. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.05 | Única 1: 1.05
Serviço | 6.4.0.7. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 12.6 | Única 1: 12.6
Serviço | 6.4.0.8. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 8.4 | Única 1: 8.4
Serviço | 6.4.0.9. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 6.3 | Única 1: 6.3
Serviço | 6.4.0.10. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 1.05 | Única 1: 1.05
Serviço | 6.4.0.11. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 5.25 | Única 1: 5.25
Serviço | 6.4.0.12. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 4.2 | Única 1: 4.2
Serviço | 6.4.0.13. | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 16.8 | Única 1: 16.8
Serviço | 6.4.0.14. | JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.72 | Única 1: 2.72
Serviço | 6.4.0.15. | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 10.28 | Única 1: 10.28
Nível 2 | 6.5. | PORTAS DE VIDRO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 6.5.0.1. | PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO |  | 1 | bar: Única 1
Nível 2 | 6.6. | ESQUADRIAS GERAIS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 6.6.0.1. | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3.08 | Única 1: 3.08
Serviço | 6.6.0.2. | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.94 | Única 1: 2.94
Serviço | 6.6.0.3. | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | M2 | 116.76 | Única 1: 116.76
Serviço | 6.6.0.4. | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | M2 | 152.25 | Única 1: 152.2512
Serviço | 6.6.0.5. | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.3 | Única 1: 6.3
Serviço | 6.6.0.6. | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4 | Única 1: 4
Serviço | 6.6.0.7. | P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.24 | Única 1: 6.24
Meta | 7. | SISTEMA DE COBERTURA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 7.0.0.1. | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 850.66 | Única 1: 850.66
Serviço | 7.0.0.2. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 69.15 | Única 1: 69.15
Serviço | 7.0.0.3. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM | m | 93.6 | Única 1: 93.6
Serviço | 7.0.0.4. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM | m | 45.7 | Única 1: 45.7
Serviço | 7.0.0.5. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM | m | 126.6 | Única 1: 126.6
Serviço | 7.0.0.6. | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m | 233.6 | Única 1: 233.6
Meta | 8. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 8.0.0.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 394.02 | Única 1: 394.02
Serviço | 8.0.0.2. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 125.46 | Única 1: 125.46
Meta | 9. | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 9.1. | EDIFICAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 9.1.0.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2569.6 | Única 1: 2569.6
Serviço | 9.1.0.2. | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1589.78 | Única 1: 1589.78
Serviço | 9.1.0.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 979.82 | Única 1: 979.82
Serviço | 9.1.0.4. | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1024.77 | Única 1: 1024.77
Serviço | 9.1.0.5. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 456.39 | Única 1: 456.39
Serviço | 9.1.0.6. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 94 | Única 1: 94
Serviço | 9.1.0.7. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 4.6 | Única 1: 4.6
Serviço | 9.1.0.8. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 9.71 | Única 1: 9.71
Serviço | 9.1.0.9. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 4.92 | Única 1: 4.92
Serviço | 9.1.0.10. | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 127.2 | Única 1: 127.2
Serviço | 9.1.0.11. | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 438.37 | Única 1: 438.37
Serviço | 9.1.0.12. | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 259.43 | Única 1: 259.43
Nível 2 | 9.2. | MURETA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 9.2.0.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 221.28 | Única 1: 221.28
Serviço | 9.2.0.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 221.28 | Única 1: 221.28
Meta | 10. | SISTEMAS DE PISO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 10.1. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 10.1.0.1. | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO | M2 | 282.92 | Única 1: 282.92
Serviço | 10.1.0.2. | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 375.34 | Única 1: 375.34
Serviço | 10.1.0.3. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 125.46 | Única 1: 125.46
Serviço | 10.1.0.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 42.9 | Única 1: 42.9
Serviço | 10.1.0.5. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 148.95 | Única 1: 148.95
Serviço | 10.1.0.6. | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM | M2 | 216.53 | Única 1: 216.53
Serviço | 10.1.0.7. | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | M2 | 216.53 | Única 1: 216.53
Serviço | 10.1.0.8. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 68 | Única 1: 68
Serviço | 10.1.0.9. | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 127.2 | Única 1: 127.2
Serviço | 10.1.0.10. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 53.45 | Única 1: 53.45
Serviço | 10.1.0.11. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 1.75 | Única 1: 1.75
Serviço | 10.1.0.12. | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 37.42 | Única 1: 37.42
Nível 2 | 10.2. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 10.2.0.1. | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 254.8 | Única 1: 254.8
Serviço | 10.2.0.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 27.74 | Única 1: 27.74
Serviço | 10.2.0.3. | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 4.88 | Única 1: 4.88
Serviço | 10.2.0.4. | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 7.5 | Única 1: 7.5
Serviço | 10.2.0.5. | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | M3 | 21.96 | Única 1: 21.96
Serviço | 10.2.0.6. | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 344.81 | Única 1: 344.81
Serviço | 10.2.0.7. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 8.06 | Única 1: 8.06
Meta | 11. | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 11.1. | PINTURA DA EDIFICAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 11.1.0.1. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 2004.59 | Única 1: 2004.59
Serviço | 11.1.0.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2) | M2 | 1902.96 | Única 1: 1902.96
Serviço | 11.1.0.3. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 126.01 | Única 1: 126.01
Serviço | 11.1.0.4. | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2) | M2 | 12.72 | Única 1: 12.72
Serviço | 11.1.0.5. | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2) | M2 | 101.63 | Única 1: 101.63
Serviço | 11.1.0.6. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 593.16 | Única 1: 593.16
Nível 2 | 11.2. | PINTURA DE FORRO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 11.2.0.1. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 442.55 | Única 1: 442.55
Serviço | 11.2.0.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 442.55 | Única 1: 442.55
Nível 2 | 11.3. | PINTURA DIVERSOS |  | 0 | bar: Única 1
Nível 3 | 11.3.1. | ESTRUTURA METÁLICA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 11.3.1.1. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1285.48 | Única 1: 1285.48
Nível 2 | 11.4. | MURETA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 11.4.0.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 221.28 | Única 1: 221.28
Serviço | 11.4.0.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 221.28 | Única 1: 221.28
Meta | 12. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 12.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 12.1.0.1. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27.6 | Única 1: 27.6
Serviço | 12.1.0.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 166.9 | Única 1: 166.9
Serviço | 12.1.0.3. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 81.05 | Única 1: 81.05
Serviço | 12.1.0.4. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11 | Única 1: 11
Serviço | 12.1.0.5. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 134.6 | Única 1: 134.6
Serviço | 12.1.0.6. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54.55 | Única 1: 54.55
Serviço | 12.1.0.7. | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  | 3 | Única 1: 3
Serviço | 12.1.0.8. | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 12.1.0.9. | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 12.1.0.10. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 12.1.0.11. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 72 | Única 1: 72
Serviço | 12.1.0.12. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | Única 1: 40
Serviço | 12.1.0.13. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 12.1.0.14. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 12.1.0.15. | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 12.1.0.16. | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 2 | Única 1: 2
Serviço | 12.1.0.17. | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 4 | Única 1: 4
Serviço | 12.1.0.18. | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | Única 1: 30
Serviço | 12.1.0.19. | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 12.1.0.20. | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 12.1.0.21. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 12.1.0.22. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 12.1.0.23. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 12.1.0.24. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 12.1.0.25. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 12.1.0.26. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 12.1.0.27. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | Única 1: 28
Serviço | 12.1.0.28. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 12.1.0.29. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 26 | Única 1: 26
Serviço | 12.1.0.30. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 12.1.0.31. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47 | Única 1: 47
Serviço | 12.1.0.32. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | Única 1: 12
Serviço | 12.1.0.33. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | Única 1: 17
Serviço | 12.1.0.34. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | Única 1: 14
Serviço | 12.1.0.35. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | Única 1: 7
Serviço | 12.1.0.36. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 12.1.0.37. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | Única 1: 10
Serviço | 12.1.0.38. | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 12.1.0.39. | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | Única 1: 13
Serviço | 12.1.0.40. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | U N | 3 | Única 1: 3
Serviço | 12.1.0.41. | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 12.1.0.42. | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | Única 1: 9
Nível 2 | 12.2. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES METAIS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 12.2.0.1. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 12.2.0.2. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 12.2.0.3. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 12.2.0.4. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 12.2.0.5. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 30 | Única 1: 30
Serviço | 12.2.0.6. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | Única 1: 6
Nível 2 | 12.3. | RESERVATÓRIO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 12.3.0.1. | RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS | UN | 1 | bar: Única 1
Meta | 13. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 13.1. | TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 13.1.0.1. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 246.6 | Única 1: 246.6
Serviço | 13.1.0.2. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3 | Única 1: 3
Serviço | 13.1.0.3. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 11 | Única 1: 11
Serviço | 13.1.0.4. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 47 | Única 1: 47
Serviço | 13.1.0.5. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 13.1.0.6. | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | bar: Única 1
Nível 2 | 13.2. | ACESSÓRIOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 13.2.0.1. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 13.2.0.2. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 11 | Única 1: 11
Meta | 14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 14.1. | TUBULAÇÃO E CONEXÕES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 14.1.0.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 149.3 | Única 1: 149.3
Serviço | 14.1.0.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 115.3 | Única 1: 115.3
Serviço | 14.1.0.3. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 173.1 | Única 1: 173.1
Serviço | 14.1.0.4. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 69.55 | Única 1: 69.55
Serviço | 14.1.0.5. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 | Única 1: 32
Serviço | 14.1.0.6. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31 | Única 1: 31
Serviço | 14.1.0.7. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 14.1.0.8. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 14.1.0.9. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | Única 1: 12
Serviço | 14.1.0.10. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 | Única 1: 28
Serviço | 14.1.0.11. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | Única 1: 18
Serviço | 14.1.0.12. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 106 | Única 1: 106
Serviço | 14.1.0.13. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN) | U N | 14 | Única 1: 14
Serviço | 14.1.0.14. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 14.1.0.15. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN) | U N | 1 | bar: Única 1
Serviço | 14.1.0.16. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 14.1.0.17. | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 14.1.0.18. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 16 | Única 1: 16
Serviço | 14.1.0.19. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | Única 1: 19
Serviço | 14.1.0.20. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | Única 1: 12
Serviço | 14.1.0.21. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN) | U N | 4 | Única 1: 4
Serviço | 14.1.0.22. | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | Única 1: 13
Serviço | 14.1.0.23. | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 14.1.0.24. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | Única 1: 12
Serviço | 14.1.0.25. | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | Única 1: 15
Serviço | 14.1.0.26. | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (M) | M | 3 | Única 1: 3
Serviço | 14.1.0.27. | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 14.1.0.28. | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 14.1.0.29. | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | Única 1: 25
Nível 2 | 14.2. | UNIDADE DE TRATAMENTO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 14.2.0.1. | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 14.2.0.2. | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Meta | 15. | LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 15.0.0.1. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 15.0.0.2. | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 15.0.0.3. | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 15.0.0.4. | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 15.0.0.5. | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN) | U N | 2 | Única 1: 2
Serviço | 15.0.0.6. | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 3 | Única 1: 3
Serviço | 15.0.0.7. | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | Única 1: 13
Serviço | 15.0.0.8. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 15.0.0.9. | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 15.0.0.10. | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 15.0.0.11. | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 6 | Única 1: 6
Serviço | 15.0.0.12. | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 15.0.0.13. | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | Única 1: 24
Serviço | 15.0.0.14. | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38 | Única 1: 38
Serviço | 15.0.0.15. | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 15.0.0.16. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | U N | 16 | Única 1: 16
Serviço | 15.0.0.17. | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN) | U N | 2 | Única 1: 2
Serviço | 15.0.0.18. | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | Única 1: 7
Serviço | 15.0.0.19. | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN) | U N | 3 | Única 1: 3
Serviço | 15.0.0.20. | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN) | U N | 2 | Única 1: 2
Serviço | 15.0.0.21. | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 | Única 1: 25
Serviço | 15.0.0.22. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 15.0.0.23. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 9 | Única 1: 9
Serviço | 15.0.0.24. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 15.0.0.25. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | Única 1: 7
Serviço | 15.0.0.26. | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 15.0.0.27. | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | U N | 13 | Única 1: 13
Serviço | 15.0.0.28. | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN) | U N | 17 | Única 1: 17
Serviço | 15.0.0.29. | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN) | U N | 9 | Única 1: 9
Serviço | 15.0.0.30. | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | Única 1: 14
Serviço | 15.0.0.31. | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2) | M2 | 7.5 | Única 1: 7.5
Serviço | 15.0.0.32. | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN) | U N | 10 | Única 1: 10
Serviço | 15.0.0.33. | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN) | U N | 107 | Única 1: 107
Serviço | 15.0.0.34. | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL (M) | M | 9.7 | Única 1: 9.7
Meta | 16. | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 16.0.0.1. | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN) | U N | 1 | bar: Única 1
Serviço | 16.0.0.2. | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 16.0.0.3. | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 45.8 | Única 1: 45.8
Serviço | 16.0.0.4. | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN) | U N | 1 | bar: Única 1
Serviço | 16.0.0.5. | MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN) | U N | 4 | Única 1: 4
Serviço | 16.0.0.6. | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 16.0.0.7. | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 16.0.0.8. | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 16.0.0.9. | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 16.0.0.10. | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 16.0.0.11. | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 16.0.0.12. | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 16.0.0.13. | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2) | M2 | 0.24 | Única 1: 0.24
Meta | 17. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 17.1. | EXTINTORES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 17.1.0.1. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 17.1.0.2. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | Única 1: 2
Nível 2 | 17.2. | HIDRANTES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 17.2.0.1. | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 17.2.0.2. | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Nível 2 | 17.3. | ACESSÓRIOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 17.3.0.1. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 17.3.0.2. | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 17.3.0.3. | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 17.3.0.4. | MOTOBOMBA CENTRIFUGA (UN) | U N | 1 | bar: Única 1
Serviço | 17.3.0.5. | PRESSOSTATO (UN) | U N | 1 | bar: Única 1
Serviço | 17.3.0.6. | VÁLVULA DE ALÍVIO (un) | U N | 1 | bar: Única 1
Serviço | 17.3.0.7. | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 17.3.0.8. | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL (UN) | U N | 1 | bar: Única 1
Nível 2 | 17.4. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 17.4.0.1. | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | Única 1: 7
Serviço | 17.4.0.2. | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63 | Única 1: 63
Serviço | 17.4.0.3. | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 17.4.0.4. | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 17.4.0.5. | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Nível 2 | 17.5. | SINALIZAÇÕES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 17.5.0.1. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 36 | Única 1: 36
Serviço | 17.5.0.2. | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN) | U N | 34 | Única 1: 34
Serviço | 17.5.0.3. | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 5 | Única 1: 5
Meta | 18. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 18.1. | QUADROS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 18.1.0.1. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 18.1.0.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 18.1.0.3. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 18.1.0.4. | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Nível 2 | 18.2. | DISJUNTORES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 18.2.0.1. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 66 | Única 1: 66
Serviço | 18.2.0.2. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 18.2.0.3. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | Única 1: 16
Serviço | 18.2.0.4. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 18.2.0.5. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 18.2.0.6. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 18.2.0.7. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 18.2.0.8. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 18.2.0.9. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 18.2.0.10. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 18.2.0.11. | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 18.2.0.12. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 18.2.0.13. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 18.2.0.14. | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA | UN | 40 | Única 1: 40
Serviço | 18.2.0.15. | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA | UN | 8 | Única 1: 8
Nível 2 | 18.3. | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 18.3.0.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 408.3 | Única 1: 408.3
Serviço | 18.3.0.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 174.4 | Única 1: 174.4
Serviço | 18.3.0.3. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 334.9 | Única 1: 334.9
Serviço | 18.3.0.4. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.2 | Única 1: 10.2
Serviço | 18.3.0.5. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 | Única 1: 40
Serviço | 18.3.0.6. | LETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) | M | 29.8 | Única 1: 29.8
Serviço | 18.3.0.7. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11 | Única 1: 11
Serviço | 18.3.0.8. | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | Única 1: 100
Serviço | 18.3.0.9. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 170 | Única 1: 170
Nível 2 | 18.4. | CABOS FIOS E CONDUTORES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 18.4.0.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5871.3 | Única 1: 5871.3
Serviço | 18.4.0.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 253.9 | Única 1: 253.9
Serviço | 18.4.0.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1472.4 | Única 1: 1472.4
Serviço | 18.4.0.4. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 34.5 | Única 1: 34.5
Serviço | 18.4.0.5. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 58.3 | Única 1: 58.3
Serviço | 18.4.0.6. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88.6 | Única 1: 88.6
Serviço | 18.4.0.7. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 282.8 | Única 1: 282.8
Serviço | 18.4.0.8. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 40 | Única 1: 40
Serviço | 18.4.0.9. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.8 | Única 1: 159.8
Nível 2 | 18.5. | ELETROCALHAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 18.5.0.1. | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) | M | 75.2 | Única 1: 75.2
Serviço | 18.5.0.2. | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 75.2 | Única 1: 75.2
Nível 2 | 18.6. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 18.6.0.1. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95 | Única 1: 95
Serviço | 18.6.0.2. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | Única 1: 23
Serviço | 18.6.0.3. | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | Única 1: 34
Serviço | 18.6.0.4. | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 18.6.0.5. | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 18.6.0.6. | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 18.6.0.7. | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN) | U N | 10 | Única 1: 10
Serviço | 18.6.0.8. | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 18.6.0.9. | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. | UN | 11 | Única 1: 11
Serviço | 18.6.0.10. | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. | UN | 81 | Única 1: 81
Serviço | 18.6.0.11. | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 18.6.0.12. | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 18.6.0.13. | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 18.6.0.14. | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | Única 1: 8
Meta | 19. | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 19.1. | DUTOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 19.1.0.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.6 | Única 1: 22.6
Serviço | 19.1.0.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 132.4 | Única 1: 132.4
Serviço | 19.1.0.3. | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.9 | Única 1: 16.9
Serviço | 19.1.0.4. | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 154.9 | Única 1: 154.9
Serviço | 19.1.0.5. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 138 | Única 1: 138
Nível 2 | 19.2. | DRENO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 19.2.0.1. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63.9 | Única 1: 63.9
Serviço | 19.2.0.2. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | Única 1: 12
Serviço | 19.2.0.3. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | Única 1: 14
Serviço | 19.2.0.4. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | Única 1: 3
Meta | 20. | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 20.1. | ACESSÓRIOS CABEAMENTO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 20.1.0.1. | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 20.1.0.2. | SWITCH TIPO 24 PORTAS | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 20.1.0.3. | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | UN | 19 | Única 1: 19
Serviço | 20.1.0.4. | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | un | 3 | Única 1: 3
Serviço | 20.1.0.5. | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 20.1.0.6. | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 20.1.0.7. | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | UN | 4 | Única 1: 4
Nível 2 | 20.2. | CAIXAS E QUADROS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 20.2.0.1. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 20.2.0.2. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | Única 1: 27
Nível 2 | 20.3. | DISPOSITIVOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 20.3.0.1. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 19 | Única 1: 19
Serviço | 20.3.0.2. | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 20.3.0.3. | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 10 | Única 1: 10
Nível 2 | 20.4. | ELETROCALHAS E ELETODUTOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 20.4.0.1. | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 51.65 | Única 1: 51.65
Serviço | 20.4.0.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 15.2 | Única 1: 15.2
Serviço | 20.4.0.3. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 112.05 | Única 1: 112.05
Serviço | 20.4.0.4. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.8 | Única 1: 4.8
Serviço | 20.4.0.5. | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO | U N | 4 | Única 1: 4
Serviço | 20.4.0.6. | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55.2 | Única 1: 55.2
Nível 2 | 20.5. | CABEAMENTO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 20.5.0.1. | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 579 | Única 1: 579
Serviço | 20.5.0.2. | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 113 | Única 1: 113
Meta | 21. | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 21.0.0.1. | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | M | 4 | Única 1: 4
Serviço | 21.0.0.2. | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM | un | 1 | bar: Única 1
Meta | 22. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 22.0.0.1. | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 22.0.0.2. | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45 | Única 1: 45
Serviço | 22.0.0.3. | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11 | Única 1: 11
Serviço | 22.0.0.4. | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 22.0.0.5. | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA | U N | 1 | bar: Única 1
Serviço | 22.0.0.6. | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 33 | Única 1: 33
Serviço | 22.0.0.7. | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO | U N | 1 | bar: Única 1
Serviço | 22.0.0.8. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 26.18 | Única 1: 26.18
Serviço | 22.0.0.9. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 26.18 | Única 1: 26.18
Serviço | 22.0.0.10. | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11 | Única 1: 11
Serviço | 22.0.0.11. | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 287 | Única 1: 287
Serviço | 22.0.0.12. | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 174.5 | Única 1: 174.5
Serviço | 22.0.0.13. | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11 | Única 1: 11
Serviço | 22.0.0.14. | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 251 | Única 1: 251
Serviço | 22.0.0.15. | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22 | Única 1: 22
Meta | 23. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 23.0.0.1. | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 23.0.0.2. | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 42.96 | Única 1: 42.96
Serviço | 23.0.0.3. | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 26.89 | Única 1: 26.89
Serviço | 23.0.0.4. | ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 30.15 | Única 1: 30.15
Serviço | 23.0.0.5. | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 79.65 | Única 1: 79.65
Serviço | 23.0.0.6. | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 148 | Única 1: 148
Serviço | 23.0.0.7. | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | M | 4.12 | Única 1: 4.12
Serviço | 23.0.0.8. | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | M2 | 9.32 | Única 1: 9.32
Serviço | 23.0.0.9. | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | M | 2 | Única 1: 2
Meta | 24. | SERVIÇOS EXECUTADOS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 24.1. | REVISÕES E ADEQUAÇÕES DE PROJETOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.1.0.1. | REVISÃO E ADEQUAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL - ENG. CIVIL | H | 80 | Única 1: 80
Serviço | 24.1.0.2. | REVISÃO E ADEQUAÇÃO PROJETO ELÉTRICO - ENG. ELETRICISTA | H | 40 | Única 1: 40
Serviço | 24.1.0.3. | REVISÃO E ADEQUAÇÃO PROJETO HIDROSSANTÁRIO - ENG. CIVIL OU ARQUITETO | H | 40 | Única 1: 40
Serviço | 24.1.0.4. | REVISÃO E ADEQUAÇÃO PROJETO PPCI - ENG. CIVIL OU ARQUITETO | H | 20 | Única 1: 20
Serviço | 24.1.0.5. | REVISÃO E ADEQUAÇÃO PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETO OU ENG. CIVIL | H | 80 | Única 1: 80
Nível 2 | 24.2. | ESCAVAÇÃO DE 3ª CATEGORIA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.2.0.1. | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 1539 | Única 1: 1539
Serviço | 24.2.0.2. | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 1539 | Única 1: 1539
Nível 2 | 24.3. | FUNDAÇÕES |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 24.3.1. | CASTELO D'ÁGUA E ABRIGO GLP |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.3.1.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 19.34 | Única 1: 19.34
Serviço | 24.3.1.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 54.37 | Única 1: 54.37
Serviço | 24.3.1.3. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 84.2 | Única 1: 84.2
Serviço | 24.3.1.4. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 116.61 | Única 1: 116.61
Serviço | 24.3.1.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 83.78 | Única 1: 83.78
Serviço | 24.3.1.6. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 23.27 | Única 1: 23.27
Serviço | 24.3.1.7. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.69 | Única 1: 6.69
Nível 3 | 24.3.2. | MURETA E ABRIGO GLP |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.3.2.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 37.24 | Única 1: 37.24
Serviço | 24.3.2.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 342.12 | Única 1: 342.12
Serviço | 24.3.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112.9 | Única 1: 112.9
Serviço | 24.3.2.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112.9 | Única 1: 112.9
Serviço | 24.3.2.5. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112.9 | Única 1: 112.9
Serviço | 24.3.2.6. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 9.78 | Única 1: 9.775
Nível 2 | 24.4. | PISOS DE CONCRETO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.4.0.1. | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | UN | 145 | Única 1: 145
Serviço | 24.4.0.2. | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 2 | Única 1: 2
Nível 2 | 24.5. | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 24.5.1. | ALVENARIA MURETA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.5.1.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 225 | Única 1: 225
Nível 2 | 24.6. | DIVISÓRIAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.6.0.1. | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 8.06 | Única 1: 8.06
Serviço | 24.6.0.2. | BOX DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7.2 | Única 1: 7.2
Serviço | 24.6.0.3. | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 3.6 | Única 1: 3.6
Nível 2 | 24.7. | ESQUADRIAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.7.0.1. | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | M2 | 12.8 | Única 1: 12.8
Nível 2 | 24.8. | ACESSÓRIOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.8.0.1. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | Única 1: 7
Nível 2 | 24.9. | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.9.0.1. | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 248.65 | Única 1: 248.65
Nível 3 | 24.9.1. | MURETA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.9.1.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 450 | Única 1: 450
Serviço | 24.9.1.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 450 | Única 1: 450
Nível 2 | 24.10. | SISTEMAS DE PISO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.10.0.1. | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 34.48 | Única 1: 34.481
Nível 2 | 24.11. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.11.0.1. | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL | UN | 9 | Única 1: 9
Nível 2 | 24.12. | CORTINA DE CONTENÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 24.12.0.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 65 | Única 1: 65
Serviço | 24.12.0.2. | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 24 | Única 1: 24
Serviço | 24.12.0.3. | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 2400 | Única 1: 2400
Serviço | 24.12.0.4. | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 24 | Única 1: 24
Meta | 25. | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 25.0.0.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 891.68 | Única 1: 891.68
Serviço | 25.0.0.2. | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | bar: Única 1
BENTO GONÇALVES/RS
Local
2025-08-11
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/03/25 | Parcela 1 abr/25 | Parcela 2 mai/25 | Parcela 3 jun/25 | Parcela 4 jul/25 | Parcela 5 ago/25 | Parcela 6 set/25 | Parcela 7 out/25 | Parcela 8 nov/25 | Parcela 1 abr/25
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 285 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1e-12 | Parcela (%) | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 0%
1 | TRUE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 283 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2. | MOVIMENTAÇÕES DE SOLO | 1e-12 | Parcela (%) | 30%: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 30% to 100%
2 | FALSE | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 280 | 12 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.1. | EDIFICAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 30%: 75%; 40%: 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.2. | MURETA ABRIGO DE GÁS | 1e-12 | Parcela (%) | 30%: 25%; 40%: 35%; 50%: 30%; 60%: 10% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 25% | 60% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.3. | CASTELO D'ÁGUA | 1e-12 | Parcela (%) | 40%: 50%; 50%: 25%; 60%: 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3. | FUNDAÇÕES | 1e-12 | Parcela (%) | 60%: 50%; 70%: 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 30% to 100%
6 | FALSE | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 268 | 18 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3.1. | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS | 1e-12 | Parcela (%) | 60%: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
7 | TRUE | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3.2. | CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAME | 1e-12 | Parcela (%) | 40%: 50%; 50%: 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
8 | TRUE | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3.3. | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA | 1e-12 | Parcela (%) | 40%: 10%; 50%: 20%; 60%: 50%; 70%: 20% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 10% | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
9 | TRUE | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3.4. | ABRIGO DO GÁS - BLOCOS | 1e-12 | Parcela (%) | 40%: 20%; 50%: 50%; 60%: 30% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 20% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
10 | TRUE | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3.5. | MURETA ABRIGO DE GÁS VIGAS BALDRAME | 1e-12 | Parcela (%) | 80%: 50%; 90%: 45%; 100%: 5% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 95% | 100% | 0%
11 | TRUE | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4. | SUPERESTRUTURA | 1e-12 | Parcela (%) |  | 10% | 25% | 25% | 30% | 10% |  |  | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 30% to 100%
12 | FALSE | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 24 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4.1. | CONCRETO ARMADO - PILARES | 1e-12 | Parcela (%) | 40%: 10%; 50%: 10%; 70%: 80% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 10% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
13 | TRUE | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4.2. | CONCRETO ARMADO - VIGAS | 1e-12 | Parcela (%) |  | 10% | 10% | 25% | 20% | 30% | 5% |  | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 10% | 20% | 45% | 65% | 95% | 100% | 100% | 0%
14 | TRUE | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4.3. | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | 1e-12 | Parcela (%) | 50%: 10%; 90%: 50%; 100%: 40% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% | 100% | 0%
15 | TRUE | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4.4. | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES | 1e-12 | Parcela (%) | 40%: 30%; 50%: 10%; 60%: 30%; 70%: 30% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 30% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
16 | TRUE | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4.5. | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAGES | 1e-12 | Parcela (%) | 40%: 30%; 50%: 25%; 100%: 45% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 30% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 100% | 0%
17 | TRUE | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4.6. | ESTRUTURA METÁLICA | 1e-12 | Parcela (%) |  | 5% | 15% | 15% | 15% | 30% | 20% |  | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 5% | 20% | 35% | 50% | 80% | 100% | 100% | 0%
18 | TRUE | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4.7. | PISO DE CONCRETO | 1e-12 | Parcela (%) | 50%: 20%; 60%: 20%; 70%: 20%; 80%: 40% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 100% | 100% | 100% | 0%
19 | TRUE | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 213 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 1e-12 | Parcela (%) |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% |  | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 30% to 100%
20 | FALSE | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 226 | 15 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5.1. | ELEMENTOS VAZADOS | 1e-12 | Parcela (%) | 60%: 50%; 100%: 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0%
21 | TRUE | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5.2. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 10% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 90% | 100% | 0%
22 | TRUE | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5.3. | ALVENARIA DA MURETA | 1e-12 | Parcela (%) | 90%: 50%; 100%: 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
23 | TRUE | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5.4. | DIVISÓRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 50%: 50%; 90%: 50%; 100%: 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0%
24 | TRUE | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6. | ESQUADRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
25 | FALSE | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 211 | 21 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.1. | PORTAS DE MADEIRA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
26 | TRUE | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.2. | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
27 | TRUE | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.3. | PORTA EM ALUMÍNIO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
28 | TRUE | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.4. | JANELA EM ALUMÍNIO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
29 | TRUE | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.5. | PORTAS DE VIDRO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
30 | TRUE | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6.6. | ESQUADRIAS GERAIS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
31 | TRUE | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 174 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7. | SISTEMA DE COBERTURA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
32 | TRUE | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 190 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 8. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
33 | TRUE | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 9. | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
34 | FALSE | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 184 | 9 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 9.1. | EDIFICAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 70% | 100% | 0%
35 | TRUE | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 9.2. | MURETA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
36 | TRUE | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 10. | SISTEMAS DE PISO | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
37 | FALSE | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 | 9 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 10.1. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
38 | TRUE | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 10.2. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | 0%
39 | TRUE | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 11. | PINTURAS E ACABAMENTOS | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
40 | FALSE | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 166 | 15 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 11.1. | PINTURA DA EDIFICAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 70% | 100% | 0%
41 | TRUE | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 11.2. | PINTURA DE FORRO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 100% | 0%
42 | TRUE | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 11.3. | PINTURA DIVERSOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
43 | TRUE | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 11.4. | MURETA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | 0%
44 | TRUE | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 54 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 12. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
45 | FALSE | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 151 | 12 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 12.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
46 | TRUE | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 12.2. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES METAIS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
47 | TRUE | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 12.3. | RESERVATÓRIO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
48 | TRUE | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 13. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
49 | FALSE | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 139 | 9 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 13.1. | TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
50 | TRUE | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 13.2. | ACESSÓRIOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
51 | TRUE | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
52 | FALSE | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 130 | 9 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 14.1. | TUBULAÇÃO E CONEXÕES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
53 | TRUE | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 14.2. | UNIDADE DE TRATAMENTO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
54 | TRUE | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 15. | LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
55 | TRUE | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 16. | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
56 | TRUE | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 17. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
57 | FALSE | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 18 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 17.1. | EXTINTORES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
58 | TRUE | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 17.2. | HIDRANTES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
59 | TRUE | 2 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 17.3. | ACESSÓRIOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
60 | TRUE | 2 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 17.4. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
61 | TRUE | 2 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 17.5. | SINALIZAÇÕES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
62 | TRUE | 2 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 18. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
63 | FALSE | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97 | 21 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 18.1. | QUADROS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
64 | TRUE | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 18.2. | DISJUNTORES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
65 | TRUE | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 18.3. | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
66 | TRUE | 2 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 18.4. | CABOS FIOS E CONDUTORES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
67 | TRUE | 2 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 18.5. | ELETROCALHAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
68 | TRUE | 2 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 18.6. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
69 | TRUE | 2 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 60 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 19. | CLIMATIZAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
70 | FALSE | 1 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 19.1. | DUTOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
71 | TRUE | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 19.2. | DRENO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
72 | TRUE | 2 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 20. | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
73 | FALSE | 1 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 18 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 20.1. | ACESSÓRIOS CABEAMENTO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
74 | TRUE | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 20.2. | CAIXAS E QUADROS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
75 | TRUE | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 20.3. | DISPOSITIVOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
76 | TRUE | 2 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 20.4. | ELETROCALHAS E ELETODUTOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
77 | TRUE | 2 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 20.5. | CABEAMENTO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
78 | TRUE | 2 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 21. | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
79 | TRUE | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 22. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
80 | TRUE | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 23. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
81 | TRUE | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24. | SERVIÇOS EXECUTADOS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO | 1e-12 | Parcela (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
[14 empty] | Acumulado (%) | [8 empty] | 0% | bar: 0% to 100%
82 | FALSE | 1 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.1. | REVISÕES E ADEQUAÇÕES DE PROJETOS | 1e-12 | Parcela (%) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
83 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.2. | ESCAVAÇÃO DE 3ª CATEGORIA | 1e-12 | Parcela (%) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
84 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.3. | FUNDAÇÕES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
85 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.4. | PISOS DE CONCRETO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
86 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.5. | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
87 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.6. | DIVISÓRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0%
88 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.7. | ESQUADRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
89 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.8. | ACESSÓRIOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
90 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.9. | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
91 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 9 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.10. | SISTEMAS DE PISO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
92 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.11. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
93 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24.12. | CORTINA DE CONTENÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
94 | TRUE | 2 | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 25. | SERVIÇOS FINAIS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0%
95 | TRUE | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
2025-08-11
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA