## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | PONTE PASSO DA CRUZ / RIO JAGUARIZINHO S 29° 18’ 08”; O 54° 42’ 34” / SANTIAGO RS | SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul |  |  | 20,85% |  |  | Não Desonerado: Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES | [8 empty] | 580941.72 | 11.01%
1.1 |  |  | ADMININSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 346542 | 6.57%
1.1.1 | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 720 | 131.57 | 159 | 0 | 159 | 114480 | 0 | 114480 | 2.17%
1.1.2 | P9869 | SICRO3 | ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS | mês | 12 | 8552.5693 | 10335.77 | 0 | 10335.77 | 124029.24 | 0 | 124029.24 | 2.351%
1.1.3 | P9827 | SICRO3 | VIGIA | mês | 12 | 5359.3282 | 6476.73 | 0 | 6476.73 | 77720.76 | 0 | 77720.76 | 1.473%
1.1.4 | 00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 480 | 41.65 | 50.33 | 0 | 50.33 | 24158.4 | 0 | 24158.4 | 0.458%
1.1.5 | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 120 | 42.44 | 51.28 | 0 | 51.28 | 6153.6 | 0 | 6153.6 | 0.1167%
1.2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [8 empty] | 157714.12 | 2.99%
1.2.1 | EM PONTE_CO_03 | Próprio | PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO, INCLUSIVE FUNDAÇÕES | m² | 861.12 | 183.15 | 0 | 183.15 | 183.15 | 0 | 157714.12 | 157714.12 | 2.99%
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 76685.6 | 1.454%
1.3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4 | 462.77 | 41.5 | 517.75 | 559.25 | 166 | 2071 | 2237 | 0.04241%
1.3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 10 | 1158.92 | 312.42 | 1088.13 | 1400.55 | 3124.2 | 10881.3 | 14005.5 | 0.2655%
1.3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 15 | 1046.91 | 320.33 | 944.86 | 1265.19 | 4804.95 | 14172.9 | 18977.85 | 0.3598%
1.3.4 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 15 | 666.85 | 195.34 | 610.54 | 805.88 | 2930.1 | 9158.1 | 12088.2 | 0.2292%
1.3.5 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 10 | 290.46 | 84.38 | 266.64 | 351.02 | 843.8 | 2666.4 | 3510.2 | 0.06655%
1.3.6 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 10 | 494.39 | 141.55 | 455.92 | 597.47 | 1415.5 | 4559.2 | 5974.7 | 0.1133%
1.3.7 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 10 | 868.6 | 253.37 | 796.33 | 1049.7 | 2533.7 | 7963.3 | 10497 | 0.199%
1.3.8 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 808.14 | 107.14 | 869.49 | 976.63 | 107.14 | 869.49 | 976.63 | 0.01852%
1.3.9 | 93243 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 1562.92 | 109.54 | 1779.24 | 1888.78 | 109.54 | 1779.24 | 1888.78 | 0.03581%
1.3.10 | 101006 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | m³ | 96 | 22.02 | 2.29 | 24.32 | 26.61 | 219.84 | 2334.72 | 2554.56 | 0.04843%
1.3.11 | 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 1864.45 | 531.89 | 1721.29 | 2253.18 | 531.89 | 1721.29 | 2253.18 | 0.04272%
1.3.12 | EME_02_PROT24 | Próprio | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 300 | 4.75 | 3.28 | 2.46 | 5.74 | 984 | 738 | 1722 | 0.03265%
2 |  |  | ENSECADEIRA TEMPORÁRIA # considerado base 9m / topo 3m / altura 3m / 2x seções de 27m (largura rio 54m) # | [8 empty] | 64580.15 | 1.224%
2.1 | 5502834 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1312.2 | 14.14 | 0.12 | 16.96 | 17.08 | 157.46 | 22254.91 | 22412.37 | 0.4249%
2.2 | 00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 631.8 | 38.76 | 0 | 44.19 | 44.19 | 0 | 27919.24 | 27919.24 | 0.5293%
2.3 | 5503041 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 1312.2 | 7.34 | 0.21 | 8.66 | 8.87 | 275.56 | 11363.65 | 11639.21 | 0.2207%
2.4 | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 340.2 | 6.35 | 0.16 | 7.51 | 7.67 | 54.43 | 2554.9 | 2609.33 | 0.04947%
3 |  |  | INFRAESTRUTRA | [8 empty] | 1924875.61 | 36.49%
3.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 178865.48 | 3.391%
3.1.1 | 73903/001 | SINAPI | LIMPEZA SUPERFICIAL DE CAMADA VEGETAL #Vegetação do canteiro de obras e acessos# | m² | 500 | 0.56 | 0.13 | 0.54 | 0.67 | 65 | 270 | 335 | 0.006351%
3.1.2 | 5502834 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ #Escavação das cabeceiras para executar as fundações# | m³ | 38 | 14.14 | 0.12 | 16.96 | 17.08 | 4.56 | 644.48 | 649.04 | 0.0123%
3.1.3 | 5502834 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ #Aterro das cabeceiras# | m³ | 1327.8 | 14.14 | 0.12 | 16.96 | 17.08 | 159.33 | 22519.49 | 22678.82 | 0.43%
3.1.4 | 00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) #Aterro das cabeceiras# | m³ | 1327.8 | 38.76 | 0 | 44.19 | 44.19 | 0 | 58675.48 | 58675.48 | 1.112%
3.1.5 | 5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL #Reaterro cabeceira + aterro rampas# | m³ | 1365.8 | 6.35 | 0.16 | 7.51 | 7.67 | 218.52 | 10257.16 | 10475.68 | 0.1986%
3.1.6 | 73697 | SINAPI | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL #Enrocamento dos aterros# | m³ | 241 | 244.42 | 136.96 | 158.42 | 295.38 | 33007.36 | 38179.22 | 71186.58 | 1.35%
3.1.7 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # enrocamento dos aterros # | m³ | 241 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 1200.18 | 13664.7 | 14864.88 | 0.2818%
3.2 |  |  | ESTACAS | [8 empty] | 1001554.86 | 18.99%
3.2.1 | EM PONTE_CO_10 | Próprio | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, DIAMETRO DE 42CM, INCLUSO FORNECIMENTO, CRAVAÇÃO E PREENCHIMENTO INTERNO COM CONCRETO CLASSE C30. #136 estacas / comprimento 8,00m# | M | 1088 | 759.02 | 97.73 | 819.54 | 917.27 | 106330.24 | 891659.52 | 997989.76 | 18.92%
3.2.2 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | m³ | 57.8 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 287.84 | 3277.26 | 3565.1 | 0.06759%
3.3 |  |  | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | [8 empty] | 614285.55 | 11.65%
3.3.1 | EM PONTE_CO_11 | Próprio | BLOCOS DE FUNDAÇÃO COMPLETOS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # 08 blocos de fundação # | m³ | 218.08 | 2279.78 | 690.18 | 2064.93 | 2755.11 | 150514.45 | 450319.93 | 600834.38 | 11.39%
3.3.2 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | m³ | 218.08 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 1086.03 | 12365.14 | 13451.17 | 0.255%
3.4 |  |  | ENCONTROS COM ATERROS | [8 empty] | 130169.72 | 2.468%
3.4.1 | EM PONTE_CO_13 | Próprio | ENCONTRO COM OS ATERROS COMPLETOS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # 02 encontros # | m³ | 40.66 | 2598.05 | 815.14 | 2324.6 | 3139.74 | 33143.59 | 94518.23 | 127661.82 | 2.42%
3.4.2 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | m³ | 40.66 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 202.48 | 2305.42 | 2507.9 | 0.04755%
4 |  |  | MESOESTRUTURA | [8 empty] | 372205.7 | 7.057%
4.1 |  |  | PILARES | [8 empty] | 223085.12 | 4.229%
4.1.1 | EM PONTE_CO_17 | Próprio | PILARES COMPLETOS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m³ | 41.56 | 3852.75 | 1418.45 | 3237.59 | 4656.04 | 58950.78 | 134554.24 | 193505.02 | 3.669%
4.1.2 | EM_CO_PONTE_37 | Próprio | VIGAS DE TRAVAMENTO COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m³ | 3.33 | 6662.35 | 2582.66 | 5468.78 | 8051.44 | 8600.25 | 18211.04 | 26811.29 | 0.5083%
4.1.3 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | m³ | 44.89 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 223.55 | 2545.26 | 2768.81 | 0.05249%
4.2 |  |  | TRAVESSAS | [8 empty] | 109518.63 | 2.076%
4.2.1 | EM PONTE_CO_18 | Próprio | TRAVESSAS COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # 08 travessas # | m³ | 35.71 | 2486.73 | 802.43 | 2202.78 | 3005.21 | 28654.77 | 78661.27 | 107316.04 | 2.035%
4.2.2 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | m³ | 35.71 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 177.83 | 2024.76 | 2202.59 | 0.04176%
4.3 |  |  | APARELHOS DE APOIO | [8 empty] | 39601.95 | 0.7508%
4.3.1 | 84154 | SINAPI | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO HORIZONTAL # dimensões 2,0 x 3,0 x 0,74 dm3 # | DM3 | 319.68 | 102.51 | 3.09 | 120.79 | 123.88 | 987.81 | 38614.14 | 39601.95 | 0.7508%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 2272862.89 | 43.09%
5.1 |  |  | LAJE DE TRANSIÇÃO E RÓTULA | [8 empty] | 33277.36 | 0.6309%
5.1.1 | EM PONTE_CO_14 | Próprio | LAJES DE TRANSIÇÃO E RÓTULAS COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # 02 lajes de transição # | m³ | 13.5 | 1988.68 | 564.65 | 1838.66 | 2403.31 | 7622.77 | 24821.91 | 32444.68 | 0.6151%
5.1.2 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | m³ | 13.5 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 67.23 | 765.45 | 832.68 | 0.01579%
5.2 |  |  | TRANSVERSINAS | [8 empty] | 55747.89 | 1.057%
5.2.1 | EM PONTE_CO_19 | Próprio | TRANSVERSINAS COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # 09 módulos com 3x transversinas por módulo # | m³ | 12.78 | 3558.5 | 1181 | 3119.44 | 4300.44 | 15093.18 | 39866.44 | 54959.62 | 1.042%
5.2.2 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | m³ | 12.78 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 63.64 | 724.63 | 788.27 | 0.01494%
5.3 |  |  | VIGAS PRÉ-MOLDADAS | [8 empty] | 1036817.92 | 19.66%
5.3.1 | EM PONTE_CO_20 | Próprio | VIGAS PRÉ-MOLDADAS COMPLETAS (TIPO I): INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 40 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS ATIVAS E PASSIVAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # 18 vigas de centro # | m³ | 49.23 | 6178.76 | 2167.18 | 5299.85 | 7467.03 | 106690.27 | 260911.61 | 367601.88 | 6.969%
5.3.2 | EM PONTE_CO_21 | Próprio | VIGAS PRÉ-MOLDADAS COMPLETAS (TIPO II): INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 40 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS ATIVAS E PASSIVAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # 18 vigas de extremidade # | m³ | 49.626 | 5662.74 | 1980.95 | 4862.47 | 6843.42 | 98306.62 | 241304.94 | 339611.56 | 6.439%
5.3.3 | 5915400 | SICRO3 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | un | 36 | 3310.25 | 68.46 | 3931.97 | 4000.43 | 2464.56 | 141550.92 | 144015.48 | 2.73%
5.3.4 | 3806420 | SICRO3 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 36 | 4265.83 | 95.85 | 5059.4 | 5155.25 | 3450.6 | 182138.4 | 185589 | 3.519%
5.4 |  |  | LAJES | [8 empty] | 925676.1 | 17.55%
5.4.1 | EM PONTE_CO_22 | Próprio | LAJES PRÉ-MOLDADAS COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # lajes moldadas no canteiro de obras e transportadas com retroescavadeira para a ponte # | m³ | 81 | 6802.29 | 2571.79 | 5648.77 | 8220.56 | 208314.99 | 457550.37 | 665865.36 | 12.62%
5.4.2 | EM PONTE_CO_23 | Próprio | LAJES MOLDADAS IN LOCO COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m³ | 81 | 2545.52 | 813.28 | 2262.98 | 3076.26 | 65875.68 | 183301.38 | 249177.06 | 4.724%
5.4.3 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | m³ | 162 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 806.76 | 9185.4 | 9992.16 | 0.1894%
5.4.4 | EM PONTE_CO_27 | Próprio | TRANSPORTE DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, FABRICADAS NO CANTEIRO DE OBRAS, COM RETROESCAVADEIRA, EM VIA INTERNA DENTRO DO CANTEIRO # transporte das lajes moldadas in loco / DMT 0,3 KM # | TXKM | 60.75 | 8.74 | 2.66 | 7.9 | 10.56 | 161.59 | 479.93 | 641.52 | 0.01216%
5.5 |  |  | BARREIRAS | [8 empty] | 89035.11 | 1.688%
5.5.1 | EM PONTE_CO_24 | Próprio | BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m³ | 21.78 | 3331.61 | 1104.34 | 2921.91 | 4026.25 | 24052.52 | 63639.2 | 87691.72 | 1.663%
5.5.2 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | m³ | 21.78 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 108.46 | 1234.93 | 1343.39 | 0.02547%
5.6 |  |  | GUARDA CORPOS METÁLICOS | [8 empty] | 105680 | 2.004%
5.6.1 | Ponte GC Galvanizado | Próprio | GUARDA CORPO MODULAR EM AÇO GALVANIZADO. MODULO DE 3M DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 75 CM. EM PERFIS DE AÇO DE CHAPA DOBRADA, INCLUINDO CHAPAS, CABOS DE AÇO E FIXAÇÕES. PRONTO E INSTALADO COM CHUMBADOR QUIMICO. | unid | 90 | 929.89 | 105.24 | 1018.53 | 1123.77 | 9471.6 | 91667.7 | 101139.3 | 1.917%
5.6.2 | 101010 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 3.37 | 29.01 | 4.15 | 30.9 | 35.05 | 13.98 | 104.13 | 118.11 | 0.002239%
5.6.3 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 101.1 | 3.03 | 0.42 | 3.24 | 3.66 | 42.46 | 327.56 | 370.02 | 0.007015%
5.6.4 | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2722.96 | 1.2 | 0.17 | 1.28 | 1.45 | 462.9 | 3485.39 | 3948.29 | 0.07485%
5.6.5 | 100945 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 28.65 | 3.02 | 0.44 | 3.2 | 3.64 | 12.6 | 91.68 | 104.28 | 0.001977%
5.7 |  |  | DIVERSOS | [8 empty] | 26628.51 | 0.5048%
5.7.1 | 0307734 | SICRO3 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação | m | 60 | 336.14 | 28.5 | 377.72 | 406.22 | 1710 | 22663.2 | 24373.2 | 0.4621%
5.7.2 | 4915642 | SICRO3 | DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM E L = 50 CM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 27 | 69.12 | 5.68 | 77.85 | 83.53 | 153.36 | 2101.95 | 2255.31 | 0.04276%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO (FCK 30MPa) | [8 empty] | 55741.18 | 1.057%
6.1 | EM PONTE_CO_30 | Próprio | PAVIMENTO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COMPLETO: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m³ | 61.1754 | 702.93 | 14.33 | 835.16 | 849.49 | 876.64 | 51091.25 | 51967.89 | 0.9852%
6.2 | EM PONTE_CO_12 | Próprio | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DA CRUZ, CONSIDERANDO 12 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 8 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | m³ | 61.1754 | 51.04 | 4.98 | 56.7 | 61.68 | 304.65 | 3468.64 | 3773.29 | 0.07154%
7 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 2881.6 | 0.05463%
7.1 | 5213452 | SICRO3 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | 276.43 | 55.89 | 278.17 | 334.06 | 111.78 | 556.34 | 668.12 | 0.01267%
7.2 | 5213475 | SICRO3 | Placa de marco quilométrico em fibra - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 2 | 366.64 | 81.43 | 361.65 | 443.08 | 162.86 | 723.3 | 886.16 | 0.0168%
7.3 | 5213400 | SICRO3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 54 | 20.34 | 0.82 | 23.76 | 24.58 | 44.28 | 1283.04 | 1327.32 | 0.02516%
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 538 | 0.0102%
8.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 100 | 4.46 | 3.09 | 2.29 | 5.38 | 309 | 229 | 538 | 0.0102%
[9 empty] | Totais -> | 1.335.369,66 | 3.939.257,19 | 5.274.626,85
[9 empty] | Total sem BDI |  | 4396159.95
[9 empty] | Total do BDI |  | 878466.9
[9 empty] | Total Geral |  | 5274626.85
_______________________________________________________________