## Cronograma
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112,84% (H)
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR |  |  |  | 69,95% (M)
REFERÊNCIA: | SINAPI: RS 4/2025 |  | BDI: |  | 25.32%
| PESQUISA DE MERCADO |  | MODALIDADE: |  | NÃO DESONERADO
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 60 DIAS
|  |  | DATA DO ORÇAMENTO: |  | 2025-09-07
ORÇAMENTISTA: |  |  | RRT:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR TOTAL | ETAPA 1 |  | ETAPA 2
|  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  |  | % | R$ | % | R$
1 | DIVISORIA LEVE NAVAL 35mm |  | 50% | 10.105,62 | 50% | 10.105,62
2 | PORTA DIVISÓRIA 80X2,10m |  | 50% | 325,00 | 50% | 325,00
3 | DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO 8mm |  | 50% | 20.292,00 | 50% | 20.292,00
4 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8mm COMPLETA COM FERRAGEM 80x2,10 |  | 50% | 6.125,00 | 50% | 6.125,00
5 | BIOMBOS DE VIDRO TEMPERADO 8mm |  | 100% | 9.674,48
6 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO |  | 100% | 1.575,00
| TOTAL POR ETAPA |  |  | 48.097,10 |  | 36.847,63
TOTAL ACUMULADO: |  | 84.944,73
Porto Alegre,09 de Julho de 2025.

## Orçamento
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112,84% (H)
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR | [6 empty] | 69,95% (M)
REFERÊNCIA: | SINAPI: RS 4/2025 |  |  |  |  | BDI: |  | 25.32% |  |  |  |  | 1.2532 | 79.8%
| PESQUISA DE MERCADO |  |  |  |  | MODALIDADE: |  | NÃO DESONERADO
[6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 60 DIAS
[6 empty] | DATA DO ORÇAMENTO: |  | 2025-09-07
ORÇAMENTISTA: | [5 empty] | RRT: |  | 15691579
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | TOTAL |  |  | Preço Unit. sem BDI
[7 empty] | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total
DIVISÓRIAS
1 | Composição | PESQUISA MERCADO |  | Divisória leve naval 35mm | M2 | 109,25 | 100 | 85 | 20.211,25 | 100 | 85 | 20.211,25
2 | Composição | PESQUISA MERCADO |  | Porta Divilux leve 80x2,10 | Un. | 1 | 500 | 150 | 650,00 | 500 | 150 | 650,00
3 | Composição | PESQUISA MERCADO |  | Divisória de painel de Vidro temperado 8mm | M2 | 169,10 | 150,00 | 90 | 40.584,00 | 150,00 | 90 | 40.584,00
4 | Composição | SINAPI | 102184 | Divisória de painel de Vidro temperado 8mm | Un. | 7 | 1.500,00 | 250,0 | 12.250,00 | 1500 | 250,0 | 12.250,00
5 | Composição | PESQUISA MERCADO |  | Biombos vidro temperado 8mm | Un. | 4 | 2.200,00 | 218,62 | 9.674,48 | 2.200,00 | 218,62 | 9.674,48
6 | Composição | SINAPI | 96366 | Divisória de gesso acartonado | M2 | 4,50 | 200,00 | 150,00 | 1.575,00 | 200,00 | 150,00 | 1.575,00
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 84.944,73

## Planilha2 (hidden)
204
13
16
2
8
10
3
9
4
7
27
5
2
10
14
8
7
3
6
25
20
9
8
13
4
8
5
450
540

## Planilha1 (hidden)
35
35
35
35
28
35
35
34
34
41
40
40
44
44
30
30
47
47
50
50
51
54
54
78
52
110
15
45
45
10
100
135
25
150
132
36
228
385
2474
2968.8

## Composições
Planilha de Composições - Anexo III
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: | 112,84% (H)
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR | [5 empty] | 69,95% (M)
REFERÊNCIA: | SINAPI: RS 4/2025 |  |  |  |  | BDI: | 25.32%
| ORSE: SE 3/2025 |  |  |  |  | MODALIDADE: | NÃO DESONERADO
| SEINFRA: CE 10/2023 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 60 DIAS
| OBRAS-SP: SP 2/2025 |  |  |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: | 2025-06-13
ORÇAMENTISTA: | ARQ. ALEXSANDRA BORBA
RRT: | 15691579
Código | Descrição | Banco | Tipo | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
1 | Ponto elétrico para Ar Condicionado do tipo CASSETE, instalado no teto ou sobre o forro. | PRÓPRIO | Composição Principal | UN |  |  | 71.98
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | Insumo | UN | 1 | 11.99 | 11.99
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | SINAPI | Insumo | UN | 1 | 16.19 | 16.19
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 1 | 23.07 | 23.07
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 1 | 18.21 | 18.21
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Insumo | H | 2 | 1.26 | 2.52
2 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125 A, TIPO AC | PRÓPRIO | Composição Principal | UN |  |  | 810.96
5 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125 A, TIPO AC | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | UN | 1 | 755.97 | 755.97
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 1 | 30.02 | 30.02
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 1 | 24.97 | 24.97
3 | ESQUADRIA DE VIDRO - ACESSO PRINCIPAL | PRÓPRIO | Composição Principal | M2 |  |  | 986.41
3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | SINAPI | Insumo | CJ | 1 | 185.56 | 185.56
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI | Insumo | M2 | 1 | 378.12 | 378.12
10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 5 | 18.92 | 94.6
6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 5 | 21.56 | 107.8
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 5 | 18.21 | 91.05
1 | TUBO RETANGULAR 40X20, EM ALUMÍNIO, COR PRETA - 2,00mm - BARRA DE 6MT | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | BARRA | 1 | 129.28 | 129.28
4 | ELETROCALHA | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 69.83
6 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 25MM | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | M | 1 | 30.06 | 30.06
6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 1 | 21.56 | 21.56
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 1 | 18.21 | 18.21
5 | REDE LÓGICA - PASSAGEM DE CABOS | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 3.6501
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 0.08 | 30.02 | 2.4016
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 0.05 | 24.97 | 1.2485
6 | CANALETA AR CONDICIONADO - DRENOS | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 19.7442
2 | Canaleta para Dreno de Ar Condicionado - Barra de 2 metros | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | M | 2 | 20.0033 | 10.0017
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | SINAPI | Composição | H | 0.25 | 38.97 | 9.7425
7 | CANALETA AR CONDICIONADO - TUBULAÇÕES REFRIGERANTES | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 29.6992
3 | Canaleta de PVC para Dreno Ar Condicionado Split CB30 Branca 85 x 70mm - Barra de 2 Metros | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | M | 2 | 39.9133 | 19.9567
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | SINAPI | Composição | H | 0.25 | 38.97 | 9.7425
8 | CANALETA- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MOBILIÁRIO) | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 84.3875
4 | Canaleta em alumínio para passagem de cabos elétricos/rede, 53 x 15mm, Dutotec ou Similar - Barra de 2 metros. | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | M | 2 | 149.29 | 74.645
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | SINAPI | Composição | H | 0.25 | 38.97 | 9.7425
9 | INSTALAÇÕES - LUMINÁRIAS | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 1099.8
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 20 | 30.02 | 600.4
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 20 | 24.97 | 499.4

## BDI
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112,84% (H)
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR |  |  |  | 69,95% (M)
REFERÊNCIA: | SINAPI: RS 4/2025 |  | BDI: |  | 25.32%
| ORSE: SE 3/2025 |  | MODALIDADE: |  | NÃO DESONERADO
| SEINFRA: CE 10/2023 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 60 DIAS
| OBRAS-SP: SP 2/2025 |  | DATA DO ORÇAMENTO: |  | 2025-06-13
ORÇAMENTISTA: | ARQ. ALEXSANDRA BORBA |  | RRT: |  | 15691579
ANEXO IV - QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI
PARCELAS DO BDI |  |  | Limites conf. Acordão TCU 2622/2013
Siglas | Itens | % Adotado | Mín. | Média | Máximo
AC | Administração Central | 4.25% | 3 | 4.25 | 5.5
R | Risco | 1.23% | 0.97 | 1.12 | 1.27
SG | Seguro e Garantia | 0.9% | 0.8 | 0.9 | 1
DF | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.59 | 0.99 | 1.39
L | Lucro | 8.31% | 6.16 | 7.56 | 8.96
P | Tributos (PIS) | 0.65% | CONF. ENQUADRAMENTO
C | Tributos (COFINS) | 3%
ISS | Tributos (ISS) | 3.5% | 2 | 3.5 | 5
CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 0% | 0 | 4.5 | 0
BDI | BDI | 25.32%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1 (1-C-P-ISS)
Nota ref. alíquotas de PIS, COFINS e ISS para empresas Optantes do Simples Nacional:
Conforme acórdão TCU 2622/2013, item 9.3.2.5:
"prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
Porto Alegre, 13 de JUNHO de 2025.
Alexsandra Borba
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A294846-0

## Encargos Sociais
ANEXO V - TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR
REFERÊNCIA: | SINAPI
DATA-BASE: | RS 04/2025
ORÇAMENTISTA: | ARQ. ALEXSANDRA BORBA
RRT: | 15691579
ITEM | COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS DIURNOS | HORISTA % | MENS. %
A | GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A.7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
A.9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO "A" | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B.1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.93% | Não incide
B.2 | FERIADO | 4.24% | Não incide
B.3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.87% | 0.66%
B.4 | 13º SALÁRIO | 10.96% | 8.33%
B.5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B.6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B.7 | DIAS DE CHUVA | 1.55% | Não incide
B.8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.08%
B.9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.51% | 7.99%
B.10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
| TOTAL GRUPO "B" | 47% | 17.7%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C.1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.53% | 3.63%
C.2 | AVISO-PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.08%
C.3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.43% | 2.61%
C.4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.77% | 2.11%
C.5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.49% | 0.2%
| TOTAL GRUPO "C" | 11.33% | 8.63%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
D.1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE B | 17.3% | 6.51%
D.2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.41% | 0.31%
| TOTAL GRUPO "D" | 17.71% | 6.82%
| TOTAL GERAL A+B+C+D | 112.8% | 69.95%
Porto Alegre, 13 de JUNHO de 2025.
Alexsandra Borba
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A294846-0

## Preços
ANEXO VI
PESQUISA DE MERCADO
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR
ORÇAMENTISTA: | ARQ. ALEXSANDRA BORBA
RRT: | 15691579
DATA: | 2025-06-13
Cod. | Item | Fonte 1 (R$) | Fonte 2 (R$) | Fonte 3 (R$) | Média (R$)
1 | TUBO RETANGULAR 40X20, EM ALUMÍNIO, COR PRETA - 2,00mm - Barra de 06 metros | 165 | 114.58 | 108.27 | 129.2833
2 | Canaleta para Dreno de Ar Condicionado - Barra de 2 metros | 24.41 | 17.1 | 18.5 | 20.0033
3 | Canaleta de PVC para Dreno Ar Condicionado Split CB30 Branca 85 x 70mm - Barra de 2 Metros | 45.99 | 45 | 28.75 | 39.9133
4 | Canaleta em alumínio para passagem de cabos elétricos/rede, 53 x 15mm, Dutotec ou Similar - Barra de 2 metros. | 115.46 | 164.33 | 168.08 | 149.29
5 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125A, TIPO AC | 646.92 | 740.52 | 880.46 | 755.9667
6 | Eletrocalha (m) | 23.25 | 43.95 | 24.98 | 30.06
7 | Luminária Tubular Led Slim Batten Sobrepor 36w 120cm | 35 | 35.64 | 23.9 | 31.5133
8 | TRILHO ELETRIFICADO PERFIL SUSPENSO SLIM LINEAR 120cm BRANCO NEUTRO - 4000K | 147.62 | 216 | 207.77 | 190.4633
9 | TRILHO ELETRIFICADO SUSPENSO 8m - 4000K / h = 3,00m 12 LEDS LINEARES + 8 SPOTS DIRECIONÁVEIS | 899.1 | 899 | 840.48 | 879.5267
10 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR NO FORRO - 62x62cm BRANCO NEUTRO - 4000K. | 126.02 | 139.9 | 126.97 | 130.9633
Porto Alegre, 13 de junho de 2025.
Alexsandra Borba
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A294846-0

## Fontes
Item | Fonte 1 - Link | Fonte 2 - Link | Fonte 3 - Link
TUBO RETANGULAR 40X20, EM ALUMÍNIO, COR PRETA - 2,00mm - Barra de 06 metros | https://www.aluminioalure.com.br/doyx0q7hp-tubo-retangular-de-aluminio-3-x-112-x-116-762cm-x-381cm-x-158mm | https://www.bogonialuminios.com.br/tg073nl-leve-tubo-retangular-50-8x25-4x0-6mm-natural?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=tg073nl-leve-tubo-retangular-50-8x25-4x0-6mm-natural&inStock&srsltid=AfmBOoppqb-aXXUhEHsAEuoZhqflJKwxEG_HaBpWIgAvzF4uwZpuugpRCu4#derivacao=19/307 | https://www.webmetal.com.br/tubo-retangular-de-aluminio-2-natural/p?idsku=219&skuId=217
Canaleta para Dreno de Ar Condicionado, 30x30mm - Barra de 2 metros | https://www.lojaartech.com.br/canaleta-para-dreno-cb80-split-ate-30-000-btus | https://www.frigelar.com.br/canaleta-branca-split-cb30-35-x-30-mm-barra-2-metros-controlbox/p/kit6260?gad_source=1&gad_campaignid=17336221344&gbraid=0AAAAADi_dD78bezugjHh3To53jpTHWZGi&gclid=Cj0KCQjwgIXCBhDBARIsAELC9ZgjzMt8wKcuMjL2krlSEkCEsJettxe84AEhiIQH10RERCn4lIZAiDgaAt3DEALw_wcB | https://www.lojaartech.com.br/canaleta-para-dreno-cb30-barra-1mt-medidas-35x3x100cm-?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=canaleta-para-dreno-cb30-barra-1mt-medidas-35x3x100cm-&inStock&parceiro=8962&gad_source=1&gad_campaignid=17420412232&gbraid=0AAAAADQ02g3LUScQXZT86EJCcrtLF52XR&gclid=Cj0KCQjwgIXCBhDBARIsAELC9ZiL2eEoc4hHTp8NIH_LpO0R89VJGulxqSUwKFTkauhrzb6J7AxzRN8aAmH5EALw_wcB
Canaleta de PVC para TR Ar Condicionado Split CB30 Branca 85 x 70mm - Barra de 2 Metros | https://www.frigelar.com.br/canaleta-branca-split-cb80-85-x-70mm-barra-2-metros-controlbox/p/kit6262?gad_source=1&gad_campaignid=22669787899&gbraid=0AAAAADi_dD4XqORcH_cAGg8K_3rVETQ7F&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOCV8GXWW58UsclcGppVelCK5UxFDV_w17RlZRN_h6-Y_XI01Wl9xnhoCmKUQAvD_BwE | https://www.dufrio.com.br/canaleta-para-instalacao-split-2-metros-controlbox-85x70-cb80.html?gad_source=1&gad_campaignid=17331224835&gbraid=0AAAAADfUKvaRvRIOhSiS6MlH1Z6BNSyTU&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oONnwRWhp4nFz9M5MqySqnBMwx_ZO_lJHhn7dyNXOqzV1ifo7EO1Q7BoCJ7wQAvD_BwE | https://www.controlbox.com.br/cb60-2m?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=3945002083&hsa_cam=22167981726&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=22168013640&gbraid=0AAAAADrxEuxYeCzTMJj8X6z-AdXfFQwoe&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOHn704NJXA_HSDp-NSKKjcd9HBsh-qe0v7BxauAsqi_PJBXmojhE8xoCI9UQAvD_BwE
Canaleta em alumínio para passagem de cabos elétricos/rede, 53 x 15mm, Dutotec ou Similar - Barra de 2 metros. | https://www.redemacsuperbem.com.br/produto/canaleta-dutotec-x-53x15-2m-c-tampa-branco?srsltid=AfmBOoqkMbicBnvdvG6AjOogpSqRApM2nzCPuOfAMaIB93Dc4DbQbRJlj1c | https://www.eletrorastro.com.br/produto/canaleta-aluminio-53x15x2000mm-branco-dutotec-82009?utm_source=google&utm_medium=cpc&srsltid=AfmBOooxCsetWwgLRYLdhV59Kls7FgIuYWlGTwSrDJALBRuaUH3X8o5IWUc | https://www.lojaeletrica.com.br/canaleta-aluminio-simples-branco-53x15-2-metros-com-tampa-dx-10040.html?mp_feed=MTozOmhDRUxnZGpmc3VPQnZ6b2tqTVRPUXNsTmhMMEJoVGVDdklNR2YxUT0%3D&srsltid=AfmBOoq2P9Llk3DoVafaAW1Fxx60cLFWLhOwNP7N97YfuDKEer_Z5Vgm4Yw
Caixa de transição para canaleta em alumínio para passagem de cabos elétricos/rede, 53 x 15 mm, Dutotec ou Similar | https://www.redemacsuperbem.com.br/produto/dutotec-x-53mm-caixa-derivacao-xt-branco?gad_source=1&gad_campaignid=22569001887&gbraid=0AAAAADz16aRV9uwlFDXfv3VlC6X8ecT1l&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCZ1UxETiH5wKWoxSbKvGI9Gt0a5D9MUNH6UwZQad0ygnFI0pKAXQcRoCWG0QAvD_BwE | https://www.dimensional.com.br/caixa-derivacao-perfilado-x-aluminio---abs---dt5224000alabs---dutotec/p?idsku=185619&gad_source=1&gad_campaignid=18285008559&gbraid=0AAAAADgOTvusYSTv20wlDomtAI4z_9C5T&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCWHEmAJstFPf-lV5BIuZ9Z7LcpGYoaCGPLpO428MI_9wyX-TPu5oZxoCd1YQAvD_BwE | https://www.andra.com.br/caixa-derivacao-aluminio-abs-t-1x1-prf25-branco-dt-52440-00-124907-dutotec/p?idsku=13924&gad_source=1&gad_campaignid=21070779022&gbraid=0AAAAApkqR1vk81N_-4dvhAIErn4cBMMLf&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCWhGQwOr4Q7nMZ5Qa-gW6NfX_D7LCKBOc9zd04VaaBAUz_vZShBwCRoCpNQQAvD_BwE
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125A, TIPO AC | https://www.dimensional.com.br/interruptor-dr-4p-400vca-125a-30ma-sdr4125003-steck/p?idsku=142686&gad_source=4&gad_campaignid=18285008559&gbraid=0AAAAADgOTvvEsUFgXTLenw9LY6O7KurBx&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCVHkR8bt7gqJgBVR5ruqpJkXKuoA4TenCpKHuXmdcj9TK6u4KuxX9xoCe6MQAvD_BwE | https://www.abtcomercial.com.br/ferramentas/eletrica/disp-dr-4x-125a-30ma-sdr4125003?gad_source=4&gad_campaignid=21814129322&gbraid=0AAAAA-XUzye2qLH3Czr2EeilY-gw-t_zJ&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCcVPl7XfbYG1r6yZHgcW8XpmazsGBwUcZ2NnTH9za9_HymVxoLDjeRoCDfIQAvD_BwE | https://www.zigferramentas.com.br/dispositivo-dr-fuga-tetra-125a-steck-sdr4125003?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&gad_source=4&gad_campaignid=17347944458&gbraid=0AAAAABQCe5SVX_a2I5veIZpkU2oyBL2vn&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCUzaZIeFG43VNQqQeWMxv6BJJe-N02snU8WjLcZgG2s0RjdCC_rlqBoCasAQAvD_BwE
Eletrocalha (m) | https://www.lojaeletrica.com.br | https://www.infraeletrocalhas.com.br | https://www.cassol.com.br
Switch 48p PoE+ | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.kabum.com.br | https://www.amazon.com.br
Switch 8p PoE | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Roteador GW | https://www.cisco.com | https://www.tp-link.com/br/ | https://www.tp-link.com/br/
AP Wi-Fi 6 | https://www.amazon.com | https://www.trendnet.com | https://www.cdw.com
Telefone IP (unidade) | https://www.amazon.com | https://www.magazineluiza.com.br | https://www.amazon.com.br
Servidor PBX IP | https://www.lojamundi.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.ebay.com
Nobreak 1500 VA | https://www.magazineluiza.com.br | https://www.buscape.com.br | https://www.nobreak.store
Cabo XLR (m) | https://www.amazon.com.br | https://www.amazon.com.br | https://www.amazon.com.br
Cabo HDMI (unidade) | https://www.amazon.com.br | https://www.amazon.com.br | https://www.amazon.com.br
Caixa de som 400W | https://www.amazon.com.br | https://www.magazineluiza.com.br | https://www.amazon.com.br
Microfone sem fio | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Projetor ≥5000 lm | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Telão 120" | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Amplificador estéreo | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Mesa de som 8+ | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Luminária Tubular Led Slim Batten Sobrepor 36w 120cm | https://toplampadas.mercadoshops.com.br/luminaria-tubular-led-slim-batten-sobrepor-36w-120cm-6500k-cor-branco-frio-bivolt-110v-220v/p/MLB24332580?pdp_filters=category%3AMLB189195%7Cseller_id%3A735826146%7Citem_id%3AMLB3811295278 | https://www.inspirehome.com.br/luminaria-de-sobrepor-led-ultra-slim-6500k-36w-bivolt-120cm-metal-branco-nitrolux-5690/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax_Revenda_Restritivo&gad_source=1&gad_campaignid=20877494607&gbraid=0AAAAADcW9N_zWEsU3EHfb8qa4KFXwBX1I&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOC1DFASyfn3HS0rusKq0nEtQaRifvmxxChEdyvBxi7PWROxBYVucdRoCV88QAvD_BwE | https://www.sinos-led.com.br/luminaria-led-linear-40w-sobrepor-120cm?variation=1716&gad_source=1&gad_campaignid=21664275800&gbraid=0AAAAADLfnclLm9uPhGf9PmHhmNzg6FFZc&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOEqda70zL78XSpzc4GVteusW4h6DyLl7rDN5IRjd1nn1Ox-nUoQ99RoCK5kQAvD_BwE
TRILHO ELETRIFICADO PERFIL SUSPENSO SLIM LINEAR 120cm BRANCO NEUTRO - 4000K | https://www.diamantedoled.com.br/produtos/luminaria-linear-preta-sem-gancho-para-2-lampadas-18-20w-120cm/?variant=1006943800&pf=mc&gad_source=1&gad_campaignid=22607615426&gbraid=0AAAAA-L-QLaPpFps4NexfLqoE_Sd37xvC&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oONVyH0-JVIvCUcTrmdzbqeCSjnQjW-HPm3847TtiU3J9soWaKCMEMBoC7u8QAvD_BwE | https://www.ledstock.com.br/luminaria-pendente-led-office-30w-branco-p1822?gad_source=1&gad_campaignid=15758332994&gbraid=0AAAAADj41KSycaSxDs0g4M42IMGbiTJEa&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oODO4zc_h4-E9-stqVgxfOvnh1qibdFXz-Z_EcCVVfSfabZcsuxzHjRoCVlcQAvD_BwE | https://www.inspirehome.com.br/luminaria-linear-sem-gancho-124x8x8-4cm-metal-branco-lumavi-2090/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax_Revenda_Nacional&gad_source=1&gad_campaignid=17624172167&gbraid=0AAAAADcW9N9ljpRsxHOxICqR9ZRMysYGS&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOH2KiVuLVpWmbphSqepT1HUOGCKQzkq616uEQM6otcqvdlOkc8QI6BoCxhkQAvD_BwE
TRILHO ELETRIFICADO SUSPENSO 8m - 4000K / h = 3,00m 12 LEDS LINEARES + 8 SPOTS DIRECIONÁVEIS | https://www.luzesdovale.com.br/plafon-luminaria-zieg-com-spots-direcionaveis?utm_source=google-shopping&utm_medium=referral&utm_content=plafon-luminaria-zieg-com-spots-direcionaveis&inStock&gad_source=1&gad_campaignid=22341653652&gbraid=0AAAAABKZX5m4_8WAcTfSIv2g0fLlYuhAc&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oONWMmYR1vU4IzJGK0UgUJi_rAwiBuofU7IwPSVuoN9gg7nPDg_FiwRoCVlkQAvD_BwE | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3396812785-kit-trilho-eletrificado-de-8m-12-spots-led-7w-suspensao-_JM?matt_tool=59586449&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22120855419&matt_ad_group_id=179138687931&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=729092955253&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=505330853&matt_product_id=MLB3396812785&matt_product_partition_id=2393015073018&matt_target_id=aud-1966503641507:pla-2393015073018&cq_src=google_ads&cq_cmp=22120855419&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22120855419&gbraid=0AAAAAD93qcCZTZW2O3w3vXvrWRk7gcWPe&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOOj3wv9F4xdtzlX7ZkM4JEaSbvXeCFFHqQ_eAvd7Y4Qd5fVRH5tXqxoCKPoQAvD_BwE | https://www.luzesdovale.com.br/plafon-metal-com-spots-direcionaveis?utm_source=google-shopping&utm_medium=referral&utm_content=plafon-metal-com-spots-direcionaveis&inStock&gad_source=1&gad_campaignid=22341653652&gbraid=0AAAAABKZX5m4_8WAcTfSIv2g0fLlYuhAc&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOCBEdmoqiU6VojeyP-D5RUG7ilHQzr0Z37vF47zmPh24LFZY6rmEzRoC84kQAvD_BwE
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR NO FORRO - 62x62cm BRANCO NEUTRO - 4000K. | https://www.diamantedoled.com.br/produtos/luminaria-de-embutir-compacta-alto-rendimento-com-aletas-parabolicas-duplas-para-4-lampadas-9w-10w-60cm-134197/?variant=881562496&pf=mc&gad_source=1&gad_campaignid=22607615426&gbraid=0AAAAA-L-QLaPpFps4NexfLqoE_Sd37xvC&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOAjJMd1LlX0UjrVuLRagQ69X0IWBTlGbgZ7HbPxm9IskPFBbYbtNLxoCQewQAvD_BwE | https://www.claron.com.br/luminaria-comercial-aletada-alto-rendimento-de-embutir-para-lampada-led-t8-4x-9w-10w-claron?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gad_campaignid=21930037189&gbraid=0AAAAADioG6BqgyaPeyPSwxjA35yhetRUE&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOKCDIbvpdAOXPs3-JeR4ks9JXt4atPd2U3oemOVOtpw15LwRoGheRhoCwVIQAvD_BwE | https://www.inspirehome.com.br/painel-luminaria-de-embutir-led-slim-quadrado-4100k-40w-bivolt-62x62cm-aluminio-e-policarbonato-branco-germany-blumenau-iluminac-o-80474104/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax_Revenda_Importado&gad_source=1&gad_campaignid=18144592721&gbraid=0AAAAADcW9N-D7HRC6Z2PPpvFylIgmDm2T&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oODhKsu_q8wuR1zOj6zCbbyKNplzs2a26ace3Ejrth8v0Z0ViqMQFihoC664QAvD_BwE