## Orçamento
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112,84% (H)
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR | [8 empty] | 69,95% (M)
REFERÊNCIA: | SINAPI: RS 4/2025 | [6 empty] | BDI: |  | 25.32% | [7 empty] | 1.2532 | 79.8%
| ORSE: SE 3/2025 | [6 empty] | MODALIDADE: |  | NÃO DESONERADO
| SEINFRA: CE 10/2023 | [6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 60 DIAS
| OBRAS-SP: SP 2/2025 | [6 empty] | DATA DO ORÇAMENTO: |  | 2025-06-13
ORÇAMENTISTA: | ARQ. ALEXSANDRA BORBA | [6 empty] | RRT: |  | 15691579
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. SEM BDI |  |  | Preço Unit. com BDI |  |  | Preço Total com BDI |  |  | Preço Total sem BDI
[7 empty] | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 114.4 | 7033.0012 | 7147.4013
1.1 | CREA/CAU |  |  | TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/RRT | UN | 1 | 0 | 271.4651 | 271.4651 | 0 | 340.2001 | 340.2001 | 0 | 340.2001 | 340.2001 | 0 | 271.4651 | 271.4651 |  | 340.2001
1.2 | Composição | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 2.2822 | 133.5142 | 135.7964 | 2.86 | 167.32 | 170.18 | 114.4 | 6692.8012 | 6807.2012 | 91.2863 | 5340.5691 | 5431.8554 |  | 6807.2012
2 |  |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 17735.1812 | 6015.0724 | 23750.2536 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Composição | Próprio | 3 | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM MONTANTES EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO RETANGULAR 4X2, INCLUINDO ABERTURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 16.17 | 692.96 | 293.45 | 986.41 | 868.4175 | 367.7515 | 1236.169 | 14042.3105 | 5946.5424 | 19988.8529 | 11205.1632 | 4745.0865 | 15950.2497 |  | 19988.8529
2.2 | Composição | SINAPI | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1022.343 | 19.917 | 1042.26 | 1281.2002 | 24.96 | 1306.1602 | 2562.4005 | 49.92 | 2612.3205 | 2044.686 | 39.834 | 2084.52 |  | 2612.3205
2.3 | Composição | SINAPI | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 902.0669 | 14.85 | 916.9169 | 1130.4702 | 18.61 | 1149.0802 | 1130.4702 | 18.61 | 1149.0802 | 902.0669 | 14.85 | 916.9169 |  | 1149.0802
3 |  |  |  | FORRO | [8 empty] | 56456.103 | 14114.0257 | 70570.1287 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1 | Insumo | ORSE | 39513/SINAPI | Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15/16 mm, borda rebaixada, com pintura antimofo, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado | m2 | 328.34 | 137.204 | 34.301 | 171.505 | 171.944 | 42.986 | 214.93 | 56456.103 | 14114.0257 | 70570.1287 | 45049.5555 | 11262.3889 | 56311.9444 |  | 70570.1287
4 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 5718.706 | 5818.025 | 11536.731 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | Composição | SINAPI | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 9.2164 | 3.5828 | 12.7992 | 11.55 | 4.49 | 16.04 | 57.75 | 22.45 | 80.2 | 46.082 | 17.9141 | 63.9962 |  | 80.2
4.2 | Composição | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 46.5 | 11.9933 | 1.7635 | 13.7568 | 15.03 | 2.21 | 17.24 | 698.8951 | 102.765 | 801.6601 | 557.6884 | 82.0021 | 639.6905 |  | 801.6601
4.3 | Composição | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 9.1526 | 1.4603 | 10.6128 | 11.47 | 1.83 | 13.3 | 57.35 | 9.15 | 66.5 | 45.7629 | 7.3013 | 53.0642 |  | 66.5
4.4 | Composição | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.9301 | 1.939 | 19.8691 | 22.47 | 2.43 | 24.9 | 22.47 | 2.43 | 24.9 | 17.9301 | 1.939 | 19.8691 |  | 24.9
4.5 | Composição | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 8.4185 | 1.4603 | 9.8787 | 10.55 | 1.83 | 12.38 | 126.6 | 21.96 | 148.56 | 101.0214 | 17.5231 | 118.5445 |  | 148.56
4.6 | Composição | SINAPI | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 38.65 | 5.2665 | 1.963 | 7.2295 | 6.6 | 2.46 | 9.06 | 255.09 | 95.079 | 350.1691 | 203.5509 | 75.869 | 279.4199 |  | 350.1691
4.7 | Composição | SINAPI | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 5.2745 | 3.0003 | 8.2748 | 6.61 | 3.76 | 10.37 | 92.54 | 52.64 | 145.18 | 73.843 | 42.0045 | 115.8475 |  | 145.18
4.8 | Composição | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 110.0543 | 9.392 | 119.4462 | 137.92 | 11.77 | 149.69 | 551.6801 | 47.08 | 598.7601 | 440.2171 | 37.5678 | 477.785 |  | 598.7601
4.9 | Composição | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 4.2212 | 3.9978 | 8.219 | 5.29 | 5.01 | 10.3 | 10.58 | 10.02 | 20.6 | 8.4424 | 7.9955 | 16.4379 |  | 20.6
4.10 | Composição | SINAPI | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 9.2164 | 3.5828 | 12.7992 | 11.55 | 4.49 | 16.04 | 57.75 | 22.45 | 80.2 | 46.082 | 17.9141 | 63.9962 |  | 80.2
4.11 | Composição | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 400 | 7.5567 | 10.8363 | 18.3929 | 9.47 | 13.58 | 23.05 | 3788.0007 | 5432.001 | 9220.0016 | 3022.6625 | 4334.5044 | 7357.167 |  | 9220.0016
5 |  |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 60919.1461 | 22039.6172 | 82958.7633 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1 | Composição | SEINFRA-CE | C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 142 | 50.5666 | 15.6001 | 66.1666 | 63.37 | 19.55 | 82.92 | 8998.5416 | 2776.1005 | 11774.6421 | 7180.4513 | 2215.2095 | 9395.6608 |  | 11774.6421
5.2 | Composição | SEINFRA-CE | C4776 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 142 | 39.8181 | 11.8177 | 51.6358 | 49.9 | 14.81 | 64.71 | 7085.8013 | 2103.0204 | 9188.8216 | 5654.1663 | 1678.1203 | 7332.2867 |  | 9188.8216
5.3 | Composição | SEINFRA-CE | C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 270 | 61.4986 | 16.0788 | 77.5774 | 77.07 | 20.15 | 97.22 | 20808.9037 | 5440.501 | 26249.4047 | 16604.6151 | 4341.2871 | 20945.9022 |  | 26249.4047
5.4 | Composição | SEINFRA-CE | C4777 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 270 | 38.8286 | 13.7089 | 52.5375 | 48.66 | 17.18 | 65.84 | 13138.2023 | 4638.6008 | 17776.8032 | 10483.7235 | 3701.4051 | 14185.1286 |  | 17776.8032
5.5 | Composição | Próprio | 6 | CANALETA PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 290 | 10.0017 | 9.7425 | 19.7442 | 12.5341 | 12.2093 | 24.7434 | 3634.8857 | 3540.6973 | 7175.583 | 2900.4833 | 2825.325 | 5725.8083 |  | 7175.583
5.6 | Composição | Próprio | 7 | CANALETA PARA TUBULAÇÃO REFRIGERANTE, DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 290 | 19.9567 | 9.7425 | 29.6992 | 25.0097 | 12.2093 | 37.219 | 7252.8115 | 3540.6973 | 10793.5087 | 5787.4333 | 2825.325 | 8612.7583 |  | 10793.5087
6 |  |  |  | PISO TÁTIL | [8 empty] | 7198.775 | 3085.1893 | 10283.9642 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1 | Insumo | SINAPI | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM | M2 | 36.56 | 157.1202 | 67.3372 | 224.4574 | 196.903 | 84.387 | 281.29 | 7198.775 | 3085.1893 | 10283.9642 | 5744.3145 | 2461.8491 | 8206.1636 |  | 10283.9642
7 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 59426.9209 | 17460.7293 | 76887.6502 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1 | Composição | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 525 | 11.4296 | 4.8704 | 16.3 | 14.3235 | 6.1036 | 20.4272 | 7519.8504 | 3204.4086 | 10724.259 | 6000.519 | 2556.981 | 8557.5 |  | 10724.259
7.2 | Composição | SINAPI | 95818 | CONDULETE DE PVC PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 174 | 18.8204 | 15.4796 | 34.3 | 23.5857 | 19.399 | 42.9848 | 4103.9184 | 3375.4299 | 7479.3482 | 3274.7513 | 2693.4487 | 5968.2 |  | 7479.3482
7.3 | Composição | Próprio | 1 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 2P+T 20A, 250V, INSTALADO NO TETO OU SOBRE O FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 30.6974 | 41.2783 | 71.9758 | 38.47 | 51.73 | 90.2 | 153.88 | 206.92 | 360.8 | 122.7897 | 165.1133 | 287.903 |  | 360.8001
7.4 | Insumo | SINAPI | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 63 | 16.789 | 0 | 16.789 | 21.04 | 0 | 21.04 | 1325.52 | 0 | 1325.52 | 1057.7085 | 0 | 1057.7085 |  | 1325.5202
7.5 | Insumo | CPTM | 887 | CAIXA PARA TOMADA FIXO, PERFIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, BASE COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO, EQUIPADA COM 1 TOMADA 2P+T (UNIVERSAL), 20A-250V | un | 28 | 17.4274 | 0 | 17.4274 | 21.84 | 0 | 21.84 | 611.52 | 0 | 611.52 | 487.9669 | 0 | 487.9669 |  | 611.5201
7.6 | Composição | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 914 | 2.0747 | 0.98149 | 3.0562 | 2.6 | 1.23 | 3.83 | 2376.4 | 1124.22 | 3500.62 | 1896.2659 | 897.0796 | 2793.3455 |  | 3500.6206
7.7 | Composição | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3195 | 3.1918 | 1.2448 | 4.4366 | 4 | 1.56 | 5.56 | 12780 | 4984.2 | 17764.2 | 10197.8952 | 3977.1791 | 14175.0743 |  | 17764.2032
7.8 | Insumo | ORSE | 3493 | Caixa p/quadro eletrico em aluminio 70 x 36 x 22 cm | un | 6 | 629.9953 | 0 | 629.9953 | 789.51 | 0 | 789.51 | 4737.06 | 0 | 4737.06 | 3779.9719 | 0 | 3779.9719 |  | 4737.0608
7.9 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29 | 9.6553 | 1.5081 | 11.1634 | 12.1 | 1.89 | 13.99 | 350.9 | 54.81 | 405.71 | 280.0032 | 43.736 | 323.7393 |  | 405.7101
7.10 | Composição | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 9.8069 | 2.0428 | 11.8497 | 12.29 | 2.56 | 14.85 | 86.03 | 17.92 | 103.95 | 68.6483 | 14.2994 | 82.9477 |  | 103.95
7.11 | Composição | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 11.0118 | 3.902 | 14.9138 | 13.8 | 4.89 | 18.69 | 151.8 | 53.79 | 205.59 | 121.1299 | 42.9221 | 164.0521 |  | 205.59
7.12 | Composição | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 343.6723 | 56.663 | 400.3352 | 430.69 | 71.01 | 501.7 | 430.69 | 71.01 | 501.7 | 343.6723 | 56.663 | 400.3352 |  | 501.7001
7.13 | Composição | ORSE | 12480 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | UN | 2 | 98.4 | 24.6 | 123 | 123.3149 | 30.8287 | 154.1436 | 246.6298 | 61.6574 | 308.2872 | 196.8 | 49.2 | 246 |  | 308.2872
7.15 | Composição | ORSE | 13815 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA | UN | 3 | 100.8 | 20.98 | 121.78 | 126.3226 | 26.2921 | 152.6147 | 378.9677 | 78.8764 | 457.8441 | 302.4 | 62.94 | 365.34 |  | 457.8441
7.16 | Insumo | SINAPI | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 3 | 60.1341 | 0 | 60.1341 | 75.36 | 0 | 75.36 | 226.08 | 0 | 226.08 | 180.4022 | 0 | 180.4022 |  | 226.08
7.17 | Insumo | SINAPI | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 3 | 62.6556 | 0 | 62.6556 | 78.52 | 0 | 78.52 | 235.56 | 0 | 235.56 | 187.9668 | 0 | 187.9668 |  | 235.56
7.19 | Composição | Próprio | 2 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125 A, TIPO AC | UN | 1 | 768.1297 | 42.8264 | 810.9561 | 962.62 | 53.67 | 1016.29 | 962.62 | 53.67 | 1016.29 | 768.1297 | 42.8264 | 810.9561 |  | 1016.2902
7.20 | Insumo | SINAPI | 39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 5 | 284.96 |  | 284.96 | 357.1119 | 0 | 357.1119 | 1785.5594 | 0 | 1785.5594 | 1424.8 | 0 | 1424.8 |  | 1785.5594
7.21 | Insumo | SINAPI | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1668 | 5.4181 | 0 | 5.4181 | 6.79 | 0 | 6.79 | 11325.72 | 0 | 11325.72 | 9037.4418 | 0 | 9037.4418 |  | 11325.722
7.22 | Insumo | SINAPI | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 888 | 3.7664 | 0 | 3.7664 | 4.72 | 0 | 4.72 | 4191.36 | 0 | 4191.36 | 3344.5266 | 0 | 3344.5266 |  | 4191.3607
7.23 | Composição | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 187 | 11.2674 | 11.3126 | 22.58 | 14.1203 | 14.1769 | 28.2973 | 2640.5018 | 2651.085 | 5291.5869 | 2107.0075 | 2115.4525 | 4222.46 |  | 5291.5869
7.24 | Composição | Próprio | 8 | CANALETAS PARA PASSAGEM DE CABOS JUNTO AO MOBILIÁRIO - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO. | M | 30 | 74.645 | 9.7425 | 84.3875 | 93.5451 | 12.2093 | 105.7544 | 2806.3534 | 366.279 | 3172.6325 | 2239.35 | 292.275 | 2531.625 |  | 3172.6325
| Composição | SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | h | 40 | 0 | 23.07 | 23.07 | 0 | 28.9113 | 28.9113 | 0 | 1156.453 | 1156.453 | 0 | 922.8 | 922.8 |  | 1156.453
8 |  |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 25125.9342 | 2228.0025 | 27353.9367 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.1 | Composição | Próprio | 9 | LUMINÁRIA BARRA LINEAR 120cm - BRANCO FRIO | UN | 7 | 31.5133 | 14.8622 | 46.3755 | 39.4925 | 18.6253 | 58.1178 | 276.4476 | 130.3768 | 406.8244 | 220.5933 | 104.0351 | 324.6285 |  | 406.8244
8.2 | Composição | Próprio | 9 | TRILHO ELETRIFICADO PERFIL SUSPENSO SLIM LINEAR 120cm BRANCO NEUTRO - 4000K | UN | 2 | 190.4633 | 14.8622 | 205.3255 | 238.6886 | 18.6253 | 257.3139 | 477.3773 | 37.2505 | 514.6278 | 380.9267 | 29.7243 | 410.651 |  | 514.6278
8.3 | Composição | Próprio | 9 | TRILHO ELETRIFICADO SUSPENSO 8m - 4000K / h = 3,00m 12 LEDS LINEARES + 8 SPOTS DIRECIONÁVEIS | UN | 9 | 879.5267 | 14.8622 | 894.3888 | 1102.2228 | 18.6253 | 1120.8481 | 9920.0054 | 167.6274 | 10087.6327 | 7915.74 | 133.7595 | 8049.4995 |  | 10087.6327
8.4 | Composição | Próprio | 9 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR NO FORRO - 62x62cm BRANCO NEUTRO - 4000K. | UN | 86 | 130.9633 | 14.8622 | 145.8255 | 164.1232 | 18.6253 | 182.7485 | 14114.5994 | 1601.7725 | 15716.3719 | 11262.8467 | 1278.1459 | 12540.9926 |  | 15716.3719
8.5 | Composição | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 17.9108 | 15.3992 | 33.31 | 22.4458 | 19.2983 | 41.7441 | 291.7954 | 250.8778 | 542.6732 | 232.8402 | 200.1898 | 433.03 |  | 542.6732
8.6 | Composição | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023 | UN | 1 | 36.474 | 31.996 | 68.47 | 45.7092 | 40.0974 | 85.8066 | 45.7092 | 40.0974 | 85.8066 | 36.474 | 31.996 | 68.47 |  | 85.8066
9 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | [8 empty] | 28548.8561 | 20276.6554 | 48825.5115 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.1 | Composição | Próprio | 4 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 25MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 74.7 | 30.06 | 39.77 | 69.83 | 37.6712 | 49.8398 | 87.511 | 2814.038 | 3723.0304 | 6537.0684 | 2245.482 | 2970.819 | 5216.301 |  | 6537.0684
9.2 | Composição | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 160.6 | 11.4296 | 4.8704 | 16.3 | 14.3235 | 6.1036 | 20.4272 | 2300.358 | 980.2438 | 3280.6019 | 1835.5873 | 782.1927 | 2617.78 |  | 3280.6019
9.3 | Composição | SINAPI | 95818 | CONDULETE DE PVC PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 60 | 18.8204 | 15.4796 | 34.3 | 23.5857 | 19.399 | 42.9848 | 1415.1443 | 1163.9413 | 2579.0856 | 1129.2246 | 928.7754 | 2058 |  | 2579.0856
9.4 | Composição | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 75 | 45.3373 | 8.8227 | 54.16 | 56.8167 | 11.0566 | 67.8733 | 4261.2562 | 829.2422 | 5090.4984 | 3400.3002 | 661.6998 | 4062 |  | 5090.4984
9.5 | Insumo | SINAPI | 39603 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS DE REDE | UN | 160 | 3.62 | 0 | 3.62 | 4.5366 | 0 | 4.5366 | 725.8534 | 0 | 725.8534 | 579.2 | 0 | 579.2 |  | 725.8534
9.6 | Insumo | SINAPI | 39607 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 33 | 34.9 | 0 | 34.9 | 43.7367 | 0 | 43.7367 | 1443.3104 | 0 | 1443.3104 | 1151.7 | 0 | 1151.7 |  | 1443.3104
9.7 | Insumo | SINAPI | 43973 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | 2968.8 | 4.19 | 0 | 4.19 | 5.2509 | 0 | 5.2509 | 15588.8957 | 0 | 15588.8957 | 12439.272 | 0 | 12439.272 |  | 15588.8957
9.8 | Composição | Próprio | 5 | INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE CABOS EM INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHA OU ELETRODUTO PARA REDE LÓGICA, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO RACK. | M | 2968.8 | 0 | 3.6501 | 3.6501 | 0 | 4.5743 | 4.5743 | 0 | 13580.1976 | 13580.1976 | 0 | 10836.4169 | 10836.4169 |  | 13580.1976
10 |  |  |  | SOM E VÍDEO - AUDITÓRIO | [8 empty] | 884.6589 | 827.9892 | 1712.6482 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1 | Composição | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 36 | 14.32 | 14 | 28.32 | 17.9458 | 17.5448 | 35.4906 | 646.0497 | 631.6128 | 1277.6625 | 515.52 | 504 | 1019.52 |  | 1277.6625
10.2 | Composição | SINAPI | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 19.04 | 15.67 | 34.71 | 23.8609 | 19.6376 | 43.4986 | 238.6093 | 196.3764 | 434.9857 | 190.4 | 156.7 | 347.1 |  | 434.9857
11 |  |  |  | ENTREGA DA OBRA | [8 empty] | 1374.5968 | 1920.8741 | 3295.4709
11.1 | Composição | SINAPI | 100981 | DESCARTE DE RESÍDUOS COM CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 20 | 8.3999 | 1.8401 | 10.24 | 10.5267 | 2.306 | 12.8328 | 210.5344 | 46.121 | 256.6554 | 167.9974 | 36.8026 | 204.8 |  | 256.6554
11.2 | Composição | ORSE | 2450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 977.76 | 0.95 | 1.53 | 2.48 | 1.1905 | 1.9174 | 3.1079 | 1164.0624 | 1874.7531 | 3038.8155 | 928.872 | 1495.9728 | 2424.8448 |  | 3038.8155
[13 empty] | 263503.2882 | 100819.1814 | 364322.4696 | 210264.3515 | 80449.3956 | 290713.7471 |  | 364322.4678
73608.7208
[14 empty] | Total sem BDI | 290713.7471
Porto Alegre, 13 de junho de 2025. | [13 empty] | Total do BDI | 73608.7208
[14 empty] | Total | 364322.4678
Alexsandra Borba
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A294846-0

## Planilha2 (hidden)
204
13
16
2
8
10
3
9
4
7
27
5
2
10
14
8
7
3
6
25
20
9
8
13
4
8
5
450
540

## Planilha1 (hidden)
35
35
35
35
28
35
35
34
34
41
40
40
44
44
30
30
47
47
50
50
51
54
54
78
52
110
15
45
45
10
100
135
25
150
132
36
228
385
2474
2968.8

## Cronograma
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112,84% (H)
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR |  |  |  | 69,95% (M)
REFERÊNCIA: | SINAPI: RS 4/2025 |  | BDI: |  | 25.32%
| ORSE: SE 3/2025 |  | MODALIDADE: |  | NÃO DESONERADO
| SEINFRA: CE 10/2023 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 60 DIAS
| OBRAS-SP: SP 2/2025 |  | DATA DO ORÇAMENTO: |  | 2025-06-13
ORÇAMENTISTA: | ARQ. ALEXSANDRA BORBA |  | RRT: |  | 15691579
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR TOTAL | ETAPA 1 |  | ETAPA 2
|  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  | 100% | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7147.4013 | 50% | 3573.7006 | 50% | 3573.7006
2 | ESQUADRIAS | 23750.2536 | 100% | 23750.2536
3 | FORRO | 70570.1287 | 100% | 70570.1287 | 0% | 0
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 11536.731 | 100% | 11536.731
5 | CLIMATIZAÇÃO | 82958.7633 | 50% | 41479.3816 | 50% | 41479.3816
6 | PISO TÁTIL | 10283.9642 | 100% | 10283.9642
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 76887.6502 | 50% | 38443.8251 | 50% | 38443.8251
8 | ILUMINAÇÃO | 27353.9367 | 100% | 27353.9367
9 | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | 48825.5115 | 50% | 24412.7557 | 50% | 24412.7557
10 | SOM E VÍDEO - AUDITÓRIO | 1712.6482 | 100% | 1712.6482
11 | ENTREGA DA OBRA | 3295.4709 | 0% | 0 | 100% | 3295.4709
TOTAL POR ETAPA |  | 364322.4696 | 69.48% | 253117.3256 | 30.52% | 111205.144
TOTAL ACUMULADO: |  |  | 69.48% | 253117.3256 | 100% | 364322.4696
Porto Alegre, 13 de junho de 2025.
Alexsandra Borba
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A294846-0

## Composições
Planilha de Composições - Anexo III
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: | 112,84% (H)
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR | [5 empty] | 69,95% (M)
REFERÊNCIA: | SINAPI: RS 4/2025 |  |  |  |  | BDI: | 25.32%
| ORSE: SE 3/2025 |  |  |  |  | MODALIDADE: | NÃO DESONERADO
| SEINFRA: CE 10/2023 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 60 DIAS
| OBRAS-SP: SP 2/2025 |  |  |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: | 2025-06-13
ORÇAMENTISTA: | ARQ. ALEXSANDRA BORBA
RRT: | 15691579
Código | Descrição | Banco | Tipo | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
1 | Ponto elétrico para Ar Condicionado do tipo CASSETE, instalado no teto ou sobre o forro. | PRÓPRIO | Composição Principal | UN |  |  | 71.98
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | Insumo | UN | 1 | 11.99 | 11.99
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | SINAPI | Insumo | UN | 1 | 16.19 | 16.19
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 1 | 23.07 | 23.07
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 1 | 18.21 | 18.21
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Insumo | H | 2 | 1.26 | 2.52
2 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125 A, TIPO AC | PRÓPRIO | Composição Principal | UN |  |  | 810.96
5 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125 A, TIPO AC | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | UN | 1 | 755.97 | 755.97
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 1 | 30.02 | 30.02
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 1 | 24.97 | 24.97
3 | ESQUADRIA DE VIDRO - ACESSO PRINCIPAL | PRÓPRIO | Composição Principal | M2 |  |  | 986.41
3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | SINAPI | Insumo | CJ | 1 | 185.56 | 185.56
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI | Insumo | M2 | 1 | 378.12 | 378.12
10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 5 | 18.92 | 94.6
6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 5 | 21.56 | 107.8
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 5 | 18.21 | 91.05
1 | TUBO RETANGULAR 40X20, EM ALUMÍNIO, COR PRETA - 2,00mm - BARRA DE 6MT | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | BARRA | 1 | 129.28 | 129.28
4 | ELETROCALHA | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 69.83
6 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 25MM | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | M | 1 | 30.06 | 30.06
6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 1 | 21.56 | 21.56
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | SINAPI | Insumo | H | 1 | 18.21 | 18.21
5 | REDE LÓGICA - PASSAGEM DE CABOS | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 3.6501
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 0.08 | 30.02 | 2.4016
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 0.05 | 24.97 | 1.2485
6 | CANALETA AR CONDICIONADO - DRENOS | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 19.7442
2 | Canaleta para Dreno de Ar Condicionado - Barra de 2 metros | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | M | 2 | 20.0033 | 10.0017
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | SINAPI | Composição | H | 0.25 | 38.97 | 9.7425
7 | CANALETA AR CONDICIONADO - TUBULAÇÕES REFRIGERANTES | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 29.6992
3 | Canaleta de PVC para Dreno Ar Condicionado Split CB30 Branca 85 x 70mm - Barra de 2 Metros | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | M | 2 | 39.9133 | 19.9567
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | SINAPI | Composição | H | 0.25 | 38.97 | 9.7425
8 | CANALETA- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MOBILIÁRIO) | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 84.3875
4 | Canaleta em alumínio para passagem de cabos elétricos/rede, 53 x 15mm, Dutotec ou Similar - Barra de 2 metros. | PESQUISA DE MERCADO | Insumo | M | 2 | 149.29 | 74.645
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | SINAPI | Composição | H | 0.25 | 38.97 | 9.7425
9 | INSTALAÇÕES - LUMINÁRIAS | PRÓPRIO | Composição Principal | M |  |  | 1099.8
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 20 | 30.02 | 600.4
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Composição | H | 20 | 24.97 | 499.4

## BDI
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112,84% (H)
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR |  |  |  | 69,95% (M)
REFERÊNCIA: | SINAPI: RS 4/2025 |  | BDI: |  | 25.32%
| ORSE: SE 3/2025 |  | MODALIDADE: |  | NÃO DESONERADO
| SEINFRA: CE 10/2023 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 60 DIAS
| OBRAS-SP: SP 2/2025 |  | DATA DO ORÇAMENTO: |  | 2025-06-13
ORÇAMENTISTA: | ARQ. ALEXSANDRA BORBA |  | RRT: |  | 15691579
ANEXO IV - QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI
PARCELAS DO BDI |  |  | Limites conf. Acordão TCU 2622/2013
Siglas | Itens | % Adotado | Mín. | Média | Máximo
AC | Administração Central | 4.25% | 3 | 4.25 | 5.5
R | Risco | 1.23% | 0.97 | 1.12 | 1.27
SG | Seguro e Garantia | 0.9% | 0.8 | 0.9 | 1
DF | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.59 | 0.99 | 1.39
L | Lucro | 8.31% | 6.16 | 7.56 | 8.96
P | Tributos (PIS) | 0.65% | CONF. ENQUADRAMENTO
C | Tributos (COFINS) | 3%
ISS | Tributos (ISS) | 3.5% | 2 | 3.5 | 5
CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 0% | 0 | 4.5 | 0
BDI | BDI | 25.32%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1 (1-C-P-ISS)
Nota ref. alíquotas de PIS, COFINS e ISS para empresas Optantes do Simples Nacional:
Conforme acórdão TCU 2622/2013, item 9.3.2.5:
"prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
Porto Alegre, 13 de JUNHO de 2025.
Alexsandra Borba
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A294846-0

## Encargos Sociais
ANEXO V - TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR
REFERÊNCIA: | SINAPI
DATA-BASE: | RS 04/2025
ORÇAMENTISTA: | ARQ. ALEXSANDRA BORBA
RRT: | 15691579
ITEM | COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS DIURNOS | HORISTA % | MENS. %
A | GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A.7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8%
A.9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO "A" | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B.1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.93% | Não incide
B.2 | FERIADO | 4.24% | Não incide
B.3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.87% | 0.66%
B.4 | 13º SALÁRIO | 10.96% | 8.33%
B.5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B.6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B.7 | DIAS DE CHUVA | 1.55% | Não incide
B.8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.08%
B.9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.51% | 7.99%
B.10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
| TOTAL GRUPO "B" | 47% | 17.7%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C.1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.53% | 3.63%
C.2 | AVISO-PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.08%
C.3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.43% | 2.61%
C.4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.77% | 2.11%
C.5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.49% | 0.2%
| TOTAL GRUPO "C" | 11.33% | 8.63%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
D.1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE B | 17.3% | 6.51%
D.2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.41% | 0.31%
| TOTAL GRUPO "D" | 17.71% | 6.82%
| TOTAL GERAL A+B+C+D | 112.8% | 69.95%
Porto Alegre, 13 de JUNHO de 2025.
Alexsandra Borba
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A294846-0

## Preços
ANEXO VI
PESQUISA DE MERCADO
OBRA: | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - PORTO ALEGRE/RS
LOCAL: | CASA DO TRABALHADOR
ORÇAMENTISTA: | ARQ. ALEXSANDRA BORBA
RRT: | 15691579
DATA: | 2025-06-13
Cod. | Item | Fonte 1 (R$) | Fonte 2 (R$) | Fonte 3 (R$) | Média (R$)
1 | TUBO RETANGULAR 40X20, EM ALUMÍNIO, COR PRETA - 2,00mm - Barra de 06 metros | 165 | 114.58 | 108.27 | 129.2833
2 | Canaleta para Dreno de Ar Condicionado - Barra de 2 metros | 24.41 | 17.1 | 18.5 | 20.0033
3 | Canaleta de PVC para Dreno Ar Condicionado Split CB30 Branca 85 x 70mm - Barra de 2 Metros | 45.99 | 45 | 28.75 | 39.9133
4 | Canaleta em alumínio para passagem de cabos elétricos/rede, 53 x 15mm, Dutotec ou Similar - Barra de 2 metros. | 115.46 | 164.33 | 168.08 | 149.29
5 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125A, TIPO AC | 646.92 | 740.52 | 880.46 | 755.9667
6 | Eletrocalha (m) | 23.25 | 43.95 | 24.98 | 30.06
7 | Luminária Tubular Led Slim Batten Sobrepor 36w 120cm | 35 | 35.64 | 23.9 | 31.5133
8 | TRILHO ELETRIFICADO PERFIL SUSPENSO SLIM LINEAR 120cm BRANCO NEUTRO - 4000K | 147.62 | 216 | 207.77 | 190.4633
9 | TRILHO ELETRIFICADO SUSPENSO 8m - 4000K / h = 3,00m 12 LEDS LINEARES + 8 SPOTS DIRECIONÁVEIS | 899.1 | 899 | 840.48 | 879.5267
10 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR NO FORRO - 62x62cm BRANCO NEUTRO - 4000K. | 126.02 | 139.9 | 126.97 | 130.9633
Porto Alegre, 13 de junho de 2025.
Alexsandra Borba
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A294846-0

## Fontes
Item | Fonte 1 - Link | Fonte 2 - Link | Fonte 3 - Link
TUBO RETANGULAR 40X20, EM ALUMÍNIO, COR PRETA - 2,00mm - Barra de 06 metros | https://www.aluminioalure.com.br/doyx0q7hp-tubo-retangular-de-aluminio-3-x-112-x-116-762cm-x-381cm-x-158mm | https://www.bogonialuminios.com.br/tg073nl-leve-tubo-retangular-50-8x25-4x0-6mm-natural?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=tg073nl-leve-tubo-retangular-50-8x25-4x0-6mm-natural&inStock&srsltid=AfmBOoppqb-aXXUhEHsAEuoZhqflJKwxEG_HaBpWIgAvzF4uwZpuugpRCu4#derivacao=19/307 | https://www.webmetal.com.br/tubo-retangular-de-aluminio-2-natural/p?idsku=219&skuId=217
Canaleta para Dreno de Ar Condicionado, 30x30mm - Barra de 2 metros | https://www.lojaartech.com.br/canaleta-para-dreno-cb80-split-ate-30-000-btus | https://www.frigelar.com.br/canaleta-branca-split-cb30-35-x-30-mm-barra-2-metros-controlbox/p/kit6260?gad_source=1&gad_campaignid=17336221344&gbraid=0AAAAADi_dD78bezugjHh3To53jpTHWZGi&gclid=Cj0KCQjwgIXCBhDBARIsAELC9ZgjzMt8wKcuMjL2krlSEkCEsJettxe84AEhiIQH10RERCn4lIZAiDgaAt3DEALw_wcB | https://www.lojaartech.com.br/canaleta-para-dreno-cb30-barra-1mt-medidas-35x3x100cm-?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=canaleta-para-dreno-cb30-barra-1mt-medidas-35x3x100cm-&inStock&parceiro=8962&gad_source=1&gad_campaignid=17420412232&gbraid=0AAAAADQ02g3LUScQXZT86EJCcrtLF52XR&gclid=Cj0KCQjwgIXCBhDBARIsAELC9ZiL2eEoc4hHTp8NIH_LpO0R89VJGulxqSUwKFTkauhrzb6J7AxzRN8aAmH5EALw_wcB
Canaleta de PVC para TR Ar Condicionado Split CB30 Branca 85 x 70mm - Barra de 2 Metros | https://www.frigelar.com.br/canaleta-branca-split-cb80-85-x-70mm-barra-2-metros-controlbox/p/kit6262?gad_source=1&gad_campaignid=22669787899&gbraid=0AAAAADi_dD4XqORcH_cAGg8K_3rVETQ7F&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOCV8GXWW58UsclcGppVelCK5UxFDV_w17RlZRN_h6-Y_XI01Wl9xnhoCmKUQAvD_BwE | https://www.dufrio.com.br/canaleta-para-instalacao-split-2-metros-controlbox-85x70-cb80.html?gad_source=1&gad_campaignid=17331224835&gbraid=0AAAAADfUKvaRvRIOhSiS6MlH1Z6BNSyTU&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oONnwRWhp4nFz9M5MqySqnBMwx_ZO_lJHhn7dyNXOqzV1ifo7EO1Q7BoCJ7wQAvD_BwE | https://www.controlbox.com.br/cb60-2m?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=3945002083&hsa_cam=22167981726&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=22168013640&gbraid=0AAAAADrxEuxYeCzTMJj8X6z-AdXfFQwoe&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOHn704NJXA_HSDp-NSKKjcd9HBsh-qe0v7BxauAsqi_PJBXmojhE8xoCI9UQAvD_BwE
Canaleta em alumínio para passagem de cabos elétricos/rede, 53 x 15mm, Dutotec ou Similar - Barra de 2 metros. | https://www.redemacsuperbem.com.br/produto/canaleta-dutotec-x-53x15-2m-c-tampa-branco?srsltid=AfmBOoqkMbicBnvdvG6AjOogpSqRApM2nzCPuOfAMaIB93Dc4DbQbRJlj1c | https://www.eletrorastro.com.br/produto/canaleta-aluminio-53x15x2000mm-branco-dutotec-82009?utm_source=google&utm_medium=cpc&srsltid=AfmBOooxCsetWwgLRYLdhV59Kls7FgIuYWlGTwSrDJALBRuaUH3X8o5IWUc | https://www.lojaeletrica.com.br/canaleta-aluminio-simples-branco-53x15-2-metros-com-tampa-dx-10040.html?mp_feed=MTozOmhDRUxnZGpmc3VPQnZ6b2tqTVRPUXNsTmhMMEJoVGVDdklNR2YxUT0%3D&srsltid=AfmBOoq2P9Llk3DoVafaAW1Fxx60cLFWLhOwNP7N97YfuDKEer_Z5Vgm4Yw
Caixa de transição para canaleta em alumínio para passagem de cabos elétricos/rede, 53 x 15 mm, Dutotec ou Similar | https://www.redemacsuperbem.com.br/produto/dutotec-x-53mm-caixa-derivacao-xt-branco?gad_source=1&gad_campaignid=22569001887&gbraid=0AAAAADz16aRV9uwlFDXfv3VlC6X8ecT1l&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCZ1UxETiH5wKWoxSbKvGI9Gt0a5D9MUNH6UwZQad0ygnFI0pKAXQcRoCWG0QAvD_BwE | https://www.dimensional.com.br/caixa-derivacao-perfilado-x-aluminio---abs---dt5224000alabs---dutotec/p?idsku=185619&gad_source=1&gad_campaignid=18285008559&gbraid=0AAAAADgOTvusYSTv20wlDomtAI4z_9C5T&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCWHEmAJstFPf-lV5BIuZ9Z7LcpGYoaCGPLpO428MI_9wyX-TPu5oZxoCd1YQAvD_BwE | https://www.andra.com.br/caixa-derivacao-aluminio-abs-t-1x1-prf25-branco-dt-52440-00-124907-dutotec/p?idsku=13924&gad_source=1&gad_campaignid=21070779022&gbraid=0AAAAApkqR1vk81N_-4dvhAIErn4cBMMLf&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCWhGQwOr4Q7nMZ5Qa-gW6NfX_D7LCKBOc9zd04VaaBAUz_vZShBwCRoCpNQQAvD_BwE
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125A, TIPO AC | https://www.dimensional.com.br/interruptor-dr-4p-400vca-125a-30ma-sdr4125003-steck/p?idsku=142686&gad_source=4&gad_campaignid=18285008559&gbraid=0AAAAADgOTvvEsUFgXTLenw9LY6O7KurBx&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCVHkR8bt7gqJgBVR5ruqpJkXKuoA4TenCpKHuXmdcj9TK6u4KuxX9xoCe6MQAvD_BwE | https://www.abtcomercial.com.br/ferramentas/eletrica/disp-dr-4x-125a-30ma-sdr4125003?gad_source=4&gad_campaignid=21814129322&gbraid=0AAAAA-XUzye2qLH3Czr2EeilY-gw-t_zJ&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCcVPl7XfbYG1r6yZHgcW8XpmazsGBwUcZ2NnTH9za9_HymVxoLDjeRoCDfIQAvD_BwE | https://www.zigferramentas.com.br/dispositivo-dr-fuga-tetra-125a-steck-sdr4125003?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&gad_source=4&gad_campaignid=17347944458&gbraid=0AAAAABQCe5SVX_a2I5veIZpkU2oyBL2vn&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCUzaZIeFG43VNQqQeWMxv6BJJe-N02snU8WjLcZgG2s0RjdCC_rlqBoCasAQAvD_BwE
Eletrocalha (m) | https://www.lojaeletrica.com.br | https://www.infraeletrocalhas.com.br | https://www.cassol.com.br
Switch 48p PoE+ | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.kabum.com.br | https://www.amazon.com.br
Switch 8p PoE | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Roteador GW | https://www.cisco.com | https://www.tp-link.com/br/ | https://www.tp-link.com/br/
AP Wi-Fi 6 | https://www.amazon.com | https://www.trendnet.com | https://www.cdw.com
Telefone IP (unidade) | https://www.amazon.com | https://www.magazineluiza.com.br | https://www.amazon.com.br
Servidor PBX IP | https://www.lojamundi.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.ebay.com
Nobreak 1500 VA | https://www.magazineluiza.com.br | https://www.buscape.com.br | https://www.nobreak.store
Cabo XLR (m) | https://www.amazon.com.br | https://www.amazon.com.br | https://www.amazon.com.br
Cabo HDMI (unidade) | https://www.amazon.com.br | https://www.amazon.com.br | https://www.amazon.com.br
Caixa de som 400W | https://www.amazon.com.br | https://www.magazineluiza.com.br | https://www.amazon.com.br
Microfone sem fio | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Projetor ≥5000 lm | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Telão 120" | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Amplificador estéreo | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Mesa de som 8+ | https://www.kabum.com.br | https://www.mercadolivre.com.br | https://www.mercadolivre.com.br
Luminária Tubular Led Slim Batten Sobrepor 36w 120cm | https://toplampadas.mercadoshops.com.br/luminaria-tubular-led-slim-batten-sobrepor-36w-120cm-6500k-cor-branco-frio-bivolt-110v-220v/p/MLB24332580?pdp_filters=category%3AMLB189195%7Cseller_id%3A735826146%7Citem_id%3AMLB3811295278 | https://www.inspirehome.com.br/luminaria-de-sobrepor-led-ultra-slim-6500k-36w-bivolt-120cm-metal-branco-nitrolux-5690/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax_Revenda_Restritivo&gad_source=1&gad_campaignid=20877494607&gbraid=0AAAAADcW9N_zWEsU3EHfb8qa4KFXwBX1I&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOC1DFASyfn3HS0rusKq0nEtQaRifvmxxChEdyvBxi7PWROxBYVucdRoCV88QAvD_BwE | https://www.sinos-led.com.br/luminaria-led-linear-40w-sobrepor-120cm?variation=1716&gad_source=1&gad_campaignid=21664275800&gbraid=0AAAAADLfnclLm9uPhGf9PmHhmNzg6FFZc&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOEqda70zL78XSpzc4GVteusW4h6DyLl7rDN5IRjd1nn1Ox-nUoQ99RoCK5kQAvD_BwE
TRILHO ELETRIFICADO PERFIL SUSPENSO SLIM LINEAR 120cm BRANCO NEUTRO - 4000K | https://www.diamantedoled.com.br/produtos/luminaria-linear-preta-sem-gancho-para-2-lampadas-18-20w-120cm/?variant=1006943800&pf=mc&gad_source=1&gad_campaignid=22607615426&gbraid=0AAAAA-L-QLaPpFps4NexfLqoE_Sd37xvC&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oONVyH0-JVIvCUcTrmdzbqeCSjnQjW-HPm3847TtiU3J9soWaKCMEMBoC7u8QAvD_BwE | https://www.ledstock.com.br/luminaria-pendente-led-office-30w-branco-p1822?gad_source=1&gad_campaignid=15758332994&gbraid=0AAAAADj41KSycaSxDs0g4M42IMGbiTJEa&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oODO4zc_h4-E9-stqVgxfOvnh1qibdFXz-Z_EcCVVfSfabZcsuxzHjRoCVlcQAvD_BwE | https://www.inspirehome.com.br/luminaria-linear-sem-gancho-124x8x8-4cm-metal-branco-lumavi-2090/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax_Revenda_Nacional&gad_source=1&gad_campaignid=17624172167&gbraid=0AAAAADcW9N9ljpRsxHOxICqR9ZRMysYGS&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOH2KiVuLVpWmbphSqepT1HUOGCKQzkq616uEQM6otcqvdlOkc8QI6BoCxhkQAvD_BwE
TRILHO ELETRIFICADO SUSPENSO 8m - 4000K / h = 3,00m 12 LEDS LINEARES + 8 SPOTS DIRECIONÁVEIS | https://www.luzesdovale.com.br/plafon-luminaria-zieg-com-spots-direcionaveis?utm_source=google-shopping&utm_medium=referral&utm_content=plafon-luminaria-zieg-com-spots-direcionaveis&inStock&gad_source=1&gad_campaignid=22341653652&gbraid=0AAAAABKZX5m4_8WAcTfSIv2g0fLlYuhAc&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oONWMmYR1vU4IzJGK0UgUJi_rAwiBuofU7IwPSVuoN9gg7nPDg_FiwRoCVlkQAvD_BwE | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3396812785-kit-trilho-eletrificado-de-8m-12-spots-led-7w-suspensao-_JM?matt_tool=59586449&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22120855419&matt_ad_group_id=179138687931&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=729092955253&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=505330853&matt_product_id=MLB3396812785&matt_product_partition_id=2393015073018&matt_target_id=aud-1966503641507:pla-2393015073018&cq_src=google_ads&cq_cmp=22120855419&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22120855419&gbraid=0AAAAAD93qcCZTZW2O3w3vXvrWRk7gcWPe&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOOj3wv9F4xdtzlX7ZkM4JEaSbvXeCFFHqQ_eAvd7Y4Qd5fVRH5tXqxoCKPoQAvD_BwE | https://www.luzesdovale.com.br/plafon-metal-com-spots-direcionaveis?utm_source=google-shopping&utm_medium=referral&utm_content=plafon-metal-com-spots-direcionaveis&inStock&gad_source=1&gad_campaignid=22341653652&gbraid=0AAAAABKZX5m4_8WAcTfSIv2g0fLlYuhAc&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOCBEdmoqiU6VojeyP-D5RUG7ilHQzr0Z37vF47zmPh24LFZY6rmEzRoC84kQAvD_BwE
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR NO FORRO - 62x62cm BRANCO NEUTRO - 4000K. | https://www.diamantedoled.com.br/produtos/luminaria-de-embutir-compacta-alto-rendimento-com-aletas-parabolicas-duplas-para-4-lampadas-9w-10w-60cm-134197/?variant=881562496&pf=mc&gad_source=1&gad_campaignid=22607615426&gbraid=0AAAAA-L-QLaPpFps4NexfLqoE_Sd37xvC&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOAjJMd1LlX0UjrVuLRagQ69X0IWBTlGbgZ7HbPxm9IskPFBbYbtNLxoCQewQAvD_BwE | https://www.claron.com.br/luminaria-comercial-aletada-alto-rendimento-de-embutir-para-lampada-led-t8-4x-9w-10w-claron?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gad_campaignid=21930037189&gbraid=0AAAAADioG6BqgyaPeyPSwxjA35yhetRUE&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oOKCDIbvpdAOXPs3-JeR4ks9JXt4atPd2U3oemOVOtpw15LwRoGheRhoCwVIQAvD_BwE | https://www.inspirehome.com.br/painel-luminaria-de-embutir-led-slim-quadrado-4100k-40w-bivolt-62x62cm-aluminio-e-policarbonato-branco-germany-blumenau-iluminac-o-80474104/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax_Revenda_Importado&gad_source=1&gad_campaignid=18144592721&gbraid=0AAAAADcW9N-D7HRC6Z2PPpvFylIgmDm2T&gclid=CjwKCAjwgb_CBhBMEiwA0p3oODhKsu_q8wuR1zOj6zCbbyKNplzs2a26ace3Ejrth8v0Z0ViqMQFihoC664QAvD_BwE