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INFORMAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO: 24-2158/0001594-2
ASSUNTO: RECUPERAÇÃO DO PISO DA SEDE ADMINISTRATIVA
LOCAL:  Av. Padre Cacique, 1372 – Menino Deus, Porto Alegre – RS – CEP 90810-240
MUNICÍPIO: Porto Alegre/RS


VALOR ORÇAMENTO: R$ 899.721,97 (oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos)
Encargos sociais: 111,04% horista e 73,99% mensalista
BDI Serviço: 26,70% sobre o material e a mão-de-obra 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 360 (trezentos e sessenta dias) dias corridos


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

	PARCELA
	Período (dias)
	Desembolso

	1
	30
	5% a 15%

	2
	60
	5% a 15%

	3
	90
	5% a 15%

	4
	120
	5% a 15%

	5
	150
	15% a 25%

	6
	180
	15% a 25%

	7
	210
	15% a 25%

	8
	240
	15% a 25%

	9
	270
	5% a 15%

	10
	300
	5% a 15%

	11
	330
	5% a 15%

	12
	360
	5% a 15%




O cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela contratada deve enquadrar-se nos intervalos acima


Porto Alegre, 30 de setembro de 2024.
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