## PROPOSTA DE PREÇO (CFF)
#VALUE!
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo H.8
Proposta de Preço - Cronograma Físico Financeiro da Licitante | [19 empty] | Proposta de Preço - Cronograma Físico Financeiro da Licitante
Data base: janeiro/2026 |  | Valor dos Pagamentos |  | Prazos (Dias Consecutivos) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ITEM | Produtos | % | R$ | Elaboração e Entrega | Análise | Revisão e nova Entrega | Reanálise e Aprovação | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960
ETAPA 1 - ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
P1 | PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO - ANTEPROJETOS DE ENGENHARIA
P2 | AUDIÊNCIA PÚBLICA - PLANO DE TRABALHO
P3 | AUDIÊNCIA PÚBLICA - DIAGNÓSTICO
P4 | AUDIÊNCIA PÚBLICA - PLANO DE AÇÃO
P5 | LEVANTAMENTO DA BASE DE DADOS
P6 | LEVANTAMENTOS GEOTÉCNICOS
P7 | LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA
P8 | DIAGNÓSTICO
P9 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E MODELAGEM HIDRODINÂMICA
P10 | ESTUDO DE ALTERNATIVAS E ANÁLISE DE VIABILIDADE
P11 | ANTEPROJETO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS, READEQUAÇÃO DO SISTEMAS VIÁRIO E DE DRENAGEM
P12 | ESTUDO PRELIMINAR URBANÍSTICO E PROPOSTAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
P13 | CADASTRO IMOBILIÁRIO E SOCIOECONÔMICO E PLANO DE REASSENTAMENTO
P14 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MATRIZ DE RISCO
P15 | PLANO DE AÇÃO
P16 | RESUMO EXECUTIVO
P17 | RELATÓRIO FINAL
ETAPA 2 - ESTUDOS AMBIENTAIS
E1 | PROTOCOLO DTREIA FEPAM
E2 | PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO - ESTUDOS AMBIENTAIS
E3.1 | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
E3.2 | MEIO FÍSICO
E3.3 | MEIO BIÓTICO
E3.4 | MEIO SOCIOECONÔMICO
E3.5 | ANÁLISE INTEGRADA
E3.6 | RELATÓRIOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS
E3.7 | RELATÓRIOS DE MEDIDAS MITIGATÓRIAS
E3.8 | RELATÓRIOS DE PROGNÓSTICO AMBIENTAL
E4 | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
E5 | RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
E6 | PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA
E7 | RELATÓRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
E8 | RELATÓRIO FINAL
Prazo Total |  |  | 0 | Dias |  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960
Percentual Parcial (%)
Percentual / Total (%)
Valor Parcial (R$)
Valor acumulado / Total (R$)