## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SONHO DE CRIANÇA - ANTIGA | SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 24,14% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ESTIMATIVA DE PREÇOS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | PROJETOS |  | 1 |  | 71971.99 | 71971.99 | 7.31%
1.1 | 000103 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA (REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR) | m² | 367.57 | 13.7 | 17 | 6248.69 | 0.6347%
1.2 | 00000028 | Próprio | PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE ARRIMO | m² | 300 | 51.26 | 63.63 | 19089 | 1.939%
1.3 | 000063 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | m² | 364.57 | 18.64 | 23.13 | 8432.5 | 0.8565%
1.4 | 000228 | SBC | PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO | m² | 367.57 | 7.94 | 9.85 | 3620.56 | 0.3678%
1.5 | 000085 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICAÇÃO | m² | 367.57 | 9.87 | 12.25 | 4502.73 | 0.4574%
1.6 | 000055 | SBC | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | m² | 367.57 | 13.18 | 16.36 | 6013.44 | 0.6108%
1.7 | 000227 | SBC | PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM EM EDIFICACAO | m² | 367.57 | 7.94 | 9.85 | 3620.56 | 0.3678%
1.8 | 00000029 | Próprio | LAUDO CAUTELAR DE VIZINHANÇA | UN | 1 | 1630.21 | 2023.74 | 2023.74 | 0.2056%
1.9 | 00000030 | Próprio | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CAIXA D´ÁGUA | UN | 1 | 1630.21 | 2023.74 | 2023.74 | 0.2056%
1.10 | 00000031 | Próprio | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 | 13104.59 | 16268.03 | 16268.03 | 1.652%
1.11 | 000026 | SBC | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES | m² | 300 | 0.35 | 0.43 | 129 | 0.0131%
2 |  |  | PLACA DE OBRA |  | 1 |  | 1346.07 | 1346.07 | 0.1367%
2.1 | 016500 | SBC | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | m² | 2.5 | 433.73 | 538.43 | 1346.07 | 0.1367%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1 |  | 40118.24 | 40118.24 | 4.075%
3.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 343.16 | 24.61 | 30.55 | 10483.53 | 1.065%
3.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.92 | 120.87 | 150.04 | 738.19 | 0.07498%
3.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | m³ | 24.58 | 92.88 | 115.3 | 2834.07 | 0.2879%
3.4 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 24.58 | 46.01 | 57.11 | 1403.76 | 0.1426%
3.5 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 251.18 | 2.81 | 3.48 | 874.1 | 0.08879%
3.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 24 | 13.61 | 16.89 | 405.36 | 0.04117%
3.7 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19 | 10.27 | 12.74 | 242.06 | 0.02459%
3.8 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 343.16 | 2.17 | 2.69 | 923.1 | 0.09376%
3.9 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 190.82 | 3.81 | 4.72 | 900.67 | 0.09148%
3.10 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 60 | 0.72 | 0.89 | 53.4 | 0.005424%
3.11 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 3235.2 | 0.78 | 0.96 | 3105.79 | 0.3155%
3.12 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 95.42 | 0.54 | 0.67 | 63.93 | 0.006494%
3.13 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.3 | 618.18 | 767.4 | 997.62 | 0.1013%
3.14 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1544.96 | 1.99 | 2.47 | 3816.05 | 0.3876%
3.15 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 868.32 | 12.32 | 15.29 | 13276.61 | 1.349%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 40863.38 | 40863.38 | 4.151%
4.1 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 569.96 | 51.61 | 64.06 | 36511.63 | 3.709%
4.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 76.36 | 45.91 | 56.99 | 4351.75 | 0.442%
5 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  | 6736.76 | 6736.76 | 0.6843%
5.1 | 102664 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 91.36 | 48.03 | 59.62 | 5446.88 | 0.5533%
5.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | m² | 45.68 | 7.91 | 9.81 | 448.12 | 0.04552%
5.3 | 4429 | ORSE | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 4 | 169.52 | 210.44 | 841.76 | 0.0855%
6 |  |  | CONTRAPISO E REVESTIMENTO DE PISO |  | 1 |  | 39986.24 | 39986.24 | 4.062%
6.1 | 4358 | ORSE | Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. | m³ | 31.95 | 176.27 | 218.82 | 6991.29 | 0.7101%
6.2 | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 16 | 1.01 | 1.25 | 20 | 0.002031%
6.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 2.46 | 767.47 | 952.73 | 2343.71 | 0.2381%
6.4 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 49.16 | 33.96 | 42.15 | 2072.09 | 0.2105%
6.5 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 343.16 | 65.37 | 81.15 | 27847.43 | 2.829%
6.6 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 31.32 | 9.19 | 11.4 | 357.04 | 0.03627%
6.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.45 | 116.62 | 144.77 | 354.68 | 0.03603%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 8607.71 | 8607.71 | 0.8743%
7.1 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 95.42 | 21.92 | 27.21 | 2596.37 | 0.2637%
7.2 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31 | 7.82 | 9.7 | 300.7 | 0.03054%
7.3 | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 11.9 | 14.77 | 147.7 | 0.015%
7.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 121.97 | 151.41 | 1059.87 | 0.1077%
7.5 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 3531.43 | 4383.91 | 4383.91 | 0.4453%
7.6 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 48 | 59.58 | 119.16 | 0.0121%
8 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 1 |  | 6075.09 | 6075.09 | 0.6171%
8.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.02 | 23.44 | 29.09 | 116.94 | 0.01188%
8.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 33.84 | 30.09 | 37.35 | 1263.92 | 0.1284%
8.3 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 38.72 | 31.24 | 38.78 | 1501.56 | 0.1525%
8.4 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 11.37 | 14.11 | 112.88 | 0.01147%
8.5 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 15.98 | 19.83 | 138.81 | 0.0141%
8.6 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17 | 31.28 | 38.83 | 660.11 | 0.06705%
8.7 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 14.85 | 18.43 | 129.01 | 0.0131%
8.8 | 94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 26.77 | 33.23 | 232.61 | 0.02363%
8.9 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 58.86 | 73.06 | 511.42 | 0.05195%
8.10 | 89735 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 28.67 | 35.59 | 249.13 | 0.02531%
8.11 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 55.14 | 68.45 | 479.15 | 0.04867%
8.12 | C4822 | SEINFRA | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | UN | 5 | 18.39 | 22.82 | 114.1 | 0.01159%
8.13 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 455.5 | 565.45 | 565.45 | 0.05744%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 55939.55 | 55939.55 | 5.682%
9.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 810.54 | 810.54 | 0.08233%
9.1.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 652.93 | 810.54 | 810.54 | 0.08233%
9.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 1 |  | 339.55 | 339.55 | 0.03449%
9.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10 | 11.7 | 14.52 | 145.2 | 0.01475%
9.2.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 11.7 | 14.52 | 58.08 | 0.005899%
9.2.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.7 | 15.76 | 15.76 | 0.001601%
9.2.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 13.64 | 16.93 | 101.58 | 0.01032%
9.2.5 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 15.25 | 18.93 | 18.93 | 0.001923%
9.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 34695.94 | 34695.94 | 3.524%
9.3.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 173 | 19.98 | 24.8 | 4290.4 | 0.4358%
9.3.2 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 23.65 | 29.35 | 1467.5 | 0.1491%
9.3.3 | C1182 | SEINFRA | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2" | M | 62 | 85.7 | 106.38 | 6595.56 | 0.6699%
9.3.4 |  |  | CABOS E FIOS |  | 1 |  | 22342.48 | 22342.48 | 2.269%
9.3.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 904 | 4.53 | 5.62 | 5080.48 | 0.516%
9.3.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 804 | 7 | 8.68 | 6978.72 | 0.7089%
9.3.4.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 124 | 9.77 | 12.12 | 1502.88 | 0.1527%
9.3.4.4 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 405 | 17.47 | 21.68 | 8780.4 | 0.8919%
9.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 1 |  | 5927.91 | 5927.91 | 0.6021%
9.4.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 49 | 39.24 | 48.71 | 2386.79 | 0.2424%
9.4.2 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 41.85 | 51.95 | 623.4 | 0.06332%
9.4.3 | C1494 | SEINFRA | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 19 | 17.52 | 21.74 | 413.06 | 0.04196%
9.4.4 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 40 | 33.14 | 41.13 | 1645.2 | 0.1671%
9.4.5 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 7 | 98.91 | 122.78 | 859.46 | 0.0873%
9.5 |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  | 1 |  | 2293.6 | 2293.6 | 0.233%
9.5.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61 | 12.57 | 15.6 | 951.6 | 0.09666%
9.5.2 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55 | 19.66 | 24.4 | 1342 | 0.1363%
9.6 |  |  | SPDA |  | 1 |  | 6926.05 | 6926.05 | 0.7035%
9.6.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 70 | 73.14 | 90.79 | 6355.3 | 0.6455%
9.6.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 102.4 | 127.11 | 381.33 | 0.03873%
9.6.3 | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 2 | 76.3 | 94.71 | 189.42 | 0.01924%
9.7 |  |  | PPPCI |  | 1 |  | 4945.96 | 4945.96 | 0.5024%
9.7.1 | 058112 | SBC | CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL | UN | 1 | 1851.88 | 2298.92 | 2298.92 | 0.2335%
9.7.2 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 8 | 266.54 | 330.88 | 2647.04 | 0.2689%
10 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 13555.65 | 13555.65 | 1.377%
10.1 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 8 | 433.4 | 538.02 | 4304.16 | 0.4372%
10.2 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 9 | 463.7 | 575.63 | 5180.67 | 0.5262%
10.3 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 17 | 192.9 | 239.46 | 4070.82 | 0.4135%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE/ESQUADRIAS |  | 1 |  | 96797.26 | 96797.26 | 9.832%
11.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 569.96 | 5.18 | 6.43 | 3664.84 | 0.3723%
11.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 569.96 | 33.92 | 42.1 | 23995.31 | 2.437%
11.3 | 12352 | ORSE | Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia | m² | 569.96 | 38.52 | 47.81 | 27249.78 | 2.768%
11.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 680.89 | 3.88 | 4.81 | 3275.08 | 0.3327%
11.5 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 680.89 | 16.56 | 20.55 | 13992.28 | 1.421%
11.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 223.62 | 69.87 | 86.73 | 19394.56 | 1.97%
11.7 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 53.76 | 2.2 | 2.73 | 146.76 | 0.01491%
11.8 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 23.52 | 17.17 | 21.31 | 501.21 | 0.05091%
11.9 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 63.69 | 10.24 | 12.71 | 809.49 | 0.08222%
11.10 | 100750 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 117.09 | 25.93 | 32.18 | 3767.95 | 0.3827%
12 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 39298.8 | 39298.8 | 3.992%
12.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 343.16 | 77.24 | 95.88 | 32902.18 | 3.342%
12.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 361.8 | 14.25 | 17.68 | 6396.62 | 0.6497%
13 |  |  | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA CAIXA D´ÁGUA |  | 1 |  | 13280.39 | 13280.39 | 1.349%
13.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 9.6 | 176.62 | 219.25 | 2104.8 | 0.2138%
13.2 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 5.12 | 133.27 | 165.44 | 847.05 | 0.08604%
13.3 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 2.56 | 67.29 | 83.53 | 213.83 | 0.02172%
13.4 | 92409 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 9.6 | 218.48 | 271.22 | 2603.71 | 0.2645%
13.5 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 5.12 | 287.1 | 356.4 | 1824.76 | 0.1853%
13.6 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 2.56 | 317.52 | 394.16 | 1009.04 | 0.1025%
13.7 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 43.6 | 10.08 | 12.51 | 545.43 | 0.0554%
13.8 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 20.3 | 10.01 | 12.42 | 252.12 | 0.02561%
13.9 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 15.8 | 9.22 | 11.44 | 180.75 | 0.01836%
13.10 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 58.4 | 7.89 | 9.79 | 571.73 | 0.05807%
13.11 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.1 | 12.39 | 15.38 | 78.43 | 0.007966%
13.12 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.8 | 11.03 | 13.69 | 216.3 | 0.02197%
13.13 | 104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58.4 | 10.8 | 13.4 | 782.56 | 0.07949%
13.14 | 104110 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.6 | 18 | 22.34 | 974.02 | 0.09894%
13.15 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.2 | 11.89 | 14.76 | 224.35 | 0.02279%
13.16 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.3 | 527.64 | 655.01 | 851.51 | 0.08649%
14 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  | 1 |  | 15078.71 | 15078.71 | 1.532%
14.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 190.82 | 50.52 | 62.71 | 11966.32 | 1.215%
14.2 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 31.73 | 79.02 | 98.09 | 3112.39 | 0.3161%
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1 |  | 14388.2 | 14388.2 | 1.461%
15.1 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 90.86 | 75.15 | 93.29 | 8476.32 | 0.861%
15.2 | 054649 | SBC | CAIXA AREIA P/AP50x50x40cm EM BL.CONC/GRELHA ESC/REAT.MANUAL | UN | 4 | 470.34 | 583.88 | 2335.52 | 0.2372%
15.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 4.91 | 92.88 | 115.3 | 566.12 | 0.0575%
15.4 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 3.86 | 23.55 | 29.23 | 112.82 | 0.01146%
15.5 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 34.4 | 55.65 | 69.08 | 2376.35 | 0.2414%
15.6 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 10.84 | 38.73 | 48.07 | 521.07 | 0.05293%
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 47582.95 | 47582.95 | 4.833%
16.1 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2333.88 | 2897.27 | 2897.27 | 0.2943%
16.2 | 103252 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 9 | 3836.19 | 4762.24 | 42860.16 | 4.353%
16.3 | 070443 | SBC | SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm | UN | 19 | 77.4 | 96.08 | 1825.52 | 0.1854%
17 |  |  | MURO DE ARRIMO |  | 1 |  | 261898.2 | 261898.2 | 26.6%
17.1 | 92749 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | m³ | 150 | 895.29 | 1111.41 | 166711.5 | 16.93%
17.2 | 4358 | ORSE | Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. | m³ | 435 | 176.27 | 218.82 | 95186.7 | 9.669%
18 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 210976.8 | 210976.8 | 21.43%
18.1 | 011379 | SBC | EQUIPE DE OBRA-VIGIA DE OBRAS | H | 1440 | 17.98 | 22.32 | 32140.8 | 3.265%
18.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 117.83 | 146.27 | 140419.2 | 14.26%
18.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 128.95 | 160.07 | 38416.8 | 3.902%
Tipo de Licitação |  |  | TÉCNICA E PREÇO |  | Total sem BDI |  | 793152.95
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 191349.04
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 984501.99
_______________________________________________________________ Daniela Vaz Trein

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA – RS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
OBRA | Prédio Escolar - Rua Itapema, 100 - Cachoeirinha - RS
ÁREA TOTAL | 364,57 m²
CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
|  |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4
ETAPA | DESCRIÇÃO | CUSTO TOTAL | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PROJETOS | 71971.99 | 71971.99 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | PLACA DE OBRA | 1346.07 | 1346.07 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | DEMOLIÇÕES | 40118.24 | 0 | 0% | 24070.944 | 60% | 0 | 0% | 16047.296 | 40%
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 40863.38 | 0 | 0% | 40863.38 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | DRENAGEM | 6736.76 | 0 | 0% | 1347.352 | 20% | 3368.38 | 50% | 2021.028 | 30%
6 | CONTRAPISO E REVESTIMENTO DE PISO | 39986.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39986.24 | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8607.71 | 0 | 0% | 860.771 | 10% | 4303.855 | 50% | 3443.084 | 40%
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 6075.09 | 0 | 0% | 1215.018 | 20% | 4860.072 | 80% | 0 | 0%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 55939.55 | 0 | 0% | 19019.447 | 34% | 18460.0515 | 33% | 18460.0515 | 33%
10 | ESQUADRIAS | 13555.65 | 0 | 0% | 5422.26 | 40% | 8133.39 | 60% | 0 | 0%
11 | REVESTIMENTO DE PAREDE/ESQUADRIAS | 96797.26 | 0 | 0% | 48398.63 | 50% | 48398.63 | 50% | 0 | 0%
12 | FORRO | 39298.8 | 0 | 0% | 7859.76 | 20% | 31439.04 | 80% | 0 | 0%
13 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA CAIXA D´ÁGUA | 13280.39 | 13280.39 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | SISTEMA DE COBERTURA | 15078.71 |  |  | 3769.6775 | 25% | 11309.0325 | 75%
15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 14388.2 |  |  |  |  | 14388.2 | 100%
16 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO | 47582.95 | [6 empty] | 47582.95 | 100%
17 | MURO DE ARRIMO | 261898.2 | 26189.82 | 10% | 52379.64 | 20% | 117854.19 | 45% | 65474.55 | 25%
18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 210976.8 | 52744.2 | 25% | 52744.2 | 25% | 52744.2 | 25% | 52744.2 | 25%
| TOTAL EXECUTADO | 984501.99 | 165532.47 | 16.81% | 257951.0795 | 26.2% | 315259.041 | 32.02% | 245759.3995 | 24.96%
| TOTAL ACUMULADO |  | 165532.47 | 16.81% | 423483.5495 | 43.02% | 738742.5905 | 75.04% | 984501.99 | 100%