## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | Administração Local | [6 empty] | 5928.54
Serviço | 1.1 | Outros | ADM LOCAL | LOCAL | 1 | UN | 4800.05 | 4800.05 | 23.51% | 5928.5418 | 5928.54 |  | 1 | ADM LOCAL | 1 | ESTACA 0-130 | 0.5 | 2964.27
[15 empty] | 2 | 130-260 | 0.5 | 2964.27
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 8447.36
Serviço | 2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 459.35 | 459.35 | 23.51% | 567.3432 | 3676.36 |  | 2 | SERV INICIAIS | 1 | ESTACA 0-130 | 6.48 | 3676.3632
Serviço | 2.2 | Outros | MOB | MOBILIZAÇÃO | 1 | UN | 3862.84 | 3862.84 | 23.51% | 4770.9937 | 4771 |  | 2 | SERV INICIAIS | 1 | ESTACA 0-130 | 0.5 | 2385.495
[15 empty] | 2 | 130-260 | 0.5 | 2385.495
Macrosserviço | 3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 3639.84
Serviço | 3.1 | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 12.59 | M3 | 13.69 | 13.69 | 23.51% | 16.9085 | 212.9 |  | 4 | REMENDO PROFUNDO | 1 | ESTACA 0-130 | 6 | 101.46
[15 empty] | 2 | 130-260 | 6.59 | 111.4369
Serviço | 3.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 85.01 | M3XKM | 1.04 | 1.04 | 23.51% | 1.2845 | 108.81 |  | 4 | REMENDO PROFUNDO | 1 | ESTACA 0-130 | 42 | 53.76
[15 empty] | 2 | 130-260 | 43.01 | 55.0528
Serviço | 3.3 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 12.59 | M3 | 1.47 | 1.47 | 23.51% | 1.8156 | 22.91 |  | 4 | REMENDO PROFUNDO | 1 | ESTACA 0-130 | 6 | 10.92
[15 empty] | 2 | 130-260 | 6.59 | 11.9938
Serviço | 3.4 | SINAPI | 96399 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 5.6 | M3 | 114.33 | 114.33 | 23.51% | 141.209 | 790.78 |  | 4 | REMENDO PROFUNDO | 1 | ESTACA 0-130 | 2.5 | 353.025
[15 empty] | 2 | 130-260 | 3.1 | 437.751
Serviço | 3.5 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 270.48 | TXKM | 1.77 | 1.77 | 23.51% | 2.1861 | 592.36 |  | 4 | REMENDO PROFUNDO | 1 | ESTACA 0-130 | 135.24 | 296.1756
[15 empty] | 2 | 130-260 | 135.24 | 296.1756
Serviço | 3.6 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 5.6 | M3 | 163.84 | 163.84 | 23.51% | 202.3588 | 1133.22 |  | 4 | REMENDO PROFUNDO | 1 | ESTACA 0-130 | 2.8 | 566.608
[15 empty] | 2 | 130-260 | 2.8 | 566.608
Serviço | 3.7 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 242.79 | TXKM | 1.77 | 1.77 | 23.51% | 2.1861 | 531.71 |  | 4 | REMENDO PROFUNDO | 1 | ESTACA 0-130 | 121.4 | 265.866
[15 empty] | 2 | 130-260 | 121.39 | 265.8441
Serviço | 3.8 | Outros | IMPRIM | IMPRIMAÇÃO | 27.99 | M2 | 7.15 | 7.15 | 23.51% | 8.831 | 247.15 |  | 4 | REMENDO PROFUNDO | 1 | ESTACA 0-130 | 14 | 123.62
[15 empty] | 2 | 130-260 | 13.99 | 123.5317
Macrosserviço | 4 |  |  | RECAPEAMENTO | [6 empty] | 233085.88
Serviço | 4.1 | Outros | VARR | VARRIÇÃO | 1833.78 | M2 | 3.64 | 3.64 | 23.51% | 4.4958 | 8252.01 |  | 3 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 1 | ESTACA 0-130 | 900 | 4050
[15 empty] | 2 | 130-260 | 933.78 | 4202.01
Serviço | 4.2 | Outros | LIG | LIGANTE | 3787.56 | M2 | 2.51 | 2.51 | 23.51% | 3.1001 | 11741.44 |  | 3 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 1 | ESTACA 0-130 | 1900 | 5890
[15 empty] | 2 | 130-260 | 1887.56 | 5851.436
Serviço | 4.3 | Outros | CBUQ | CBUQ | 113.63 | M3 | 1413.21 | 1413.21 | 23.51% | 1745.4557 | 198336.62 |  | 3 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 1 | ESTACA 0-130 | 56 | 97745.76
[15 empty] | 2 | 130-260 | 57.63 | 100590.8598
Serviço | 4.4 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 6403.05 | TXKM | 1.77 | 1.77 | 23.51% | 2.1861 | 14022.68 |  | 3 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 1 | ESTACA 0-130 | 3201.53 | 7011.3507
[15 empty] | 2 | 130-260 | 3201.52 | 7011.3288
Serviço | 4.5 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 400.62 | TXKM | 1.48 | 1.48 | 23.51% | 1.8279 | 733.13 |  | 3 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 1 | ESTACA 0-130 | 200 | 366
[15 empty] | 2 | 130-260 | 200.62 | 367.1346
Macrosserviço | 5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 4855.9
Serviço | 5.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 270.54 | M | 6.83 | 6.83 | 23.51% | 8.4357 | 2283.36 |  | 5 | SINALIZAÇÃO | 1 | ESTACA 0-130 | 135 | 1139.4
[15 empty] | 2 | 130-260 | 135.54 | 1143.9576
Serviço | 5.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 48 | M2 | 29.18 | 29.18 | 23.51% | 36.0402 | 1729.92 |  | 5 | SINALIZAÇÃO | 1 | ESTACA 0-130 | 24 | 864.96
[15 empty] | 2 | 130-260 | 24 | 864.96
Serviço | 5.3 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 415.08 | M | 1.64 | 1.64 | 23.51% | 2.0256 | 842.62 |  | 5 | SINALIZAÇÃO | 1 | ESTACA 0-130 | 207.54 | 421.3062
[15 empty] | 2 | 130-260 | 207.54 | 421.3062
Macrosserviço | 6 |  |  | MEIO-FIO | [6 empty] | 2518.52
Serviço | 6.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 39.5 | M | 51.62 | 51.62 | 23.51% | 63.7559 | 2518.52 |  | 7 | MEIO - FIO | 1 | ESTACA 0-130 | 19.75 | 1259.26
[15 empty] | 2 | 130-260 | 19.75 | 1259.26
Macrosserviço | 7 |  |  | CALÇADA | [6 empty] | 9481.51
Serviço | 7.1 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 32.7 | M2 | 96.59 | 96.59 | 23.51% | 119.2983 | 3901.11 |  | 6 | CALÇADA DE CONCRETO | 1 | ESTACA 0-130 | 14.09 | 1680.937
[15 empty] | 2 | 130-260 | 18.61 | 2220.173
Serviço | 7.2 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 6 | M2 | 151.43 | 151.43 | 23.51% | 187.0312 | 1122.18 |  | 6 | CALÇADA DE CONCRETO | 1 | ESTACA 0-130 | 3 | 561.09
[15 empty] | 2 | 130-260 | 3 | 561.09
Serviço | 7.3 | SINAPI | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | 28.14 | M2 | 128.27 | 128.27 | 23.51% | 158.4263 | 4458.22 |  | 6 | CALÇADA DE CONCRETO | 1 | ESTACA 0-130 | 14.07 | 2229.1101
[15 empty] | 2 | 130-260 | 14.07 | 2229.1101
Proposta disponível em: | [10 empty] | 267957.55 | [5 empty] | Total: | 267957.55
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=991742 | [16 empty] | Valor não utilizado (QCI): | -0.01
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=991742

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | ADM LOCAL | 1 | ESTACA 0-130 | 1
|  | 2 | 130-260 | 2
2 | SERV INICIAIS | 1 | ESTACA 0-130 | 1
|  | 2 | 130-260 | 2
4 | REMENDO PROFUNDO | 1 | ESTACA 0-130 | 1
|  | 2 | 130-260 | 2
3 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 1 | ESTACA 0-130 | 1
|  | 2 | 130-260 | 2
5 | SINALIZAÇÃO | 1 | ESTACA 0-130 | 1
|  | 2 | 130-260 | 2
7 | MEIO - FIO | 1 | ESTACA 0-130 | 1
|  | 2 | 130-260 | 2
6 | CALÇADA DE CONCRETO | 1 | ESTACA 0-130 | 1
|  | 2 | 130-260 | 2