## Planilha1
Cronograma físico-financeiro - Manutenção de vias urbanas - Alvorada/RS
Descrição dos Serviços / Dias Corridos | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias | 210 Dias | 240 Dias | 270 Dias | 300 Dias | 330 Dias | 360 Dias | TOTAL (R$)
1. Administração Local | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
| 63736.74 | 63736.74 | 63736.74 | 63736.74 | 63736.74 | 63736.74 | 63736.74 | 63736.74 | 63736.74 | 63736.74 | 63736.74 | 63736.74 | 764840.88
2.1. Fresagem, Demolições E Remoções | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
| 99682.6667 | 99682.6667 | 99682.6667 | 99682.6667 | 99682.6667 | 99682.6667 | 99682.6667 | 99682.6667 | 99682.6667 | 99682.6667 | 99682.6667 | 99682.6667 | 1196192
2.2 Pavimentação | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
| 714156.6125 | 714156.6125 | 714156.6125 | 714156.6125 | 714156.6125 | 714156.6125 | 714156.6125 | 714156.6125 | 714156.6125 | 714156.6125 | 714156.6125 | 714156.6125 | 8569879.35
2.3 Execução de Tapa Buraco | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
| 832032.5467 | 832032.5467 | 832032.5467 | 832032.5467 | 832032.5467 | 832032.5467 | 832032.5467 | 832032.5467 | 832032.5467 | 832032.5467 | 832032.5467 | 832032.5467 | 9984390.56
2.4 Limpeza E Desobstrução Por Hidrojateamento Mecanizada | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
| 118016.6667 | 118016.6667 | 118016.6667 | 118016.6667 | 118016.6667 | 118016.6667 | 118016.6667 | 118016.6667 | 118016.6667 | 118016.6667 | 118016.6667 | 118016.6667 | 1416200
Total Mensal | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 1827625.2325 | 21931502.79
PERCENTUAL MENSAL (%) | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
Total Acumulado | 1827625.2325 | 3655250.465 | 5482875.6975 | 7310500.93 | 9138126.1625 | 10965751.395 | 12793376.6275 | 14621001.86 | 16448627.0925 | 18276252.325 | 20103877.5575 | 21931502.79
PERCENTUAL ACUMULADO (%) | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%