## Planilha1
Cronograma Físico-Financeiro
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Taquari/RS, incluindo o Plano de Abastecimento de Água Potável; o Plano de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final Adequada do Esgoto Sanitário; o Plano de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e o Plano de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais.
Iitem | Produto | Total | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7
1. | Plano de Trabalho | 7483.9084 | 7483.9084 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2. | Plano de Mobilização Social | 7483.9084 | 0 | 0% | 2494.3867 | 33.33% | 4989.5217 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3. | Diagnóstico | 224517.252 | 37427.0259 | 16.67% | 74831.6001 | 33.33% | 74831.6001 | 33.33% | 37427.0259 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4. | Prognóstico | 224517.252 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 112258.626 | 50% | 112258.626 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0%
5. | Programas, projetos e ações | 224517.252 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89806.9008 | 40% | 134710.3512 | 60% | 0 | 0%
6. | Avaliação e monitoramento | 37419.542 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9354.8855 | 25% | 28064.6565 | 75%
7. | Relatório Final | 22451.7252 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22451.7252 | 100%
| Total | 748390.84
Representante da Prefeitura Municipal
Flávio de Andrade – Engº Civil & Engº Segurança – CREA 111.653
Coordenador de Análise e Aprovação de Projetos