## Orçamento
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E CALÇAMENTO NA PRAÇA ORI PORTO
ENDEREÇO: |  | RUA ANTONIO P. MENEZES COSTA, BAIRRO CENTRO, TAQUARI/RS
FONTE: |  | SINAPI - RIO GRANDE DO SUL JANEIRO/2026 NÃO DESONERADO
ORSE - DEZEMBRO/2025
BDI 1: |  | 20.46% | [9 empty] | ENCARGOS SOCIAIS |  | HORISTA: | 111.9% | MENSALISTA: | 69.29%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI | ENCARGOS SOCIAIS | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI |  |  | CUSTO UNITÁRIO COM BDI |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI |  |  | FONTE | CÓDIGO | DATA BASE
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL |  |  |  | 1.2046
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [14 empty] | 1.2046
20.46% | 69.95% | 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 417.127 | 45.833 | 462.96 | 502.4711 | 55.2105 | 557.6816 | 2261.1201 | 248.4472 | 2509.5673 | SINAPI | 103689 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 739 | 0.41 | 0.28 | 0.69 | 0.49388 | 0.33729 | 0.83117 | 364.98 | 249.2576 | 614.2376 | SINAPI | 98525 | 2024-10-01 | 1.2046
[11 empty] | SUBTOTAL | 2626.1001 | 497.7048 | 3123.8049 |  |  |  | 1.2046
|  | 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [14 empty] | 1.2046
20.46% | 69.95% | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 152 | 3.6393 | 12.1907 | 15.83 | 4.3839 | 14.6849 | 19.0688 | 666.356 | 2232.1043 | 2898.4603 | SINAPI | 104796 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 2.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7.45 | 47.2682 | 78.4118 | 125.68 | 56.9393 | 94.4548 | 151.3941 | 424.198 | 703.6882 | 1127.8863 | SINAPI | 104790 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 223.5 | 2.1 | 0.22997 | 2.33 | 2.5297 | 0.27702 | 2.8067 | 565.3868 | 61.9147 | 627.3015 | SINAPI | 95876 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.45 | 8.2796 | 1.3804 | 9.66 | 9.9736 | 1.6628 | 11.6364 | 74.3032 | 12.3882 | 86.6914 | SINAPI | 100983 | 2026-01-01 | 1.2046
[11 empty] | SUBTOTAL | 1730.2441 | 3010.0954 | 4740.3395
|  | 3 | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [15 empty] | 20.34
20.46% | 69.95% | 3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 298 | 1.9099 | 1.1401 | 3.05 | 2.3007 | 1.3734 | 3.674 | 685.6019 | 409.259 | 1094.8609 | SINAPI | 100576 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 298 | 65.0921 | 19.0279 | 84.12 | 78.4099 | 22.9211 | 101.331 | 23366.1474 | 6830.4763 | 30196.6237 | SINAPI | 92396 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 152 | 34.3796 | 12.0104 | 46.39 | 41.4137 | 14.4677 | 55.8814 | 6294.8826 | 2199.0893 | 8493.9719 | SINAPI | 94275 | 2026-01-01 | 1.2046 | 100 | 120.34
20.46% | 69.95% | 3.4 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 34.13 | 105.1663 | 50.8437 | 156.01 | 126.6834 | 61.2463 | 187.9296 | 4323.7036 | 2090.3353 | 6414.0388 | SINAPI | 104658 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 3.5 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 12.8 | 64.7693 | 66.1307 | 130.9 | 78.0211 | 79.661 | 157.6821 | 998.6704 | 1019.661 | 2018.3314 | SINAPI | 105004 | 2026-01-01 | 1.2046
[11 empty] | SUBTOTAL | 35669.0058 | 12548.8209 | 48217.8267 |  |  |  | 1.2046
|  | 4 | CERCAMENTO | [14 empty] | 1.2046
20.46% | 69.95% | 4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.15 | 34.0021 | 23.6579 | 57.66 | 40.9589 | 28.4983 | 69.4572 | 129.0206 | 89.7697 | 218.7903 | SINAPI | 96525 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 31.5 | 20.5222 | 46.5878 | 67.11 | 24.7211 | 56.1196 | 80.8407 | 778.7143 | 1767.768 | 2546.4822 | SINAPI | 96536 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 4.3 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.15 | 762.7829 | 22.3771 | 785.16 | 918.8483 | 26.9554 | 945.8037 | 2894.3722 | 84.9095 | 2979.2818 | SINAPI | 96557 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 4.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.95 | 2.7299 | 22.0201 | 24.75 | 3.2885 | 26.5254 | 29.8138 | 3.124 | 25.1991 | 28.3232 | SINAPI | 104737 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 4.5 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 94.5 | 117.4117 | 32.1383 | 149.55 | 141.4341 | 38.7138 | 180.1479 | 13365.5262 | 3658.4532 | 17023.9794 | SINAPI | 102362 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 4.6 | PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, TELA MALHA REVESTIDA, FIO 14 BWG, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO | M2 | 1.8 | 438.05 | 172.29 | 610.34 | 527.675 | 207.5405 | 735.2156 | 949.8151 | 373.573 | 1323.388 | COMPOSIÇÃO | 01 | 2026-01-01 | 1.2046
[11 empty] | SUBTOTAL | 18120.5725 | 5999.6724 | 24120.2449 |  |  |  | 1.2046
|  | 5 | FUNDAÇÃO MIRANTE | [14 empty] | 1.2046
20.46% | 69.95% | 5.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.05 | 34.0021 | 23.6579 | 57.66 | 40.9589 | 28.4983 | 69.4572 | 124.9247 | 86.9198 | 211.8446 | SINAPI | 96525 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 5.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M3 | 0.1 | 22.7781 | 16.5419 | 39.32 | 27.4385 | 19.9264 | 47.3649 | 2.7438 | 1.9926 | 4.7365 | SINAPI | 95241 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 5.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2.15 | 2.7299 | 22.0201 | 24.75 | 3.2885 | 26.5254 | 29.8138 | 7.0702 | 57.0296 | 64.0998 | SINAPI | 104737 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 5.4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 15 | 56.0783 | 9.9117 | 65.99 | 67.5519 | 11.9396 | 79.4916 | 1013.2788 | 179.0945 | 1192.3733 | SINAPI | 100896 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 5.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1.5 | 8.819 | 11.961 | 20.78 | 10.6234 | 14.4082 | 25.0316 | 15.9351 | 21.6123 | 37.5474 | SINAPI | 96543 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 5.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.5 | 9.7103 | 8.7997 | 18.51 | 11.6971 | 10.6001 | 22.2971 | 169.6077 | 153.7009 | 323.3086 | SINAPI | 96544 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 5.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.6 | 10.0795 | 6.4605 | 16.54 | 12.1417 | 7.7823 | 19.9241 | 43.7103 | 28.0164 | 71.7267 | SINAPI | 96545 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 5.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 BLOCOS DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 6.92 | 20.5222 | 46.5878 | 67.11 | 24.7211 | 56.1196 | 80.8407 | 171.0699 | 388.3478 | 559.4177 | SINAPI | 96536 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 5.9 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.72 | 762.7829 | 22.3771 | 785.16 | 918.8483 | 26.9554 | 945.8037 | 661.5708 | 19.4079 | 680.9787 | SINAPI | 96557 | 2026-01-01 | 1.2046
[11 empty] | SUBTOTAL | 2209.9114 | 936.1218 | 3146.0332 |  |  |  | 1.2046
|  | 6 | ESTRUTURA MIRANTE | [14 empty] | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26.1 | 8.82 | 5.58 | 14.4 | 10.6246 | 6.7217 | 17.3462 | 277.3013 | 175.4355 | 452.7369 | SINAPI | 92759 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.2 | 9.7306 | 3.7094 | 13.44 | 11.7214 | 4.4684 | 16.1898 | 2.3443 | 0.89368 | 3.238 | SINAPI | 92760 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41.9 | 10.0997 | 2.4403 | 12.54 | 12.1661 | 2.9396 | 15.1057 | 509.7603 | 123.1678 | 632.9282 | SINAPI | 92761 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 33.8 | 9.5195 | 1.6105 | 11.13 | 11.4672 | 1.94 | 13.4072 | 387.5906 | 65.5727 | 453.1633 | SINAPI | 92762 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.29 | 663.6763 | 46.5937 | 710.27 | 799.4645 | 56.1268 | 855.5912 | 231.8447 | 16.2768 | 248.1215 | SINAPI | 103672 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 4.7 | 663.8118 | 68.4682 | 732.28 | 799.6277 | 82.4768 | 882.1045 | 3758.2503 | 387.6408 | 4145.8911 | SINAPI | 103674 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.79 | 45.0684 | 35.5116 | 80.58 | 54.2894 | 42.7773 | 97.0667 | 260.0462 | 204.9032 | 464.9493 | SINAPI | 92423 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 28.04 | 110.1361 | 117.3239 | 227.46 | 132.67 | 141.3283 | 273.9983 | 3720.0664 | 3962.8464 | 7682.9128 | SINAPI | 92484 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 13.56 | 104.9634 | 100.7666 | 205.73 | 126.439 | 121.3834 | 247.8224 | 1714.5124 | 1645.9588 | 3360.4712 | SINAPI | 92447 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.1 | 8.9506 | 4.7794 | 13.73 | 10.7819 | 5.7573 | 16.5392 | 346.0983 | 184.8087 | 530.907 | SINAPI | 92768 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.8 | 9.7802 | 3.0598 | 12.84 | 11.7813 | 3.6858 | 15.4671 | 174.3627 | 54.5499 | 228.9125 | SINAPI | 92769 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 152.2 | 10.1004 | 1.8996 | 12 | 12.1669 | 2.2883 | 14.4552 | 1851.8085 | 348.2729 | 2200.0814 | SINAPI | 92770 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 6.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 156.7 | 9.4898 | 1.1502 | 10.64 | 11.4314 | 1.3855 | 12.8169 | 1791.3054 | 217.1097 | 2008.4151 | SINAPI | 92771 | 2026-01-01 | 1.2046
[11 empty] | SUBTOTAL | 15025.2914 | 7387.4369 | 22412.7282 |  |  |  | 1.2046
|  | 7 | ACESSÓRIOS, PINTURAS E DEMAIS SERVIÇOS | [14 empty] | 1.2046
20.46% | 69.95% | 7.1 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 7.98 | 13.7404 | 15.0896 | 28.83 | 16.5517 | 18.177 | 34.7286 | 132.0822 | 145.0521 | 277.1344 | SINAPI | 102489 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 7.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1820 | 0.049938 | 1.6901 | 1.74 | 0.060155 | 2.0358 | 2.096 | 109.4827 | 3705.2446 | 3814.7273 | SINAPI | 99814 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 7.3 | GUARDA CORPO METÁLICO | M2 | 25.52 | 203.35 | 156.46 | 359.81 | 244.9554 | 188.4717 | 433.4271 | 6251.2621 | 4809.7982 | 11061.0603 | COMPOSIÇÃO | 02 | 2026-01-01 | 1.2046
[11 empty] | SUBTOTAL | 6492.827 | 8660.0949 | 15152.9219 |  |  |  | 1.2046
|  | 8 | BANCOS DE CONCRETO | [14 empty] | 1.2046
20.46% | 69.95% | 8.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.16 | 10.1004 | 1.8996 | 12 | 12.1669 | 2.2883 | 14.4552 | 38.4475 | 7.2309 | 45.6784 | SINAPI | 92770 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 8.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.735 | 9.7802 | 3.0598 | 12.84 | 11.7813 | 3.6858 | 15.4671 | 8.6592 | 2.7091 | 11.3683 | SINAPI | 92769 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 8.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.616 | 8.9506 | 4.7794 | 13.73 | 10.7819 | 5.7573 | 16.5392 | 6.6416 | 3.5465 | 10.1881 | SINAPI | 92768 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 8.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.6 | 104.9634 | 100.7666 | 205.73 | 126.439 | 121.3834 | 247.8224 | 1213.8141 | 1165.2806 | 2379.0946 | SINAPI | 92447 | 2026-01-01 | 1.2046
20.46% | 69.95% | 8.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.75 | 663.8118 | 68.4682 | 732.28 | 799.6277 | 82.4768 | 882.1045 | 599.7208 | 61.8576 | 661.5784 | SINAPI | 103674 | 2026-01-01 | 1.2046
[11 empty] | SUBTOTAL | 1867.2833 | 1240.6246 | 3107.9078
[10 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 83741.2355 | 40280.5716 | 124021.8072
RUA OSVALDO ARANHA, 1790 - TAQUARI - RS - FONE: (51) 3653-6200 - EMAIL: PLANEJAMENTO@TAQUARI.RS.GOV.BR
TAQUARI, 05 DE MARÇO DE 2026
________________________________________________
FLÁVIO DE ANDRADE
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA - CREA RS 111653

## Composições
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E CALÇAMENTO DA PRAÇA ORI PORTO
ENDEREÇO: | RUA ANTONIO P. MENEZES COSTA, BAIRRO CENTRO, TAQUARI/RS
FONTE: | SINAPI - RIO GRANDE DO SUL MAIO/2025 NÃO DESONERADO
ORSE - DEZEMBRO/2025
PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 | M2 | PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, TELA MALHA REVESTIDA, FIO 14 BWG, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO |  | MAT | 438.05 |  | 610.34
|  |  |  | MO | 172.29
TIPO | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | PREÇO UNIT | TOTAL
INSUMO | ORSE | 00261 | BARRA QUADRADA DE FERRO 1/2" (1,27 KG/M) | M | 0.56 | 13.25 | 7.42
INSUMO | ORSE | 07504 | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/4" (2,22 KG/M) | KG | 7.96 | 8.02 | 63.83
INSUMO | ORSE | 08806 | BARRA CHATA DE FERRO 7/8" X 1/4" (1,11 KG/M) | KG | 4.37 | 10.43 | 45.57
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.53 | 29.88 | 15.83
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.63 | 29.66 | 78
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.16 | 24.83 | 78.46
INSUMO | SINAPI | 10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | 0.68 | 29.73 | 20.21
INSUMO | SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.59 | 65.69 | 38.75
INSUMO | SINAPI | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3.79 | 66.18 | 250.82
INSUMO | SINAPI | 40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | 0.29 | 9.78 | 2.83
COMPOSIÇÃO | ORSE | 08495 | DOBRADIÇA DE FERRO 65X47MM EM BARRA CHATA 2 1/2" X 1/4" E PINO AÇO 1/2" (EXCETO MÃO DE OBRA) | UN | 1.06 | 8.14 | 8.62
COMPOSIÇÃO 02 | M2 | GUARDA CORPO METÁLICO |  | MAT | 203.35 |  | 359.81
|  |  |  | MO | 156.46
TIPO | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | PREÇO UNIT | TOTAL
INSUMO | COTAÇÃO | 1 | TUBO DE AÇO QUADRADO 50x50 E=1,2MM - BARRA 6M | BARRA | 0.35 | 118 | 41.3
INSUMO | COTAÇÃO | 2 | TUBO DE AÇO QUADRADO 30x30 E=1,2MM - BARRA 6M | BARRA | 0.5 | 73.82 | 36.91
INSUMO | SINAPI | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 66.18 | 66.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.63 | 29.66 | 78
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.16 | 24.83 | 78.46
INSUMO | SINAPI | 10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | 0.68 | 29.73 | 20.21
INSUMO | SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.59 | 65.69 | 38.75
TAQUARI, 05 DE MARÇO DE 2026
________________________________________________
FLÁVIO DE ANDRADE
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA - CREA RS 111653

## Cronograma
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E CALÇAMENTO NA PRAÇA ORI PORTO
ENDEREÇO: | RUA ANTONIO P.MENEZES COSTA, BAIRRO CENTRO, TAQUARI/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | TOTAL
|  |  | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3123.8049 | 3123.8049 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3123.8049 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 4740.3395 | 0 |  | 1710.3145 | 36.08% | 1568.1043 | 33.08% | 948.0679 | 20% | 513.8528 | 10.84% | 0 |  | 4740.3395 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | 48217.8267 | 0 |  | 17218.5859 | 35.71% | 30999.2408 | 64.29% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48217.8267 | 100%
4 | CERCAMENTO | 24120.2449 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24120.2449 | 100% | 0 |  | 0 |  | 24120.2449 | 100%
5 | FUNDAÇÃO MIRANTE | 3146.0332 | 0 |  | 0 |  | 408.0405 | 12.97% | 2143.0778 | 68.12% | 382.8722 | 12.17% | 212.0426 | 6.74% | 3146.0332 | 100%
6 | ESTRUTURA MIRANTE | 22412.7282 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12631.8136 | 56.36% | 9780.9146 | 43.64% | 22412.7282 | 100%
7 | ACESSÓRIOS, PINTURAS E DEMAIS SERVIÇOS | 15152.9219 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15152.9219 | 100% | 0 |  | 0 |  | 15152.9219 | 100%
8 | BANCOS DE CONCRETO | 3107.9078 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3107.9078 | 100% | 3107.9078 | 100%
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 124021.8072 | 3123.8049 |  | 18928.9004 |  | 32975.3856 |  | 42364.3125 |  | 13528.5387 |  | 13100.8651 |  | 124021.8072
TAQUARI, 14 DE MAIO DE 2025
________________________________________________
FLÁVIO DE ANDRADE
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA - CREA RS 111653

## Pesquisa de Preços
PESQUISA DE PREÇO = MARÇO/2026
PRODUTO: TUBO DE AÇO QUADRADO 50x50 e=1,2mm - Barra de 6m
Fornecedor | Unidade | R$unitário
Brasfer | barra | 117.22
Ouroaço | barra | 140
Aço Cearense | barra | 96.78
Soma |  | 354
MÉDIA |  | 118
PRODUTO: TUBO DE AÇO QUADRADO 30x30 e=1,2mm - Barra de 6m
Fornecedor | Unidade | R$unitário
Brasfer | barra | 81.66
Ouroaço | barra | 82.63
Aço Cearense | barra | 57.18
Soma |  | 221.47
MÉDIA |  | 73.8233