## Planilha1
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO | UBS SÃO FRANCISCO
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
PORTO ALEGRE |  | 04-26 (N DES.) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SÃO FRANCISCO | SÃO JERÔNIMO RS |  |  | 24,30% | 0,00% | 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
- | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SÃO FRANCISCO | [8 empty] | 151664.84
1. | SINAPI |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SÃO FRANCISCO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 151664.84
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14016.38
1.1.0.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 | 494.7 | BDI 1 | 614.91 | 1770.94
1.1.0.0.2. | Composição | SECPLAN-ADM-4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 4 (quatro) MESES | UN | 1 | 6461.76 | BDI 1 | 8031.97 | 8031.97
1.1.0.0.3. | Composição | CM - 278 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE REFORMA (CONSIDERADO UM RAIO MÉDIO DE DISTÂNCIA PARA MOB/DESMOB. DE 100 KM, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 1 1/2H DE VIAGEM) | UN. | 1 | 3389.76 | BDI 1 | 4213.47 | 4213.47
1.2. | SINAPI | ] | REFORMA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 71310.11
1.2.1. | SINAPI |  | RECUPERAÇÃO DA COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17432.15
1.2.1.0.1. | Composição | CM - 01SF | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM MANTA ALUMINIZADA | M2 | 160 | 67.07 | BDI 1 | 83.37 | 13339.2
1.2.1.0.2. | SINAPI-I | 1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | 45 | 21.27 | BDI 1 | 26.44 | 1189.8
1.2.1.0.3. | SINAPI-I | 1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | 2.8 | 35.49 | BDI 1 | 44.11 | 123.51
1.2.1.0.4. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4 | 4.04 | BDI 1 | 5.02 | 20.08
1.2.1.0.5. | SINAPI | 97656 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 | 386.2 | BDI 1 | 480.05 | 960.1
1.2.1.0.6. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 45 | 5.14 | BDI 1 | 6.39 | 287.55
1.2.1.0.7. | SINAPI | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 690.5 | BDI 1 | 858.29 | 858.29
1.2.1.0.8. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5 | 2.31 | BDI 1 | 2.87 | 14.35
1.2.1.0.9. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 5 | 74.84 | BDI 1 | 93.03 | 465.15
1.2.1.0.10. | SINAPI-I | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 6 | 23.35 | BDI 1 | 29.02 | 174.12
1.2.2. | SINAPI |  | RECUPERAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 30628.64
1.2.2.0.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 161 | 26.05 | BDI 1 | 32.38 | 5213.18
1.2.2.0.2. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 161 | 34.04 | BDI 1 | 42.31 | 6811.91
1.2.2.0.3. | SINAPI | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 161 | 92.96 | BDI 1 | 115.55 | 18603.55
1.2.3. | SINAPI | 105030 | TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES EXTERNAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8682.88
1.2.3.0.1. | SINAPI | 102681 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 25 | 224.44 | BDI 1 | 278.98 | 6974.5
1.2.3.0.2. | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6 | 229.07 | BDI 1 | 284.73 | 1708.38
1.2.4. | SINAPI |  | PINTURAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6916.45
1.2.4.1. | SINAPI |  | INTERNAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3589.55
1.2.4.1.1. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 205 | 14.09 | BDI 1 | 17.51 | 3589.55
1.2.4.2. | SINAPI |  | EXTERNAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3326.9
1.2.4.2.1. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 190 | 14.09 | BDI 1 | 17.51 | 3326.9
1.2.5. | SINAPI |  | RAMPA DE ACESSO E MURO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7649.99
1.2.5.0.1. | SINAPI | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 23 | 71.62 | BDI 1 | 89.02 | 2047.46
1.2.5.0.2. | SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 6.15 | 522.66 | BDI 1 | 649.67 | 3995.47
1.2.5.0.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23 | 26.05 | BDI 1 | 32.38 | 744.74
1.2.5.0.4. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 8 | 86.72 | BDI 1 | 107.79 | 862.32
1.3. | SINAPI |  | AMPLIAÇÃO DA UBS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 65943.15
1.3.1. | SINAPI |  | SERVIÇÕS INICIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 180.32
1.3.1.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.15 | 65.09 | BDI 1 | 80.91 | 93.05
1.3.1.0.2. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.2 | 28.08 | BDI 1 | 34.9 | 41.88
1.3.1.0.3. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.36 | 10.87 | BDI 1 | 13.51 | 45.39
1.3.2. | Composição | CM - 155 | FUNDAÇÕES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8804.98
1.3.2.0.1. | SINAPI | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 10 | 154.39 | BDI 1 | 191.91 | 1919.1
1.3.2.0.2. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20 | 15.4 | BDI 1 | 19.14 | 382.8
1.3.2.0.3. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 54 | 12.48 | BDI 1 | 15.51 | 837.54
1.3.2.0.4. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2 | 106.47 | BDI 1 | 132.34 | 264.68
1.3.2.0.5. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 2.5 | 78.01 | BDI 1 | 96.97 | 242.43
1.3.2.0.6. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 13 | 67.37 | BDI 1 | 83.74 | 1088.62
1.3.2.0.7. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2.5 | 24.91 | BDI 1 | 30.96 | 77.4
1.3.2.0.8. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.5 | 823.08 | BDI 1 | 1023.09 | 2557.73
1.3.2.0.9. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 26 | 44.39 | BDI 1 | 55.18 | 1434.68
1.3.3. | SINAPI | 91992 | ESTRUTURAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4795.4
1.3.3.0.1. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17 | 13.95 | BDI 1 | 17.34 | 294.78
1.3.3.0.2. | SINAPI | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30 | 12.53 | BDI 1 | 15.57 | 467.1
1.3.3.0.3. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34 | 12 | BDI 1 | 14.92 | 507.28
1.3.3.0.4. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 7 | 57.28 | BDI 1 | 71.2 | 498.4
1.3.3.0.5. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 9 | 165.49 | BDI 1 | 205.7 | 1851.3
1.3.3.0.6. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.25 | 1015.34 | BDI 1 | 1262.07 | 315.52
1.3.3.0.7. | SINAPI | 103683 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.51 | 1358.22 | BDI 1 | 1688.27 | 861.02
1.3.4. | SINAPI |  | PAREDES DE ALVENARIA E GESSO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8260.85
1.3.4.0.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 67 | 86.72 | BDI 1 | 107.79 | 7221.93
1.3.4.0.2. | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 11 | 53.37 | BDI 1 | 66.34 | 729.74
1.3.4.0.3. | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 6 | 41.46 | BDI 1 | 51.53 | 309.18
1.3.5. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6735.49
1.3.5.0.1. | SINAPI | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1531.64 | BDI 1 | 1903.83 | 3807.66
1.3.5.0.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 4.2 | 438.4 | BDI 1 | 544.93 | 2288.71
1.3.5.0.3. | SINAPI-I | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 24 | 21.42 | BDI 1 | 26.63 | 639.12
1.3.6. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7109.31
1.3.6.0.1. | SINAPI | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 3.25 | 635.33 | BDI 1 | 789.72 | 2566.59
1.3.6.0.2. | SINAPI | 87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2.6 | 639.93 | BDI 1 | 795.43 | 2068.12
1.3.6.0.3. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 26.6 | 74.84 | BDI 1 | 93.03 | 2474.6
1.3.7. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2953.89
1.3.7.0.1. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 357.94 | BDI 1 | 444.92 | 889.84
1.3.7.0.2. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 61.72 | BDI 1 | 76.72 | 153.44
1.3.7.0.3. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 48.83 | BDI 1 | 60.7 | 121.4
1.3.7.0.4. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | 31.67 | BDI 1 | 39.37 | 708.66
1.3.7.0.5. | SINAPI | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 26.88 | BDI 1 | 33.41 | 133.64
1.3.7.0.6. | SINAPI | 105157 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 22.55 | BDI 1 | 28.03 | 28.03
1.3.7.0.7. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 27.08 | BDI 1 | 33.66 | 67.32
1.3.7.0.8. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 59.71 | BDI 1 | 74.22 | 148.44
1.3.7.0.9. | SINAPI | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 262.66 | BDI 1 | 326.49 | 652.98
1.3.7.0.10. | SINAPI | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 20.17 | BDI 1 | 25.07 | 50.14
1.3.8. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4676.54
1.3.8.0.1. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 29.81 | BDI 1 | 37.05 | 222.3
1.3.8.0.2. | Composição | CM - 155 | PONTO DE TOMADA MÉDIA NA ALVENARIA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN. | 4 | 265.88 | BDI 1 | 330.49 | 1321.96
1.3.8.0.3. | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 51.84 | BDI 1 | 64.44 | 128.88
1.3.8.0.4. | Composição | CM - 153 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO ( (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN. | 6 | 258.24 | BDI 1 | 320.99 | 1925.94
1.3.8.0.5. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 5.48 | BDI 1 | 6.81 | 408.6
1.3.8.0.6. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35 | 8.08 | BDI 1 | 10.04 | 351.4
1.3.8.0.7. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22 | 11.61 | BDI 1 | 14.43 | 317.46
1.3.9. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 18564.26
1.3.9.0.1. | SINAPI | 100370 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 7 | 1814.59 | BDI 1 | 2255.54 | 15788.78
1.3.9.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 35 | 52.96 | BDI 1 | 65.83 | 2304.05
1.3.9.0.3. | SINAPI-I | 1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | 7.32 | 21.27 | BDI 1 | 26.44 | 193.54
1.3.9.0.4. | SINAPI-I | 1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | 6.3 | 35.49 | BDI 1 | 44.11 | 277.89
1.3.10. | SINAPI |  | PINTURAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 3862.11
1.3.10.1. | SINAPI |  | INTERNAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1452.47
1.3.10.1.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 43 | 4.03 | BDI 1 | 5.01 | 215.43
1.3.10.1.2. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 43 | 14.09 | BDI 1 | 17.51 | 752.93
1.3.10.1.3. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 6.72 | 31.66 | BDI 1 | 39.35 | 264.43
1.3.10.1.4. | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 6.72 | 26.3 | BDI 1 | 32.69 | 219.68
1.3.10.2. | SINAPI |  | EXTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2409.64
1.3.10.2.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 107 | 4.03 | BDI 1 | 5.01 | 536.07
1.3.10.2.2. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 107 | 14.09 | BDI 1 | 17.51 | 1873.57
1.4. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 395.2
1.4.0.0.1. | Composição | CM - 028 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 160 | 1.99 | BDI 1 | 2.47 | 395.2
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
SÃO JERÔNIMO RS
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | Norberto Ferreira de Azambuja Junior
2026-07-10 |  |  |  | CREA/CAU: | CAU RS A289269-3
Data |  |  |  | ART/RRT: | 0