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 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
1.1. Informações Básicas
· Órgão demandante: Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento/RS – Secretaria Municipal de Educação
· Data: 04 de Agosto de 2026
· Responsável: Nicolas Quines – Mat. 511102 – CREA RS 213496
1.2. Necessidade da Contratação
· Demanda por vagas em educação infantil (0-5 anos) no município, com fila de espera atual de 755 crianças (dados do Censo Escolar/Municipal 2025).
· Atendimento ao Plano Municipal de Educação, meta do PNE (universalização da pré-escola) e compromisso com FNDE/Novo PAC (convênio nº 4218).
· Redução da desigualdade educacional, apoio às famílias trabalhadoras e promoção do desenvolvimento integral infantil.
1.3. Solução Escolhida
· Construção de Creche Pré-Escola Tipo 2 – Projeto Padrão FNDE (capacidade: 188 crianças em dois turnos ou 94 em integral; área ≈ 895 m²).
· Motivo: Modelo padronizado, testado, econômico e aprovado pelo FNDE (disponível em https://www.gov.br/fnde/.../projeto-tipo-2).
· Alternativas analisadas: Construção própria (mais cara e demorada), reforma de imóveis existentes (não viável por falta de estrutura adequada) ou locação (não atende permanência e qualidade). Solução selecionada: mais vantajosa técnica e economicamente.



1.4. Requisitos da Solução
· Terreno municipal regularizado (mínimo 35 m x 45 m, declividade ≤ 3%).
· Adaptação local: Fundações por laudo geotécnico, conforto térmico para clima do RS (isolamento, ventilação).
· Conformidade: ABNT NBR 9050 (acessibilidade), NBR 15575 (desempenho), NR-18 (segurança), SINAPI/RS (orçamento).
1.5. Viabilidade e Riscos
· Viável: Recursos FNDE já repassados/conveniados; mercado de construção civil com fornecedores disponíveis em Sant’Ana do Livramento/RS.
· Riscos mitigados: Atrasos (cronograma rigoroso + multas); variações de custo (atualização SINAPI mensal); qualidade (fiscalização + garantia 5 anos).
· Mapa de riscos resumido: Alto (clima chuvoso/frio → atrasos); Médio (variação SINAPI); Baixo (disponibilidade de mão de obra).
1.6. Conclusão do ETP A contratação é necessária, viável e a solução adotada (construção via projeto FNDE Tipo 2) é a mais vantajosa, atendendo ao interesse público e eficiência.

Sant’Ana do Livramento, 04 de Agosto de 2026


________________________________________
Engenheiro Civil Nicolas Quines
CREA  RS 213496 – Mat.: 511102
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