## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES
ORÇAMENTO CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA
Referência: SINAPI RS 02/2026
BDI não desonerado: 20,85%
[11 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA |  | 115623.93
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (sem BDI) | BDI (%) Não desonerado | PREÇO UNITÁRIO (com BDI) | Preço unitário Mão de Obra (com BDI) | Preço unitário Material (com BDI) | Valor total Mão de Obra (com BDI) | Valor total Material (com BDI) | VALOR TOTAL (com BDI)
1. |  |  | Administração local | [8 empty] | Subtotal | 1584.13
1.1 | Composição | 11 | Administração local | conj. | 1 | 1310.82 | 20.85% | 1584.13 | 475.24 | 1108.89 | 475.24 | 1108.89 | 1584.13
2. |  |  | Serviços iniciais | [8 empty] | Subtotal | 2522.03
2.1 | SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps | m² | 4.5 | 463.76 | 20.85% | 560.45 | 168.14 | 392.31 | 756.63 | 1765.4 | 2522.03
3. |  |  | Abrigo de poço | [8 empty] | Subtotal | 13673.72
3.1 |  |  | Abrigo de poço - Construção | [8 empty] | Subtotal | 10582.34
3.1.1 | SINAPI | 100704 | Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado de aço inox, largura de *50* mm. Af_10/2025 | un | 1 | 81.63 | 20.85% | 98.65 | 29.6 | 69.05 | 29.6 | 69.05 | 98.65
3.1.2 | Composição | Cerca | Cercamento com tela de arrame galvanizado | m | 20.6 | 134.79 | 20.85% | 162.89 | 48.87 | 114.02 | 1006.72 | 2348.81 | 3355.53
3.1.3 | SINAPI-I | 45553 | Portao de abrir / giro, para uso em alambrados, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame, 0,90 x 2,10 m | un | 1 | 300 | 20.85% | 362.55 | 108.77 | 253.78 | 108.77 | 253.78 | 362.55
3.1.4 | SINAPI | 97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 | m² | 4 | 3.75 | 20.85% | 4.53 | 1.36 | 3.17 | 5.44 | 12.68 | 18.12
3.1.5 | SINAPI | 5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 HP, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,20 m³, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 2 | 139.86 | 20.85% | 169.02 | 50.71 | 118.31 | 101.42 | 236.62 | 338.04
3.1.6 | SINAPI | 100324 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024 | m³ | 0.4 | 181.09 | 20.85% | 218.85 | 65.66 | 153.19 | 26.26 | 61.28 | 87.54
3.1.7 | SINAPI | 97101 | Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. Af_09/2021 | m² | 4 | 185.37 | 20.85% | 224.02 | 67.21 | 156.81 | 268.84 | 627.24 | 896.08
3.1.8 | SINAPI | 89298 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_03/2023 | m² | 10.09 | 86.71 | 20.85% | 104.79 | 31.44 | 73.35 | 317.23 | 740.1 | 1057.33
3.1.9 | SINAPI | 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022 | m² | 20.23 | 5.38 | 20.85% | 6.5 | 1.95 | 4.55 | 39.45 | 92.05 | 131.5
3.1.10 | SINAPI | 87794 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_09/2022 | m² | 20.23 | 46.53 | 20.85% | 56.23 | 16.87 | 39.36 | 341.28 | 796.25 | 1137.53
3.1.11 | SINAPI | 96530 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. Af_01/2024 | m² | 1.35 | 138.93 | 20.85% | 167.9 | 50.37 | 117.53 | 68 | 158.67 | 226.67
3.1.12 | SINAPI | 103670 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m³ | 0.14 | 330.94 | 20.85% | 399.94 | 119.98 | 279.96 | 16.8 | 39.19 | 55.99
3.1.13 | SINAPI | 94969 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m³ | 0.14 | 472.76 | 20.85% | 571.33 | 171.4 | 399.93 | 24 | 55.99 | 79.99
3.1.14 | SINAPI | 89998 | Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. Af_09/2021 | kg | 10.8 | 10.46 | 20.85% | 12.64 | 3.79 | 8.85 | 40.93 | 95.58 | 136.51
3.1.15 | SINAPI-I | 127 | Aditivo impermeabilizante de pega ultrarrapida, liquido e isento de cloretos | l | 1 | 17.5 | 20.85% | 21.15 | 6.35 | 14.8 | 6.35 | 14.8 | 21.15
3.1.16 | SINAPI | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_10/2025 | m² | 6.25 | 25.93 | 20.85% | 31.34 | 9.4 | 21.94 | 58.75 | 137.13 | 195.88
3.1.17 | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 6.25 | 58.99 | 20.85% | 71.29 | 21.39 | 49.9 | 133.69 | 311.87 | 445.56
3.1.18 | SINAPI | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 | m² | 20.23 | 4.02 | 20.85% | 4.86 | 1.46 | 3.4 | 29.54 | 68.78 | 98.32
3.1.19 | SINAPI | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 20.23 | 14.16 | 20.85% | 17.11 | 5.13 | 11.98 | 103.78 | 242.36 | 346.14
3.1.20 | SINAPI | 100740 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020 | m² | 3.36 | 12.27 | 20.85% | 14.83 | 4.45 | 10.38 | 14.95 | 34.88 | 49.83
3.1.21 | SINAPI | 100719 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_pe | m² | 3.36 | 11.83 | 20.85% | 14.3 | 4.29 | 10.01 | 14.41 | 33.64 | 48.05
3.1.22 | SINAPI | 94807 | Porta em aço de abrir tipo veneziana sem guarnição, 90x210cm, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_10/2025 | un | 1.72 | 671.3 | 20.85% | 811.27 | 243.38 | 567.89 | 418.61 | 976.77 | 1395.38
3.2 |  |  | Abrigo de poço - Instalações elétricas | [8 empty] | Subtotal | 1218.2
3.2.1 | SINAPI | 97667 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 27 | 11.55 | 20.85% | 13.96 | 4.19 | 9.77 | 113.13 | 263.79 | 376.92
3.2.2 | SINAPI | 101560 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 KV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_12/2025 | m | 30 | 10.55 | 20.85% | 12.75 | 3.83 | 8.92 | 114.9 | 267.6 | 382.5
3.2.3 | SINAPI | 91864 | Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 10 | 19.33 | 20.85% | 23.36 | 7.01 | 16.35 | 70.1 | 163.5 | 233.6
3.2.4 | SINAPI | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 10 | 3.84 | 20.85% | 4.64 | 1.39 | 3.25 | 13.9 | 32.5 | 46.4
3.2.5 | SINAPI | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | m | 10 | 5.16 | 20.85% | 6.24 | 1.87 | 4.37 | 18.7 | 43.7 | 62.4
3.2.6 | SINAPI | 103782 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 W - fornecimento e instalação. Af_09/2024 | un | 1 | 30.73 | 20.85% | 37.14 | 11.14 | 26 | 11.14 | 26 | 37.14
3.2.7 | SINAPI-I | 12147 | Tomada 2P+T 10A 250V, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo) | un | 1 | 15.09 | 20.85% | 18.24 | 5.47 | 12.77 | 5.47 | 12.77 | 18.24
3.2.8 | SINAPI-I | 12129 | Interruptor simples 10A, 250V, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + 2 modulos) | un | 1 | 13.42 | 20.85% | 16.22 | 4.87 | 11.35 | 4.87 | 11.35 | 16.22
3.2.9 | SINAPI | 103288 | Rasgo e chumbamento em alvenaria para tubos de split parede de 9000 a 24000 BTUs/h. Af_11/2021 | un | 2 | 16.38 | 20.85% | 19.8 | 5.94 | 13.86 | 11.88 | 27.72 | 39.6
3.2.10 | SINAPI-I | 39273 | Curva 90 graus, curta, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | un | 1 | 4.29 | 20.85% | 5.18 | 1.55 | 3.63 | 1.55 | 3.63 | 5.18
3.3 |  |  | Instalações para tratamento de água no abrigo | [8 empty] | Subtotal | 1873.18
3.3.1 | Cotação | 23 | Sistema de dosagem automática de cloro (hipoclorito de sódio) com bomba dosadora, completo, instalado compatível com adução de 5 m³/h. | un | 1 | 1550 | 20.85% | 1873.18 | 561.95 | 1311.23 | 561.95 | 1311.23 | 1873.18
4. |  |  | Poço tubular | [8 empty] | Subtotal | 36264.56
4.1 | Composição | BOMBA | Bomba submersa trifásica 380V 6HP 30E | un | 1 | 10741.54 | 20.85% | 12981.15 | 3894.35 | 9086.8 | 3894.35 | 9086.8 | 12981.15
4.2 | Cotação | 25 | Quadro de comando elétrico para bomba 6 HP completo | un | 1 | 3500 | 20.85% | 4229.75 | 1268.93 | 2960.82 | 1268.93 | 2960.82 | 4229.75
4.3 | SINAPI-I | 39259 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-b, 0,6/1 KV, 3 condutores de 4 mm² | m | 192 | 13.54 | 20.85% | 16.36 | 4.91 | 11.45 | 942.72 | 2198.4 | 3141.12
4.4 | SINAPI-I | 21012 | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580) | m | 192 | 50.72 | 20.85% | 61.3 | 18.39 | 42.91 | 3530.88 | 8238.72 | 11769.6
4.5 | SINAPI-I | 3939 | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" | un | 34 | 23.33 | 20.85% | 28.19 | 8.46 | 19.73 | 287.64 | 670.82 | 958.46
4.6 | Cotação | 03 | Tampa de poço artesiano em ferro galvanizado 6" x 1 1/2" | un | 1 | 200 | 20.85% | 241.7 | 72.51 | 169.19 | 72.51 | 169.19 | 241.7
4.7 | SINAPI-I | 9868 | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (NBR-5648) | m | 25 | 5.44 | 20.85% | 6.57 | 1.97 | 4.6 | 49.25 | 115 | 164.25
4.8 | SINAPI-I | 1796 | Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho, de 1 1/4" | un | 1 | 70.33 | 20.85% | 84.99 | 25.5 | 59.49 | 25.5 | 59.49 | 84.99
4.9 | SINAPI-I | 12440 | Uniao de ferro galvanizado, com assento conico de bronze, de 1 1/4" | un | 1 | 94.48 | 20.85% | 114.18 | 34.25 | 79.93 | 34.25 | 79.93 | 114.18
4.10 | SINAPI-I | 10411 | Válvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 1 1/4", 400 psi, tampa de porca de uniao, extremidades com rosca | un | 1 | 266.67 | 20.85% | 322.27 | 96.68 | 225.59 | 96.68 | 225.59 | 322.27
4.11 | SINAPI-I | 12772 | Hidrometro multijato / medidor de agua, DN 1 1/2", vazao maxima de 20 m³/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe B, horizontal (sem conexoes) | un | 1 | 1484.45 | 20.85% | 1793.96 | 538.19 | 1255.77 | 538.19 | 1255.77 | 1793.96
4.12 | Cotação | 20 | Adaptador de compressão pp p/pead r.m. 50 x 1 1/2" - PN 16 | un | 1 | 30.33 | 20.85% | 36.65 | 11 | 25.65 | 11 | 25.65 | 36.65
4.13 | SINAPI | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 12 | 29.41 | 20.85% | 35.54 | 10.66 | 24.88 | 127.92 | 298.56 | 426.48
5. |  |  | Reservação | [8 empty] | Subtotal | 21361.28
5.1 |  |  | Fornecimento e instalação de reservatorio 20.000 litros | [9 empty] | 16435.7
5.1.1 | SINAPI | 102621 | Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 20000 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021 | un | 1 | 12397.2 | 20.85% | 14982.02 | 4494.61 | 10487.41 | 4494.61 | 10487.41 | 14982.02
5.1.2 | SINAPI | 104000 | Luva soldável com rosca (lr) 50mm x 1.12/2" | un | 3 | 34.43 | 20.85% | 41.61 | 12.48 | 29.13 | 37.44 | 87.39 | 124.83
5.1.3 | SINAPI | 94706 | Adaptador para caixa d’água com registro 50mm x 1.1/2” - adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 4 | 44.26 | 20.85% | 53.49 | 16.05 | 37.44 | 64.2 | 149.76 | 213.96
5.1.4 | SINAPI | 103039 | Adaptador para caixa d’água com registro 50mm x 1.1/2” - registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 4 | 100.66 | 20.85% | 121.65 | 36.5 | 85.15 | 146 | 340.6 | 486.6
5.1.5 | SINAPI | 89502 | Joelho 90° pvc 50mm - joelho 45 graus, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | un | 2 | 20.46 | 20.85% | 24.73 | 7.42 | 17.31 | 14.84 | 34.62 | 49.46
5.1.6 | Cotação | 20 | Adaptador de compressão PP p/PEAD r.m. 50 x 1 1/2" - PN 16 | un | 2 | 30.33 | 20.85% | 36.65 | 11 | 25.65 | 22 | 51.3 | 73.3
5.1.7 | SINAPI | 94694 | Têe pvc soldável 50mm - tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 2 | 28.4 | 20.85% | 34.32 | 10.3 | 24.02 | 20.6 | 48.04 | 68.64
5.1.8 | SINAPI | 89449 | Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 | m | 10 | 23.09 | 20.85% | 27.9 | 8.37 | 19.53 | 83.7 | 195.3 | 279
| Cotação | 21 | Curva longa PVC soldável 90° 50 mm | un | 1 | 130.65 | 20.85% | 157.89 | 47.37 | 110.52 | 47.37 | 110.52 | 157.89
5.2 |  |  | Base apoiada em concreto armado 3,5x3,5 metros esp. 20 cm | [8 empty] | Subtotal | 4925.58
5.2.1 | SINAPI | 95240 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_01/2024 | m² | 12.25 | 20.39 | 20.85% | 24.64 | 7.39 | 17.25 | 90.53 | 211.31 | 301.84
5.2.2 | SINAPI | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2021 | m² | 2.8 | 135.76 | 20.85% | 164.07 | 49.22 | 114.85 | 137.82 | 321.58 | 459.4
5.2.3 | SINAPI | 97096 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2021 | m³ | 2.45 | 676.72 | 20.85% | 817.82 | 245.35 | 572.47 | 601.11 | 1402.55 | 2003.66
5.2.4 | SINAPI | 92768 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 86 | 13.85 | 20.85% | 16.74 | 5.02 | 11.72 | 431.72 | 1007.92 | 1439.64
5.2.5 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024 | m² | 12.25 | 3.04 | 20.85% | 3.67 | 1.1 | 2.57 | 13.48 | 31.48 | 44.96
5.2.6 | SINAPI | 5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m³, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 4 | 139.86 | 20.85% | 169.02 | 50.71 | 118.31 | 202.84 | 473.24 | 676.08
6. |  |  | Escavações, reaterro | [8 empty] | Subtotal | 8512.52
6.1 | SINAPI | 102323 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024 | m³ | 192.5 | 17.16 | 20.85% | 20.74 | 6.22 | 14.52 | 1197.35 | 2795.1 | 3992.45
6.2 | SINAPI | 106672 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível alto de interferência. Af_01/2026 | m² | 135 | 11.13 | 20.85% | 13.45 | 4.04 | 9.41 | 545.4 | 1270.35 | 1815.75
6.3 | SINAPI | 5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m³, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 16 | 139.86 | 20.85% | 169.02 | 50.71 | 118.31 | 811.36 | 1892.96 | 2704.32
7. |  |  | Adutora | [8 empty] | Subtotal | 12945.17
7.1 | SINAPI-I | 44521 | Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DN= 50 mm x 4,6 mm parede, (sdr 11 - pn 12,5) para rede de agua ou esgoto (NBR 15561) | m | 255 | 32.94 | 20.85% | 39.81 | 11.94 | 27.87 | 3044.7 | 7106.85 | 10151.55
7.2 | Cotação | 18 | Luva em PEAD DN 50 | un | 2 | 58.2 | 20.85% | 70.33 | 21.1 | 49.23 | 42.2 | 98.46 | 140.66
7.3 | SINAPI | 88246 | Assentador de tubos com encargos complementares | h | 48 | 20.9 | 20.85% | 25.26 | 7.58 | 17.68 | 363.84 | 848.64 | 1212.48
7.4 | SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 48 | 24.83 | 20.85% | 30.01 | 9 | 21.01 | 432 | 1008.48 | 1440.48
8. |  |  | Alimentação (distribuição) | [8 empty] | Subtotal | 15732.99
8.1 | SINAPI-I | 44521 | Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DN=50 mm x 4,6 mm parede, (sdr 11 - pn 12,5) para rede de agua ou esgoto (nbr 15561) | m | 275 | 32.94 | 20.85% | 39.81 | 11.94 | 27.87 | 3283.5 | 7664.25 | 10947.75
8.2 | Cotação | 18 | Luva em PEAD DN 50 | un | 2 | 58.2 | 20.85% | 70.33 | 21.1 | 49.23 | 42.2 | 98.46 | 140.66
8.3 | SINAPI | 88246 | Assentador de tubos com encargos complementares | h | 48 | 20.9 | 20.85% | 25.26 | 7.58 | 17.68 | 363.84 | 848.64 | 1212.48
8.4 | SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 48 | 24.83 | 20.85% | 30.01 | 9 | 21.01 | 432 | 1008.48 | 1440.48
8.5 | SICRO | 2003679 | Poço de visita - pvi 02 - areia extraída e brita produzida | un | 1 | 416 | 20.85% | 502.74 | 150.82 | 351.92 | 150.82 | 351.92 | 502.74
8.6 | SINAPI-I | 43824 | Valvula redutora de pressao 1 1/4", extremidades com rosca | un | 1 | 400 | 20.85% | 483.4 | 145.02 | 338.38 | 145.02 | 338.38 | 483.4
8.7 | SINAPI | 104037 | Colar de tomada, ferro fundido, com parafusos, dn 50 mm x 3/4", para ligação predial de água. Af_06/2022 | un | 1 | 416 | 20.85% | 502.74 | 150.82 | 351.92 | 150.82 | 351.92 | 502.74
8.8 | Cotação | 19 | Têe de compressão PP/PEAD 50 mm | un | 1 | 416 | 20.85% | 502.74 | 150.82 | 351.92 | 150.82 | 351.92 | 502.74
9. |  |  | Rede de energia para chave bóia | [8 empty] | Subtotal | 3027.53
9.1 | SINAPI-I | 1013 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, secao nominal 1,5 mm2 | m | 500 | 1.46 | 20.85% | 1.76 | 0.53 | 1.23 | 265 | 615 | 880
9.2 | SINAPI-I | 39243 | Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 20 mm, para lajes e pisos | m | 250 | 4.18 | 20.85% | 5.05 | 1.52 | 3.53 | 380 | 882.5 | 1262.5
9.3 | SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 16 | 31.99 | 20.85% | 38.66 | 11.6 | 27.06 | 185.6 | 432.96 | 618.56
9.4 | Cotação | 22 | Automático de bóia superior / inferior 15 a 250 V - acionamento das bombas | un | 1 | 220.5 | 20.85% | 266.47 | 79.94 | 186.53 | 79.94 | 186.53 | 266.47
[10 empty] | TOTAL | 34688.77 | 80935.16 | 115623.93 | 0
Roca Sales, 20 de abril de 2026.
|  |  | JONES WÜNSCH |  | CRISTIANO FUGALI
|  |  | Prefeito Municipal de Roca Sales |  | Eng. Civil - CREA RS236549

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO PAVILHÃO BOM SAMARITANO - ETAPA 2
Referência: SINAPI RS 02/2026
BDI não desonerado: 20,85%
|  | TOTAL | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | TOTAL
1. | Administração local
| Físico |  | 13.98% | 44.16% | 41.86% | 100%
| Financeiro | 1584.13 | 221.5005 | 699.5618 | 663.0677 | 1584.13
2. | Serviços iniciais
| Físico |  | 100% |  |  | 100%
| Financeiro | 2522.03 | 2522.03 | 0 | 0 | 2522.03
3. | Abrigo de poço
| Físico |  | 46.44% | 53.56% |  | 100%
| Financeiro | 13673.72 | 6349.404 | 7324.316 | 0 | 13673.72
3.1 | Abrigo de poço - Construção
| Físico |  | 60% | 40% |  | 100%
| Financeiro | 10582.34 | 6349.404 | 4232.936 | 0 | 10582.34
3.2 | Abrigo de poço - Instalações elétricas
| Físico |  |  | 100% |  | 100%
| Financeiro | 1218.2 | 0 | 1218.2 | 0 | 1218.2
3.3 | Instalações para tratamento de água no abrigo
| Físico |  |  | 100% |  | 100%
| Financeiro | 1873.18 | 0 | 1873.18 | 0 | 1873.18
4. | Poço tubular
| Físico |  |  | 65% | 35% | 100%
| Financeiro | 36264.56 | 0 | 23571.964 | 12692.596 | 36264.56
5. | Reservação
| Físico |  |  | 23.06% | 76.94% | 100%
| Financeiro | 21361.28 | 0 | 4925.58 | 16435.7 | 21361.28
5.1 | Fornecimento e instalação de reservatorio 20.000 litros
| Físico |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 16435.7 | 0 | 0 | 16435.7 | 16435.7
5.2 | Base apoiada em concreto armado 3,5x3,5 metros esp. 20 cm
| Físico |  |  | 100% |  | 100%
| Financeiro | 4925.58 | 0 | 4925.58 | 0 | 4925.58
6. | Escavações, reaterro
| Físico |  |  | 30% | 70% | 100%
| Financeiro | 8512.52 | 0 | 2553.756 | 5958.764 | 8512.52
7. | Adutora
| Físico |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 12945.17 | 0 | 0 | 12945.17 | 12945.17
8. | Alimentação (distribuição)
| Físico |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 15732.99 | 0 | 0 | 15732.99 | 15732.99
9. | Rede de energia para chave bóia
| Físico |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 3027.53 | 0 | 0 | 3027.53 | 3027.53
TOTAL |  | 100% | 7.864% | 33.8% | 58.34% | 100% | 110440.72
|  | 115623.93 | 9092.9345 | 39075.1778 | 67455.8177 | 115623.93 | 0
0
Roca Sales, 20 de abril de 2026.
| JONES WÜNSCH |  | CRISTIANO FUGALI
| Prefeito Municipal de Roca Sales |  | Eng. Civil - CREA RS236549

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES
COMPOSIÇÕES
Referência: SINAPI RS 02/2026
BDI não desonerado: 20,85%
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. DES | CUSTO UNIT N. DES.
| Composição | 11 | Administração local | cj |  | 1219.5 | 1310.82
| SINAPI | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | H | 6 | 135.68 | 146.28
| SINAPI | 90781 | Topografo com encargos complementares | H | 6 | 44.63 | 47.82
| SINAPI | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | 6 | 22.94 | 24.37
| Composição | Cerca | Cercamento com tela de arrame galvanizado | m |  | 132.62 | 134.79
| SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.44928 | 23.48 | 24.83
| SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.89857 | 28.14 | 29.88
| SINAPI-I | 43130 | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.0886 | 20 | 20
| SINAPI-I | 10937 | Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), bitola final = *2,8* mm, malha *8 x 8* cm, h = 2 m | m² | 2.11 | 29.73 | 29.73
| SINAPI-I | 36799 | Mourao de concreto reto, tipo esticador, *10 x 10* cm, h= 2,50 m | un | 0.44 | 73.37 | 73.37
| Composição | BOMBA | BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380V 6HP 30E |  |  | 10720.95 | 10741.54
| SINAPI | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 5.531 | 27.68 | 29.41
| SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.86918 | 30.11 | 31.99
| SINAPI | 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 5.531 | 24.26 | 25.72
| SINAPI | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.86918 | 25.2 | 26.69
| SINAPI-I | 44115 | Mangueira flexivel transparente com espiral azul, em pvc, diam. 2" (50 mm), para servicos leves de succao e descarga | m | 3 | 28.3 | 28.3
| SINAPI-I | 5086 | Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm) | kg | 10.1376 | 36.37 | 36.37
| Cotação | 24 | Bomba submersa trif. 380v 6 hp 30e | un | 1 | 9932 | 9932
Roca Sales, 20 de abril de 2026.
CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

## COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES
COTAÇÕES
Referência: SINAPI RS 02/2026
BDI não desonerado: 20,85%
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | DATA COTAÇÃO
| COTAÇÃO | 3 | Tampa de poço artesiano em ferro galvanizado 6" x 1 1/2"
| EMPRESA |  | HIDROSOLUÇÕES POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS | UN | 200 | 2026-04-01
| COTAÇÃO | 18 | Luva em PEAD DN 50
| EMPRESA |  | RACAZA | UN | 58.2 | 2026-04-01
| COTAÇÃO | 19 | Têe de compressão PP/PEAD 50 mm
| EMPRESA |  | RACAZA | UN | 135 | 2026-04-01
| COTAÇÃO | 20 | Adaptador de Compressão PP p/PEAD R.M. 50 X 1 1/2" - PN 16
| EMPRESA |  | RACAZA | UN | 30.33 | 2026-04-01
| COTAÇÃO | 21 | Curva longa PVC soldável 90° 50 mm
| EMPRESA |  | RACAZA | UN | 130.65 | 2026-04-01
| COTAÇÃO | 22 | Automático de bóia superior / inferior 15 A 250 V - acionamento das bombas
| EMPRESA |  | MAGAZINE LUIZA | UN | 220.5 | 2026-04-01
| COTAÇÃO | 25 | Quadro de comando elétrico para bomba 6 HP completo
| EMPRESA |  | HIDROSOLUÇÕES POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS | UN | 3500 | 2026-04-01
Roca Sales, 20 de abril de 2026.
CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

## Planilha1
Coluna1 | diâmetro | massa (kg) | local | Coluna5
N01 13 mm 12.5 CA-50 84 182 cm 153 m 15 cm 0,02 m³ 147,39 kg FUNDAÇÕES | 12.5 | 147.39 | fundação
N02 16 mm 16 CA-50 46 218 cm 100 m 15 cm 0,02 m³ 158,04 kg FUNDAÇÕES | 16 | 158.04 | fundação
N03 13 mm 12.5 CA-50 28 321 cm 90 m 15 cm 0,01 m³ 86,67 kg FUNDAÇÕES | 12.5 | 86.67 | fundação
N04 10 mm 10 CA-60 16 340 cm 54 m 30 cm 0,00 m³ 33,57 kg FUNDAÇÕES | 10 | 33.57 | fundação
N05 16 mm 16 CA-50 44 182 cm 80 m 15 cm 0,02 m³ 126,49 kg FUNDAÇÕES | 16 | 126.49 | fundação
N06 13 mm 12.5 CA-50 44 182 cm 80 m 15 cm 0,01 m³ 77,28 kg FUNDAÇÕES | 12.5 | 77.28 | fundação
N07 16 mm 16 CA-50 130 <varia> 308 m 15 cm 0,06 m³ 485,59 kg FUNDAÇÕES | 16 | 485.59 | fundação
N08 6 mm 6.3 CA-50 6 631 cm 38 m 30 cm 0,00 m³ 9,26 kg FUNDAÇÕES | 6.3 | 9.26 | fundação
N09 16 mm 16 CA-50 84 338 cm 284 m 15 cm 0,06 m³ 447,70 kg FUNDAÇÕES | 16 | 447.7 | fundação
N10 16 mm 16 CA-50 84 218 cm 183 m 15 cm 0,04 m³ 288,60 kg FUNDAÇÕES | 16 | 288.6 | fundação
N11 13 mm 12.5 CA-50 16 627 cm 100 m 30 cm 0,01 m³ 96,70 kg FUNDAÇÕES | 12.5 | 96.7 | fundação
N12 13 mm 12.5 CA-50 28 640 cm 179 m 15 cm 0,02 m³ 172,69 kg FUNDAÇÕES | 12.5 | 172.69 | fundação
N13 6 mm 6.3 CA-50 6 649 cm 39 m 30 cm 0,00 m³ 9,53 kg FUNDAÇÕES | 6.3 | 9.53 | fundação
N14 6 mm 6.3 CA-50 6 325 cm 20 m 30 cm 0,00 m³ 4,78 kg FUNDAÇÕES | 6.3 | 4.78 | fundação
N15 6 mm 6.3 CA-50 6 325 cm 20 m 30 cm 0,00 m³ 4,78 kg FUNDAÇÕES | 6.3 | 4.78 | fundação
N16 16 mm 16 CA-50 46 215 cm 99 m 15 cm 0,02 m³ 156,01 kg FUNDAÇÕES | 16 | 156.01 | fundação
N17 16 mm 16 CA-50 46 334 cm 154 m 15 cm 0,03 m³ 242,73 kg FUNDAÇÕES | 16 | 242.73 | fundação
N18 16 mm 16 CA-50 42 182 cm 76 m 15 cm 0,02 m³ 120,74 kg FUNDAÇÕES | 16 | 120.74 | fundação
N19 13 mm 12.5 CA-50 45 183 cm 82 m 15 cm 0,01 m³ 79,30 kg FUNDAÇÕES | 12.5 | 79.3 | fundação
N20 13 mm 12.5 CA-50 28 335 cm 94 m 15 cm 0,01 m³ 90,26 kg FUNDAÇÕES | 12.5 | 90.26 | fundação
N21 6 mm 6.3 CA-50 6 327 cm 20 m 30 cm 0,00 m³ 4,80 kg FUNDAÇÕES | 6.3 | 4.8 | fundação
N22 6 mm 6.3 CA-50 6 324 cm 19 m 30 cm 0,00 m³ 4,76 kg FUNDAÇÕES | 6.3 | 4.76 | fundação
N23 13 mm 12.5 CA-50 16 335 cm 54 m 30 cm 0,01 m³ 51,61 kg FUNDAÇÕES | 12.5 | 51.61 | fundação
N24 20 mm 20 CA-50 41 333 cm 137 m 15 cm 0,04 m³ 336,98 kg FUNDAÇÕES | 20 | 336.98 | fundação
N25 20 mm 20 CA-50 41 213 cm 87 m 15 cm 0,03 m³ 215,65 kg FUNDAÇÕES | 20 | 215.65 | fundação
N26 13 mm 12.5 CA-50 13 626 cm 81 m 15 cm 0,01 m³ 78,37 kg FUNDAÇÕES | 12.5 | 78.37 | fundação
N27 13 mm 12.5 CA-50 13 744 cm 97 m 15 cm 0,01 m³ 93,15 kg FUNDAÇÕES | 12.5 | 93.15 | fundação
N28 20 mm 20 CA-50 41 180 cm 74 m 15 cm 0,02 m³ 182,14 kg FUNDAÇÕES | 20 | 182.14 | fundação
N29 20 mm 20 CA-50 41 180 cm 74 m 15 cm 0,02 m³ 182,14 kg FUNDAÇÕES | 20 | 182.14 | fundação
N30 6 mm 6.3 CA-50 3 607 cm 18 m 30 cm 0,00 m³ 4,46 kg FUNDAÇÕES | 6.3 | 4.46 | fundação
N31 6 mm 6.3 CA-50 2 608 cm 12 m 30 cm 0,00 m³ 2,98 kg FUNDAÇÕES | 6.3 | 2.98 | fundação
N32 16 mm 16 CA-50 42 405 cm 170 m 15 cm 0,03 m³ 268,44 kg MESOESTRUTURA | 16 | 268.44 | meso
N33 10 mm 10 CA-50 55 289 cm 159 m 15 cm 0,01 m³ 98,03 kg MESOESTRUTURA | 10 |  | meso
N34 13 mm 12.5 CA-50 43 403 cm 173 m 15 cm 0,02 m³ 166,84 kg MESOESTRUTURA | 12.5 |  | meso
N35 10 mm 10 CA-50 56 <varia> 167 m 15 cm 0,01 m³ 103,21 kg MESOESTRUTURA | 10 |  | meso
N36 13 mm 12.5 CA-50 82 403 cm 330 m 15 cm 0,04 m³ 318,16 kg MESOESTRUTURA | 12.5 |  | meso
N37 10 mm 10 CA-50 54 <varia> 161 m 15 cm 0,01 m³ 99,51 kg MESOESTRUTURA | 10 |  | meso
N38 16 mm 16 CA-50 82 405 cm 332 m 15 cm 0,07 m³ 524,09 kg MESOESTRUTURA | 16 |  | meso
N39 10 mm 10 CA-50 112 <varia> 687 m 15 cm 0,05 m³ 423,65 kg MESOESTRUTURA | 10 |  | meso
N40 13 mm 12.5 CA-50 42 403 cm 169 m 15 cm 0,02 m³ 162,96 kg MESOESTRUTURA | 12.5 |  | meso
N41 10 mm 10 CA-50 56 305 cm 171 m 15 cm 0,01 m³ 105,39 kg MESOESTRUTURA | 10 |  | meso
N42 16 mm 16 CA-50 42 405 cm 170 m 15 cm 0,03 m³ 268,44 kg MESOESTRUTURA | 16 |  | meso
N43 20 mm 20 CA-50 41 489 cm 201 m 15 cm 0,06 m³ 494,58 kg MESOESTRUTURA | 20 |  | meso
N44 20 mm 20 CA-50 41 489 cm 201 m 15 cm 0,06 m³ 494,58 kg MESOESTRUTURA | 20 |  | meso
N45 13 mm 12.5 CA-50 33 595 cm 196 m 15 cm 0,02 m³ 189,15 kg MESOESTRUTURA | 12.5 |  | meso
N46 13 mm 12.5 CA-50 33 595 cm 196 m 15 cm 0,02 m³ 189,15 kg MESOESTRUTURA | 12.5 |  | meso
N47 10 mm 10 CA-50 716 263 cm 1885 m 15 cm 0,15 m³ 1162,08 kg VIGAS | 10 |  | viga
N48 32 mm 25 CA-50 24 <varia> 219 m 0,18 m³ 1383,78 kg VIGAS | 25 |  | viga
N49 32 mm 25 CA-50 8 <varia> 71 m 0,06 m³ 450,39 kg VIGAS | 25 |  | viga
N50 32 mm 25 CA-50 16 <varia> 143 m 15 cm 0,11 m³ 901,33 kg VIGAS | 25 |  | viga
N51 32 mm 25 CA-50 16 <varia> 143 m 15 cm 0,11 m³ 900,80 kg VIGAS | 25 |  | viga
N52 32 mm 25 CA-50 16 <varia> 150 m 15 cm 0,12 m³ 947,65 kg VIGAS | 25 |  | viga
N53 13 mm 12.5 CA-50 26 1816 cm 472 m 20 cm 0,06 m³ 454,78 kg TABULEIRO | 25
N54 6 mm 6.3 CA-50 17 1812 cm 308 m 30 cm 0,01 m³ 75,38 kg TABULEIRO | 12.5
N55 5 mm 5 CA-60 182 82 cm 150 m 20 cm 0,00 m³ 23,05 kg GUARDA RODA | 6.3
N56 10 mm 10 CA-50 8 <varia> 146 m 0,01 m³ 90,22 kg GUARDA RODA | 10
N57 32 mm 25 CA-50 72 150 cm 108 m 100 cm 0,09 m³ 681,84 kg TIRANTES | 25
N58 10 mm 10 CA-50 59 250 cm 147 m 30 cm 0,01 m³ 90,94 kg MESOESTRUTURA | 10
N59 5 mm 5 CA-60 352 64 cm 227 m 30 cm 0,00 m³ 34,99 kg MESOESTRUTURA | 5
N60 16 mm 16 CA-50 174 541 cm 941 m 20 cm 0,19 m³ 1485,64 kg TABULEIRO | 16
N61 4 mm 4.2 CA-60 184 25 cm 46 m 20 cm 0,00 m³ 5,00 kg GUARDA RODA | 4.2