## Buttons
| Obra: 20 CASAS FNHIS SUB-50 | Bancos |  |  | Encargos Sociais |  |  | B.D.I.
| ORÇAMENTO GLOBAL LOCALIZAÇÃO: ESTRADA GERAL DA LINHA SETE DE SETEMBRO. ROCA SALES 11 DE SETEMBRO DE 2025. | SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul |  |  | Não Desonerado: 0,00% |  |  | 24,0%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 61.644,76 | 25,00% 15.411,19 | 5,00% 3.082,24 | 5,00% 3.082,24 | 5,00% 3.082,24 | 5,00% 3.082,24 | 5,00% 3.082,24 | 5,00% 3.082,24 | 5,00% 3.082,24 | 5,00% 3.082,24 | 5,00% 3.082,24 | 5,00% 3.082,24 | 25,00% 15.411,19
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 374.008,66 | 8,50% 31.790,74 | 8,50% 31.790,74 | 8,50% 31.790,74 | 8,50% 31.790,74 | 8,50% 31.790,74 | 8,50% 31.790,74 | 8,50% 31.790,74 | 8,50% 31.790,74 | 8,50% 31.790,74 | 8,50% 31.790,74 | 8,50% 31.790,74 | 6,50% 24.310,56
4 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 276.573,76 | 8,50% 23.508,77 | 8,50% 23.508,77 | 8,50% 23.508,77 | 8,50% 23.508,77 | 8,50% 23.508,77 | 8,50% 23.508,77 | 8,50% 23.508,77 | 8,50% 23.508,77 | 8,50% 23.508,77 | 8,50% 23.508,77 | 8,50% 23.508,77 | 6,50% 17.977,29
5 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 232.500,86 | 8,50% 19.762,57 | 8,00% 18.600,07 | 8,50% 19.762,57 | 8,50% 19.762,57 | 8,50% 19.762,57 | 8,50% 19.762,57 | 8,50% 19.762,57 | 8,50% 19.762,57 | 8,50% 19.762,57 | 8,50% 19.762,57 | 8,50% 19.762,57 | 7,00% 16.275,06
6 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 145.478,18 | 6,50% 9.456,08 | 8,50% 12.365,65 | 8,50% 12.365,65 | 8,50% 12.365,65 | 8,50% 12.365,65 | 8,50% 12.365,65 | 8,50% 12.365,65 | 8,50% 12.365,65 | 8,50% 12.365,65 | 8,50% 12.365,65 | 8,50% 12.365,65 | 8,50% 12.365,65
7 | COBERTURA | 100,00% 579.653,95 | 6,50% 37.677,51 | 8,50% 49.270,59 | 8,50% 49.270,59 | 8,50% 49.270,59 | 8,50% 49.270,59 | 8,50% 49.270,59 | 8,50% 49.270,59 | 8,50% 49.270,59 | 8,50% 49.270,59 | 8,50% 49.270,59 | 8,50% 49.270,59 | 8,50% 49.270,59
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 306.392,51 |  | 9,00% 27.575,33 | 9,00% 27.575,33 | 11,00% 33.703,18 | 11,00% 33.703,18 | 11,00% 33.703,18 | 11,00% 33.703,18 | 9,00% 27.575,33 | 9,00% 27.575,33 | 9,00% 27.575,33 | 9,00% 27.575,33 | 2,00% 6.127,85
9 | PINTURA | 100,00% 85.658,96 |  | 9,00% 7.709,31 | 9,00% 7.709,31 | 9,00% 7.709,31 | 11,00% 9.422,49 | 11,00% 9.422,49 | 11,00% 9.422,49 | 9,00% 7.709,31 | 9,00% 7.709,31 | 9,00% 7.709,31 | 9,00% 7.709,31 | 4,00% 3.426,36
10 | ESQUADRIAS | 100,00% 260.092,16 |  | 9,00% 23.408,29 | 9,00% 23.408,29 | 9,00% 23.408,29 | 10,00% 26.009,22 | 10,00% 26.009,22 | 10,00% 26.009,22 | 10,00% 26.009,22 | 9,00% 23.408,29 | 9,00% 23.408,29 | 9,00% 23.408,29 | 6,00% 15.605,53
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 205.534,35 |  | 9,00% 18.498,09 | 9,00% 18.498,09 | 9,00% 18.498,09 | 10,00% 20.553,44 | 10,00% 20.553,44 | 11,00% 22.608,78 | 11,00% 22.608,78 | 9,00% 18.498,09 | 9,00% 18.498,09 | 9,00% 18.498,09 | 4,00% 8.221,37
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 100,00% 259.334,46 |  | 9,00% 23.340,10 | 9,00% 23.340,10 | 9,00% 23.340,10 | 9,00% 23.340,10 | 9,00% 23.340,10 | 10,00% 25.933,45 | 10,00% 25.933,45 | 10,00% 25.933,45 | 10,00% 25.933,45 | 9,00% 23.340,10 | 6,00% 15.560,07
13 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 12.398,54 |  | 9,00% 1.115,87 | 9,00% 1.115,87 | 9,00% 1.115,87 | 9,00% 1.115,87 | 9,00% 1.115,87 | 9,00% 1.115,87 | 9,00% 1.115,87 | 9,00% 1.115,87 | 9,00% 1.115,87 | 9,00% 1.115,87 | 10,00% 1.239,85
Porcentagem |  |  | 4,92% | 8,58% | 8,62% | 8,84% | 9,07% | 9,07% | 9,24% | 8,96% | 8,72% | 8,72% | 8,62% | 6,64%
Custo |  |  | 137.606,85 | 240.265,03 | 241.427,53 | 247.555,38 | 253.924,83 | 253.924,83 | 258.573,51 | 250.732,48 | 244.020,88 | 244.020,88 | 241.427,53 | 185.791,37
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,92% | 13,5% | 22,12% | 30,97% | 40,04% | 49,11% | 58,35% | 67,3% | 76,02% | 84,74% | 93,36% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 137.606,85 | 377.871,88 | 619.299,41 | 866.854,79 | 1.120.779,62 | 1.374.704,45 | 1.633.277,96 | 1.884.010,44 | 2.128.031,32 | 2.372.052,20 | 2.613.479,73 | 2.799.271,15
_______________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________
Jairo Marasca Engenheiro Civil CREA RS-260685 |  |  |  |  | Jones Wunsch Prefeito Municipal CPF 977.728.100-59