## Orçamento
ALRS
Obra: Cafeteria A.L
Endereço: MARECHAL DEODORO, 101 - PORTO ALEGRE
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item | Descrição | 30 DIAS ( % Item) | 60 DIAS (% Item) | 90DIAS (%Item ) | TOTAL ( % Item )
1.0 | Serviços iniciais | 100 |  |  | 100
2.0 | Tapume | 100 |  | 33 | 100
3.0 | Demolições | 100 |  |  | 100
4.0 | Parede e Forro Gesso acartonado | 30 | 70 |  | 100
5.0 | Revestimento | 50 | 50 |  | 100
5.1 |  |  |  |  | 100
5.2 |  |  |  |  | 100
5.3 |  |  |  |  | 100
6.0 | Pintura |  | 100 |  | 100
7.0 | Pisos | 50 | 50 |  | 100
8.0 | Instalções Hidrossanitária | 100 |  |  | 100
9.0 | Instalações Eletrica | 30 | 70 |  | 100
10.0 | Esquadrias | 50 | 50 |  | 100
11.0 | Vidros |  | 100 |  | 100
12.0 | Equipamentos diversos |  | 100 |  | 100
13.0 | Serviços Finais |  | 100 | 70 | 100
| Total Geral dos Serviços ( % sobre o Total da Obra ) | 46 | 54 | 34.05 | 100