## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EMEI NEGRINHO DO PASTOREIO - FINANCIÁVEIS | SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 612.255,14 | 12,50% 76.531,89 | 12,50% 76.531,89 | 12,50% 76.531,89 | 12,50% 76.531,89 | 12,50% 76.531,89 | 12,50% 76.531,89 | 12,50% 76.531,89 | 12,50% 76.531,89
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 53.995,93 | 10,00% 5.399,59 | 50,00% 26.997,97 | 40,00% 21.598,37
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 263.599,78 |  | 20,00% 52.719,96 | 30,00% 79.079,93 | 50,00% 131.799,89
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 408.685,65 |  |  | 30,00% 122.605,70 | 30,00% 122.605,70 | 40,00% 163.474,26
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 242.968,86 |  |  |  | 30,00% 72.890,66 | 50,00% 121.484,43 | 20,00% 48.593,77
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 400.794,02 |  |  |  |  | 20,00% 80.158,80 | 20,00% 80.158,80 | 20,00% 80.158,80 | 40,00% 160.317,61
7 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 255.879,06 |  |  | 10,00% 25.587,91 | 30,00% 76.763,72 | 50,00% 127.939,53 | 10,00% 25.587,91
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 34.181,79 |  |  | 50,00% 17.090,90 |  |  | 50,00% 17.090,90
9 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 100,00% 316.357,04 |  |  |  |  | 30,00% 94.907,11 | 40,00% 126.542,82 | 30,00% 94.907,11
10 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% 174.965,34 |  |  |  | 30,00% 52.489,60 | 30,00% 52.489,60 | 20,00% 34.993,07 | 20,00% 34.993,07
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 170.295,65 | [5 empty] | 30,00% 51.088,70 | 60,00% 102.177,39 | 10,00% 17.029,57
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 91.004,27 |  | 10,00% 9.100,43 | 20,00% 18.200,85 | 20,00% 18.200,85 | 20,00% 18.200,85 | 30,00% 27.301,28
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 21.618,36 |  | 20,00% 4.323,67 | 10,00% 2.161,84 | 20,00% 4.323,67 | 50,00% 10.809,18
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIAS | 100,00% 99.227,11 |  | 20,00% 19.845,42 | 10,00% 9.922,71 | 20,00% 19.845,42 | 30,00% 29.768,13 | 20,00% 19.845,42
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 82.818,26 | [6 empty] | 50,00% 41.409,13 | 50,00% 41.409,13
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COSMBUSTÍVEL | 100,00% 5.263,27 | [5 empty] | 50,00% 2.631,64 | 50,00% 2.631,64
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 44.923,91 | [5 empty] | 20,00% 8.984,78 | 70,00% 31.446,74 | 10,00% 4.492,39
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100,00% 248.440,29 |  | 10,00% 24.844,03 | 20,00% 49.688,06 | 20,00% 49.688,06 | 20,00% 49.688,06 | 20,00% 49.688,06 | 10,00% 24.844,03
19 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 15.828,90 |  |  |  |  | 20,00% 3.165,78 | 20,00% 3.165,78 | 20,00% 3.165,78 | 40,00% 6.331,56
20 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 43.363,19 | [5 empty] | 30,00% 13.008,96 | 70,00% 30.354,23
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 100,00% 12.700,86 | [5 empty] | 30,00% 3.810,26 | 70,00% 8.890,60
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 55.318,15 |  |  | 10,00% 5.531,82 | 10,00% 5.531,82 | 30,00% 16.595,45 | 40,00% 22.127,26 | 10,00% 5.531,82
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 115.761,98 | [6 empty] | 50,00% 57.880,99 | 50,00% 57.880,99
24 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.658,40 | [7 empty] | 100,00% 3.658,40
Porcentagem |  |  | 2,17% | 5,68% | 11,34% | 16,71% | 22,4% | 16,19% | 15,76% | 9,74%
Custo |  |  | 81.931,48 | 214.363,36 | 427.999,96 | 630.671,27 | 845.213,08 | 611.151,28 | 594.923,21 | 367.651,53
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,17% | 7,85% | 19,19% | 35,9% | 58,3% | 74,49% | 90,26% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 81.931,48 | 296.294,84 | 724.294,80 | 1.354.966,07 | 2.200.179,15 | 2.811.330,43 | 3.406.253,64 | 3.773.905,21
_______________________________________________________________ KATIA VIER Setor de Engenharia