## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EMEI NEGRINHO DO PASTOREIO - ITENS NÃO FINANCIÁVEIS | SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | COMPLEMENTO CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 64.547,05 | 20,00% 12.909,41 | 30,00% 19.364,12 | 30,00% 19.364,12 | 5,00% 3.227,35 | 5,00% 3.227,35 | 5,00% 3.227,35 | 5,00% 3.227,35
2 | TERRAPLENAGEM CONTENÇÕES | 100,00% 233.557,14 | 50,00% 116.778,57 | 30,00% 70.067,14 | 20,00% 46.711,43
3 | CONTENÇÕES | 100,00% 541.904,59 |  | 30,00% 162.571,38 | 20,00% 108.380,92 | 25,00% 135.476,15 | 25,00% 135.476,15
4 | COMPLEMENTO IMPLANTAÇÃO ÁREA EXTERNA | 100,00% 14.195,20 |  |  |  |  | 20,00% 2.839,04 | 50,00% 7.097,60 | 30,00% 4.258,56
5 | ESCADARIA FRONTAL E LATERAL | 100,00% 30.928,59 |  |  |  |  | 50,00% 15.464,30 | 50,00% 15.464,30
6 | PASSEIO PUBLICO | 100,00% 67.923,28 |  |  |  |  | 20,00% 13.584,66 | 70,00% 47.546,30 | 10,00% 6.792,33
7 | SUBESTAÇÃO | 100,00% 96.547,45 |  |  |  | 20,00% 19.309,49 | 20,00% 19.309,49 | 50,00% 48.273,73 | 10,00% 9.654,75
8 | FECHAMENTO DE VIDRO - REGIÕES FRIAS | 100,00% 83.994,44 |  |  |  |  | 20,00% 16.798,89 | 30,00% 25.198,33 | 30,00% 25.198,33 | 20,00% 16.798,89
Porcentagem |  |  | 11,44% | 22,23% | 15,39% | 13,94% | 18,23% | 12,95% | 4,33% | 1,48%
Custo |  |  | 129.687,98 | 252.002,63 | 174.456,46 | 158.012,99 | 206.699,86 | 146.807,60 | 49.131,31 | 16.798,88
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,44% | 33,67% | 49,06% | 63,0% | 81,23% | 94,18% | 98,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 129.687,98 | 381.690,61 | 556.147,07 | 714.160,06 | 920.859,92 | 1.067.667,52 | 1.116.798,83 | 1.133.597,74
_______________________________________________________________ KÁTIA VIER Setor de Engenharia