## Buttons
Obra
REFORMA DO CRAS KEPHAS - PINTURA, PISOS, INSTALAÇÕES E BANHEIROS
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 11.873,09 | 20,00% 2.374,62 | 20,00% 2.374,62 | 20,00% 2.374,62 | 15,00% 1.780,96 | 15,00% 1.780,96 | 10,00% 1.187,31
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 42.262,60 | 16,00% 6.762,02 | 16,00% 6.762,02 | 16,00% 6.762,02 | 16,00% 6.762,02 | 16,00% 6.762,02 | 20,00% 8.452,52
3 | REFORMAS NOS BANHEIROS | 100,00% 67.773,59 | 5,00% 3.388,68 | 10,00% 6.777,36 | 20,00% 13.554,72 | 35,00% 23.720,76 | 30,00% 20.332,08
4 | REFORMA NAS SALAS ADMINISTRATIVAS | 100,00% 73.203,05 | 10,00% 7.320,31 | 10,00% 7.320,31 | 30,00% 21.960,92 | 50,00% 36.601,53
5 | REFORMAS NAS CIRCULAÇÕES INTERNAS | 100,00% 43.508,84 | 5,00% 2.175,44 | 10,00% 4.350,88 | 20,00% 8.701,77 | 30,00% 13.052,65 | 30,00% 13.052,65 | 5,00% 2.175,44
6 | REFORMAS NAS ÁREAS DESCOBERTAS | 100,00% 41.490,58 | 5,00% 2.074,53 | 10,00% 4.149,06 | 10,00% 4.149,06 | 10,00% 4.149,06 | 50,00% 20.745,29 | 15,00% 6.223,59
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 33.456,43 | 20,00% 6.691,29 | 20,00% 6.691,29 | 20,00% 6.691,29 | 20,00% 6.691,29 | 20,00% 6.691,29
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 115.582,55 | 10,00% 11.558,26 | 40,00% 46.233,02 | 30,00% 34.674,77 | 20,00% 23.116,51
9 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.204,00 | [5 empty] | 100,00% 2.204,00
Porcentagem |  |  | 9,82% | 19,63% | 22,92% | 26,86% | 16,08% | 4,69%
Custo |  |  | 42.345,13 | 84.658,54 | 98.869,14 | 115.874,76 | 69.364,28 | 20.242,85
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,82% | 29,44% | 52,36% | 79,23% | 95,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 42.345,13 | 127.003,67 | 225.872,81 | 341.747,57 | 411.111,85 | 431.354,73
_______________________________________________________________ MATEUS ARCARI CREA/RS 223550 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS