## Buttons
Obra
REFORMA DO CRAS KEPHAS - TELHADO E FORRO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | COBERTURAS E FORROS | 100,00% 287.180,08 | 25,00% 71.795,02 | 40,00% 114.872,03 | 25,00% 71.795,02 | 10,00% 28.718,01
Porcentagem |  |  | 25,0% | 40,0% | 25,0% | 10,0%
Custo |  |  | 71.795,02 | 114.872,03 | 71.795,02 | 28.718,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,0% | 65,0% | 90,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 71.795,02 | 186.667,05 | 258.462,07 | 287.180,08
_______________________________________________________________ MATEUS ARCARI CREA/RS 223550 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS