## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE ARROIOS, CANAIS DE DRENAGEM E SISTEMA PLUVIAL | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 03/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro | 20,8% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 1.998,04 | 50,00% 999,02 | 50,00% 999,02
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 48.414,81 | 100,00% 48.414,81
3 | SERVIÇO DE DESASSOREAMENTO DOS ARROIOS | 100,00% 70.039,20 | 70,00% 49.027,44 | 30,00% 21.011,76
4 | TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL | 100,00% 162.641,40 | 60,00% 97.584,84 | 40,00% 65.056,56
Porcentagem |  |  | 69,24% | 30,76%
Custo |  |  | 196.026,11 | 87.067,34
Porcentagem Acumulado |  |  | 69,24% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 196.026,11 | 283.093,45
_______________________________________________________________ KATIA VIER Setor de Engenharia