## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base Licitação
Objeto: Reforma elétrica do Prédio da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATHEUS GRIMM
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS
Local: EMEF Matheus Grimm
Área total da Reforma: 1.697,55 m².
Fonte Base: SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)
Localidade Base: Porto Alegre/RS
Atualização: Fevereiro/2025
Fonte Base: SBC |  |  |  | BDI: 23,61%
Localidade Base: PAE Porto Alegre/RS
Atualização: Março/2025
0.2361
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário com BDI (R$) |  |  | Preço Total (R$)
[7 empty] | MAT. | M.O. | Total | MAT. | M.O. | Total
3. REFORMA ELÉTRICA NA EMEF MATHEUS GRIMM | [9 empty] | 228105.2352 | 105434.5073 | 333539.7425
3.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 2291.0063 | 270.6688 | 2561.6751
3.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIR. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 460.53 | 509.1125 | 60.1486 | 569.2611 | 2291.0063 | 270.6688 | 2561.6751
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 92179.5509 | 43881.88 | 136061.4309
3.2.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  | #REF! |  |  |  | 3502.7688 | 568.0824 | 4070.8511
3.2.1.1 | PMDI | 3.001 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM MEDIDOR NO POSTE E DISJUNTOR 125A COM POSTE DE CONCRETO. CONFORME PADRÃO CONCESSIONÁRIA_REF_101508 | UN | 1 | 3293.3024 | 3502.7688 | 568.0824 | 4070.8511 | 3502.7688 | 568.0824 | 4070.8511
3.2.2 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 4062.6411 | 679.7699 | 4742.411
3.2.2.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 585.67 | 642.5248 | 81.4219 | 723.9467 | 1285.0496 | 162.8438 | 1447.8934
3.2.2.2 | PMDI | 3.002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 347.8863 | 352.294 | 77.7282 | 430.0222 | 352.294 | 77.7282 | 430.0222
3.2.2.3 | PMDI | 3.003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 547.8863 | 599.514 | 77.7282 | 677.2422 | 599.514 | 77.7282 | 677.2422
3.2.2.4 | PMDI | 3.004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | UN | 1 | 1769.4792 | 1825.7835 | 361.4697 | 2187.2532 | 1825.7835 | 361.4697 | 2187.2532
3.2.3 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [6 empty] | 5228.981 | 748.5073 | 5977.4883
3.2.3.1 | SINAPI | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 88.49 | 98.7768 | 10.6057 | 109.3825 | 197.5535 | 21.2115 | 218.765
3.2.3.2 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 155.71 | 150.6064 | 41.8667 | 192.4731 | 150.6064 | 41.8667 | 192.4731
3.2.3.3 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 11.51 | 12.3486 | 1.8789 | 14.2275 | 160.5323 | 24.4253 | 184.9576
3.2.3.4 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 12.19 | 12.5464 | 2.5216 | 15.0681 | 288.5675 | 57.9978 | 346.5654
3.2.3.5 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 13.59 | 13.2757 | 3.5229 | 16.7986 | 159.3086 | 42.2746 | 201.5832
3.2.3.6 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021 | UN | 1 | 13.59 | 13.2757 | 3.5229 | 16.7986 | 13.2757 | 3.5229 | 16.7986
3.2.3.7 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021 | UN | 1 | 15.26 | 13.9927 | 4.8702 | 18.8629 | 13.9927 | 4.8702 | 18.8629
3.2.3.8 | PMDI | 3.005 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *80* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 93673 | UN | 16 | 194.1478 | 211.0185 | 28.9676 | 239.9861 | 3376.2967 | 463.4813 | 3839.778
3.2.3.9 | PMDI | 3.006 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI_97711 | UN | 1 | 174.5496 | 188.1556 | 27.6052 | 215.7607 | 188.1556 | 27.6052 | 215.7607
3.2.3.10 | PMDI | 3.007 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI_97711 | UN | 1 | 186.8696 | 203.3843 | 27.6052 | 230.9895 | 203.3843 | 27.6052 | 230.9895
3.2.3.11 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 413.36 | 477.3077 | 33.6466 | 510.9543 | 477.3077 | 33.6466 | 510.9543
3.2.4 |  |  | ELETROCALHA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 6031.5896 | 4278.9372 | 10310.5267
3.2.4.1 | PMDI | 3.008 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 12 | 107.9151 | 78.0178 | 55.3761 | 133.3938 | 936.2135 | 664.5127 | 1600.7262
3.2.4.2 | PMDI | 3.009 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF_SINAPI-97237 | M | 60 | 99.3727 | 68.6193 | 54.2154 | 122.8346 | 4117.1571 | 3252.9216 | 7370.0787
3.2.4.3 | SBC | 063754 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1” | UN | 4 | 9.99 | 5.5501 | 6.7986 | 12.3486 | 22.2004 | 27.1942 | 49.3946
3.2.4.4 | SBC | 063756 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ¾” | UN | 4 | 9.99 | 5.5501 | 6.7986 | 12.3486 | 22.2004 | 27.1942 | 49.3946
3.2.4.5 | PMDI | 3.010 | CURVA HORIZONTAL 90° 50X50MM REF_SINAPI-97274 | UN | 9 | 79.6922 | 84.1283 | 14.3792 | 98.5075 | 757.1549 | 129.4127 | 886.5676
3.2.4.6 | SBC | 063051 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 20 | UN | 1 | 76.81 | 21.4587 | 73.4861 | 94.9448 | 21.4587 | 73.4861 | 94.9448
3.2.4.7 | SBC | 063052 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM | UN | 1 | 46.45 | 33.9928 | 23.4241 | 57.4168 | 33.9928 | 23.4241 | 57.4168
3.2.4.8 | SBC | 062576 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50x50cm | UN | 1 | 52.33 | 41.0385 | 23.6466 | 64.6851 | 41.0385 | 23.6466 | 64.6851
3.2.4.9 | SBC | 063543 | TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 18 | UN | 1 | 74.99 | 69.0485 | 23.6466 | 92.6951 | 69.0485 | 23.6466 | 92.6951
3.2.4.10 | SBC | 062562 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50cm | UN | 2 | 18.05 | 5.5625 | 16.7492 | 22.3116 | 11.1249 | 33.4983 | 44.6232
3.2.5 |  |  | ELETRODUTO PEAD | [6 empty] | 505.5649 | 179.2345 | 684.7994
3.2.5.1 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 11.08 | 10.1113 | 3.5847 | 13.696 | 505.5649 | 179.2345 | 684.7994
3.2.6. |  |  | ELETRODUTO PVC ROSCA | - |  | #REF! |  |  | 0 | 16491.7081 | 15719.8255 | 32211.5336
3.2.6.1 | PMDI | 3.011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF_SINAPI-91872 | M | 45 | 29.824 | 21.2486 | 15.6169 | 36.8654 | 956.1852 | 702.7599 | 1658.9451
3.2.6.2 | PMDI | 3.012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1. 1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_REF. SINAPI 91873 | M | 3 | 42.4923 | 37.2563 | 15.2685 | 52.5248 | 111.7688 | 45.8055 | 157.5743
3.2.6.3 | PMDI | 3.013 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ASINAPI 91873 | M | 9 | 36.354 | 28.0644 | 16.8728 | 44.9372 | 252.5797 | 151.8549 | 404.4346
3.2.6.4 | PMDI | 3.014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF_SINAPI-91871 | M | 870 | 25.172 | 16.2745 | 14.8406 | 31.1151 | 14158.8086 | 12911.3364 | 27070.145
3.2.6.5 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 22.62 | 10.3832 | 17.5773 | 27.9606 | 342.6469 | 580.0523 | 922.6992
3.2.6.6 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84 | 19.24 | 7.9728 | 15.8097 | 23.7826 | 669.719 | 1328.0164 | 1997.7354
3.2.7 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM, CONDULETES E ACESSÓRIOS | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11084.8519 | 8925.6189 | 20010.4708
3.2.7.1 | PMDI | 3.015 | CONDULETE PVC COM TAMPA CEGA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 61.18 | 42.423 | 33.2016 | 75.6246 | 763.6131 | 597.6296 | 1361.2428
3.2.7.2 | PMDI | 3.016 | CONDULETE PVC 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 178 | 39.95 | 25.4637 | 23.9185 | 49.3822 | 4532.5315 | 4257.4992 | 8790.0307
3.2.7.3 | PMDI | 3.017 | CONDULETE 3/4" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 131 | 45.84 | 32.7443 | 23.9185 | 56.6628 | 4289.5019 | 3133.3281 | 7422.8299
3.2.7.4 | PMDI | 3.018 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 120X120X75MM, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100556 | UN | 14 | 63.7365 | 61.1297 | 17.6551 | 78.7847 | 855.8154 | 247.171 | 1102.9863
3.2.7.5 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 215.74 | 128.678 | 137.9982 | 266.6762 | 643.39 | 689.991 | 1333.3811
3.2.8 |  |  | DISPOSITIVO ELÉTRICO | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5076.2919 | 4064.1608 | 9140.4527
3.3.8.1 | PMDI | 3.019 | TOMADA DUPLA 10A PARA CONDULETE (INCLUSO OS MÓDULOS E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 67 | 54.21 | 37.7505 | 29.2585 | 67.009 | 2529.2831 | 1960.3186 | 4489.6017
3.3.8.2 | PMDI | 3.020 | TOMADA DUPLA 20A PARA CONDULETE (INCLUSO OS MÓDULOS E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 59.45 | 44.24 | 29.2461 | 73.4861 | 88.48 | 58.4923 | 146.9723
3.3.8.3 | PMDI | 3.021 | INTERRUPTOR PARALELO PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 40.47 | 26.3166 | 23.7084 | 50.025 | 52.6331 | 47.4168 | 100.0499
3.3.8.4 | PMDI | 3.022 | INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 33.31 | 21.9779 | 19.1966 | 41.1745 | 109.8893 | 95.9832 | 205.8725
3.3.8.5 | PMDI | 3.023 | INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA SIMPLES 10A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 56.64 | 37.3055 | 32.7072 | 70.0127 | 37.3055 | 32.7072 | 70.0127
3.3.8.6 | PMDI | 3.024 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 50.88 | 34.6602 | 28.2325 | 62.8928 | 173.3012 | 141.1626 | 314.4638
3.3.8.7 | PMDI | 3.025 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 68.47 | 47.355 | 37.2808 | 84.6358 | 284.1299 | 223.6847 | 507.8146
3.3.8.8 | PMDI | 3.026 | TOMADA 2P+T 10A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 67 | 35 | 23.5477 | 19.7158 | 43.2635 | 1577.6962 | 1320.9583 | 2898.6545
3.3.8.9 | PMDI | 3.027 | TOMADA 2P+T 20A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 37.62 | 26.7863 | 19.7158 | 46.5021 | 53.5726 | 39.4316 | 93.0042
3.3.8.10 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 74.23 | 49.8025 | 41.9532 | 91.7557 | 49.8025 | 41.9532 | 91.7557
3.3.8.11 | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 89.9 | 60.0992 | 51.0262 | 111.1254 | 120.1984 | 102.0524 | 222.2508
3.2.9 |  |  | CABOS UNIPOLARES | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35089.7887 | 7848.3697 | 42938.1585
3.2.9.1 | SINAPI | 101885 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 750 | 10.29 | 12.5464 | 0.17305 | 12.7195 | 9409.8112 | 129.7905 | 9539.6017
3.2.9.2 | SINAPI | 101887 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 110 | 16.43 | 19.963 | 0.34611 | 20.3091 | 2195.9316 | 38.0719 | 2234.0035
3.2.9.3 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 370 | 10.26 | 9.9753 | 2.7071 | 12.6824 | 3690.871 | 1001.6118 | 4692.4828
3.2.9.4 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 55.88 | 62.5343 | 6.539 | 69.0733 | 5002.7439 | 523.1175 | 5525.8614
3.2.9.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1770 | 3.05 | 2.5464 | 1.2237 | 3.7701 | 4507.0678 | 2166.018 | 6673.0858
3.2.9.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2370 | 4.41 | 3.9061 | 1.5451 | 5.4512 | 9257.4001 | 3661.9463 | 12919.3464
3.2.9.7 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 6.82 | 6.3536 | 2.0766 | 8.4302 | 508.2843 | 166.1318 | 674.4162
3.2.9.8 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 9.16 | 8.628 | 2.6947 | 11.3227 | 517.6787 | 161.6819 | 679.3606
3.2.10 |  |  | LUMINÁRIAS | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105.3649 | 869.3739 | 5974.7388
3.2.10.1 | SBC | 060521 | KIT 2 REFLETORES LED 200W PARA QUADRA ESPORTIVA | UN | 6 | 805.59 | 850.8942 | 144.8956 | 995.7898 | 5105.3649 | 869.3739 | 5974.7388
3.3. |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61122.4199 | 18899.3189 | 80021.7388
3.3.1 |  |  | RACK E ACESSÓRIOS | - | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 15332.1848 | 5346.5294 | 20678.7141
3.3.1.2 | SBC | 068550 | RACK 16U 19”” x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1 | 1540.75 | 1836.7457 | 67.7754 | 1904.5211 | 1836.7457 | 67.7754 | 1904.5211
3.3.1.3 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 1259.34 | 1225.1358 | 331.5344 | 1556.6702 | 3675.4074 | 994.6031 | 4670.0105
3.3.1.4 | PMDI | 3.028 | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 | UN | 72 | 82.8897 | 50.1071 | 52.3529 | 102.46 | 3607.7125 | 3769.408 | 7377.1205
3.3.1.5 | SBC | 059448 | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 3 | 35.34 | 39.5552 | 4.1286 | 43.6838 | 118.6656 | 12.3857 | 131.0513
3.3.1.6 | SBC | 059252 | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D | UN | 2 | 1690.13 | 1996.1903 | 92.9794 | 2089.1697 | 3992.3805 | 185.9589 | 4178.3394
3.3.1.7 | PMDI | 3.029 | SWITCH 24 PORTAS (10/100)BASE TX/PoE | UN | 1 | 1955.8865 | 2101.2731 | 316.3982 | 2417.6713 | 2101.2731 | 316.3982 | 2417.6713
3.3.2 |  |  | ELETRODUTO PVC ROSCA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521.0357 | 5270.0827 | 10791.1184
3.3.2.1 | PMDI | 3.011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 29.824 | 21.2486 | 15.6169 | 36.8654 | 1274.9135 | 937.0132 | 2211.9268
3.3.2.2 | PMDI | 3.014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 231 | 25.172 | 16.2745 | 14.8406 | 31.1151 | 3759.4078 | 3428.1824 | 7187.5902
3.3.2.3 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 22.62 | 10.3832 | 17.5773 | 27.9606 | 207.6648 | 351.5468 | 559.2116
3.3.2.4 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | 19.24 | 7.9728 | 15.8097 | 23.7826 | 279.0496 | 553.3402 | 832.3897
3.3.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM, CONDULETES E ACESSÓRIOS | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6969.6257 | 3807.0926 | 10776.7183
3.3.3.1 | PMDI | 3.015 | CONDULETE PVC COM TAMPA CEGA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 61.18 | 42.423 | 33.2016 | 75.6246 | 424.2295 | 332.0165 | 756.246
3.3.3.2 | PMDI | 3.016 | CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 59 | 39.95 | 25.4637 | 23.9185 | 49.3822 | 1502.3559 | 1411.1936 | 2913.5495
3.3.3.3 | PMDI | 3.017 | CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 45.84 | 32.7443 | 23.9185 | 56.6628 | 1375.2601 | 1004.5785 | 2379.8386
3.3.3.4 | PMDI | 3.018 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 120X120X75MM, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100556 | UN | 60 | 63.7365 | 61.1297 | 17.6551 | 78.7847 | 3667.7801 | 1059.3041 | 4727.0842
3.3.4 |  |  | DISPOSITIVO ELÉTRICO | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425.1133 | 620.7746 | 4045.888
3.3.4.1 | PMDI | 3.030 | TOMADA DE REDE RJ45 (1 MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 57 | 54.1689 | 56.4366 | 10.5216 | 66.9582 | 3216.8873 | 599.7314 | 3816.6188
3.3.4.2 | PMDI | 3.031 | TOMADA DE REDE RJ45 (2 MÓDULOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 92.7389 | 104.113 | 10.5216 | 114.6346 | 208.226 | 21.0432 | 229.2692
3.3.6 |  |  | PERFILADOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.6972 | 3320.8445 | 6851.5416
3.3.6.1 | PMDI | 3.032 | PERFILADO PERFURADO 38x38 COM TAMPA | M | 6 | 27.2017 | 22.3631 | 11.2609 | 33.624 | 134.1787 | 67.5652 | 201.7439
3.3.6.2 | SBC | 078028 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 60 | 16.07 | 8.6033 | 11.2609 | 19.8641 | 516.1954 | 675.6523 | 1191.8476
3.3.6.3 | SBC | 062249 | LOGICA-PERFILADO PERFURADO 38X19 PARA CABOS LOGICOS | M | 50 | 34.28 | 31.1126 | 11.2609 | 42.3735 | 1555.6319 | 563.0436 | 2118.6754
3.3.6.4 | SBC | 063456 | SUPORTE PARA PERFILADOS | UN | 110 | 14.67 | 4.6107 | 13.5229 | 18.1336 | 507.1718 | 1487.5227 | 1994.6946
3.3.6.5 | SBC | 062562 | TERMINAL PARA PERFILADO 38MM | UN | 3 | 18.05 | 5.5625 | 16.7492 | 22.3116 | 16.6874 | 50.2475 | 66.9348
3.3.6.6 | SBC | 063258 | EMENDA INTERNA ””I”” PARA PERFILADO 38mm | UN | 76 | 9.01 | 6.5142 | 4.623 | 11.1373 | 495.0828 | 351.3491 | 846.4318
3.3.6.7 | SBC | 063756 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 15 | 9.99 | 5.5501 | 6.7986 | 12.3486 | 83.2513 | 101.9783 | 185.2296
3.3.6.8 | SBC | 002062 | CURVA DE INVERSÃO 38MMX38MM | UN | 2 | 13.12 | 13.9061 | 2.3115 | 16.2176 | 27.8122 | 4.623 | 32.4353
3.3.6.9 | SBC | 003510 | CURVA HORIZONTAL 90° 38MMX38MM | UN | 9 | 12.34 | 13.9061 | 1.3473 | 15.2535 | 125.1551 | 12.1261 | 137.2813
3.3.6.10 | SBC | 060525 | CURVA HORIZONTAL 90° 38MMX19MM | UN | 5 | 12.34 | 13.9061 | 1.3473 | 15.2535 | 69.5306 | 6.7367 | 76.2674
3.3.7 |  | 060526 | CABEAMENTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26343.7632 | 533.9952 | 26877.7584
3.3.7.1 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2400 | 9.06 | 10.9766 | 0.2225 | 11.1991 | 26343.7632 | 533.9952 | 26877.7584
2024-04-03 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66740.833 | 30458.8975 | 97199.7305
3.4.1 |  |  | CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66740.833 | 30458.8975 | 97199.7305
3.4.1.1 | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 80 | 28.84 | 25.5131 | 10.136 | 35.6491 | 2041.0483 | 810.8816 | 2851.9299
3.4.1.2 | PMDI | 3.033 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8" (MAÇIÇA) REF_SINAPI-96980 | M | 700 | 49.8732 | 34.7523 | 26.8959 | 61.6482 | 24326.6213 | 18827.14 | 43153.7613
3.4.1.3 | PMDI | 3.034 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4” X 1/4” X 300 MM | UN | 14 | 20.5596 | 17.3777 | 8.036 | 25.4138 | 243.2881 | 112.5046 | 355.7927
3.4.1.4 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 250 | 56.87 | 68.5541 | 1.7429 | 70.297 | 17138.5265 | 435.7252 | 17574.2518
3.4.1.5 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M² | 250 | 10.63 | 9.9012 | 3.2386 | 13.1397 | 2475.2903 | 809.6455 | 3284.9358
3.4.1.6 | SINAPI | 101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 250 | 69.26 | 56.1313 | 29.481 | 85.6123 | 14032.8253 | 7370.2463 | 21403.0715
3.4.1.7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8”, COM 2,4 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 107.78 | 120.0253 | 13.2015 | 133.2269 | 2400.5062 | 264.031 | 2664.5372
3.4.1.8 | PMDI | 3.035 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 32MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 102.26 | 62.8928 | 63.5108 | 126.4036 | 1257.8554 | 1270.2164 | 2528.0717
3.4.1.9 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 49.89 | 53.8074 | 7.8616 | 61.669 | 1076.1487 | 157.2319 | 1233.3806
3.4.1.10 | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 19.17 | 13.7702 | 9.9259 | 23.696 | 275.4031 | 198.5177 | 473.9207
3.4.1.11 | SBC | 078031 | CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO | UN | 20 | 42.59 | 44.4254 | 8.2201 | 52.6455 | 888.5087 | 164.4013 | 1052.91
3.4.1.12 | SBC | 078030 | CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 | UN | 1 | 504.14 | 584.8113 | 38.3562 | 623.1675 | 584.8113 | 38.3562 | 623.1675
2024-05-03 |  |  | SERVIÇOS ADICIONAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5771.4251 | 11923.742 | 17695.1671
3.5.1 |  |  | SERVIÇOS ADICIONAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5771.4251 | 11923.742 | 17695.1671
3.5.1.1 | SBC | 078016 | MEDICAO DA MALHA DE ATERRAMENTO INCLUSIVE ART | UN | 1 | 1601.67 | 335.5641 | 1644.2602 | 1979.8243 | 335.5641 | 1644.2602 | 1979.8243
3.5.1.2 | SBC | 078850 | LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO DO ATERRAMENTO | UN | 1 | 1258.88 | 0 | 1556.1016 | 1556.1016 | 0 | 1556.1016 | 1556.1016
3.5.1.3 | SBC | 059451 | CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 89 | 45 | 0 | 55.6245 | 55.6245 | 0 | 4950.5805 | 4950.5805
3.5.1.4 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 300 | 0.72 | 0.17305 | 0.71694 | 0.88999 | 51.9162 | 215.0814 | 266.9976
3.5.1.5 | SINAPI | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1500 | 0.58 | 0.11125 | 0.60569 | 0.71694 | 166.8735 | 908.5335 | 1075.407
3.5.1.6 | SINAPI | 104759 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 30 | 43.12 | 10.9271 | 42.3735 | 53.3006 | 327.8137 | 1271.2052 | 1599.019
3.5.1.7 | SINAPI | 104762 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 2 | 36.06 | 11.335 | 33.2387 | 44.5738 | 22.6701 | 66.4775 | 89.1475
3.5.1.8 | SINAPI | 104758 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 30 | 16.17 | 4.0668 | 15.921 | 19.9877 | 122.0031 | 477.629 | 599.6321
3.5.1.9 | SINAPI | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 25 | 16.65 | 6.7615 | 13.8196 | 20.5811 | 169.0367 | 345.4899 | 514.5266
3.5.1.10 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M² | 30 | 10.63 | 9.9012 | 3.2386 | 13.1397 | 297.0348 | 97.1575 | 394.1923
3.5.1.11 | SINAPI | 101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 30 | 69.26 | 72.5714 | 13.0409 | 85.6123 | 2177.1429 | 391.2257 | 2568.3686
3.5.1.12 | SBC | 210500 | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 5 | 340 | 420.274 | 0 | 420.274 | 2101.37 | 0 | 2101.37
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI e SBC para a Unidade da Federação indicada.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Tota
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Dois Irmãos/RS
Local |  |  |  | Responsável Técnico
Nome: Rafael Brasil da Silva
20 de março de 2025 |  |  |  | CREA: | RS215835
Data |  |  |  | ART: | 13630398

## Quantitativo
QUANTITATIVO - EMEF MATHEUS GRIMM
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT
SERVIÇOS INICIAIS | 3.2
S.I. 000 | 3.1. | SINAPI | 0 | SERVIÇOS INICIAIS | 0
S.I. 001 | 3.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIR. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5
|  |  |  | Dimensões: | 1.5 | 3
2.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.2
T.000 | 3.2.1 | SINAPI | 0 | ELÉTRICA - QUADRO DE MEDIÇÃO | 0
T.001 | 3.2.1.1 | PMDI | 3.001 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM MEDIDOR NO POSTE E DISJUNTOR 125A COM POSTE DE CONCRETO. CONFORME PADRÃO CONCESSIONÁRIA_REF_101508 | UN | 1 | 0
Q. DISTR. 000 | 3.2.2 | SINAPI |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 0
Q. DISTR. 001 | 3.2.2.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
Q. DISTR. 002 | 3.2.2.2 | PMDI | 3.002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1
Q. DISTR. 003 | 3.2.2.3 | PMDI | 3.003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1
Q. DISTR. 004 | 3.2.2.4 | PMDI | 3.004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | UN | 1
DISP. PROT. 000 | 3.2.3 | SINAPI | 0 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | 0
DISP. PROT. 001 | 3.2.3.1 | SINAPI | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
DISP. PROT. 002 | 3.2.3.2 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
DISP. PROT. 003 | 3.2.3.3 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13
DISP. PROT. 004 | 3.2.3.4 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23
DISP. PROT. 005 | 3.2.3.5 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12
DISP. PROT. 006 | 3.2.3.6 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021 | UN | 1
DISP. PROT. 007 | 3.2.3.7 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021 | UN | 1
DISP. PROT. 008 | 3.2.3.8 | PMDI | 3.005 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *80* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 93673 | UN | 16
DISP. PROT. 009 | 3.2.3.9 | PMDI | 3.006 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI_97711 | UN | 1
DISP. PROT. 010 | 3.2.3.10 | PMDI | 3.007 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI_97711 | UN | 1
DISP. PROT. 011 | 3.2.3.11 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
ELETROCALHA. 000 | 3.2.4 | SINAPI | - | ELETROCALHA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA E ACESSÓRIOS | -
ELETROCALHA. 001 | 3.2.4.1 | PMDI | 3.008 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 12
ELETROCALHA 002 | 3.2.4.2 | PMDI | 3.009 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF_SINAPI-97237 | M | 60
ELETROCALHA 003 | 3.2.4.3 | SBC | 063754 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1” | UN | 4
ELETROCALHA 004 | 3.2.4.4 | SBC | 063756 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ¾” | UN | 4
ELETROCALHA 005 | 3.2.4.5 | PMDI | 3.010 | CURVA HORIZONTAL 90° 50X50MM REF_SINAPI-97274 | UN | 9
ELETROCALHA 006 | 3.2.4.6 | SBC | 063051 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 20 | UN | 1
ELETROCALHA 007 | 3.2.4.7 | SBC | 063052 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM | UN | 1
ELETROCALHA 008 | 3.2.4.8 | SBC | 062576 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50x50cm | UN | 1
ELETROCALHA 009 | 3.2.4.9 | SBC | 063543 | TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 18 | UN | 1
ELETROCALHA 010 | 3.2.4.10 | SBC | 062562 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50cm | UN | 2
ELETRO. PEAD. 000 | 3.2.5. | SINAPI | - | ELETRODUTO PEAD | -
ELETRO. PEAD. 001 | 3.2.5.1 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50
ELETRODUTO. 000 | 3.2.6. | SINAPI | 0 | ELETRODUTO PVC ROSCA | 0
ELETRODUTO. 001 | 3.2.6.1 | PMDI | 3.011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF_SINAPI-91872 | M | 45
ELETRODUTO. 002 | 3.2.6.2 | PMDI | 3.012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1. 1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_REF. SINAPI 91873 | M | 3
ELETRODUTO. 003 | 3.2.6.3 | PMDI | 3.013 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ASINAPI 91873 | M | 9
ELETRODUTO. 004 | 3.2.6.4 | PMDI | 3.014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF_SINAPI-91871 | M | 870
ELETRODUTO. 005 | 3.2.6.5 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33
ELETRODUTO. 006 | 3.2.6.6 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 000 | 3.2.7. | SINAPI | - | CAIXA DE PASSAGEM, CONDULETES E ACESSÓRIOS | -
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 001 | 3.2.7.1 | PMDI | 3.015 | CONDULETE PVC COM TAMPA CEGA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 002 | 3.2.7.2 | PMDI | 3.016 | CONDULETE PVC 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 178
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 003 | 3.2.7.3 | PMDI | 3.017 | CONDULETE 3/4" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 131
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 004 | 3.2.7.4 | PMDI | 3.018 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 120X120X75MM, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100556 | UN | 14
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 005 | 3.2.7.5 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 5
DISP ELÉTRICO. 000 | 3.2.8. | SINAPI | - | DISPOSITIVO ELÉTRICO | -
DISP. ELÉTRICO. 001 | 3.3.8.1 | PMDI | 3.019 | TOMADA DUPLA 10A PARA CONDULETE (INCLUSO OS MÓDULOS E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 67
DISP. ELÉTRICO. 002 | 3.3.8.2 | PMDI | 3.020 | TOMADA DUPLA 20A PARA CONDULETE (INCLUSO OS MÓDULOS E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
DISP. ELÉTRICO. 003 | 3.3.8.3 | PMDI | 3.021 | INTERRUPTOR PARALELO PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
DISP. ELÉTRICO. 004 | 3.3.8.4 | PMDI | 3.022 | INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
DISP. ELÉTRICO. 005 | 3.3.8.5 | PMDI | 3.023 | INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA SIMPLES 10A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
DISP. ELÉTRICO. 006 | 3.3.8.6 | PMDI | 3.024 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
DISP. ELÉTRICO. 007 | 3.3.8.7 | PMDI | 3.025 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
DISP. ELÉTRICO. 008 | 3.3.8.8 | PMDI | 3.026 | TOMADA 2P+T 10A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 67
DISP. ELÉTRICO. 009 | 3.3.8.9 | PMDI | 3.027 | TOMADA 2P+T 20A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
DISP. ELÉTRICO. 010 | 3.3.8.10 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1
DISP. ELÉTRICO. 011 | 3.3.8.11 | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2
CABOS. 000 | 3.2.9. | SINAPI | 0 | CABOS UNIPOLARES | 0
CABOS. 001 | 3.2.9.1 | SINAPI | 101885 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 750
|  |  |  | AZUL CLARO |  | 150
|  |  |  | BRANCO |  | 150
|  |  |  | PRETO |  | 150
|  |  |  | VERDE-AMARELO |  | 150
|  |  |  | VERMELHO |  | 150
CABOS. 002 | 3.2.9.2 | SINAPI | 101887 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 110
|  |  |  | AZUL CLARO |  | 22
|  |  |  | BRANCO |  | 22
|  |  |  | PRETO |  | 22
|  |  |  | VERDE-AMARELO |  | 22
|  |  |  | VERMELHO |  | 22
CABOS. 003 | 3.2.9.3 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 370
|  |  |  | AZUL CLARO |  | 90
|  |  |  | BRANCO |  | 90
|  |  |  | PRETO |  | 50
|  |  |  | VERDE-AMARELO |  | 90
|  |  |  | VERMELHO |  | 50
CABOS. 004 | 3.2.9.4 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80
|  |  |  | PRETO |  | 80
CABOS. 006 | 3.2.9.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1770
|  |  |  | AMARELO |  | 700
|  |  |  | AZUL CLARO |  | 650
|  |  |  | BRANCO |  | 120
|  |  |  | PRETO |  | 90
|  |  |  | VERMELHO |  | 210
CABOS. 007 | 3.2.9.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2370
|  |  |  | AZUL CLARO |  | 820
|  |  |  | BRANCO |  | 200
|  |  |  | PRETO |  | 400
|  |  |  | VERDE-AMARELO |  | 600
|  |  |  | VERMELHO |  | 350
CABOS. 008 | 3.2.9.7 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80
|  |  |  | AZUL CLARO |  | 30
|  |  |  | BRANCO |  | 17
|  |  |  | VERDE-AMARELO |  | 19
|  |  |  | VERMELHO |  | 14
CABOS. 009 | 3.2.9.8 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60
|  |  |  | AZUL CLARO |  | 20
|  |  |  | BRANCO |  | 20
|  |  |  | VERDE-AMARELO |  | 20
LUMINÁRIAS. 000 | 3.2.9. | SINAPI | 0 | LUMINÁRIAS | 0
LUMINÁRIAS. 001 | 3.2.10.1 | SBC | 060521 | KIT 2 REFLETORES LED 200W PARA QUADRA ESPORTIVA | UN | 6
3. CABEAMENTO ESTRUTURADO
RACK E ACESSÓRIOS.000 | 3.3.1 | SINAPI | - | RACK E ACESSÓRIOS | -
RACK E ACESSÓRIOS.001 | 3.3.1.2 | SBC | 068550 | RACK 16U 19”” x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1
RACK E ACESSÓRIOS.002 | 3.3.1.3 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3
RACK E ACESSÓRIOS.003 | 3.3.1.4 | PMDI | 3.028 | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 | UN | 72
RACK E ACESSÓRIOS.004 | 3.3.1.5 | SBC | 059448 | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 3
RACK E ACESSÓRIOS.005 | 3.3.1.6 | SBC | 059252 | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D | UN | 2
RACK E ACESSÓRIOS.006 | 3.3.1.7 | PMDI | 3.029 | SWITCH 24 PORTAS (10/100)BASE TX/PoE | UN | 1
ELETRODUTO. 000 | 3.3.2 | SINAPI | 0 | ELETRODUTO PVC ROSCA | 0
ELETRODUTO. 001 | 3.3.2.1 | PMDI | 3.011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60
ELETRODUTO. 002 | 3.3.2.2 | PMDI | 3.014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 231
ELETRODUTO. 003 | 3.3.2.3 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20
ELETRODUTO. 004 | 3.3.2.4 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 000 | 3.3.3 | SINAPI | - | CAIXA DE PASSAGEM, CONDULETES E ACESSÓRIOS | -
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 001 | 3.3.3.1 | PMDI | 3.015 | CONDULETE PVC COM TAMPA CEGA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 002 | 3.3.3.2 | PMDI | 3.016 | CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 59
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 003 | 3.3.3.3 | PMDI | 3.017 | CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42
CX PASSAGEM, COND. E ACESSÓRIOS. 004 | 3.3.3.4 | PMDI | 3.018 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 120X120X75MM, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100556 | UN | 60
DISPOSITIVO ELÉTRICO. 000 | 3.3.4 | SINAPI | - | DISPOSITIVO ELÉTRICO | -
DISPOSITIVO ELÉTRICO. 001 | 3.3.4.1 | PMDI | 3.030 | TOMADA DE REDE RJ45 (1 MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 57
DISPOSITIVO ELÉTRICO. 002 | 3.3.4.2 | PMDI | 3.031 | TOMADA DE REDE RJ45 (2 MÓDULOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2
PERFILADO. 000 | 3.3.6 | SINAPI | - | PERFILADOS | -
PERFILADO. 001 | 3.3.6.1 | PMDI | 3.032 | PERFILADO PERFURADO 38x38 COM TAMPA | M | 6
PERFILADO. 002 | 3.3.6.2 | SBC | 078028 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 60
PERFILADO. 003 | 3.3.6.3 | SBC | 062249 | LOGICA-PERFILADO PERFURADO 38X19 PARA CABOS LOGICOS | M | 50
PERFILADO. 004 | 3.3.6.4 | SBC | 063456 | SUPORTE PARA PERFILADOS | UN | 110
PERFILADO. 005 | 3.3.6.5 | SBC | 062562 | TERMINAL PARA PERFILADO 38MM | UN | 3
PERFILADO. 006 | 3.3.6.6 | SBC | 063258 | EMENDA INTERNA ””I”” PARA PERFILADO 38mm | UN | 76
PERFILADO. 007 | 3.3.6.7 | SBC | 063756 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 15
PERFILADO. 008 | 3.3.6.8 | SBC | 002062 | CURVA DE INVERSÃO 38MMX38MM | UN | 2
PERFILADO. 009 | 3.3.6.9 | SBC | 003510 | CURVA HORIZONTAL 90° 38MMX38MM | UN | 9
PERFILADO. 010 | 3.3.6.10 | SBC | 060525 | CURVA HORIZONTAL 90° 38MMX19MM | UN | 5
CABEAMENTO. 000 | 3.3.7 | SINAPI | - | CABEAMENTO | -
CABEAMENTO. 001 | 3.3.7.1 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2400
4. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 000 | 3.4.1. | SINAPI | - | CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO | -
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 001 | 3.4.1.1 | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 80
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 002 | 3.4.1.2 | PMDI | 3.033 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8" (MAÇIÇA) REF_SINAPI-96980 | M | 700
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 003 | 3.4.1.3 | PMDI | 3.034 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4” X 1/4” X 300 MM | UN | 14
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 004 | 3.4.1.4 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 250
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 005 | 3.4.1.5 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M² | 250
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 006 | 3.4.1.6 | SINAPI | 101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 250
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 007 | 3.4.1.7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8”, COM 2,4 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 008 | 3.4.1.8 | PMDI | 3.035 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 32MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 009 | 3.4.1.9 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 010 | 3.4.1.10 | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 011 | 3.4.1.11 | SBC | 078031 | CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO | UN | 20
CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO. 012 | 3.4.1.12 | SBC | 078030 | CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 | UN | 1
5. SERVIÇOS ADICIONAIS
SERVIÇOS. 000 | 2.5.1. | SINAPI | - | SERVIÇOS ADICIONAIS | -
SERVIÇOS. 001 | 3.5.1.1 | SBC | 078016 | MEDICAO DA MALHA DE ATERRAMENTO INCLUSIVE ART | UN | 1
SERVIÇOS. 002 | 3.5.1.2 | SBC | 078850 | LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO DO ATERRAMENTO | UN | 1
SERVIÇOS. 003 | 3.5.1.3 | SBC | 059451 | CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 89
SERVIÇOS. 004 | 3.5.1.4 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 300
SERVIÇOS. 005 | 3.5.1.5 | SINAPI | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1500
SERVIÇOS. 006 | 3.5.1.6 | SINAPI | 104759 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 30
SERVIÇOS. 007 | 3.5.1.7 | SINAPI | 104762 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 2
SERVIÇOS. 008 | 3.5.1.8 | SINAPI | 104758 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 30
SERVIÇOS. 009 | 3.5.1.9 | SINAPI | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 25
SERVIÇOS. 010 | 3.5.1.10 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M² | 30
SERVIÇOS. 011 | 3.5.1.11 | SINAPI | 101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 30
SERVIÇOS. 012 | 3.5.1.12 | SBC | 210500 | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 5

## Composições
COMPOSIÇÕES - EMEF MATHEUS GRIMM
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
| PMDI | 3.001 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM MEDIDOR NO POSTE E DISJUNTOR 125A COM POSTE DE CONCRETO. CONFORME PADRÃO CONCESSIONÁRIA_REF_101508 | UNIDADE |  | 2833.7261 | 459.5764
| SINAPI | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 382.35 | 122.09
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3897 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22.2 | 35.11 | 2.97
| SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 16.62 | 8.02
| SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1.95 | 55.46 | 1.41
| SINAPI | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.84 | 15.75
| SINAPI | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 9.49 | 15.75
| SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 333.62 | 56.96
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5078 | 6.95 | 23.07
| SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.05 | 15.77 | 9.43
| SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 143.92 | 16.7
| SINAPI | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 5.71 | 10.55
| SINAPI-I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 18.24
| SINAPI-I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 2 | 1.43
| SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.45
| SINAPI-I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 40.1
| SINAPI-I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 181.79
| SINAPI-I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0.06 | 61.6
| SINAPI-I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 5.92
| SINAPI-I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 3 | 11.71
| SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | 0.35
| SINAPI-I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.1664 | 3.84
| SINAPI-I | 041195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D OU SIMILAR (CONFORME CONCESSIONÁRIA) | UN | 1 | 629.29
| PMDI | 3.002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UNIDADE |  | 285.0044 | 62.8818
| SINAPI-I | 39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 264.12
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UNIDADE |  | 485.0044 | 62.8818
| SINAPI-I | 39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 464.12
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | UNIDADE |  | 1477.0516 | 292.4275
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.084 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.084 | 6.95 | 23.07
| SINAPI | 012043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | 1 | 1379.93
| PMDI | 3.005 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *80* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 93673 | UNIDADE |  | 170.7132 | 23.4347
| SINAPI-I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 2.42
| SINAPI-I | 39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 155.67
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.006 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI_97711 | UNIDADE |  | 152.2171 | 22.3325
| SINAPI-I | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 2.04
| SINAPI-I | 39456 | DISJUNTOR TIPO DR, TRETAPOLAR DE 40A | UN | 1 | 136.64
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.007 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI_97711 | UNIDADE |  | 164.5371 | 22.3325
| SINAPI-I | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 2.04
| SINAPI-I | 39457 | DISJUNTOR TIPO DR, TRETAPOLAR DE 63A | UN | 1 | 148.96
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.008 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UNIDADE |  | 63.1161 | 44.799
| SBC | 063748 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50 | UN | 0.333 | 3.46 | 5.11
55.24 | SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 1 | 33.87 | 21.37
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0965 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0965 | 6.95 | 23.07
45.75 | SBC | 060107 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 0.973 | 27.5138 | 18.2362
| PMDI | 3.009 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF_SINAPI-97237 | UNIDADE |  | 55.5127 | 43.86
8.33 | SBC | 063747 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 0.333 | 3.22 | 5.11
55.24 | SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 1 | 33.87 | 21.37
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0739 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0739 | 6.95 | 23.07
38.33 | SBC | 063447 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50CM CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0.973 | 20.1 | 18.23
| PMDI | 3.010 | CURVA HORIZONTAL 90° 50X50MM REF_SINAPI-97274 | UNIDADE |  | 68.0595 | 11.6327
| COTAÇÃO | C-001 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 50 X 50 MM | UN | 1 | 13.18
| SBC-I | 037484 | ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 50x50mm CHAPA 22 | UN | 4 | 3.22
| SINAPI-I | 43965 | PARAFUSO COM LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16X1" | UN | 16.8 | 0.29
| SINAPI-I | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 16.8 | 1.63
| SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 16.8 | 0.35
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2818 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2818 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF_SINAPI-91872 | UNIDADE |  | 17.19 | 12.634
20.71 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 12.21 | 8.5
3.57 | SBC | 078116 | ABRACADEIRA PVC 1”” | M | 1 | 3.22 | 0.35
13.86 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.4 | 4.4 | 9.46
| PMDI | 3.012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1. 1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_REF. SINAPI 91873 | M |  | 30.1402 | 12.3522
| SINAPI-I | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 20.9
| SINAPI-I | 39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1 | 5.1
13.26 | SINAPI | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.4 | 2.71 | 10.55
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.197 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.013 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._SINAPI-91873 | UNIDADE |  | 22.704 | 13.65
25.2 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 15.77 | 9.43
| SINAPI-I | 39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | M | 1 | 4.65
16.26 | SINAPI | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.4 | 5.71 | 10.55
| PMDI | 3.014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF_SINAPI-91871 | UNIDADE |  | 13.166 | 12.006
16.04 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 8.41 | 7.63
4.28 | SBC | 059051 | ABRACADEIRA DE PVC 3/4”” E015500015 WETZEL | M | 1 | 3.32 | 0.96
12.13 | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.4 | 3.59 | 8.54
| PMDI | 3.015 | CONDULETE PVC COM TAMPA CEGA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 34.32 | 26.86
55.29 | SINAPI | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 28.43 | 26.86
| SINAPI-I | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 1 | 5.89
| PMDI | 3.016 | CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 20.6 | 19.35
39.95 | SINAPI | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 20.6 | 19.35
| PMDI | 3.017 | CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 26.49 | 19.35
39.95 | SINAPI | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 20.6 | 19.35
| SINAPI-I | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 1 | 5.89
| PMDI | 3.018 | CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 150X150X100MM, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100556 | UNIDADE |  | 49.4537 | 14.2829
| SINAPI-I | 43097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | 1 | 44.71
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.019 | TOMADA DUPLA 10A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULOS E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 30.54 | 23.67
54.21 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 30.54 | 23.67
| PMDI | 3.020 | TOMADA DUPLA 20A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULOS E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 35.79 | 23.66
59.45 | SINAPI | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 35.79 | 23.66
| PMDI | 3.021 | INTERRUPTOR PARALELO PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 91954 | UNIDADE |  | 21.29 | 19.18
40.47 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 21.29 | 19.18
| PMDI | 3.022 | INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 17.78 | 15.53
33.31 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 17.78 | 15.53
| PMDI | 3.023 | INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA SIMPLES 10A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 30.18 | 26.46
56.64 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 30.18 | 26.46
| PMDI | 3.024 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 28.04 | 22.84
50.88 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 28.04 | 22.84
| PMDI | 3.025 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 38.31 | 30.16
68.47 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 38.31 | 30.16
| PMDI | 3.026 | TOMADA 2P+T 10A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 19.05 | 15.95
35 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 19.05 | 15.95
| PMDI | 3.027 | TOMADA 2P+T 20A PARA CONDULETE (INCLUSO MÓDULO E SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 21.67 | 15.95
37.62 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 21.67 | 15.95
| PMDI | 3.028 | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 | UNIDADE |  | 40.5365 | 42.3533
| SINAPI-I | 39606 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 1 | 26.47
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.026 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.026 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.029 | SWITCH (10/100)BASE TX/PoE | UNIDADE |  | 1699.9216 | 255.9649
| SBC | 047589 | RACK - SWITCH CFTV 24 PORTAS TECNOLOGIA PoE (Power over Ethernet) HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B) FAST ETHERNET | UN | 1 | 1614.91
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2007 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2007 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.030 | TOMADA DE REDE RJ45 (1 MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UNIDADE |  | 45.657 | 8.5119
| SINAPI-I | 38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 6, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | UN | 1 | 42.83
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.031 | TOMADA DE REDE RJ45 (2 MÓDULOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UNIDADE |  | 84.227 | 8.5119
| SINAPI-I | 38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 6, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | UN | 1 | 42.83
| SINAPI-I | 38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 6 (APENAS MODULO) | UN | 1 | 38.57
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.032 | PERFILADO PERFURADO 38x38 COM TAMPA | UNIDADE |  | 18.0917 | 9.11
16.07 | SBC | 078028 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 1 | 6.96 | 9.11
| COTAÇÃO | C-002 | TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO 38x3000mm | M | 0.33333 | 11.795
| PMDI | 3.033 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8" (MAÇIÇA). REF_SINAPI-96980 | UNIDADE |  | 28.1145 | 21.7587
| SBC | 088002 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8 | M | 1.05 | 9.95
| SINAPI-I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 1.6667 | 1.43
| SINAPI-I | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.6667 | 0.92
| COTAÇÃO | C-003 | SUPORTE GUIA FIXAÇÃO DE BARRA CHATA | UN | 1.05 | 5.31
| SINAPI-I | 038123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | 0.02 | 47.41
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5271 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5271 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.034 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4” X 1/4” X 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 14.0585 | 6.5011
| SINAPI-I | 034359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4” X 1/4” X 300 MM | UN | 1 | 12.1
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2818 | 6.76 | 18.21
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2818 | 6.95 | 23.07
| PMDI | 3.035 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 32MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF_SINAPI-96984 | UNIDADE |  | 50.88 | 51.38
64.41 | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 32MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1 | 32.3 | 32.11
| SINAPI-I | 01578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | M | 1 | 6.56
3.57 | SBC | 078116 | ABRACADEIRA PVC 1”” | M | 1 | 3.22 | 0.35
13.86 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 4.4 | 9.46

## Cotação
COTAÇÕES - EMEF MATHEUS GRIMM
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE | CONTATO
E001 | 22.334.296/0004-62 | CENTRAL ELÉTRICA |  | (38) 3214-7272 | sac@lojacentraleletrica.com.br
E002 | 27.3168.54/0001-38 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |  | (62) 3771-0334 | contato@tekdistribuidor.com.br
E003 | 02.607.022/0001-40 | ELETRIZA MATERIAIS ELÉTRICOS |  | (41) 3226-4366 | eletriza@eletriza.com.br
E004 | 25.049.176/0003-20 | MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA |  | (48) 3432-1609 | orcamentos@monerettoluz.com.br
E005 | 03.590.055/0001-97 | ELETROCENTER - ELETROPONTO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |  | (43) 3327-7500 | www.eletrocenterlondrina.com.br
E006 | 30.691.476/0003-49 | ELÉTRICA AREA |  | 0800 264 4022 | contato@eletricaarea.com.br
E007 | 22.193.309/0001-88 | TEKY INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EM SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA |  | (51) 4042-2076 | contato@teky.com.br
COTAÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | C-001 | CURVA HORIZONTAL 90° 50X50MM | UNID. | 13.18
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E001 | CENTRAL ELÉTRICA |  | 13.54 | 20/03/2025
| E002 | TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |  | 13.18 | 20/03/2025
| E004 | MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA |  | 12.11 | 20/03/2025
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | C-002 | TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO 38x3000mm | UNID. | 11.795
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E004 | MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA |  | 12.74 | 20/02/2025
| E006 | ELÉTRICA AREA |  | 11.795 | 20/02/2025
| E008 | ELETROLUZ |  | 10.72 | 20/02/2025
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | C-003 | SUPORTE GUIA FIXAÇÃO DE BARRA CHATA | UNID. | 5.31
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E005 | ELETROCENTER |  | 4.46 | 20/03/2025
| E006 | ELÉTRICA AREA |  | 5.63 | 20/03/2025
| E007 | TEKY |  | 5.31 | 20/03/2025

## Cronograma
PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Reforma elétrica do Prédio da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATHEUS GRIMM
ITEM | SERVIÇOS | VALOR TOTAL COM BDI | PERÍODO
|  |  | 1ª 30 dias | 2ª 60 dias | 3ª 90 dias
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2561.6751 | 2561.6751 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0%
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 136061.4309 | 62532.5311 | 43622.9579 | 29905.9419
|  |  | 45.96% | 32.06% | 21.98%
3 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 80021.7388 | 28419.3783 | 26877.7584 | 24724.6021
|  |  | 35.51% | 33.59% | 30.9%
4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 97199.7305 | 3761.4523 | 25050.5554 | 68387.7229
|  |  | 3.87% | 25.77% | 70.36%
5 | SERVIÇOS ADICIONAIS | 17695.1671 | 2287.7986 | 394.1923 | 15013.1762
|  |  | 12.93% | 2.228% | 84.84%
TOTAL MENSAL |  | % | 29.85% | 28.77% | 41.38%
|  | $ | 99562.8354 | 95945.464 | 138031.4431
ACUMULADO |  | % | 29.85% | 58.62% | 100%
|  | $ | 99562.8354 | 195508.2994 | 333539.7425
_______________________________________________
| Dois Irmãos/RS, 20 de março de 2025 |  |  | Responsável Técnico
Rafael Brasil da Silva
CREARS 215835
ART n° 13630398